Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2015 р. № 1393-р

ПЛАН
заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

| Найменування очікуваного результату (відповідно до Національної стратегії) | Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату | Індикатор досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення права на життя*Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя* |
| 1. Створення ефективної системи, спрямованої на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя людини, запобігання їм, припинення та покарання за такі діяння, відшкодування збитку сім’ям потерпілих | 2) забезпечення негайного внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про безвісне зникнення, викрадення або потрапляння в полон громадян, організація відбору зразків біологічного походження в близьких осіб зазначених громадян та призначення молекулярно-генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених громадян та організація розкриття кримінальних правопорушень3) здійснення заходів з організації негайного виявлення та розкриття фактів катувань, а також злочинів, пов’язаних із жорстоким та нелюдським поводженням у районі проведення антитерористичної операції, із залученням органів державної влади та міжнародних організацій | методичні рекомендації розроблено | постійно | МВСоргани військової прокуратури  | **Виконано у звітному періоді.** ДНДЕКЦ узагальнюється та щотижнево направляється до Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції Адміністрації Президента України та ГСУ НП інформація про результати роботи спеціалістів Експертної служби МВС щодо кількості відібраних зразків у родичів безвісти зниклих осіб, установлення генетичних ознак та їх поміщення до єдиної бази даних ДНК-карток. Працівниками Нацполіції постійно відслідковується криміногенна обстановка в державі, зокрема здійснюється контроль за своєчасністю внесення слідчими відомостей до ЄРДР за фактами безвісного зникнення громадян у зоні проведення антитерористичної операції та ідентифікації невпізнаних трупів, відповідно до вимог ст. 214 КПК України. Установлено, що станом на 01.06.2017 слідчими органів Національної поліції розпочато 4670 кримінальних проваджень за фактами зникнення безвісти громадян, що мали місце з початку антитерористичної операції, з яких на території Донецької області – 3410, Луганської – 1260 та 2849 кримінальних проваджень за фактами викрадення чи захоплення громадян, з яких 1920 - на території Донецької області, 929 - Луганської.У період з 01.04.2014 по 01.06.2017 за результатами досудового розслідування на підставі ст. 284 (Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) КПК України слідчими Національної поліції за погодженням з органами прокуратури закрито 2922 кримінальних провадження за фактами зникнення громадян (Донецька область – 2146, Луганська – 776) та 760 - за фактами викрадення чи захоплення громадян (Донецька область – 615, Луганська – 145).У двох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами зникнення безвісти громадян, та у 83 кримінальних провадженнях, відкритих за фактами незаконного позбавлення волі громадян, складено обвинувальні акти, які відповідно до статті 291 (Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування) КПК України направлено до суду для розгляду. При цьому в одному кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі громадян складено клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, яке відповідно до статті 292 (Клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру) КПК України також направлено до суду для розгляду.НПУ підготовлено та направлено до ГУНП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях та місті Києві доручення НПУ «Про вдосконалення роботи з розслідування фактів зникнення безвісти та викрадення громадян, ідентифікації невпізнаних трупів, виявлених на території проведення АТО» (№ 13254/02/24-2016 від 02.12.2016). Основними завданнями є забезпечення негайного внесення відомостей до ЄРДР про безвісне зникнення, викрадення, громадян або потрапляння в полон, організація відбору зразків біологічного походження в близьких родичів зниклих, призначення молекулярно-генетичних експертиз, заведення ОРС «Розшук», тощо. Відповідно до п. 6 розділу XVII Інструкції про організацію оперативно-розшукової діяльності та негласної роботи оперативними підрозділами НП, при надходженні матеріалів на оголошення в розшук осіб, які переховуються від органів влади, досудового розслідування, прокуратури, суду, а також заяв і повідомлень про безвісне зникнення громадян, оперативний працівник упродовж доби заповнює та надає до інформаційного підрозділу облікові документи на розшукувану особу, з позначкою «Без заведення ОРС».Головною військовою прокуратурою розглянуто в межах компетенції лист Нацполіції щодо орієнтування слідчих військових прокуратур та СБУ на обов’язкове направлення до ДНДЕЦК МВС копій висновків молекулярно-генетичних експертиз, якими встановлено ДНК-профілі осіб, загиблих в зоні АТО, для їх поміщення в ЦОГОЛ та перевірки на предмет збігу з ДНК-профілями родичів безвісти зниклих осіб. Головною військовою прокуратурою до військових прокуратур регіонів та військової прокуратури сил АТО спрямовано відповідний лист-орієнтування.Аналогічний лист направлено до Головного слідчого управління СБУ, управлінням нагляду за додержанням законів органами СБУ, Департаменту нагляду у кримінальному провадженні ГПУ, наголошено на вдосконаленні процесу ідентифікації осіб, з використанням всіх доступних засобів.З метою підвищення ефективності розшуку осіб затверджено наказ Національної поліції від 02.02.2016 № 88 «Про забезпечення ефективності розшукової роботи підрозділів кримінальної поліції», в якому зазначено про негайне, внесення до ІІПС фактів безвісного зникнення громадян та проведення першочергових заходів з їх розшуку. В подальшому організація розшуку здійснюється згідно Інструкції з організації розшуку підозрюваних, обвинувачених (підсудних) осіб, які ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та встановлення осіб невпізнаних трупів, затвердженою наказом МВС від 05.01.2005 № 3дск.При СБУ утворено Об’єднаний центр з координації пошуку звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб у районі проведення АТО, який координує діяльність СБУ, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, а також (за згодою) громадських об’єднань та фізичних осіб з питань пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників, установлення місцезнаходження безвісти зниклих осіб, пошуку та повернення тіл загиблих у районі проведення АТО. |
| 2. Наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до законодавчих актів з метою створення компенсаційних механізмів для потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та неефективне розслідування випадків смерті | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юстМВСМінфін | **Виконання триває**Міністерством юстиції опрацьовується питання створення компенсаційних механізмів для потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та неефективне розслідування випадків смерті, а також щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість кримінального провадження, стороною у якому вона є.З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.За результатами узагальнення інформації будуть надані пропозиції щодо необхідності створення відповідних механізмів та розроблення законопроекту щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість кримінального провадження, стороною у якому вона є. |
|  | 3) включення до програм навчання та перепідготовки працівників правоохоронних органів окремого предмету з питань стандартів та практики Європейського суду з прав людини у справах проти України щодо порушення процесуальних аспектів статей 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод | згаданий предмет включено до програм навчання працівників правоохоронних органів | IV квартал 2016 р. | МВСМін’юстзаінтересовані органи державної влади | **Виконання триває.**В ході проведення заходу планується створити дорожню карту до 2022 року яка буде мати мету: змінення поглядів щодо створення умов для ефективної та якісної підготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців;обговорення умов для переходу на підготовку військових кадрів за стандартами НАТО; обговорення можливості допомоги щодо вдосконалення матеріально-технічної бази вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів сучасними навчально-тренувальними системами і комплексами, тренажерно-імітаційними засобами. |
| 3. Додержання норм міжнародного права для захисту життя мирного населення на тимчасово окупованій території України | 3) проведення робочої зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та представниками Міноборони, СБУ, Генеральної прокуратури України з метою розроблення порядку дій з встановлення на території, тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням, місць утримання полонених та позбавлення волі осіб, виявлення невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, надання допомоги в здійсненні належного судово-медичного огляду та ідентифікації померлих осіб.4) здійснення систематичного обміну інформацією з Міжвідомчим центром допомоги громадянам при СБУ з питань звільнення полонених, заручників та віднайдення зниклих безвісти осіб | затверджено наказ | постійно | МВСМОЗСБУ (за згодою)заінтересовані органи державної влади | **Виконання триває.** З метою забезпечення систематичного обміну інформацією підготовлено проект нового доручення «Про вдосконалення роботи з розслідування зникнення безвісти та викрадення громадян, ідентифікації невпізнаних трупів, виявлених на території проведення АТО», в якому зазначено про взаємодію з Об’єднаним центром допомоги громадянам при СБУ з питань звільнення полонених, заручників та віднайдення зниклих безвісти осіб щодо обміну інформацією відносно осіб, які безвісно зникли чи потрапили в полон у зоні проведення АТО. На даний час затверджено спільний наказ Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Генеральної прокуратури України «Про затвердження положення «Про об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення АТО», який у квітні 2016 року узгоджено з Міністром внутрішніх справ. Наразі наказ перебуває на реєстрації в Міністерстві юстиції України. Крім того, затверджено спільний наказ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я, Служби безпеки України від 10.04.2017 № 208/302/381/204, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2017 за № 585/30453 «Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.Протягом 2016 року та двох місяців 2017 року опрацьовано за наданими списками та передано до Об’єднаного центру при СБУ інформацію щодо понад 3 тис. осіб. Контактна особа – провідний спеціаліст 8-го відділу штабу АТЦ при СБУ Вельган І.М.05.04.2016 на базі Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі АТО, представниками ГСУ взято участь у робочій нараді з координації роботи віднайдення безвісти зниклих осіб в районі проведення АТО.У період з 06 по 09 березня 2017 року представниками НПУ взято участь у засіданні Міжнародного суду ООН в Гаазі за позовом України проти Російської Федерації.Упродовж ІІ кварталу 2017 року підтвердженої інформації про військовослужбовців ДПСУ, які насильно утримуються незаконними збройними формуваннями, не отримано. Останній військовослужбовець ДПСУ був звільнений з полону 29.12.2014. Обмін інформацією з Міжвідомчим центром допомоги громадянам при СБУ з питань звільнення полонених, заручників, віднайдення зниклих безвісти осіб здійснюється на постійній основі. Продовжує залишатися 5 осіб місцезнаходження яких не встановлено.З метою організації роботи щодо звільнення із заручників та розшуку безвісно зниклих в Головному управлінні Національній гвардії України налагоджено співпрацю з:Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районах проведення антитерористичної операції;управлінням цивільно-військового співробітництва МО України; волонтерськими організаціями.З метою ідентифікації тіл загиблих, які вивезені із зони АТО до м. Дніпропетровська та м. Запоріжжя, серед яких можуть бути і зниклі безвісти військовослужбовці НГУ, направлені повідомлення до органів внутрішніх справ за місцем проживання близьких родичів. |
|  | 5) утворення міжвідомчої робочої групи з питань контролю за додержанням міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав людини на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції із залученням органів державної влади, правоохоронних органів, представників міжнародних організацій | утворено відповідну міжвідомчу робочу групу, здійснюється регулярна фіксація та розслідування фактів порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, спостерігається зменшення кількості випадків порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку підрозділів Збройних Сил, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції | I квартал 2016 р. | МіноборониМін’юстМЗСМВССБУ (за згодою)інші заінтересовані органи державної владиУповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)представники міжнародних та неурядових організацій (за згодою) | **Виконання триває.**З метою врегулювання порядку організації діяльності чергової служби в центральному органі управління поліцією та територіальних органах (підрозділах) поліції, забезпечення оперативного управління їх силами й засобами, цілодобової готовності для реагування на злочинні прояви, а також забезпечення захисту прав і свобод людини, НПУ розроблено Інструкцію з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України (далі – Інструкція), затверджену наказом МВС від 23 травня 2017 року № 440, який 24.05.2017 подано до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. Відповідно до положень Інструкції передбачено Пам’ятку для затриманих осіб (додаток 16) в якій враховано пропозиції Міністерства юстиції України (лист від 07.10.2016 № 34463/14944-0-26-16/29) щодо порядку реалізації права затриманої особи на захист, безоплатну вторинну правову допомогу та єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги. |
| 5. Створення передумов для зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної небезпеки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про боротьбу з тероризмом” та у разі потреби до інших законів щодо надання необхідної допомоги людям з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та іншим маломобільним групам населення (їх близьким) у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  | IV квартал 2016 р. | МВСМіноборониМінінфраструктуриМінсоцполітикиМін’юстМОЗМОНоблдержадміністрації | **Виконання триває.**Робочою групою з питань реформування ДСНС з метою удосконалення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту". На цей час зазначений законопроект доопрацьовується із урахуванням зауважень, висловлених МВС.Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 905 внесено зміни до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841, які, у тому числі, передбачають, що планування заходів з евакуації людей з інвалідністю відображається у плані евакуації населення окремим розділом.Підготовлено проект наказу МВС "Про затвердження Методики планування заходів з евакуації", у якому окремим розділом відображено особливості планування евакуації людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.На цей час проект зазначеного наказу погоджений усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади та готується до подання у Мін'юст з метою його державної реєстрації.Крім цього, 30 березня 2017 року проведено навчально-методичний збір з представниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, до повноважень яких належить організація евакуаційних заходів, та представниками територіальних органів ДСНС, які взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади з питань евакуації. Враховуючи соціальні, військово-політичні аспекти, що домінують у нашому суспільстві, особлива увага приділялася плануванню евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей при загрозі або виникненні збройних конфліктів та в умовах особливого періоду, а також плануванню евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.Представникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, до повноважень яких належить організація евакуаційних заходів, визначено завдання та терміни виконання щодо відкоригування планів евакуації регіонального і місцевого рівнів шляхом внесення змін до планів евакуації в частині доповнення їх окремим розділом, що стосується евакуації людей з інвалідністю. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку інформування (оповіщення) людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (їх близьких) про надзвичайні ситуації чи загрозу їх виникнення та відповідні правила поведінки за таких обставин | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів Україниу разі потреби прийнято накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | МВСМіноборониМінінфраструктуриМінсоцполітикиМін’юстМОЗМОН | **Виконано.**Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України (далі — Кодексу) питання забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі, належить до повноважень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. При цьому статтею 17 Кодексу на ДСНС покладено завдання щодо оповіщення центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, методичного керівництва щодо створення і функціювання системи оповіщення різних рівнів.Загальні принципи організації оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях визначено у Положенні про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від15 лютого 1999 р. № 192.Враховуючи важливість виконання завдань і функцій, ДСНС вживає всіх заходів щодо координації дій суб'єктів забезпечення цивільного захисту, зокрема щодо вдосконалення нормативно-правової бази та її адаптації до потреб людей з інвалідністю. З цією метою ДСНС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення з організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту" (внесено у 2016 році в установленому порядку до Кабінету Міністрів України, а на цей час за дорученням Уряду допрацьовується із заінтересованими центральними і місцевими органами виконавчої влади).У зазначеному проекті враховано пропозиції Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, що стосуються людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами та інших маломобільних груп населення (їхніх близьких).За інформацією, наданою Національною поліцією, відповідно до листа Мінсоцполітики від 03.04.2017 взято участь в опрацюванні проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, які одиноко чи самостійного проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводу». |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження порядку вивезення з району проведення антитерористичної операції дітей та повнолітніх осіб, які перебувають під опікою та піклуванням, у разі неможливості отримати на таке вивезення дозвіл опікуна або піклувальника | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМВСМіноборониМінінфраструктуриМін’юстМОЗМОН | **Виконано.** Питання законодавчо врегульовано. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 534, якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 „Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України” і від 21.12.2005 № 1251 „Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення”, посилено контроль за незаконним вивезенням та виїздом дітей, у першу чергу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, із районів проведення антитерористичної операції в Україні за кордон, у тому числі на оздоровлення та відпочинок, а також за їх поверненням на територію України. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку евакуації людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення з передбаченням, що їх переселення здійснюється в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів Українизатверджено в разі потреби накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | МВСМіноборониМінінфраструктуриМінсоцполітикиМін’юстМОЗМОН | **Виконано.**Евакуацію людей з інвалідністю передбачено частиною восьмою статті 33 Кодексу, де, зокрема, зазначено, що часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, яке за віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатне самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб.Загальні принципи планування, організації та проведення евакуації визначено у Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Українивід 30 жовтня 2013 р. № 841 (із змінами, які внесено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада2016 р. № 905 стосовно організації планування евакуації осіб з інвалідністю). Конкретні заходи щодо проведення евакуації людей з обмеженими можливостями та осіб, які їх супроводжують, визначаються у планах евакуації населення, що розробляються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.Також ДСНС вживає додаткових заходів щодо координації дій суб'єктів забезпечення цивільного захисту у частині вдосконалення нормативно-правової бази та її адаптації до потреб людей з інвалідністю. З цією метою ДСНС розроблено:проект наказу МВС "Про затвердження Методики планування заходів з евакуації", де специфічні питання реалізації заходів евакуації людей з інвалідністю викладено у розділі "Особливості планування і проведення евакуації людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення" (готується до подання у Мін'юст з метою його державної реєстрації);проект ДСТУ ХХХХ: 201\_\_ Безпека у надзвичайних ситуаціях Евакуація населення (проходить експертизу у ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості").У зазначених проектах враховано пропозиції Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, що стосуються людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами та інших маломобільних груп населення (їхніх близьких). Враховуючи, що питання планування, організації і проведення евакуації людей з інвалідністю унормовано вищезазначеними нормативно-правовими актами, ДСНС вважає недоцільним розроблення окремого проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку евакуації людей з інвалідністю.Відповідно до листа Мінсоцполітики від 03.04.2017 взято участь в опрацюванні проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, які одиноко чи самостійного проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого ураження, та організації їх супроводу». |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку організації та здійснення супроводу людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення, які одиноко чи самостійно проживають у зоні надзвичайної ситуації або зоні можливого ураження, а також багатодітних сімей і сімей, у складі яких є члени сім’ї, що не можуть самостійно рухатися | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів Українизатверджено в разі потреби накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМОНМОЗМін’юстМінінфраструктуриМВСМіноборони | **Виконання триває.**Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які одиноко чи самостійно проживають у зоні надзвичайної ситуації чи можливого ураження або зоні збройних конфліктів”.Після доопрацювання з урахуванням зауважень і пропозицій зацікавлених центральних органів виконавчої влади та громадських організацій осіб з інвалідністю проект акта буде направлено на перепогодження зацікавленим центральним органам виконавчої влади та громадським організацім осіб з інвалідністю. |
| Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню |
| *Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;створення умов для запобігання випадкам неналежного поводження; утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження* |
| 7. Забезпечення дієвості засобів правового захисту для кожної особи, що зазнала неналежного поводження | 2) прийняття та запровадження нормативно-правового акта з питань встановлення критеріїв оцінки ефективності діяльності МВС на основі кращих міжнародних практик | проведено дослідження громадської думки щодо якості роботи поліції;подано висновки міжнародних організацій щодо дотримання прав людини в діяльності поліції;постійно проводиться на основі прийнятих критеріїв оцінка ефективності діяльності МВС з метою виявлення та усунення факторів ризику, що можуть сприяти катуванню та неналежному поводженню | IV квартал 2016 р. | МВС | **Виконання триває.**Проект акта, розроблений МВС, надійшов на погодження до Національної поліції (лист МВС від 22.02.2017 № 2398/05/34-2017 про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції України»). |
|  | 3) запровадження механізму автоматизованої реєстрації відвідувачів у всіх адміністративних будівлях правоохоронних органів | зменшено кількість випадків катувань та неналежного поводження в діяльності поліції | III квартал 2017 р.  | МВССБУ (за згодою)інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітному періоді.**В адміністративних будівлях ізоляторів тимчасового тримання реєстрація відвідувачів, які прибули до утримуваних осіб, здійснюється за допомогою інформаційної підсистеми «ІТТ custodyrecords» у складі Інформаційного порталу Національної поліції України».На сьогодні проект наказу МВС «Про затвердження Інструкції щодо формування інформаційної підсистеми «ІТТ custodyrecords» у складі Інформаційного порталу Національної поліції України» погоджено у зацікавлених підрозділах апарату Національної поліції та опрацьовується державними органами виконавчої влади.На теперішній час інформаційна підсистеми «ІТТ custodyrecords» у тестовому режимі запроваджена у 125 ізоляторах тимчасового тримання в 25 головних управліннях Національної поліції.На сьогодні вирішується питання щодо запровадження механізму автоматизованої реєстрації відвідувачів у всіх адміністративних будівлях органів і підрозділів Національної поліції.Визначено перелік адміністративних будівель, які потребують встановлення системи автоматизованої реєстрації відвідувачів.Питання щодо організації пропускного режиму із запровадженням механізму автоматизованої реєстрації відвідувачів доведено до керівництва підрозділів режиму та технічного захисту інформації структурних підрозділів (лист УРТЗІ від 21.03.2017 № 13/889). |
|  | 6) внесення змін до [наказу Мін'юсту від 3 липня 2013 р. N 1325/5 "Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України"](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23665.html) з урахуванням рекомендацій міжнародних та національних інституцій, зокрема щодо позбавлення невластивих поточних функцій, які мають здійснюватися установами виконання покарань, зокрема проведення обшуків житлової та виробничої зон, речей засуджених тощо;забезпечення правопорядку, додержання встановленого законом та іншими нормативно-правовими актами порядку виконання і відбування покарання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та на прилеглій до них території (крім випадків масових заворушень та або інших особливих випадків) | наказ затверджено | II квартал 2016 р. | Мін'юстДПтСХарківська правозахисна група (за згодою) | **Виконання триває**Міністерством юстиції видано наказ від 06.02.2017 № 292/5 «Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 177/30045. На сьогодні опрацьовується питання щодо підготовки проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження змін до наказу Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року № 292/5» щодо внесення змін стосовно позбавлення територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України) невластивих поточних функцій, які мають здійснюватися установами виконання покарань, зокрема проведення обшуків житлової та виробничої зон, речей засуджених тощо; забезпечення правопорядку, додержання встановленого законом та іншими нормативно-правовими актами порядку виконання і відбування покарання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та на прилеглій до них території (крім випадків масових заворушень та/або інших особливих випадків). |
|  |
|  | 9) підготовка проектів актів про внесення змін до актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із вимогами міжнародних стандартів щодо застосування сили та спеціальних засобів у пенітенціарних установах. Визначення підстав для застосування спеціальних засобів (окремо щодо кожного їх виду) відповідно до вимог Європейських в’язничних правил  | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів Українинаказ про внесення змін до відповідних відомчих актів затверджено | червень 2017 р. | Мін’юстМВСДПтС СБУ (за згодою)Консультаційна місія ЄС (за згодою) | **Виконання триває**у проектах нових Інструкцій з питань роботи ізоляторів тимчасового тримання Національної поліції України, та з організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених осіб конвойними нарядами Національної поліції України враховано рекомендації викладені в Доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів в Україну у 2012 році (пункти 31, 32, 49), у частині щодо застосування наручників тільки до тих пір поки це є абсолютно необхідним, та до довічно ув’язнених. Фіксація застосування засобів примусу до осіб, які утримуються в ІТТ, здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до інформаційної підсистеми «Сustodyrecords».Крім того, розділом V Поліцейські заходи Закону України «Про Національну поліцію», передбачено перелік та порядок застосування заходів примусу (спеціальних засобів). Водночас зазначається, що обраний поліцейський захід має бути законним, необхідни та пропорційним. Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування до особи заходів примусу. |
|  | 14) розроблення на виконання частини другої пункту 21 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України відомчого нормативно-правового акта з метою врегулювання питання щодо заміни в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла;здійснення розрахунків потреби коштів на здійснення такої заміни та внесення відповідних пропозиції щодо бюджетного фінансування зазначених заходів | передбачено кошти у державному бюджетірозроблено та затверджено відповідний нормативно-правовий актзамінено металеві загородження в залах судових засідань на загородження із скла | IV квартал 2017 р. | МВСМінфінДСА (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**Наказом ДСАУ від 20.03.2017 № 350 «Про затвердження Загальних вимог до загородження зі спеціального захисного скла для розміщення обвинувачених (підсудних), засуджених» (враховуючи лист МВС від 19.01.2017 № 14/127) затверджено загальні вимоги щодо врегулювання вказаного питання та їх застосовування Апеляційним судам та територіальним управлінням Державної судової адміністрації України до загородження при заміні існуючих металевих загороджень у залах судових засідань для розгляду кримінальних справ, а також при облаштуванні нових залів судових засідань для розгляду кримінальних справ.Поряд з цим, спільним наказом МВС, Мін’юсту, ВСУ, ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ, ДСА і ГПУ від 26.05.2015 № 698/27143 передбачена можливість використання стандартних металевих загороджень у залах судових засідань, місць для тримання обвинувачених (підсудних), засуджених до повної їх заміни загородженням зі скла чи органічного скла. |
| 8. Забезпечення відшкодування шкоди та реабілітації жертв злочинів, пов’язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, відповідно до міжнародних стандартів | 13) розроблення та прийняття відповідного наказу Мін’юсту, а також встановлення обладнання, необхідного для запровадження електронної бази даних про всіх засуджених та ув’язнених і системи внутрішньої комунікації щодо рапортування з режимних питань (дисциплінарна практика, застосування спеціальних засобів та сили, проведення обшуків тощо) в усіх установах виконання покарань та попереднього ув’язнення; забезпечення можливості прослідковування суб’єктами зовнішнього та внутрішнього контролю внесення змін до інформації, яка комунікувалася через електронну систему | затверджено наказ Мін’юстув кожній установі виконання покарань та попереднього ув’язнення встановлено обладнання, необхідне для запровадження електронної бази даних про всіх засуджених та ув’язнених та системи внутрішньої комунікації  | I квартал 2017 р. | Мін’юстМінфінДПтСКонсультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триваєМіністерством юстиції України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання обліку засуджених та осіб, узятих під варту».Прийняття розпорядження надасть можливість запровадження електронної бази даних про засуджених та осіб, узятих під варту, що забезпечить організацію ефективної роботи органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, належної міжвідомчої взаємодії, зменшення корупційних ризиків за рахунок автоматизації процесів з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних.На сьогодні погоджений із заінтересованими ЦОВВ проект розпорядження готується для внесення на розгляд Уряду. |
|  | 14) розроблення та запровадження автоматизованої системи оцінки ризику з метою встановлення підстав для застосування заохочувальних норм Кримінального кодексу України (статті 81 і 82) та Кримінально-виконавчого кодексу України (стаття 101);забезпечення періодичної переоцінки ризиків з урахуванням даних, зібраних у процесі відбування покарання | функціонування автоматизованої системи оцінки ризику | I квартал 2017 р. | Мін’юстКонсультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**В проекті Закону України «Про пенітенціарну систему України» враховано питання щодо проведення оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень засудженими, стосовно яких розглядається питання застосування положень статей 81, 82 Кримінального кодексу України.Крім того відповідні пропозиції стосовно внесення змін у законодавство враховано при підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів», розробленому групою науковців та фахівців (Мірошніченко Ю.Р., Яковець І.С., Автухов К.А., Човган В.О.), який наразі знаходиться у відповідному підкомітеті Верховної Ради України. |
| 9. Забезпечення ефективної діяльності національного превентивного механізму | 1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо підвищення ефективності діяльності національного превентивного механізму шляхом надання додаткових повноважень щодо забезпечення виконання його рекомендацій;визначення повноважень щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності винних у неналежному поводженні посадових осіб та щодо можливостей вжиття інших негайних заходів реагування, обов'язкових до виконання відповідними посадовими особами | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін'юстДПтСУповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**В Міністерстві юстиції в серпні 2016 року проведено зустріч з представниками Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні, під час якої обговорено актуальні питання щодо практики, можливих шляхів і методів підвищення ефективності превентивного механізму в Україні.За результатами зустрічі Міністерством юстиції спільно з Консультаційною місією Європейського Союзу в Україні напрацьовано проект Закону щодо підвищення ефективності діяльності національного превентивного механізму шляхом:- надання додаткових повноважень щодо забезпечення виконання його рекомендацій; - визначення повноважень щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності винних у неналежному поводженні посадових осіб; - закріплення можливостей вжиття інших негайних заходів реагування, обов'язкових до виконання відповідними посадовими особами.Даним законопроектом, зокрема, передбачається, що Уповноважений, а також працівники структурного підрозділу з питань недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також особи, залучені до виконання функцій національного превентивного механізму на підставі доручення матимуть повноваження:- здійснювати регулярні відвідування місць, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, без попереднього повідомлення про час і мету відвідувань та без обмеження їх кількості;- проводитиопитування осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 8 статті 13 цього Закону, з метою отримання інформації стосовно поводження з цими особами і умов їх тримання, а також опитування інших осіб, які можуть надати таку інформаціюУповноважений зможе залучати до виконання функцій національного превентивного механізму представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців на договірних засадах. Такі особи виконуватимуть функції національного превентивного механізму на підставі окремого письмового доручення Уповноваженого.У невідкладних випадках загрози непоправної шкоди життю чи здоров’ю особи Уповноважений відповідно до проекту Закону вносить подання, які підлягають негайному виконанню, про що зазначається у відповідному поданні.У разі невиконання зазначених подань Уповноважений ініціює притягнення винних осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності залежно від обставин порушення прав людини.Міністерство юстиції листом від 31.03.2017 № 3536/12/26-17 направило проект Закону причетним органам влади для надання пропозицій та зауважень. Після отримання позицій заінтересованих органів влади Міністерство юстиції доопрацює проект Закону України “Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” та подасть у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| 10. Забезпечення відповідності міжнародним стандартам умов конвоювання | 1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства з метою гуманізації умов конвоювання осіб2) приведення нормативно-правових актів у відповідність з практикою Європейського суду з прав людини | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, відповідні відомчі нормативно-правові акти розроблено | IV квартал 2016 р. | Мін'юстМВСМінінфраструктуриМінфінДПтСВищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконання триває**Пунктом 31 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Національну гвардію України» встановлено, що тимчасово до визначення на законодавчому рівні іншого суб'єкта виконання відповідних функцій Національна гвардія України продовжує здійснювати:конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, до Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ, місцевих загальних судів, перелік яких визначається Міністром внутрішніх справ України, та відповідних установ виконання покарань, попереднього ув'язнення (крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового тримання, а також охорону їх у залі суду;конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі під час їх екстрадиції;участь у розшуку, переслідуванні і затриманні осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі або арешту, які втекли з-під варти.Згідно з Інструкцією з організації конвоювання та тримання в судах обвинувачених (підсудних), засуджених за вимогою судів, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Державної судової адміністрації України, Генеральної прокуратури України від 26 травня 2015 року № 613/785/5/30/29/67/68, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 11 червня 2015 року за № 698/27143, конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених із установ попереднього ув'язнення до судів та охорона їх під час судових засідань, а також конвоювання їх у зворотному напрямку здійснюються військовими частинами та підрозділами Національної гвардії України (далі – військові частини) та органами внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України (далі – органи внутрішніх справ) за місцем їх дислокації.У зв’язку із зазначеним до повноважень Міністерства юстиції не належать питання, передбачені підпунктами 1, 2 пункту 10 Плану дій.Враховуючи вищенаведене, на адресу Міністерства внутрішніх справ та Національної гвардії України, яка входить до системи МВС, направлено лист з проханням надати інформацію щодо завдань, визначених підпунктами 1, 2 пункту 10 Плану дій.Головним управлінням Національної гвардії України поінформовано Міністерство юстиції, що на виконання даного пункту було проведено зустріч з представником Консультативної місії Європейського Союзу, за результатами якої сплановано участь у складі робочої групи. |
| 11. Визначення засобів захисту від неналежних умов тримання під вартою | 7) розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту  | графіки затвердженооб’єкти облаштовано з урахуванням потреб відповідних груп населення | з I кварталу 2017 р. | Мін’юстМВСМОЗМОНМінсоцполітики | Виконання триваєЗаконом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» не передбачено капітальні видатки на об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту установ Державної кримінально-виконавчої служби України, що не дозволяє розробити поквартальні плани-графіки здійснення реконструкції та ремонту об’єктів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення.Виконання цього завдання можливе після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». |
| Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність |
| *Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканність, ефективне розслідування злочинів насильницького зникнення* |
| 12. Приведення у відповідність із міжнародними стандартами процедури затримання і тримання особи під вартою, припинення практики незареєстрованих затримань | 1) врегулювання (шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта) механізму виконання правоохоронними органами обов’язку щодо надання особі можливості повідомляти рідних про усі факти “приводу (затримання)” до правоохоронних органів2) обладнання правоохоронних органів системами відеоспостереження із централізованим збереженням записів та копіюванням в контролюючі органи | відповідні технічні рішення впроваджено та закріплено на законодавчому рівні  | I квартал 2017 р. | МВСМінфінСБУ (за згодою)Генеральна прокуратура України (за згодою) | **Виконання триває**У тестовому режимі здійснено підключення наявних відеореєстраторів, встановлених в ІТТ ГУНП до Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі.(Стан забезпечення засобами відеонагляду та відеоархівації в ГУНП становить 59%).Вжито заходи щодо обладнання адмінбудівель поліції системами відео спостереження із забезпеченням можливості централізованого збереження перегляду та копіювання матеріалів у встановленому законодавством порядку. |
| 14. Унеможливлення безпідставного та неналежним чином оформленого затримання, тримання особи під вартою без рішення суду | 4) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” щодо посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою, зокрема у разі констатації відповідного порушення Європейським судом з прав людини | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  | I квартал 2017 р. | Мін’юст Мінфін | **Виконання триває.**Міністерством юстиції опрацьовується питання щодо посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою, зокрема у разі констатації відповідного порушення Європейським судом з прав людини. З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.За результатами узагальнення інформації будуть надані пропозиції щодо виконання завдання. |
| Забезпечення права на справедливий суд |
| *Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк;створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським цінностям та стандартам захисту прав людини* |
| 16. Забезпечення доступності до правосуддя для кожної особи | 1) розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до процесуальних кодексів, що передбачають більш гнучку систему звільнення або відстрочки оплати судового збору; звільнення від сплати судового збору осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, судові витрати не становлять нездоланну перешкоду для захисту права в суді | II квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває.**Координаційним центром з надання правової допомоги (далі – КЦ) підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України «Про судовий збір» та листом від 31.03.2017 № 29-1002 подано їх на розгляд Міністерству юстиції України. Проект знаходиться на опрацюванні. |
|  | 2) здійснення заходів для забезпечення доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю | забезпечено архітектурну доступність будівель судів для осіб з інвалідністю | 2016—2020 роки | ДСА (за згодою)Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**з 2016 року заходи із забезпечення архітектурної доступності приміщень судів здійснювалися в межах кошторисних призначень та виділених додаткових бюджетних асигнувань зі спеціального фонду держбюджету після отримання понадпланових надходжень від сплати судового збору.Так, із 675 будівель апеляційних і місцевих судів 293 облаштовано пандусами, що відповідають вимогам державних будівельних норм. Решта судів потребує встановлення пандусів або модернізації (заміни) існуючих на входах конструкцій, що не відповідають визначеним вимогам (не витримано уклон, відсутні поручні, використано невідповідний матеріал покриття пандусу тощо), унеможливлюють безпечне самостійне користування цією конструкцією та змушують особу з інвалідністю звертатися за допомогою до сторонніх осіб. Для осіб з вадами зору передбачено дублювання інформації шрифтом Брайля, на вході до будівель, де розміщуються суди, встановлено кнопки виклику з табличками або кнопки виклику з переговорним пристроєм, у деяких судах у наявності система відеоспостереження (відеонагляду), здійснюється маркування перепадів рівнів (підлоги, порогів, сходинок) контрастною (жовтого кольору) фарбою або застосуванням фактурного матеріалу покриття. У разі можливості канцелярія, приймальня, зали судових засідань розміщуються на рівні першого поверху.  При цьому, одним із головних чинників успішного вирішення питання забезпечення судів приміщеннями, які відповідатимуть визначеним нормам, залишається належний рівень фінансового забезпечення державою потреб судової влади, у тому числі виділення капітальних видатків для проведення робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту тощо.Одночасно повідомляємо, що Законом України "Про судоустрій і статус суддів" передбачено функціонування в судах Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, забезпечення якої покладено на ДСА України. Наразі ДСА України розробляється спеціалізоване програмне забезпечення для системи обміну електронними документами, пов’язаними з розглядом справ, між учасниками судового процесу і судами, судами та іншими органами й установами при здійсненні правосуддя (далі – Електронний суд) у складі Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи. Для створення технічного та технологічного оснащення судів на рівні, що забезпечує можливість функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, в усіх судах побудовано локальні мережі. Для проведення судових засідань у режимі відеоконференцзв’язку в усіх судах України встановлено стаціонарні системи відеоконференцзв’язку та побудовано окремі канали для його проведення. Запровадження підсистеми "Електронний суд" в Україні забезпечить відкритий доступ до матеріалів судових справ шляхом створення сучасних інтернет – ресурсів, об’єктивність та неупередженість розгляду судових справ, дотримання процесуальних термінів, зменшить витрати на забезпечення паперового документообігу, спростить доступ до суду людям з обмеженими можливостями тощо. Також, запроваджено зручний для учасника судового процесу спосіб оплати судового збору – оплата в онлайн режимі через веб-портал судової влади України без відвідування банківської установи. ДСА України здійснюються заходи щодо облаштування інформаційно-платіжними програмно-технічними комплексами (інформаційно-платіжні термінали) самообслуговування усіх приміщень місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, що дозволить отримувати в електронній формі інформацію про стан розгляду справ, новини суду, судові процедури тощо із сайту суду, а також надасть можливість здійснювати розрахунок та сплату судового збору, демонстрацію довідкових матеріалів, наданих ДСА України. ДСА України продовжує вживати заходів для забезпечення доступності судів для осіб з інвалідністю.  |
| 17. Забезпечення права на захист | 1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою чіткого визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинне бути забезпечено право на захист, а також вивчення питання щодо необхідності внесення комплексних змін до зазначеного Кодексу щодо забезпечення права на правову допомогу таким свідкам з урахуванням практики Європейського суду з прав людинирозроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення права на захист | відповідний законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває** Міністерством юстиції здійснюється аналіз законодавства щодо забезпечення права на правову допомогу. З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.За результатами узагальнення інформації будуть надані пропозиції щодо визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинне бути забезпечено право на захист. |
| 19. Забезпечення незалежності, безсторонності, ефективності та інституційної спроможності судової системи | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до процесуального законодавства з метою встановлення обов’язку суду, який розглядає справу за нововиявленими обставинами на підставі рішення Європейського суду з прав людини, аналізувати провадження в цілому з метою встановлення та усунення недоліків судового процесу, які призвели до порушення будь-якого з прав, гарантованих Конвенцією | розроблено та імплементовано в національне законодавство запропонований механізм; схвалено його Європейським судом з прав людини та/або Комітетом Міністрів Ради Європи  | II квартал 2017 року | Мін’юстВерховний суд України (за згодою) | Інформацію не надано. |
| 20. Підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності | 1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до [Кримінального процесуального кодексу України](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html) із розмежуванням функцій колегії присяжних і професійного судді та запровадження суду присяжних для розгляду кримінальних обвинувачень у тяжких та особливо тяжких злочинах | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін'юстВерховний суд України (за згодою)ДСА (за згодою) | **Виконання триває** На виконання завдання Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних».Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 31 КПК, відповідно до яких розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше восьми років або довічного позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів або судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних за клопотанням обвинуваченого.Після завершення погоджувальних процедур проект Закону буде внесено в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| 21. Усунення недоліків процесуального законодавства та забезпечення здійснення ефективного судочинства у розумні строки, послідовної судової практики | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість провадження, стороною у якому вона є | запроваджено відповідний механізм та його ефективне функціонування, послідовне зменшення кількості скарг, що подаються до Європейського суду з прав людини проти України | II квартал 2017 р. | Мін’юстВерховний суд України (за згодою)Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою) | Інформацію не надано. |
| 22. Функціонування ефективної системи виконавчого провадження, виконання у розумні строки судових рішень і рішень інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців | 6) розроблення комплексного плану дій щодо виконання неординарних рішень (зокрема, зобов’язального характеру), виконання яких потребує узгоджених дій причетних до виконання органів |  | II квартал 2017 р. | Верховний суд України (за згодою)Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справВищий адміністративний суд (за згодою)Мін’юстМінфін Казначейство | Інформацію не надано. |
| 23. Забезпечення гарантії професійної діяльності адвокатів | 1) проведення моніторингу ефективності оподаткування доходів від адвокатської діяльності | пропозиції подано Кабінету Міністрів України | IV квартал 2017 р. | **Координаційний центр з надання правової допомоги**ДФСінші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**Здійснюється моніторинг, вивчаються досвід, напрацювання та кращі практики з цього питання. |
|  | 2) розроблення відповідних рекомендацій щодо зменшення оподаткування доходів від адвокатської діяльності для зменшення вартості адвокатських послуг | пропозиції подано Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст ДФСінші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**Після проведення моніторингу ефективності оподаткування доходів від адвокатської діяльності будуть внесені відповідні рекомендації. |
| 24. Удосконалення стандартів якості надання правової допомоги та забезпечення їх дотримання | 1) розроблення та затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, удосконалення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі | затверджено наказ про внесення відповідних змін | III квартал 2016 р. | Мін’юст  | **Виконання триває.**Розроблено проект стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БППД) у цивільних та адміністративних справах з відповідними додатками. Проект знаходиться на стадії обговорення. |
| 25. Розширення можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах | 3) налагодження співпраці, зокрема шляхом укладання меморандумів між місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадськими організаціями - провайдерами безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, утворення відповідних баз даних | кількість громадських організацій, з якими налагоджено співпрацю щодо надання безоплатної правової допомоги, - 1500 | IV квартал 2019 р. | Мін’юст  | **Виконано у звітному періоді.**Протягом І півріччя налагоджено співпрацю у сфері надання БПД з 159 громадськими організаціями. Таким чином, станом на 01.07.2017 на місцевому рівні налагоджено співпрацю з 919 громадськими організаціями.Додатково центри з надання БВПД сприяли розвитку інститутів громадянського суспільства, надаючи послуги з реєстрації громадських об’єднань (далі - ГО) . Було надано 1 248 консультацій з питань реєстрації ГО та прийнято на реєстрацію 945 комплектів документів. |
| 26. Забезпечення якісної і доступної правової допомоги через адвокатуру та ефективну систему безоплатної правової допомоги | 1) удосконалення механізму моніторингу дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги | затверджено наказ Координаційного центру з надання правової допомоги “Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги” | 2016 рік | Мін’юст | **Виконання триває.**Організовано збір та аналіз практики надання БВПДу кримінальних провадженнях. |
|  |  | кількість проведених спостережень за роботою адвоката в суді, щороку — 1800 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**Організовано проведення бесід з клієнтами з метою удосконалення стандартів якості надання БВПД у кримінальному процесі. |
|  |  | кількість проведених бесід з клієнтами, щороку — 300 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**Організовано проведення перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. |
|  |  | кількість проведених анонімних анкетувань адвокатів, щороку — 50 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів успішного захисту.  |
|  |  | кількість проведених перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, щороку — 10000 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**Організовано проведення перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на БВПД. |
|  |  | кількість узагальнених та поширених прикладів успішного захисту, щороку — 300 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів успішного захисту. |
|  |  | кількість узагальнених та поширених прикладів кращої практики адвокатської діяльності, щороку — 300 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**Організовано збір, узагальнення та поширення прикладів кращої адвокатської практики.Детальну інформацію щодо зазначених вище інструментів моніторингу якості надання БВПД буде надано у наступному звіті з огляду на періодичність подання такої інформації регіональними центрами з надання БВПД. |
|  | 2) розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги, включаючи належне матеріально-технічне забезпечення регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | рівень розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги — 100 відсотків (від 80 відсотків у 2016 році до 100 відсотків у 2020 році, 5 відсотків щороку) | 2016—2020 роки | Мін’юст | **Виконання триває.**Підготовлено технічне завдання (ТЗ) щодо розбудови КІАС (за підтримки українсько- канадського проекту «Доступна та якісна правова допомога»). Здійснюється пошук проектного менеджера для подальшої реалізації проекту.Крім того, підготовлено проект Регламенту технічної взаємодії між КЦ та Національною поліцією України щодо організації автоматичного обміну відомостями про осіб, затриманих за підозрою у вчиненні кримінального та/або адміністративного правопорушення, та адвокатів, призначених для надання БВПД таким особам, який в робочому порядку направлено на погодження до Управління забезпечення прав людини Національної поліції України |
|  | 3) створення та розміщення міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів правової допомоги у мм. Дніпропетровську, Львові, Києві, Одесі, Харкові | кількість створених міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів правової допомоги — 5 | 2016 рік | Мін’юст | **Виконано.**КЦ придбано необхідні приміщення в зазначених містах, у яких проводяться ремонтні роботи.У зв’язку із затримкою фінансування ремонтних робіт у приміщеннях міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ, що здійснюється за рахунок коштів донорів (МФ «Відродження»), запуск платформ у Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Києві відбудеться у другій половині 2017 року.Внесено зміни до структури та штатного розпису КЦ, якими передбачено відповідні структурні підрозділи.Призначено керівників платформ. |
|  |  | кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації (тренінгів) для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, щороку — 120 | 2016—2020 роки | Мін’юст | **Виконання триває.**Більшість із зазначених заходів будуть відбуватися після запуску роботи міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ правової допомоги. Наразі керівниками платформ опрацьовуються питання щодо вивчання потреб, тематики тренінгів, відбору тренерів та експертів, для чого проводиться відповідні оціночні місії. |
|  |  | кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації (тренінгів) для працівників системи надання безоплатної правової допомоги, щороку — 20 | 2016—2020 роки | Мін’юст | Зазначені заходи будуть відбуватися після запуску роботи міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ правової допомоги. Наразі керівниками платформ опрацьовуються питання щодо вивчання потреб, тематики тренінгів, відбору тренерів та експертів, для чого проводиться відповідні оціночні місії. |
|  |  | кількість адвокатів, які підвищили кваліфікацію, щороку — 3000 | 2016—2020 роки | Мін’юст | Зазначені заходи будуть відбуватися після запуску роботи міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ правової допомоги. Наразі керівниками платформ опрацьовуються питання щодо вивчання потреб, тематики тренінгів, відбору тренерів та експертів, для чого проводиться відповідні оціночні місії. |
|  |  | кількість працівників системи надання безоплатної правової допомоги, які підвищили кваліфікацію, щороку — 500 | 2016—2020 роки | Мін’юст | Зазначені заходи будуть відбуватися після запуску роботи міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ правової допомоги. Наразі керівниками платформ опрацьовуються питання щодо вивчання потреб, тематики тренінгів, відбору тренерів та експертів, для чого проводиться відповідні оціночні місії. |
|  | 4) проведення ремонту (реконструкції) приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (у тому числі створення Модельного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги) | площа приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що потребують ремонту (реконструкції), всього — 4081,5 кв. метра (3741,5 — у 2016 році, 340 — у 2017 році) | 2016—2017 роки | Мін’юст | Заходи з ремонту у 2017 році не проводилися. |
| 27. Впровадження інституту конституційної скарги | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо надання фізичним та юридичним особам права на безперешкодне подання конституційного звернення (конституційні скарги) | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  | I квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконано.**22 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про Конституційний Суд України» (реєстр. № 6427-д від 07 червня 2017 року, внесений народними депутатами України Князевичем Р.П. та України «Про Конституційний Суд України» (щодо реалізації конституційного права громадян на конституційну скаргу)» (реєстр. № 6426 від 04 травня 2017 року, внесений внесений народними депутатами України Ємцем Л.О. та іншими), яким передбачається створення на законодавчому рівні умов для реалізації права на конституційну скаргу як додаткового національного засобу юридичного захисту прав особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.З огляду на наведене, а також враховуючи положення частини другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2016 року № 1861-VI, згідно з якою альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання, Міністерство юстиції здійснює супровід зазначеного законопроекту у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України.іншими). Також на сьогодні на розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону України «Про внесення змін до Закону  |
| 30. Впровадження ефективної системи незалежного контролю за діяльністю правоохоронних органів у частині додержання права на приватність | 1) передбачення щорічного опублікування знеособлених звітів щодо кількості проведених негласних слідчих дій, які обмежують право на приватність, та використання їх результатів у розслідуванні відповідних злочинів і судових рішень | оприлюднено звіт за 2016 рікприйнято відповідні акти законодавствакількість осіб, обізнаних про ризики та загрози їх приватності через комунікаційні канали зв’язкупублічні річні звіти про зняття інформації з каналів зв’язку | починаючи з II кварталу 2016 р. щороку | МВСНаціональна поліціяінші заінтересовані органи державної владиСБУ (за згодою)ДФСАдміністрація Держприкордон-служби | Інформацію не надано. |
| Забезпечення права на приватність*Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність* |
| 34. Запровадження системи, яка унеможливлює створення надмірних державних баз персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у приватність | 2) проведення ревізії баз даних, які ведуться правоохоронними органами, з метою приведення їх у відповідність з вимогами закону або скасування | внесено пропозиції | IV квартал 2017 р. | МВССБУ (за згодою)Адміністрація Держприкордон-службиДФСінші заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітному періоді.**Підготовлено проект наказу МВС «Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС» наказ НПУ від 04.04.2017 № 315, з листопада 2016 року. 21 березня 2017 року проект наказу та Положення, пояснювальну записку до нього та матеріали про погодження направлено до МВС для його підписання та направлення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України (вих. від 21.03.2017 № 2921/01/46-2017).Переглянуто наказ МВС від 24.09.2012 № 825 «Про затвердження Положення про інформаційно-пошукову систему «Скорпіон» та підготовлено проект наказу МВС «Про визнання таким, що втратив чинність, наказ МВС від 24.09.2012 № 825».Проект наказу погоджено з заінтересованими органами влади та структурними підрозділами НПУ Підготовлено необхідні матеріали для направлення до МВС для його підписання та подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.Керівництвом Національної поліції України розглядається питання щодо нормативного урегулювання подальшого використання та формування бази даних «Скорпіон» поліцією в межах реалізації своїх повноважень, у зв’язку із чим тимчасово роботу визнання зазначеного наказу не дійсним припинено до прийняття рішення керівництвом Національної поліції України.Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини розглянуто без зауважень проект наказу МВС України «Про затвердження Положення про базу даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України». На виконання рекомендацій МВС України тривають заходи з розгляду зазначеного нормативного документа в структурних підрозділах Адміністрації Держприкордонслужби з метою направлення його для погодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади України. |
| Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до інформації та вільного розвитку особистості*Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань* |
| Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань |
| *Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань* |
| 39. Унеможливлення безпідставного та непропорційного обмеження права на мирні зібрання | 1) розроблення законопроекту про правові гарантії та механізми реалізації свободи мирних зібрань, з передбаченням, зокрема, спонтанних мирних зібрань, контрзібрань, розроблення методичних рекомендацій щодо проведення медіаційних процедур, а також внесення змін до інших законодавчих актів з метою забезпечення гарантій реалізації свободи мирних зібрань | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юстМВС | **Виконано**Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстр. № 3587 від 07 грудня 2015 року, внесений народними депутатами України Немирею Г.М., Луценко І.С. та іншими), та проект Закону України «Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні» (реєстр. № 3587-1 від 11 грудня 2015 року, внесений народними депутатами України Луценком І.В., Мосійчуком І.В. та іншими), якими пропонується визначити права та обов’язки організаторів та учасників мирних зібрань, повноваження та обов’язки державних органів та органів місцевого самоврядування у правовідносинах, пов'язаних з організацією та проведенням мирних зібрань, встановити чіткі і виключні підстави та способи для обмеження свободи мирних зібрань, а також врегулювати процедури моніторингу та медіації під час проведення мирних зібрань.З огляду на наведене, а також враховуючи положення частини другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, згідно з яким альтернативний законопроект *може бути внесений не пізніш як у 14-денний* строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання, Міністерство юстиції у своєму листі від 30 травня 2016 року № 18888/5039-0-4-16/7.1 запропонувало Кабінету Міністрів України зосередити діяльність Міністерства юстиції на супроводженні зазначених проектів Законів України у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. Згідно з Постановою Верховної Ради України від 21 лютого 2017 року [1852-VIII](http://zakon.rada.gov.ua/go/1852-VIII%20target%3D) законопроекти включені до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. |
| 40. Визначення та забезпечення виконання позитивних обов’язків держави щодо свободи мирних зібрань, зокрема забезпечення їх безпеки | 1) проведення тренінгу для підготовки тренерів з числа працівників правоохоронних органів щодо вивчення міжнародних стандартів і найкращого досвіду у сфері охорони громадського правопорядку під час проведення мирних зібраньпроведення тренінгів для працівників правоохоронних органів з міжнародних стандартів і найкращого досвіду у сфері дотримання прав людини під час проведення мирних зібрань | проведено тренінг для тренерів — працівників правоохоронних органів у кожному регіоніпроведено тренінги із залученням працівників правоохоронних органів з кожного регіону  | у 3 етапи:III—IV квартал 2016 р.I квартал 2017 р.січень — грудень 2017 р. | МВСУповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)міжнародні організації (за згодою)громадські об’єднання (за згодою) | За рахунок підготовлених працівників зазначених у пункті 58 Плану (47 працівників), Національною поліцією долучено ДПП, ГУНП в областях (крім Донецької та Луганської областей) та м. Києві (№ 38935 від 21.11.2016). Станом на 27.06.2017 в ГНУП в областях (крім Донецької та Луганської областей) та м. Києва тривають аналогічні тренінги для керівного складу підпорядкованих органів і підрозділів поліції, участь в яких прийняло 488 працівників поліції.З 24 по 27.04.2017 представники НГУ брали участь у навчальному візиті для вивчення практичного досвіду з підготовки (та подальшої перепідготовки) мобільних підрозділів Жандармерії Румунії до виконання завдань з охорони громадського порядку, в рамках спільного проекту «Підтримка розвитку Національної гвардії України», в Головному Інспектораті Жандармерії м.Бухарест та Центрі підготовки Жандармерії в м.Окьюрі.За результатами навчального візиту надано пропозиції щодо:1. Використання набутого досвіду в повсякденній діяльності НГУ під час виконання правоохоронних функцій.2. Продовження створення та впровадження в навчальний процес особового складу НГУ інституту спеціалістів-інструкторів.3. Продовження співпраці у рамках реалізації спільного проекту із жандармерією Румунії.4. Розгляду можливості внесення змін до програми бойової та спеціальної підготовки на основі європейського досвіду з метою якісної підготовки (перепідготовки) підрозділів.5. Розгляду можливості впровадження модулю «Професійне втручання» в систему підготовки підрозділів НГУ.17-19.05.2017 в Одеському державному університеті внутрішніх справ (далі – ОДУВС) проходив тренінг Консультативної місії Європейського союзу з лідерства та управління для керівників підрозділів поліції середньої ланки Одеської області.24-25.04.2017 в ОДУВС проведено семінар-тренінг для поліцейських ГУНП в Одеській області перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана. У ході семінару учасники обговорювали такі питання: «Розвиток лідерських якостей в процесі формування професійних компетентностей керівників», «Формування позитивного іміджу керівника. Комунікація з громадськістю, органами влади та місцевого самоврядування», «Роль керівника в забезпеченні дотримання законності, прав і свобод людини в діяльності підлеглих, попередження фактів корупції, жорстокості, катування, нелюдського поводження або такого, що принижує честь та гідність людини тощо», «Орієнтація на завдання та підлеглих. Вибір правильного стилю управління».04-05.04.2017 року представники університету взяли участь у тренінгу на тему: «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства, а також протидія їх вчиненню», який проходив на базі Харківського національного університету внутрішніх справ. Під час тренінгу розглядались питання щодо видів гендерно-обумовленого насильства та особливостей реагування поліції на них; опитування осіб, які постраждали від насильства; особливостей збору доказової бази та взаємодії поліції, судово- криміналістичних та медичних установ; особливостей протидії торгівлі людьми тощо. |
| Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах |
| *Забезпечення дотримання права громадян вільно брати участь в управлінні державними справами та формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування через вибори;**забезпечення ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування* |
| 44. Забезпечення свободи волевиявлення громадян, прозорість формування органів державної влади, органів місцевого самоврядування через вибори, стабільності та уніфікованості законодавства України про вибори | 2) супроводження законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства у Верховній Раді України |  | до прийняття відповідних законів | Мін’юст | **Виконання триває.**Коаліційною Угодою, яку уклали учасники коаліції депутатських фракцій, передбачається проведення реформи виборчого законодавства, що включає, зокрема, відмову від змішаної (пропорційно-мажоритарної) виборчої системи та запровадження пропорційної виборчої системи виборів до Верховної Ради України, за якої виборці матимуть можливість голосувати за конкретних кандидатів в багатомандатних виборчих округах (пропорційна система з відкритими списками); забезпечення законодавчого закріплення відповідальності суб'єктів виборчого процесу за порушення вимог виборчого законодавства.Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099-VIII, передбачено запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з відкритими списками (розділ IV «Оновлення влади та антикорупційна реформа»).Розробка та прийняття законодавчих актів з питань проведення виборів мають здійснюватися на основі консолідації позицій усіх політичних сил, у першу чергу тих, які представлені у парламенті. Саме тому на сьогодні ініціатива щодо розробки проектів відповідних законодавчих актів належить народним депутатам України. До Верховної Ради України внесено 3 альтернативних законопроекти щодо виборів народних депутатів України (реєстр. № 1068, внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю. І., реєстр. № 1068-1, внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими, та № 1068-2, внесений народними депутатами України Чумаком В. В. та іншими) та 2 проекти Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112, внесений народним депутатом України Писаренком В.В., і реєстр. № 3112-1, внесений народними депутатами України Парубієм А.В. та іншими). Згідно з Постановою Верховної Ради України від 21 лютого 2017 року № [1852-VIII](http://zakon.rada.gov.ua/go/1852-VIII%20target%3D)  зазначені законопроекти включені до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.Аналіз законопроектівз питань проведеннявиборів засвідчив, що вони, за винятком проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України» (реєстр. № 1068), в цілому містять елементи пропорційної виборчої системи з відкритими списками.Водночас усі законопроекти потребують доопрацювання з урахуванням рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, Групи держав проти корупції, інших міжнародних організацій, спрямованих, зокрема на посилення прозорості фінансування передвиборної агітації, у тому числі у частині порядку формування виборчих фондів, звітування про використання коштів таких фондів.Міністерство юстиції забезпечує супровід внесених на розгляд Верховної Ради України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства та при підготовці пропозицій аналізує їх, зокрема, на предмет дотримання європейських виборчих стандартів, виконання міжнародних зобов’язань України та врахування рекомендацій міжнародних організацій, у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ.  |
| 45. Створення умов для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю | 1) вивчення міжнародного досвіду щодо забезпечення права голосу недієздатних громадян (осіб) з урахуванням специфіки інституту недієздатності, подання Кабінетові Міністрів України пропозицій за результатами проведеного аналізу  | подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції | 2016 р. | МінсоцполітикиМЗСМін’юстЦентральна виборча комісія (за згодою) | **Виконано.**Проектом Закону України „Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена” (реєстр. № 4606 від 06.05.2016) норми, що передбачають надання права на звернення до суду за поновленням дієздатності фізичній особі, яка була визнана недієздатною, у разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану, Мінсоцполітики запропоновано залишити без змін положення національного законодавства щодо права голосу громадян, яких визнано судом недієздатними. Мін’юстом та ЦВК пропозицію підтримано.Листом Мінсоцполітики від 08.12.2016 № 20560/0/2-16/17 пропозиції надано до Кабінету Міністрів України. |
| 46. Забезпечення вдосконалення законодавства про всеукраїнський референдум та законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів | 1) розроблення змін до законодавства про вибори та референдуми з метою створення умов для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю | відповідний законопроект подано до Верховної Ради України  | IV квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМін’юстМОЗМОНЦентральна виборча комісія (за згодою)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконано.**Розроблено проекти Законів України:„Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ”(реєстр. № 5546 від 16.12.2016); „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю”(реєстр. № 5559 від 20.12.2016). |
| 47. Створення умов для запровадження електронної демократії | 1) внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18 травня 2015 р. № 514, щодо доступності людей з інвалідністю до електронних послуг та сервісів електронного урядування | розроблено та затверджено необхідні стандарти доступності електронного урядування для людей з інвалідністю | 2017 рік | МінсоцполітикиМінрегіонДержавне агентство з питань електронного урядуванняАдміністрація Держспецзв’язку (за згодою) | **Виконано.** Електронні послуги та послуги електронного урядування є адміністративними послугами, тому внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514 недоцільно. |
| 48. Вироблення ефективного механізму взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1) розроблення законопроекту щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень (публічні консультації) | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект | вересень 2016 року | Мін’юстМінрегіонДержавне агентство електронного урядування, громадські об’єднання (за згодою) | **Виконано.**Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про публічні консультації» (далі - проект Закону України) та відповідно до листа Державного секретаря Кабінету Міністрів України Бондаренка В.В. від 27 лютого 2017 року № 36044/3/1-16 Міністерством юстиції України проект Закону України було додатково погоджений з Державною регуляторною службою та державними колегіальними органами та доопрацьовано Секретаріатом Кабінету Міністрів України.02 червня 2017 року листом Міністерства юстиції № 5944/7.1/9-17 проект Закону України внесено у встановленому порядку на розгляд Уряду. |
|  | 2) удосконалення законодавства у сфері соціального діалогу, зокрема щодо залучення інститутів громадянського суспільства  | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акта | грудень 2016 року | МінсоцполітикиМінекономрозвиткуМінфінМін’юстза участю спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу сторони роботодавців, інститутів громадянського суспільства (за згодою) | **Виконано.**Питання взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади врегульовано Законом України *„*Про громадські об'єднання*”*, постановою Уряду від 03.11.2010 № 996 *„*Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики*”* та Регламентом Кабінету Міністрів.Національна, територіальна та галузеві соціально-економічні ради можуть залучати інститути громадянського суспільства до своєї роботи без внесення змін до Закону. |
| Забезпечення права на працю та соціальний захист*Створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян* |
| 49. Створення ефективної системи соціального захисту, яка відповідає можливостям держави | 1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на легалізацію зайнятості та заробітної плати, що дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, державного та місцевих бюджетів, що сприятиме забезпеченню належного соціального захисту громадян | проекти нормативно-правових актів внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 2016—2017 роки | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)МінекономрозвиткуМінфін | **Виконання триває.**Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, зокрема, передбачено передачу повноважень із здійснення контролю у сферах зайнятості та оплати праці органам місцевого самоврядування, що сприятиме легалізації тіньових виплат заробітної плати та в свою чергу збільшить надходження до бюджетів усіх рівнів та страхових фондів.На даний час опрацьовується законопроект „Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування” щодо обов’язкової сплати єдиного внеску на соціальне страхування окремими категоріями осіб з метою забезпечення повноцінної реалізації конституційних прав громадян України на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та додаткове наповнення бюджету Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування. |
|  | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Стратегії подолання бідності | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.**Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р схвалено Стратегію подолання бідності до 2020 року. |
|  | 3) затвердження плану дій з реалізації Стратегії подолання бідності | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом трьох місяців після затверджен-ня Стратегії подолання бідності | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.**Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р затверджено план заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності |
|  | 5) розроблення законопроекту щодо врегулювання питання виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання до країн, з якими Україною не укладено міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення  | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  | IV квартал 2016 р. | МінсоцполітикиПенсійний фонд України | **Виконано.**Законопроектом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій” (реєстр. № 4608 від 06.05.2016) передбачається вирішити питання виплати пенсій за кордон громадянам, які виїхали на постійне місце проживання в країни, з якими не укладені міжнародні договори. |
|  | 6) здійснення заходів щодо зняття будь-яких обмежень розміру пенсій та інших соціальних виплат особам з інвалідністю та перегляду їх розміру для забезпечення достатнього рівня життя | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів Україниу разі необхідності прийнято підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань | IV квартал 2016 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)Мінфін Пенсійний фонд України | **Виконано.**Прийнята постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265” від 18.11.2015 № 954, якою врегульовано порушене питання.   |
|  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608, щодо виключення обмеження стосовно прийняття до центру осіб, що потребують постійного стороннього догляду і не мають змоги самостійно себе обслуговувати | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 року | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/) МОЗ | **Виконання триває.**Проект нормативно-правового акту щодо змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, які дозволять особам, які потребують постійного стороннього догляду, отримувати соціальні послуги в умовах денного стаціонару за умови наявності супроводжуючої особи, направлено Мін’юсту для здійснення правової експертизи листом Мінсоцполітики від 26.05.2017 № 10900/0/2-17-42. |
| 50. Створення здорових та безпечних умов праці | 1) розроблення законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність з Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 про інспекцію праці у промисловості і торгівлі та № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві у частині проведення перевірок | зменшено кількість фактів порушень роботодавцями трудових прав працівниківстворено умови для здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства, що дасть змогу забезпечити права громадян у сфері праці | IV квартал 2016 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)Держпраці за участю всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців (за згодою) | **Виконання триває.**Верховною Радою України у першому читанні схвалено проект Трудового кодексу (реєстраційний № 1658 від 27.12.2014), яким передбачено низку інновацій, спрямованих на посилення захисту прав працюючих на безпечні та здорові умови праці.Так, вже напрацьована нова редакція глави Х проекту Трудового кодексу, якою пропонується запровадити ризик-орієнтований підхід в системі управління охороною праці.У зазначених напрацюваннях враховані вимоги конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, Директиви Ради ЄС № 89/391/ЄЕС про запровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників на виробництві, а також ряд інших питань.  |
|  | 2) розроблення нормативно-правового акта щодо посилення державного контролю за додержанням законодавства з питань праці шляхом проведення перевірок підприємств і організацій, в якому передбачається, що критерієм ефективності перевірки є не кількість проведених перевірок, накладених штрафів тощо, а кількість відновлених прав, усунутих порушень, зменшення кількості нещасних випадків на виробництві | забезпечено соціальний захист громадян на роботах із шкідливими умовами праці | II квартал 2016 р. | Держпраці | **Виконано.**Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” затверджено новий Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення органами Держпраці, делегування повноважень Держпраці виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів у разі виявлення його порушень. |
| 51. Забезпечення захисту трудових прав громадян, у тому числі права громадян на об’єднання у професійні спілки | 1) вивчення питання щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби зайнятості та Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості та подання відповідних пропозицій  | внесено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Конвенцій | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**Мінсоцполітики вивчено питання щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби зайнятості та Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості та внесено пропозиції Кабінету Міністрів України, що ратифікація зазначених Конвенцій є передчасною (лист від 09.06.2016 № 3119/0/10-16/021).  |
|  | 2) вивчення питання щодо ратифікації Україною Розділу III Конвенції Міжнародної організації праці № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця для подання Президентові України | внесено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Конвенції | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**Мінсоцполітики створено робочу групу щодо напрацювання законодавчих ініціатив по задоволенню вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця.Враховуючи, що пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 450-р „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки” терміном завдання підготовки пропозицій щодо ратифікації Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (розділ III “Захист вимог працівників установою-гарантом. Загальні положення”) встановлено 2019 рік.  |
| 52. Посилення соціальної відповідальності бізнесу, створення умов для запровадження соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог” стосовно вдосконалення питань соціального діалогу, зокрема, у частині залучення інститутів громадянського суспільства до таких форм соціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог” | грудень 2016 р. | Кабінет Міністрів УкраїниМінсоцполітикиМінекономрозвиткуМОЗ Мінфін Мін’юст | **Виконано.**Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення ведення соціального діалогу” стосовно залучення інститутів громадянського суспільства до таких форм соціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури.За результатами погодження, громадського обговорення та узгоджувальних консультацій прийнято рішення щодо втрати актуальності розробки законопроекту, оскільки чинне законодавство дозволяє залучати інститути громадянського суспільства до соціального діалогу. Також і органи соціального діалогу, зокремаНаціональна, територіальна та галузеві соціально-економічні ради можуть залучати інститути громадянського суспільства до своєї роботи без внесення змін до Закону.  |
|  | 2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і стандартів | внесено проекти актів на розгляд Кабінету Міністрів України | 2016 рік | Мінсоцполітики | **Виконання триває.**Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про колективні договори та колективні угоди”, якийопрацьовується тристоронньою робочою групою з підготовки узгодженого законопроекту про колективні договори і угоди, створеною рішенням Національної тристоронньої соціально-економічної ради. На цей час відбулося 29 засідань робочої групи. |
| 53. Забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб людей з інвалідністю, їх супровід на робочому місці | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства, зокрема, у частині:оптимізації напрямів використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення нових та збереження наявних робочих місць для інвалідіввпровадження стимулюючих механізмів щодо працевлаштування роботодавцями інвалідів | внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р.  | МінсоцполітикиФонд соціального захисту інвалідів | **Виконано.**У Верховній Раді України знаходяться на розгляді проекти законів „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 4586 від 04.05.2016) та „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 2042а від 08.06.2015), які розроблені Мінсоцполітики. |
| 54. Створення ефективної системи надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю | 1) проведення порівняльного аналізу наявних механізмів державної підтримки громадян під час оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європи підготовка пропозицій щодо вдосконалення діючих механізмів соціального захисту малозабезпечених категорій населення з урахуванням результатів аналізу наявних механізмів державної підтримки громадян під час оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європи  | проведено порівняльний аналіз | I квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМЗС | **Виконання триває.**Надіслано листа до МЗС з проханням доручити посольствам України у країнах центральної та східної Європи посприяти в отриманні інформації стосовно соціального захисту вразливих категорій споживачів енергоресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях, зокрема, щодо категорій громадян, які мають право на отримання допомоги на оплату послуг, джерела фінансування відповідних видатків, у якому розмірі призначається така допомога та відсоток населення, яке її отримує. Питання щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення перебуває на постійному контролі в Мінсоцполітики. |
|  | 3) затвердження стандартів соціальних послуг соціального супроводу та підтриманого проживання | затверджено нормативно-правовий акт Мінсоцполітики | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**Мінсоцполітики видано наказ від 31.03.2016 № 318 „Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, зареєстрований у Мін’юсті України 22.04.2016 за № 621/28751).Листом Мінсоцполітики від 11.05.2016 № 61/56/236-16 зазначений наказ направлено ЦСССДМ для використання в роботі.Мінсоцполітики видано наказ від 03.04.2015 № 372 „Про затвердження Державного стандарту підтриманого проживання бездомних осіб”, зареєстрований в Мін’юсті 22.04.2015 за № 458/26903. |
|  | 4) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальній громаді, у тому числі із залученням недержавних організацій | збільшено до десяти перелік послуг, що надаються в громаді кількість недержавних організацій, що надають соціальні послуги в громаді, у тому числі через соціальне замовлення (15 відсотків загальної кількості надавачів соціальних послуг)не менше 86 відсотків виявленої потреби осіб отримали соціальні послуги в громаді | 2020 рік | місцеві держадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**Міським територіальним центром та територіальними центрами Голосіївського, Дарницького, Деснянського, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського, Шевченківського районів були залучені благодійні, громадські організації та релігійні конфесії для надання різних видів допомог, переважно таких як гаряче харчування та надання продуктових наборів, надання речової натуральної допомоги та медикаментів.Протягом 6 місяців 2017 року залучено 57 недержавних організацій та громадських діячів, якими було надано гуманітарну допомогу 10494 громадянам на суму 114,49 тис. грн.Співпраця налагоджена з «Київським міським благодійним фондом «Фудбенк», благодійною організацією «МБФ «Давай допоможемо», Християнською церквою «Місто світла», благодійним фондом «ХеседАвот» та громадською організацією «Спілкою Самаритян України Київського об’єднання Міжнародний фонд «Відродження» по забезпеченню отримувачів продуктами харчування та гарячими обідами. Допомогу в отриманні медикаментів та медичних послуг надають Товариство Червоного Хреста, Рада інвалідів, благодійний фонд "Народні скарби", одягом забезпечують Всеукраїнський культурно-просвітницький центр "Нове життя", благодійний фонд «Самаритяни», міжнародний благодійний фонд "Посланець миру" та інші.Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району м. Києва активно співпрацюють з благодійними, громадськими організаціями та релігійними конфесіями.Малозахищені громадяни отримали продуктові набори, натуральну допомогу у вигляді одягу, взуття, постільної білизни б/в, засоби гігієни. В **Тернопільскій** області діє 23 територіальних центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі-територіальний центр) При територіальних центрах ефективно функціонують 84 відділення, зокрема: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової адаптації, соціально-медичних послуг, стаціонарні та інші підрозділи. Основною метою діяльності територіальних центрів є надання соціальних послуг незахищеним верствам населення.На території області утворено **36** територіальних громад. |
|  | 5)забезпечення постійного інформування населення щодо системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення на сайтах, стендах переліку соціальних послуг, суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги) | 25 регіональних каталогів (узагальнених переліків соціальних послуг) соціальних послуг та суб’єктів, що їх надають, розміщено на офіційних сайтах обласних, Київської міської держадміністрації | 2016—2020 роки | місцеві держадміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою)  | **Виконано у звітному періоді**Для надання методичної допомоги наказом Мінсоцполітики від 28.10.2014 № 828 затверджено Методичні рекомендації щодо інформування населення про соціальні послуги.В усіх регіонах проводиться інформування населення про надання соціальних послуг, зокрема шляхом організації розповсюдження соціальної реклами, проведення роз’яснювальної роботи, виступів у засобах масової інформації, на телебаченні зокрема на сторінках газет висвітлюються заходи щодо виконання соціальних програм, соціального захисту одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, бездомних осіб і безпритульних дітей та формування толерантного ставлення до них.З метою підвищення рівня поінформованості населення про надання соціальних послуг установами соціального захисту населення розроблені пам’ятки, де зазначено перелік соціальних послуг, які надають установи та умови їх надання громадянам.**Київський** міський територіальний центр забезпечує постійне інформування населення щодо системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення інформації на сайтах [www.facebook.com/kmtcso](http://www.facebook.com/kmtcso), <http://dsp.kievcity.gov.ua>. Також інформація розміщується на стендах міського територіального центру (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та інша інформація про послуги). |
|  | 6) розроблення нормативно-правового акту та запровадження послуги денного догляду та підтриманого проживання, зокрема шляхом створення відділень/груп денного догляду та підтриманого проживання для людей похилого віку та інвалідів | створено 25 відділень/груп денного догляду/підтриманого проживання для людей похилого віку та інвалідів | II квартал 2016 року | місцеві держадміністраціїоргани місцевого самоврядування (за згодою) | **Виконано**Станом на 01.01.2017 утворено і діють 59 відділень денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та громадян похилого віку (груп денного перебування дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та громадян похилого віку) (без АР Крим, м. Севастополя) при діючих соціальних установах, зокрема на базі:територіальних центрів – 17;дитячих будинків-інтернатів – 2;центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 40.У цих відділеннях соціальну послугу денного догляду отримують понад 2,0 тис. осіб, у тому числі - 116 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року № 1093 про зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. № 1417 про Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у всіх терцентрах області створено відділення денного перебування, в яких планується надання соціальної послуги денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів. |
| Створення умов для свободи підприємницької діяльності |
| *Проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо про права і свободи людини* |
| **55.** Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю |  розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)”, яким передбачити:створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб’єктів господарювання;встановлення обов’язку контролюючих органів щодо розміщення на власних офіційних веб-сайтах нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю);встановлення єдиного порядку стягнення адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються органами державного нагляду (контролю) за фактами виявлених порушень | проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2015 -2016 років | ДРСМінекономрозвитку |  **Виконано.**Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1726-VIII. |
| 56. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)” з метою закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку сфер державного нагляду (контролю), визначення органів, відповідальних за здійснення заходів державного нагляду (контролю) | проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | ДРС | **Виконано.**Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 № 1726-VIII. |
| Забезпечення права на охорону здоров’я |
| *Забезпечення рівного доступу до високоякісної медичної допомоги;профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань* |
| 58. Забезпечення відповідності медичної інфраструктури потребам територіальних громад | 2) здійснення обстеження державних і комунальних закладів охорони здоров’я щодо їх відповідності державним будівельним нормам у частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)формування вичерпного переліку необхідних робіт за результатами проведеного обстеженнярозроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту будівель таких закладів з урахуванням відповідних вимог будівельних норм | облаштовано будівлі та приміщення державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я в областях та м. Києві з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | до 2020 року, але не менше 20 відсотків державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я на рік в одному регіоні | МОЗінші центральні органи виконавчої влади місцеві держадміністрації | **Виконано у звітному періоді.**Всі будівлі первинних центрів надання медичної допомоги Дніпровського та Оболонського районів міста Києва відповідають державним будівельним нормам у частині доступності для мало мобільних груп населення, в тому числі з інвалідністю.В Комунальному неприбутковому підприємстві «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Печерського району (вул. Івана Мазепи, 2) наявний пандус, проте, відсутній ліфт (вік будівлі більше 110 років). В зв’язку з цим на І поверсі виділено кабінет для надання медичної допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями.В лікувально-профілактичних закладах Тернопільскої області, в яких існує потреба, для безперешкодного доступу інвалідів, збудовані пандуси. Достатньо велика кількість корпусів лікарняних закладів є пристосовані старі приміщення, в яких не має високих фундаментів, тобто під’їзд до лікарні відносно рівний з підлогою приміщення лікарні. Потреба пандусів в таких корпусах відсутня.Також, особливості архітектури приміщень утруднюють пристосування до потреб людей з особливими фізичними можливостями.При будівництві, реконструкції та капітальних ремонтах в лікувально-профілактичних закладах області передбачається будівництво (влаштування) пандусів. |
|  | 5) розроблення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення можливості проходження курсу добровільного лікування і реабілітації замість покарання у вигляді позбавлення волі для визначених державою груп правопорушників з наркотичною залежністю, в тому числі неповнолітніх, які бажають пройти такі курси | запроваджено механізм альтернативних форм покарання з фокусом на добровільне лікування для неповнолітніх правопорушників з наркотичною залежністю, які вчинили незначні правопорушення | II квартал 2017 р. |  | **Виконано.**Уніфіковані клінічні протоколи розробляються відповідно до вимог Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих медичних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ від 28.09.2012 р. №751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України», яка гармонізована з європейськими підходами. Станом на 27.06.2017 затверджено 123 уніфікованих клінічних протоколи медичної допомоги, підготовлених на підставі 93 адаптованих клінічних настанов, рекомендованих як джерела найкращої клінічної практики. |
| 61. Забезпечення доступу до одержання медичної допомоги вразливих верств населення | 5) розроблення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення можливості проходження курсу добровільного лікування і реабілітації замість покарання у вигляді позбавлення волі для визначених державою груп правопорушників з наркотичною залежністю, в тому числі неповнолітніх, які бажають пройти такі курси | запроваджено механізм альтернативних форм покарання з фокусом на добровільне лікування для неповнолітніх правопорушників з наркотичною залежністю, які вчинили незначні правопорушення | II квартал 2017 р. | Кабінет Міністрів України МОЗМінсоцполітикиМОН | Інформацію не надано. |
| Забезпечення прав дитини |
| *Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення реалізації її прав;удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини* |
| 66. Створення ефективної системи охорони дитинства | 2) проведення аналізу законодавства у частині оптимізації функцій органу опіки та піклування у зв’язку з проведенням адміністративної реформи та децентралізації влади | внесено відповідні зміни до нормативно - правової бази | IV квартал 2016 р. | Мінсоц політикиМінрегі онМОНМВСМОЗ | **Виконано.**З метою оптимізації функцій органу опіки та піклування у зв’язку з проведенням адміністративної реформи та вдосконалення діяльності щодо соціального захисту дітей у зв’язку із децентралізацією влади в Україні, прийнято Закон України „Про внесення змін до п 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей” від 19.01.2017 № 1824-VIII. |
|  | 4) розроблення проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону Україниу державі створено повноцінну систему захисту прав дітей, що забезпечить реалізацію положень Конвенції ООН про права дитининаціональне законодавство приведено у відповідність із положеннями Конвенцїї ООН про права дитини (згідно з пунктом 9 Рекомендацій Комітету ООН з прав дитини) | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітикицентральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 230-р від 05.04.2017 року схвалено Концепцію державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”. Розпорядженням передбачено у 6-ти місячний строк розробити та подати на розгляд Уряду проект Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”. (до 05.10.2017). В даний час триває розробка проекту Програми. Опрацьовуються отримані пропозиції до Проекту програми від дотичних центральних органів виконавчої влади та регіонів. Листом від 15.05.2017 № 10124/0/2-17 до обласних, Київської міської державних адміністрацій направлено проект Програми на додаткове опрацювання. Наразі опрацьовуються отримані від регіонів пропозиції. |
|  | 7) проведення комплексного аналізу законодавства з питань захисту прав дитини та приведення його у відповідність з положеннями Конвенції ООН про права дитини з урахуванням отриманих рекомендацій та статистичних даних | законодавство приведено у відповідність з положенням Конвенції ООН про права дитини | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2018 р. | МінсоцполітикиМОН МОЗ МВСМін’юст |  **Виконання триває.**Розпочато роботу із проведення комплексного дослідження із залученням спеціалістів науково-дослідного інституту праці і занятості населення. Розроблено та затверджено робочу програму проведення аналізу, виконання завдань якої передбачено до кінця 2017 року. Комплексне дослідження проводиться із залученням спеціалістів науково-дослідного інституту праці і занятості населення. У ІІ кварталі проведено аналіз прав дитини з позицій їх нормотворчого врегулювання й узгодженості, які класифіковані та згруповані в рамках даного дослідження за наступними 8-ма напрямами: громадянські та особисті права дітей; відповідальність та роль батьків; охорона здоров’я дітей; освіта та розвиток дітей; рівень життя дітей; захист уразливих груп дітей; експлуатація дітей; захист дітей від насильства та жорсткого поводження. |
|  | 8) утворення робочої групи за участю неурядових громадських організацій щодо внесення змін до критеріїв оцінки ефективності діяльності місцевих держадміністрацій шляхом доповнення їх питаннями захисту прав дитини | утворено робочу групу | I квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМін’юстблагодійний фонд “Зміни одне життя — Україна” (за згодою) | **Виконано.** Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03.04.2015 № 376 створена міжвідомча робоча група з питань розробки проекту Закону України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року” та нормативно-правових актів у сфері захисту прав дитини, до складу якої входять неурядові громадські організації.За результатами роботи зазначеної робочої групи Мінрегіоном ініційовано внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 „Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики”. |
| 68. Забезпечення запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей | 1) розроблення відомчого наказу щодо механізму визначення моніторингу стану житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та посилення органами опіки контролю за його збереженням та використанням | забезпечено належний стан житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | МінсоцполітикиКиївська міська, обласні та районні держадміністрації | **Виконання триває.**Відповідно до наказу служби у справах дітей Сумської обласної державної адміністрації від 13.04.2017№ 17-ОД «Про затвердження рішення колегії служби у справах дітей Сумської обласної держав-ної адміністрації від 05.04.2016» здійснюється облік нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбав-лених батьківсь-кого піклування, що належить їм на праві власності чи користування і його збережен-ня у придатному для проживання стані. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України змін до законодавства щодо наставництва над дітьми сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх соціалізації та підготовки до самостійного життя | внесено зміни до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та розроблено положення про наставництво | IV квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМОН | **Виконано.**Прийнято Закон України від 08.09.2016 № 1504-VІІІ „Про внесення змін до Закону України ”Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Сімейного кодексу України і прийняття нормативно-правового акта щодо запровадження патронату над дітьми та послуг із сімейного патронату як альтернативи послугам притулку, центрам соціально-психологічної реабілітації, інтернатам | розвинуто нові види послуг для дітей та сімей з дітьми на рівні громади, зокрема з тимчасового догляду та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів | IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.**Законом України від 19 жовтня 2016 року № 1692-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням патронату над дитиною» внесено зміни до Сімейного кодексу України та до законів України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в частині забезпечення соціальних гарантій патронатним вихователям. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» затверджено Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, Типовий договір про патронат над дитиною та Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. |
|  | 5) розвиток з метою запобігання соціальному сирітству мережі центрів матері і дитини/соціальних квартир для вагітних та матерів з дітьми раннього віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності, відповідно до потреб територіальної громади  | забезпечено доступ кожної вагітної або матері з дітьми раннього віку у складних життєвих обставинах, які потребують такої допомоги, до послуг центру матері і дитини/соціальної квартирифункціонування мережі центрів матері і дитини/соціальних квартир відповідно до потреб громадизменшено кількість відмов від новонароджених дітей та випадків влаштування новонароджених дітей у будинки дитини | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітикиобласні, Київська міська держадміністрації, районні держадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), неурядові організації (за згодою або як виконавці соціального замовлення) | **Виконано у звітному періоді.** В умовах децентралізації питання надання соціальних послуг, у тому числі створення закладів соціального обслуговування, зокрема центрів матері та дитини, належить до повноважень органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування і здійснюється відповідно до потреб громади.За звітний період в Україні функціонували 17 центрів матері та дитини, розрахованих на 328 місць. За цей час в них перебували 170 жінок, які мали намір відмови від новонародженої дитини.  У зазначених закладах створено умови для перебування матерів із новонародженими дітьми, формування навичок відповідального батьківства, надання психологічної допомоги, проведення індивідуальних і групових корекційних заходів щодо адаптації, реабілітації та реінтеграції в суспільство. У Сумській області функціо-нує Центр матері та дитини, розрахований на 10 ліжко-місць. У І півріччі послугами цент-ру охоплено 26 осіб, з них у ІІ кварталі – 7.З метою забезпечення доступу до соціальних послуг вагітних жінок, які опинилися в складних життєвих обставинах, у кожному районі області діють консультативні пункти ЦСССДМ при пологових будинках та жіночих консультаціях. Жінкам надаються індивідуальні послуги та проводяться тренінгові та лекційні заняття (охоплено 118 осіб).  |
|  | 6) розроблення відповідних змін до законодавства у частині уніфікації та приведення у відповідність статусів “дитини, розлученої із сім’єю” та “дитини, позбавленої батьківського піклування”, як результат — поширення гарантії соціальної допомоги на дітей-біженців та дітей, які визнані особами, які потребують додаткового захисту | внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  | IV квартал 2015 р. | Кабінет Міністрів УкраїниМінсоцполітики | **Виконано.** Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні”.Зазначена постанова вносить зміни до [Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n14), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866. |
|  | 7) розроблення відомчого нормативно-правового акта щодо застосування законодавства з питань представництваінтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють | прийнято відомчий нормативно-правовий акт | I квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМін’юстМОНМОЗМВС | **Виконання триває.** Видано наказ Мінсоцполітики від 28.09.2016 № 1083 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування законодавства з питань представництва інтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють” та подано на державну реєстрацію до Мін’юсту.Проте Мін’юстом було відмовлено у державній реєстрації вищезазначеного акта, оскільки він не встановлює нових норм законодавства, а роз’яснює існуючі, що не відповідає Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженому наказом Мін’юсту від 12.04.2005 № 34/5. З огляду на це, вищезазначений наказ Мінсоцполітики було скасовано. |
| 69. Забезпечення врахування кращих інтересів та думки дитини (відповідно до її віку та рівня розвитку) під час прийняття рішень, що стосуються дитини | 1) внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” щодо поняття “забезпечення найкращих інтересів дитини” | передбачено поняття “забезпечення найкращих інтересів дитини” у законопроекті (реєстраційний номер 2254), яке імплементовано у підзаконні акти | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики,МОНМОЗ | **Виконано.**Верховною Радою України прийнято Закон України від 26.01.2016 № 936-VIІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”. |
|  | 2) забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців із спеціальностей “соціальна робота”, “соціальна педагогіка” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр”  | розроблено навчальні модулі та програми, у яких враховано кращий міжнародний та в вітчизняний досвід | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | МОНМОЗМінсоцполітики | Інформацію не надано. |
|  | 3) удосконалення законодавства у частині внесення змін та доповнень щодо врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, шляхом визначення вимог до віку, рівня розвитку дитини, за яких думка дитини вивчається і враховується або не враховується | внесено зміни до Сімейного та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконання триває.**З метою запровадження форми надання згоди дитини на влаштування її до сімейних форм виховання розроблено проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування”. Пунктами 11, 15 передбачено, що кожній дитині забезпечується можливість участі в процесі прийняття рішень, що стосуються її влаштування, виховання, складання планів на майбутнє з урахуванням її віку, досвіду, рівня розвитку; при влаштуванні дитини до сімейних форм виховання з дитиною проводиться співбесіда та складається відповідний акт, форма якого затверджується наказом. Наказ опрацьовується структурними підрозділами Мінсоцполітики. Після опрацювання буде поданий на державно реєстрацію до Мін’юсту. |
| 70. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, здійснення реформування інтернатних закладів та проводиться їх поступова ліквідація | 1) запровадження мінімального базового комплексу соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми на рівні громад шляхом запровадження посади фахівця із соціальної роботи для виявлення вразливих категорій сімей/осіб та організації надання соціальних послуг | у кожній громаді запроваджено посаду фахівця із соціальної роботи, який взаємодіє із працівниками освіти, медиками, міліції, та своєчасно виявляє вразливі сім’ї/особи та забезпечує їх доступ до соціальних послуг у громаді | 2016—2020 роки | органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.** Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини та ефективної системи забезпечення *реалізації є* пріоритетним напрямком діяльності Деснянського районного у м. Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (надалі – Центр) Кількість фахівців із соціальної роботи становить 13 осіб, психологів – 5 осіб, юрист – 1 особа. В **Сумській** області продовжують функціонувати 26 центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Серед працівни-ків центрів – 97 фахівців із соці-альної роботи. Організаційні питання подаль-шого введення необхідної кількості фахівців із соціальної роботи знаходи-ться на контролі обласної державної адміністрації. |
|  | 2) проведення аналізу причин влаштування дітей до інтернатних установ щодо відповідності найкращим інтересам дитини та розроблено плани трансформації інтернатних закладів, розвитку послуг та реінтеграції дітей в сімейне середовище | зменшено на 40 відсотків кількість дітей, які виховуються в інтернатних установах | 2016—2020 роки | МінсоцполітикиМінфінМОНМОЗмісцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Виконання триває.** Мінсоцполітики запроваджено щоквартальний збір, узагальнення та аналіз інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, від обласних Київської міської державних адміністраційКрім цього, у рамках виконання Проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” щодо трансформації та перепрофілювання закладів стаціонарного перебування дітей:Продовжується реформування дитячих інтернатних закладів у м. Києві та Київській області. Здійснено аналіз форм догляду дітей з інвалідністю, що застосовуються у м. Києві. Проведено дослідження щодо діяльності дитячих інтернатних закладів, у яких виховуються діти з інвалідністю і особливими освітніми потребами.У місті **Києві** для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування функціонує дитячий будинок «Малятко». Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які мають порушення психоневрологічного розвитку влаштовуються до санаторної школи-інтернату № 21. Станом на 06 вересня 2016 року у вищезазначених закладах на повному державному утриманні перебуває 25 дітей, що на 37,5 % менше, ніж у минулому році (2015 рік – 40). У дитячому будинку «Малятко» навчається та виховується 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у школі-інтернаті № 21 – 9 дітей зазначеної категорії.На базі майново-го комплексу працює Хоружів-ський центр соціально – психологічної реабілітації для дітей області та повернення їх у біологічні сім’ї. |
|  | 3) забезпечення співпраці органів виконавчої влади у рамках виконання благодійної програми “Зміни одне життя” у частині створення відео-сюжетів за участю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і розміщення аудіо-, відеороликів соціальної реклами з метою забезпечення прав дітей на сімейне виховання  | прискорено процес усиновлення та влаштування дітей із інтернатних закладів до сімейних форм | IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітикиобласні, Київська міська держадміністраціїДержкомтелерадіоблагодійний фонд “Зміни одне життя — Україна” (за згодою) | **Виконання триває.**На сьогодні всіма регіональними службами у справах дітей підписано договори про співпрацю з „Благодійним фондом „Зміни одне життя - Україна” в рамках яких триває постійна робота. Станом на сьогодні відзнято понад 2600 відео анкет дітей, які розміщені на веб-сайті [www.changeonelife.org.ua](http://www.changeonelife.org.ua) з метою влаштування їх у сім’ї громадян України. Забезпечено популяризацію усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом  функціонування банку даних дітей, що підлягають усиновленню та влаштуванню в сімейні форми виховання, який розміщений на офіційному сайті Міністерства . На сьогодні на сайті Міністерства розміщено інформацію про 15675 дітей.На порталі благодійної програми «Зміни одне життя» розміщено інформацію про 126 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування в сімейні форми |
|  | 4) розроблення методики дистанційного навчання (онлайн-вебінарів) для усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та кандидатів з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | зменшено кількість непорозумінь у вихованні батьками дітей з інтернатних закладів та повернень дітей в такі заклади | IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики місцеві держадміністраціїблагодійний фонд “Зміни одне життя — Україна” (за згодою) | **Виконання триває.**З метою розробки методики дистанційного навчання майбутніх усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів для підготовки їх до прийняття дітей в свої родини проведено роботу щодо сімей, які мають досвід виховання дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та готові поділитися даним досвідом в процесі проведення онлайн-вебінарів. На сьогодні, проведено аналіз зібраної інформації, отриманої від служб у справах обласних державних адміністрацій та повідомлено Благодійний фонд „Зміни одне життя – Україна” про вищезазначені сім’ї для підготовки відеосюжетів. |
|  | 5) проведення інформаційних кампаній для подолання стигми та дискримінації щодо вразливих сімей з дітьми, а також негативного ставлення до системних змін серед практиків | кількість громадян, поінформованих у результаті публічної інформаційної кампанії (телебачення та радіо) | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики МОНМОЗМін’юст | **Виконання триває.** Спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку впроваджується проект „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, одним із головних напрямків якого є трансформація інтернатних закладів, поширення сімейних форм опіки для підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також малозабезпечених і соціально вразливих сімей. Здійснюється інформування громадськості про реформування інтернатних закладів та форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян. В ході проведення заходів спеціалісти центрів проводять роз’яснювальну роботу серед населення про неприпустимість стигми по відношенню до сімей, які переселилися із зони проведення антитерористичної операції, та необхідність толерантного ставлення до осіб, які розмовляють іншою мовою чи сповідують інші цінності. |
|  | 6) удосконалення системи збору даних для визначення переліку та масштабу потреб дітей та їх сімей шляхом внесення змін до форм державної статистичної звітності та критеріїв оцінки роботи місцевих держадміністрацій  |  | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | МінсоцполітикиМОНМОЗМін’юстДержстат  | **Виконання триває.**Проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження форми звітності № 1-ОПС (річна) „Звіт про кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та Інструкції щодо її заповнення” погоджено без зауважень Мінекономрозвитку. |
|  | 7) прийняття Законів України “Про приєднання України до Конвенції про захист прав дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” та про внесення змін до законодавства | збільшення кількості усиновлених дітей | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**На сьогодні законопроекти „Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” Проекти законів знаходяться на погодженні в Адміністрації Президента України.  |
|  | 8) проведення аналізу положень діючих нормативно-правових актів, що регулюють питання сімейних форм виховання, на відповідність найкращим інтересам дитини  | підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання у 2016 році до 85 відсотків, у 2020 — до 92 відсотків | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої владиобласні, Київська міська держадміністрації | **Виконання триває.**Прийнято постанови Кабінету Міністрів України:- „Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю” від 22.07.2016 № 458;- „Про внесення змін до пункту 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” від 23.08.2016 № 520.Мінсополітики розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності стосовно соціального захисту дітей”. який пройшов процедуру погодження |
|  | 9) розроблення відповідних змін до законодавства, якими передбачається можливість призначення законного представника розлученим із сім’єю дітям, яких виявлено не на кордоні з Україною, а також вже на території України | затверджено наказом МВС, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, Адміністрації Держприкордонслужби від 7 липня 2012 р.№ 604/417/793/499/518 “Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім’єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту” | IV квартал 2015 р. | Кабінет Міністрів УкраїниМінсоцполітики | **Виконано.**Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні”. |
|  | 10) проведення комплексного дослідження функціонування системи захисту дітей в Україні (статистичні та якісні дані щодо параметрів інституційного догляду дітей, надання послуг з підтримки дітей і сімей, механізмів прийняття і перегляду рішень про влаштування дітей тощо) | зібрано об’єктивні дані щодо системи захисту дітей на всеукраїнському та регіональному рівніузагальнено дані щодо стану задоволення потреб дітей в інтернатних закладах різних типіввизначено перелік послуг з попередження інституціалізації на місцевому рівніпідготовлено рекомендації щодо внесення необхідних змін в державній політиці у сфері захисту дітей (законодавство, управління, фінансування соціальні послуги) | IV квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМОН МОЗобласні держадміністраціїпредставництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою) | **Виконано.**За сприянням Уповноваженого Президента України з прав дитини Представництвом благодійної організації „Надія і житло для дітей” було проведено комплексне дослідження системи захисту прав дітей в Україні (у більшій мірі зосереджене на проблемі функціонування системи інтернатних закладів), результати якого лягли в основу розробки проект Стратегії деінституціалізації (2017-2025), який буде затверджено Указом Президента України.Мінсоцполітики запроваджено щоквартальний збір, узагальнення та аналіз інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, від обласних Київської міської державних адміністрацій. |
|  | 11) затвердження Національної програми впровадження деінституціалізації на період до 2025 року, що містить чіткі завдання з визначенням строку та необхідних ресурсів для проведення поетапної реформи, спрямованої на відмову від виховання дітей в інституціях та розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми на місцях | затверджено зазначену Національну програму  | IV квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМОН МОЗоблдержадміністраціїпредставництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою)інші громадські організації (за згодою) | **Виконання триває**Мінсоцполітики спільно з Уповноваженим Президента з прав дитини розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України „Про затвердження [Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/609/2012/paran9#n9) та Плану заходів з реалізації її І етапу. Наразі проект розпорядження направлено до Мін’юсту на проведення правової експертизи. |
| 71. Упровадження послуг, що базуються на дружньому підході до дитини, насамперед медичних, соціальних, юридичних | 1) забезпечення розвитку мережі центрів відвідування для дітей і молоді, які перебувають у конфлікті із законом | розширено мережу зазначених центрів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої владиоргани місцевого самоврядування мм. Львова та Києва (за згодою) | **Виконання триває.**Запровадженню послуг, що базуються на дружньому підході до дитини, сприяє упровадження моделі соціально-виховної роботи з неповнолітніми, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.Послуги неповнолітнім надаються на основі визначення оцінки потреб дитини та рівня ризиків щодо скоєння нею повторного правопорушення.Соціальні послуги отримали 11987 дітей з 26013 сімей, члени яких мають проблеми із законом. У результаті наданих послуг 1486 дитини налагодили зв’язки з родинами; 53 неповнолітніх осіб було працевлаштовано; 148 – влаштовано на навчання; 218 – отримали медичну допомогу; 70 – відновлено документи; 630 дітей направлено до інших суб’єктів соціальної роботи для надання адресних послуг відповідно до наявних потреб.З 2017 року розвиток мережі центрів пробації для дітей і молоді, які перебувають у конфлікті із законом, забезпечується Мін’юстом. |
|  | 5) сприяння функціонуванню національної дитячої “гарячої лінії”  | дитина або дорослий в інтересах дитини має можливість анонімно, конфіденційно поінформувати про порушення прав дитини | постійно починаючи з IV кварталу 2015 р. | Мінсоцполітикиміжнародний жіночій правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою) | **Виконання триває**Мінсоцполітики спільно з Дитячим фондом ООН в Україні (ЮНІСЕФ) і Громадською організацією „Ла Страда-Україна” створили Стандартні операційні процедури взаємодії суб’єктів надання соціальної допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, які презентовані у листопаді 2016 року та надані для використання в роботі обласним та Київській міській службам у справах дітей на семінарі „Забезпечення прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах Застосування стандартних операційних процедур взаємодії суб’єктів надання соціальної допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах”, який відбувся 14- 15 лютого 2017 року.З 01.06.2017 року в Україні став доступний європейський номер 116111, Національної дитячої „гарячої лінії”, що надає прямий доступ до якісних дитячих консультацій та психологічної допомоги дітям. |
|  | 7) внесення змін до законодавства щодо врегулювання процедури надання медичної допомоги дітям, які страждають на тяжкі хвороби, якщо отримання дозволу обох батьків для обстеження або проведення операції неможливе | переглянуто разом з фахівцями МОЗ нормативно-правову базу та внесено відповідні зміни | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | МОЗ | Інформацію не надано. |
|  | 8) розроблення комплексної національної стратегії у галузі психічного здоров’я дорослих і дітей | розроблено комплексну національну стратегію у галузі психічного здоров’я | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | МОЗ | Інформацію не надано. |
|  | 9) розроблення та проведення кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я, консультування щодо профілактики розладів психічного здоров’я у системі первинної медичної допомоги, у школах та в громаді | запущено кампанію пропаганди психічного здоров’я, консультування, профілактики розладів здоров’я | IV квартал 2017 р. — IV квартал 2018 р. | МОЗМОНДержкомтелерадіо | Інформацію не надано. |
| 72. Забезпечення всім дітям рівного доступу до необхідних їм послуг незалежно від стану здоров’я, етнічного та соціального походження, віросповідання, місця проживання, громадянства або інших ознак | 2) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, в тому числі ромської національності | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного рокуудвічі зменшено кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2017 р. — IV квартал 2020 р. | Мін’юстМінсоцполітикиДержкомтелерадіомісцеві держадміністрації | **Виконання триває.** Службами у справах дітей районних державних адміністрацій, міських рад проводяться інформаційно-просвітницькі кампанії для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, у тому числі ромської національності.**01.04.2017** року на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію Рівненським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області щодо народження та реєстації місця проживання дитини за березень місяць в пологових будинках міста Рівне.**04.04.2017 року** на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію .Сарненським районним відділом ДРАЦС щодо отриманням свідоцтва про народження дитини та отримання довідки.**04.04.2017 року** на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію щодо статистичних даних Кузнецовського міського відділу ДРАЦС за березень місяць 2017 року**06.04.2017 року** на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію про те,що майже 130 тисяч маленьких українців отримали свідоцтво про народження безпосередньо у пологовому будинку. **06.04.2017 року** на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію щодо статистичних данних Рівненсько районного відділу ДРАЦС за березень місяць 2017 року. **20.04.2017 року** на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію про реєстрацію актів цивільного стану у І квартал 2017 року органами державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирецькому районі. **13.04.2017** року на сторінці у соціальній мережі Facebook опубліковано інформацію про документи, які необхідні для реєстрації місця проживання малюка безпосередньо в пологовому будинку.Усі заходи, які проводяться, розміщуються на сайті Головного територіального управління юстиції у Рівненській області <http://rivnejust.gov.ua/> та на власній сторінці у соціальній мережі Facebook  |
|  | 3) внесення змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення процедури реєстрації осіб, які не отримали їх в установленому порядку протягом місяця, шляхом спрощення процедури реєстрації з порушенням строку  | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року удвічі зменшено кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває.** проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану», внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 6150 від 28 лютого 2017 року), наразі опрацьовується у комітетах.Зазначеним законопроектом, серед іншого, пропонується запровадити принцип екстериторіальності у роботі органів державної реєстрації актів цивільного стану, спростити порядок державної реєстрації актів цивільного стану з метою максимального наближення відповідних послуг до людини.Зокрема, передбачено, що державна реєстрація народження дитини проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання дитини та її батьків, а також від місця народження дитини. Пропуск місячного терміну, встановленого для державної реєстрації народження не впливає на процедуру проведення такої реєстрації.Також виключено норму щодо державної реєстрації народження за заявою дитини, яка досягла 16 років, з пред’явленням нею паспорта громадянина України. |
| 73. Запровадження та забезпечення функціонування системи послуг раннього втручання з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, які мають порушення розвитку, підтримки сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого населення | 6) створення скринінгового інструменту для проведення оцінки раннього розвитку дитини (дев’ять місяців, три роки, п’ять років) | затверджено науково-обґрунтовані протоколи скринінгу для оцінки раннього розвитку дітей  | IV квартал 2016 р. — V квартал 2017 р. | МОЗМінсоцполітикиМОННаціональна академія медичних наук (за згодою)неурядові громадські організації (за згодою)  | **Інформацію не надано.** |
|  | 8) розроблення та впровадження програми та курсів навчання, а також підготовки та/ або перепідготовки кваліфікованих фахівців для роботи в командах раннього втручання | створено команди раннього втручання та випробувані програми | через три місяці після затвердження стандарту | МОЗМінсоцполітикиМОНмісцеві держадміністраціїнеурядові громадські організації (за згодою) | **Виконання триває.****МОЗ** України доручило профільним фахівцям Національної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця упродовж 2 кварталу 2017 року розробити та подати до МОЗ України для затвердження: навчальні программи для підготовки кваліфікованих фахівців для роботи в командах раннього втручання, а також методичні рекомендації та навчальні програми для медичного персоналу та інших працівників центрів соціально-психологічної реабілітації щодо культурних та релігійних особливостей дітей біженців та мігрантів.Фахівці із соціальної роботи Голосіївського районного в місті Києві центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді систематично проходять навчання на базі Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та інших організацій. При цьому особлива увага приділяється питанням надання системи послуг раннього втручання. Кінцевою метою навчання є підготовка спеціалістів, котрі підтримують сімей, в яких виховуються діти, які мають порушення розвитку та запобігання відмовам батьків від дітей. |
|  | 10) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації та розповсюдження знань щодо раннього розвитку дітей та виникнення можливих ризиків | змінено соціальну філософію стосовно дітей з порушеннями розвитку, стигми та життя сімей, які виховують таких дітей | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | МОЗМінсоцполітикиМОНмісцеві держадміністраціїнеурядові громадські організації (за згодою) | **Виконання триває.**Проводиться щоденний постійний моніторинг щодо надання послуг раннього втручання та стандартизації надання послуг вагітним в КУТОР «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» та дітям в КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» - ІІІ рівнях допомоги шляхом проведення щомісячних медичних рад. Проводиться щоденний моніторинг на рівні закладів І-ІІ рівнів меддопомоги, на рівні головних спеціалістів департаменту охорони здоров’я з акушерства-гінекології та педіатрії.Все це є робота команд раннього втручання та стандартизації послуг на ІІІ рівні – в КУТОР «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» та КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня». Постійно проводиться підготовка та перепідготовка кваліфікованих кадрів, інформаційно-розяснювальної роботи з популяризації та розповсюдження знань щодо раннього розвитку дітей та виникнення можливих ризиків. |
|  | 11) підготовка законопроекту про внесення змін до пункту 3 статті 143 Сімейного кодексу України для приведення її у відповідність із статтею 9 Конвенції ООН про права дитини | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітики | **Виконання триває**З метою приведення пункту 3 статті 143 Сімейного кодексу України у відповідність із статтею 9 Конвенції ООН про права дитини Мінсоцполітики розроблено законопроект „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення соціального захисту дітей”. За результатами правової експертизи отримано висновок Міністерства юстиції Наразі опрацьовуються зауваження, висловлені Мін’юстом. |
|  | 5) розбудова служб (мережі денних центрів з питань роботи з дітьми), в тому числі стосовно підтримки дітей у конфлікті із законом, делегування функцій інститутам громадянського суспільства щодо профілактики та превенції дитячої злочинності | підвищено роль громадських організацій у наданні послуг дітям у конфлікті/контакті із законом, закріплене на законодавчому рівні | IV квартал 2016 р. | МВСгромадські організації (за згодою) | **Виконано.**Департаментом превентивної діяльності Національної поліцієї України уживається комплекс заходів, спрямованих на профілактику правопорушень серед дітей, підвищення рівня правових знань та правової культури, формування їх ціннісних орієнтацій, активної громадянської позиції та здорового способу життя. Робота на цьому напрямі проводиться у взаємодії з органами державної влади, місцевого самоврядування, із залученням міжнародних і вітчизняних громадських організацій.Зокрема продовжується співпраця з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) з питань реформ у сфері кримінальної юстиції щодо неповнолітніх та захисту прав дітей в Україні, зокрема щодо реалізації спільних проектів, спрямованих на розроблення програм, альтернативних позбавленню волі, у тому числі медіації як інструменту виведення дитини з кримінального процесу. З метою ресоціалізації підлітків, які вчинили кримінальні правопорушення, звільнилися з місць позбавлення волі, перебувають на обліку в територіальних органах поліції, у співпраці з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародною організацією з міграції, Всеукраїнським громадським центром «Волонтер» розроблено відповідні плани заходів та спеціальні методики індивідуальної роботи. З ініціативи територіальних органів поліції в регіонах створено дитячі та молодіжні громадські організації, основне завдання яких – підвищення рівня правових знань та правової культури дітей і молоді, організація та проведення заходів на користь громади, формування активної громадянської позиції.Зокрема, у Донецькій області ефективно функціонує громадська організація «Ліга майбутніх поліцейських», діяльність якої спрямована на вдосконалення правового та патріотичного виховання дітей, формування здорового способу життя, підвищення правосвідомості та залучення їх до організованих форм дозвілля. З метою реалізації державної політики у сфері захисту прав дітей та організації профілактичної роботи з ними шляхом популяризації здорового способу життя між Національною поліцією України та Фізкультурно-спортивним товариством «Динамо» України підписано Меморандум про співпрацю у сфері організації та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для дітей.Зокрема у м. Хмельницькому реалізується пілотний проект «Спорт-поліція-діти», спрямований на залучення дітей, які опинились у конфлікті із законом, та дітей уразливих категорій (дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей, батьки яких є учасниками АТО або загинули під час її проведення) до безоплатних занять у спортивних секціях, змістовного дозвілля як альтернативи правопорушенням та негативним явищам. Також Національною поліцією України та Федерацією футболу України підписано Меморандум про взаємодію щодо реалізації соціального проекту «Відкриті уроки футболу» у 2017-2020 роках, спрямованого на впровадження цінностей здорового способу життя та профілактики правопорушень серед дітей. Взаємодія з інститутами громадянського суспільства стосовно підтримки дітей у конфлікті із законом та профілактики правопорушень серед них триває. |
| 74. Упровадження ефективної системи правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням міжнародних стандартів | 1) проведення дослідження кращих міжнародних практик у сфері ювенальної юстиції. Підготовка за його результатами проекту закону про кримінальну юстицію щодо неповнолітніх, а також визначення у процесуальному законодавстві спеціальних процедур здійснення правосуддя щодо неповнолітніх  | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юстДСА (за згодою)ДПтСКонсультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Інформацію не надано. |
| 75. Здійснення ефективних заходів, спрямованих на ресоціалізацію та реабілітацію неповнолітніх засуджених і звільнених осіб з їх числа | 2) розроблення пробаційних та корекційних програм та механізму направлення на їх проходження осіб, які вчинили правопорушення | Внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового актарозроблено програми пробації  | ІV квартал 2016 рокуIV квартал 2016 року | Мін’юстДПтСМін’юстДПтСМінсоцполітики | **Виконано**18 січня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 24 «Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм».У взаємодії з міжнародними експертами розроблено програми подолання агресивної поведінки та набуття соціальних навичок: «Управління гнівом», «Менеджмент емоцій», Життєві навички», «Вибір до змін».З метою вироблення пропозицій щодо порядку реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 24 «Про затвердження Порядку розроблення та реалізації пробаційних програм» створюється відповідна робоча група. До складу робочої групи увійшли представники Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства молоді та спорту України, Національної поліції України, Академії Державної пенітенціарної служби України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії медичних наук України, Національної школи суддів України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, міжнародних та громадських організацій, науковці.З членами робочої групи погоджено Алгоритм відбору та затвердження пробаційних програм та Форму експертизи програм, поданих на розгляд, погодження та затвердження як пробаційних.Міністерством юстиції України (Департаментом пробації) оголошено конкурс з відбору проектів корекційних та просвітницько-профілактичних програм, які розглядатимуться на предмет їх погодження та затвердження як пробаційних для роботи з неповнолітніми та дорослими суб’єктами пробації. |
|  | 3) підготовка спеціалістів служби пробації | Спеціально підготовлено фахівців служби пробації | IV квартал 2016 року | ДПтС | **Виконано.**Відповідно до Графіка комплектування навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України, слухачами з числа персоналу органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів для проведення навчання у І півріччі 2017 року (далі – Графік), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.01.2017 № 304/к навчання персоналу уповноважених органів з питань пробації проводиться у Білоцерківському центрі підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.З початку 2017 року первинну підготовку пройшли 129 працівників уповноважених органів з питань пробації, а також 145 працівники пройшли спеціалізовані курси підвищення кваліфікації.Відповідно до Графіка у ІІ півріччі 2017 року, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.07.2017 № 2632/к навчання персоналу уповноважених органів з питань пробації проводиться у Білоцерківському та Дніпровському центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.Протягом ІІ півріччя 2017 року заплановано проведення спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації 300 працівників, та первинної підготовки для 463 працівників. |
| 77. Зменшення кількості дітей — жертв насильства та всіх форм експлуатації, а також дітей, які перебувають у конфлікті із законом | 3) проведення досліджень щодо сексуального насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей | проведено дослідження, що дасть змогу виявити проблемні аспекти законодавства, сформовано рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації  | II квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМОНМВСміжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою) | **Виконано.** Мінсоцполітики у співпраці з громадською організацією „Ла Страда - Україна” та Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка організовано проведення дослідження щодо сексуального насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей.  |
|  | 5) проведення інформаційно-просвітницької кампанії та громадської просвітньої роботи, що пропагує позитивне виховання дітей, несумісне із жорстокістю | зменшено кількість випадків насильства в сім’ях | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2018 р. | МінсоцполітикиМОНДержкомтелерадіо | **Виконання триває.**Починаючи з 2015 року відбувається щорічне відзначення 18 листопада Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства. По всій території України проходять широкомасштабні інформаційно-просвітницької кампанії із залученням місцевих органів влади, експертного середовища у цій сфері, включаючи працівників освіти та спорту, правоохоронних органів, місцевої громади, а також, міжнародних та громадських організацій.Також, 25-26.08.2016 Мінсоцполітики у співпраці з Українським фондом „Благополуччя дітей” проведено семінар-тренінг для фахівців соціальної сфери з питань попередження сексуального насильства над дітьми 10-18 років. |
| 78. Створення умов для недопущення безпосередньої участі дітей у збройних конфліктах, здійснення всіх можливих заходів щодо забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів | 2) розроблення та затвердження порядку евакуації та відселення дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів | розроблено міжвідомчий нормативно-правовий акт | IV квартал 2016 р. | ДСНСМінсоцполітикиМіноборониМОЗМВС  | **Виконано.**Детальний механізм реалізації заходів з евакуації населення, в тому числі дітей, викладено у проекті ДСТУ ХХХХ: 201\_\_ Безпека у надзвичайних ситуаціях Евакуація населення, що на цей час проходить експертизу у Державному підприємстві "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ").Крім цього, 30 березня 2017 року проведено навчально-методичний збір з представниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, до повноважень яких належить організація евакуаційних заходів, та представниками територіальних органів ДСНС, які взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади з питань евакуації. Представникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, до повноважень яких належить організація евакуаційних заходів, визначено завдання та терміни їх виконання, щодо відкоригування планів евакуації регіонального і місцевого рівнів шляхом внесення змін до планів евакуації в частині евакуації маломобільних груп населення, у тому числі дітей |
|  | 3) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо особливостей забезпечення та захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів | розроблено методичні рекомендації | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.** За сприянням громадської організації „ЛА СТРАДА” видано методичний посібник щодо навчання державних службовців у соціальній сфері „Особливості захисту дітей в умовах збройного конфлікту на сході України: вразливість дітей, які є внутрішньо переміщеними особами. Посібник використано на семінарах з підвищення кваліфікації керівників обласних, Київської міської державних адміністрацій 14-15 лютого 2017 року. |
|  | 4) створення системи моніторингу дотримання прав дитини в умовах конфліктної ситуації | розроблено міжвідомчі нормативно-правові акти, методичні реко-мендації та підвищено кваліфікацію відповідних фахівців  | IV квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМВС | **Виконано.** З метою удосконалення проведення заходів щодо виявлення, обліку та соціального захисту окремих категорій внутрішньо переміщених дітей Мінсоцполітики листом від 23.03.2016 № 4258/0/14-16/57 запровадило щомісячний моніторинг.Відповідно до листа Мінсоцполітики від 20.07.2016 № 10603/0/14-16/57 щодо захисту дітей, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції Донецькою і Луганською військово-цивільними адміністраціями запроваджено щотижневий моніторинг дотримання прав дітей, які проживають в населених пунктах , що знаходяться на лінії зіткнення з підвищеною бойовою активністю, зокрема дітей –сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. |
|  | 6) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань захисту прав дитини, акцентуючи увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та студентської молоді, а також із залученням засобів масової інформації шляхом розміщення соціальної реклами, публікацій фахівців у центральній та регіональній пресі, їх участі в тематичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації |  | постійно починаючи з II кварталу 2017 р.  | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)МВС[МІП](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247970086&cat_id=245427156)[Мінкультури](http://mincult.kmu.gov.ua/)[Мінмолодьспорт](http://dsmsu.gov.ua/index/ua)МОНМОЗДержкомтелерадіоУповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)громадські організації (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**Безпосередня реалізація забезпечується Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» (далі – Укрінформ), що знаходяться у сфері управління Міністерства. Протягом ІІ кварталу 2017 року відповідна тема неодноразово висвітлювалася на веб-сайті Укрінформу.До прикладу надаються лише останні повідомлення:<https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2269602-cervonij-hrest-z-pocatku-roku-na-donbasi-znikli-bezvisti-106-osib.html><https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2264796-ukrainski-diti-viddacili-tvorcistu-za-vidpocinok-u-latvii.html><https://www.ukrinform.ua/rubric-kyiv/2264899-protidia-nasilstvu-v-simi-u-kmda-rozkazali-pro-centri-dopomogi-j-socialni-kvartiri.html><https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2269301-grojsman-anonsuvav-vidkritta-korpusu-ohmatditu-diti-ne-mozut-cekati.html> |
| 79. Встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини  | 1) проведення наукових досліджень у сфері формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини та з метою уточнення і розшифрування базових понять “безпека дитини”, “інтереси дитини”, “конфлікт інтересів дитини і дорослого”, “загроза безпеці дитини”, “благополуччя дитини” | розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини на основі впровадження у вітчизняну практику кращого європейського та світового досвіду  | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітикипрофільні наукові установи (за згодою)Національна академія наук України (за згодою)ЮНІСЕФ (за згодою) | **Виконання триває.**Наукові дослідження у сфері формування та запровадження стандартів безпеки та благополуччя дитини не проведено за відсутністю фінансування. Виконання дослідження передбачено Державною програмою „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2021 року”, Концепція якої затверджена розпорядженням КМУ від 05.04.2017 № 230-р.Крім того, пропозиції щодо проведення зазначених досліджень внесено до Плану організації роботи Мінсоцполітики щодо прведення науково-дослідних і науково-технічних розробок, затвердженого накозом від 13.05.2017 № 799.  |
|  | 2) розроблення міжвідомчого нормативно-правового акта щодо затвердження мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини | прийнято нормативно-правовий актпереглянуто індикатори щодо становища дітей та впроваджено нову систему  | через три місяці після прийняття Закону | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**Стандарти будуть розроблені за результатами проведення наукових досліджень у сфері формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини. |
|  | 3) підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” з метою:визначення термінології у сфері безпеки та благополуччя дитини;забезпечення безпеки та благополуччя дитини (визнати як захід з охорони дитинства);передбачення затвердження мінімальних стандартів та благополуччя дитини | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2017 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)[МВС](http://mvs.gov.ua/)[МІП](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247970086&cat_id=245427156)[Мінкультури](http://mincult.kmu.gov.ua/)[Мінмолодьспорт](http://dsmsu.gov.ua/index/ua)МОНМОЗУповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконання триває.**Пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства”стосовно встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини будуть ініційовані Мінсоцполітики за результатами проведення наукових досліджень у сфері формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини. |
|  | 4) передбачення модулів за тематикою: “Стандарти безпеки та благополуччя дитини” під час формування навчальних програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі вищих навчальних закладів, які входять до системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування  | сформовано рекомендації [МОН](http://www.mon.gov.ua/), інших  центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади | через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта | [МОН](http://www.mon.gov.ua/)інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади  | **Виконання триває.**Під час проведення занять в ДДУВС з підвищення кваліфікації поліцейських, зокрема патрульних, дільничних та слідчих, слухачі вивчають дисципліни «Права людини. Верховенство права. Конституціоналізм» і «Попередження насильства в сім’ї», в рамках яких розглядається питання «Стандарти безпеки та благополуччя дитини».Зазначений курс прослухали близько 1278 слухачів курсів первинної професійної підготовки (спеціалізації) працівників підрозділів патрульної служби, 723 слухача курсів підвищення кваліфікації патрульних Національної поліції України, 952 слухача курсів підвищення кваліфікації слідчих Національної поліції України, 442 слухача курсів підвищення кваліфікації дільничних Національної поліції України, 70 слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників підрозділів карного розшуку Національної поліції України та 40 слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників підрозділів з захисту економіки Національної поліції України. |
|  | 6) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань захисту прав дитини, акцентуючи увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та студентської молоді, а також із залученням засобів масової інформації шляхом розміщення соціальної реклами, публікацій фахівців у центральній та регіональній пресі, їх участі в тематичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації | проведено кожного півріччя тематичні цикли теле- та радіопрограм, розміщено публікації у засобах масової інформації, Інтернет- джерелах, проведено тематичні зустрічі та інші форми інформування населення про забезпечення безпеки та благополуччя дитини | постійно починаючи з II кварталу 2017 р.  | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)МВС[МІП](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247970086&cat_id=245427156)[Мінкультури](http://mincult.kmu.gov.ua/)[Мінмолодьспорт](http://dsmsu.gov.ua/index/ua)МОНМОЗДержкомтелерадіоУповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)громадські організації (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**Національною поліцією України у межах компетенції проводиться інформаційно-роз’яснювальна та профілактична робота з питань захисту прав дітей, їх безпеки та благополуччя, зокрема щодо:- попередження вчинення дітьми і стосовно них кримінальних та адміністративних правопорушень;- проведення просвітницької роботи серед населення з питань посилення батьківської уваги до дітей;- безпеки дітей в інформаційному просторі;- захисту дітей від участі у воєнних діях і збройних конфліктах;- ефективного проведення розшукових заходів зі встановлення місцезнаходження дітей, зокрема з питань співпраці з Всеукраїнською громадською організацією «Магнолія» щодо реалізації проекту «Служба розшуку дітей ‒ 116000», основною метою якого є масштабне інформування громадськості про розшук безвісти зниклих дітей за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, телебачення та зовнішньої реклами; |
|  | 7) внесення змін до статистичних маркерів для проведення моніторингу причин та наслідків реалізації загроз безпеці дитини | внесено зміни до протоколів дій педіатрів, лікарів швидких, дільничних, поліцейських тощо | 2017 рік | МОЗМін’юстМінсоцполітикиМВС |  |
| 80. Подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва | 1) розроблення або внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження серед критеріїв ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування критеріїв щодо подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | III квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМВСМОНМОЗ | **Виконання триває.**Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”, яким запропоновано внесення змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, щодо вдосконалення механізму виявлення та обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема „безпритульних” та „бездоглядних”.Після прийняття відповідної постанови Кабінетом Міністрів України, до Мінрегіону будуть подані відповідні пропозиції щодо критеріїв оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади з питань подолання „безпритульних” та „бездоглядних”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 „Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” |
| Забезпечення права на освіту |
| *Забезпечення гарантованого доступу до якісної і конкурентної освіти, створення ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини відповідно до її індивідуальних здібностей та потреб* |
| 81. Забезпечення відповідності мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів потребам територіальних громад | 2) сприяння відкриттю і розвитку доступних дитячих центрів, експериментально-педагогічних майданчиків, центрів розвитку дітей з особливими потребами |  | постійно починаючи з II кварталу 2016 р. | МОНМінсоцполітикиМінфіноблдержадміністрації | **Виконання триває.**Працює Центр розвитку дитини «Я + сім'я» комунальної власності з спеціальними групами короткотривалого перебування (до 4 годин) для дітей з синдромом Дауна, розладами спектру аутизму, важкими порушеннями мовлення. Протягом року понад 50 дітей із зазначеними діагнозами отримували освітні послуги та корекційну допомогу.У 2016-2017 навчальному році у дошкільних навчальних закладах столиці функціонує 55 груп інклюзивного навчання, у яких виховується 101 дитина з особливими освітніми потребами. Усі інклюзивні групи забезпечені асистентами вихователя.З метою поширення знань про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами проведено засідання 2 секцій для працівників дошкільних навчальних закладів у рамках міської науково-практичної конференції «Інклюзія в системі освіти міста Києва: кращі практики, перспективи розвитку, історії успіху». Проведено навчальний семінар для вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів інклюзивних груп на тему: «Дитина із синдромом Дауна в інклюзивній групі».У межах реалізації проекту «Педагогічні кадри для дошкілля» працюють фокус-групи інклюзивної освіти для різних категорій працівників дошкільних навчальних закладів та батьків вихованців дитячих садків, які мають особливості розвитку.Продовжує діяти [проект «Інклюзивна освіта: крок за кроком»](http://www.ussf.kiev.ua/activeproject/6/) на базі науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, розроблено інтерактивний посібник «Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків».Проведено засідання студій інклюзивної освіти у рамках Київського педагогічного форуму працівників дошкільної освіти «Розуміння, розвиток, творчість».Управління освіти Дарницького районуСтаном на травень 2017 року:* + - * функціонують спеціальні дошкільні навчальні заклади (групи):

- для дітей з порушеннями мови (ДНЗ №№ 132, 138, 250, 270, 620, 385, 800);- для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (ДНЗ № 147); - для дітей з порушеннями зору (ДНЗ № 704);* для дітей із затримкою психічного розвитку (ДНЗ № 99 та 779).

Окрім того, функціонують:* інклюзивні групи для дітей із Синдромом Дауна на базі ДНЗ №№ 678, 787, 138;
* інклюзивна група для дітей із ДЦП на базі ДНЗ № 147.
	+ - * функціонують спеціальні загальноосвітні навчальні заклади:

- спеціальна школа № 10 І-ІІ ступенів; спеціалізація – ЗПР, РВ;- спеціальна школа № 12 І-ІІ ступенів; спеціалізація – ЗПР, ПМ, в яких у 2016-2017 навчальному році навчалися 306 дітей, з них: 138 з інвалідністю.У 2016-2017 навчальному році в школі № 289 у 17-ти класах з інклюзивним навчанням навчалися 347 дітей, з них - 83 дитини з тяжкими вадами мовлення.У школі № 309 у 4-х спеціальних класах навчалися 47 дітей зі зниженим зором.Мережа спеціальних навчальних закладів освіти Дніпровського району, в яких навчаються та виховуються діти з особливими освітніми потребами достатньо розгалужена. В районі функціонує:* 2 спеціальні школи-інтернати:

Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18 м. Києва для слабочуючих дітей; Спеціальна школа-інтернат № 26 м. Києва для розумово відсталих дітей (із класами для дітей із затримкою психічного розвитку); * 7 спеціальних дошкільних навчальних закладів, з них з порушеннями: зору – 2;

опорно-рухового апарату – 1; затримкою психічного розвитку – 1; слуху – 1; мовлення – 2.* 9 ДНЗ комбінованого типу, з них з порушеннями:

опорно-рухового апарату – 1;мовлення – 8;1 інклюзивна група (Синдром Дауна)У 2016-2017 навчальному році було продовжено розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів для дітей з особливими потребами в загальноосвітніх навчальних закладах району: * комунальний навчальний заклад «Навчально-виховний комплекс № 141 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» міста Києва» – 5 інклюзивних класів (для дітей з вадами мовлення);
* середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 184 м. Києва – 13 інклюзивних класів (для дітей з вадами мовлення);
* спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 18 м. Києва – 4 спеціальні класи (для дітей з тяжкими порушеннями мовлення);
* спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 137 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови – 1 інклюзивний клас (для дітей з вадами мовлення);
* середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 195 м. Києва – 1 інклюзивний клас (для дітей з синдромом Дауна);

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 224 м. Києва – 1 інклюзивний клас (для дітей з вадами опорно-рухового апарату). |
|  | 5) проведення аналізу та середньострокового прогнозування потреби ринку праці у робочій силі за видами економічної діяльності та за регіонами у розрізі професій. За результатами проведеного аналізу та прогнозування надання рекомендацій навчальним закладам щодо перегляду навчальних програм або зміни кількості осіб, що приймаються на навчання за державним замовленням, з метою відповідності потребам ринку праці | здійснено перегляд системи професійно-технічної освіти з метою відображення поточних потреб ринку праці | IV квартал 2016 р. | МінекономрозвиткуМОНМінмолодьспорт | **Виконання триває.**За підтримки Міністерства молоді та спорту між представниками провідних компаній-роботодавців та Центром "Розвиток корпоративної соціальної відповідальності" підписано Український Пакт заради молоді – 2020 (далі – Пакт). Пакт став продовженням європейської ініціативи і передбачає сприяння створенню як мінімум 300 партнерських проектів між бізнесом та освітнім сектором та забезпечення 10000 місць для стажування та першого робочого місця молоді.Протягом І кварталу 2017 року до Пакту долучилися ще 6 компаній: 21 березня (м. Київ) – Deloitte Ukraine і ADV Дистриб'юшен; 22 березня 2017 року (м. Львів) – Львівобленерго, Концерн-Електрон, Львiвське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" і Мережа аптек D.S. |
| 83. Упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту | 4) здійснення обстеження державних і комунальних навчальних закладів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013);складення вичерпного переліку необхідних робіт за результатами проведеного обстеження;розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та проведення ремонту будівель згаданих закладів з урахуванням відповідних вимог зазначених будівельних норм | облаштовано будівлі та приміщення державних і комунальних органів управління освітою і навчальних закладів в областях, м. Києві з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | до 2020 року, але не менш як 20 відсотків державних і комуналь-них органів управління освітою і навчальних закладів на рік в одному регіоні | МОНінші центральні органи виконавчої владимісцеві держадміністрації | **Виконання триває.**Проведено інспектування стану архітектурної доступності закладів освіти. Забезпечено безперешкодний доступ (пандуси) до 88 навчальних закладів, з них: 34 дошкільні установи, 41 загальноосвітній навчальний заклад, 4 школи-інтернати, 4 позашкільних навчальних закладів, 5 навчально-виховних комплексів. Обладнано ліфтом 6 навчальних закладів міста Києва (з них 3 – у дошкільних навчальних закладах), один з них встановлено у спеціальній школі-інтернаті № 15 Святошинського району для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Також обладнаний пандусами та ліфтом Київський університет імені Бориса Грінченка. У загальноосвітніх навчальних закладах № 168 Оболонського та № 275 Деснянського районів організовано підвезення дітей з інвалідністю спеціально обладнаними автобусами.У 2016-2017 навчальному році у порівнянні з 2015-2016 навчальним роком кількість інклюзивних класів збільшилася на 43 % і становить 136 класів, а кількість учнів в них зросла майже на 12% і становить у 2016-2017 навчальному році 395. Кількість спеціальних класів та учнів в них збільшилася в 1,3 рази і становить у 2016-2017 навчальному році 71 клас (732 учні) . У 2016 році до штатних розписів закладів освіти, в яких функціонують інклюзивні класи, введено 85,5 ставок асистента вчителя.За необхідності до навчально-виховного процесу у залучаються волонтери із числа батьків, членів громадських організацій та студентів. Для кожного учня з інвалідністю, які навчаються в інклюзивних класах, групою фахівців з числа педагогів, психологів, за участі батьків дитини розробляється Індивідуальна програма розвитку дитини та здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів. Діти з особливими освітніми потребами залучені до позашкільних та позакласних заходів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. У 2016 та 2017 роках проведено міські конкурси на здобуття грантів Київського міського голови за напрямом «Чуйне серце» (для навчальних закладів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами). |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо вироблення механізму упровадження та моделі фінансування інклюзивного навчання в усіх типах навчальних закладів, створення інклюзивних ресурсних центрів на базі психолого-медико-педагогічних консультацій, а також запровадження декларування та дотримання відповідними суб’єктами господарювання прав осіб з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | 2017 рік | МОНМінфінМінрегіонМінсоцполітики |  |
| Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини |
| *Забезпечення кожному можливості доступу до інформації та одержання знань про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та захисту таких прав і свобод* |
| 85. Включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини | 1) розроблення сучасної методологічної бази для запровадження курсу права людини | розроблено методологічну базу для запровадження курсу права людини | 2016—2018 р. | МОНМін’юстінші центральні органи виконавчої влади | **Виконано за звітний період**Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністраціїЗа наявності кадрового та навчально-методичного забезпечення виходячи з гранично допустимого навантаження на одного учня можливе запровадження курсу права людини у загальноосвітніх навчальних закладах.Національною поліцією розроблено лекційні матеріали для працівників поліції щодо недопущення порушень прав і свобод людини в поліцейській діяльності за такими тематиками: «Значення Загальної деклараці прав людини у сфері забезпечення реалізації охорони та захисту прав і свобод людини», «Забезпечення прав і свобод осіб з інвалідністю в поліцейській діяльності», «Забезпечення працівниками поліції прав і свобод та інтеграції в Українське суспільство ромської національної меншини», «Діяльність підрозділів поліції з попередження проявів расизму, дискримінації та злочинів на грунті ненависті». |
|  | 10) передбачення у Загальнодержавній програмі з освіти у сфері прав людини заходів щодо вивчення положень [Конвенції про права інвалідів](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71), проведення роз’яснювальної роботи стосовно особливих потреб осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, а також викладання навчального курсу “Інвалідність і суспільство” та проведення інформаційних кампаній із зазначених питань | включено до навчальних програм відповідний курсздійснено викладання відповідного курсу | 2016—2017 роки | МОНМінсоцполітики |  |
| 87. Запровадження регулярного та системного проведення інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, у тому числі з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і свободи людини | 1) організація висвітлення в теле- та радіопередачах питань про права і свободи людини | виконано | постійно | Мін’юстМОНінші центральні органи виконавчої владиміжнародні організації, в тому числі неурядові (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.****3.05.2017 року** на веб-сайті Головного територіального управління юстиції у Рівненській області розміщена інформація «Предмет заяви та стислий опис фактів при зверненні до Європейського суду з прав людини»**15.05.2017 року** у Головному територіальному управлінні юстиції в Рівненській області. начальник управління Іванна Смачило обговорила з директором РО ГО КВУ Олексієм Горецьким майбутню співпрацю щодо того, як більш широко та ефективно розповісти населенню про можливості звернення до Європейського суду, як правильно заповнювати та подавати документи, щоб уникнути найпоширеніших помилок.**08.06.2017** в ефірі телеканалу «Сфера ТВ» повідомлено, що **у Рівному 90 пар наречених скористалися послугою «Шлюб за добу» за п’ять місяців цього року.****26.04.2017 року** оновлену структуру ГТУЮ у Рівненській області продемонструвала журналістам та представникам громадських організацій начальник Головного територіального управління юстиції у Рівненській області Іванна Смачило. **27.05.2017 на** сайті <http://rvnews.rv.ua> опубліковано інтерв'ю з начальником ГТУЮ в Рівненській області.Департаментом комунікації МВС та Департаментом комунікації НПУ випущено, в період з 22.03.2017 по 23.06.2017, 74 повчальних сюжети, які розповсюджуються для висвітлення на центральних каналах.**Начальником** **Головного територіального управління юстиції у Полтавській області** здійснюються виступи у прямих **радіоефірах** Філії ПАТ «НСТУ» «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» програми «Будні»: 14.04.2017 – «Про права жінок у сучасних трудових відносинах», 12.05.2017 – «Про основні аспекти та стан реалізації реформ Мін’юсту», 09.06.2017 – «Про роботу органів юстиції та розвиток системи безоплатної вторинної правової допомоги». |
|  | 2) розроблення та поширення методичних посібників у сфері прав людини, забезпечення розміщення електронних версій зазначених посібників на власних веб-сайтах | розроблено методичні посібники у сфері прав людини та розміщено на власних веб-сайтах їх електронних версій |  | **Виконано у звітному періоді.**видано Методичні посібники: «Ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, підтримання у контрольному стані та їх зберігання юридичною службою органу виконавчої влади, підприємства»; «Організація роботи юридичної служби»;Інформаційні буклети: «Друга хвиля е-декларування», [«Час перебування дітей у розважальних закладах, або закладах громадського харчування у нічний час](http://terjust.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81.doc)»,Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області розроблено і видано Інформаційний буклет на тему:«Я маю право».**Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області** розробляються методичні матеріали у вигляді буклетів, пам’яток та методичних рекомендацій. Так, протягом 2 кварталу 2017 року розроблено щодо роз’яснення прав людини:* буклет «Реалізація права на захист соціально-трудових відносин»;
* буклет «Реалізація права на страйк та відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори (конфлікти)»;
* буклет «Соціальний діалог – шлях до подолання соціально-трудових конфліктів»;
* буклет «Отримати адмінпослуги можна, не виходячи з дому чи офісу»;
* брошура «Методичні рекомендації щодо формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, прав і обов’язків, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, та інших суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури».
 |
|  | 3) організація проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом про права і свободи людини | проведено конференції, семінари, засідання за круглим столом про права і свободи людини | Мін'юстМОНінші центральні органи виконавчої владиміжнародні організації, в тому числі неурядові (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**Головне територіальне управління юстиції:«ГТУЮ та ДМС у Тернопільській області провели спільну нараду» (13.01.2017), «Відбулося заняття постійно діючого семінару юрисконсультів» (18.01.2017), «Проведено спільне консультування громадян» (25.01.2017), «Проведено зустріч з представниками ЗМІ» (01.02.2017), «Відбулося навчання працівників апарату» (01.02.2017), «Передано допомогу мешканцям м. Авдіївка» (03.02.2017), «Відбулося навчання працівників відділів ДРАЦС» (06.02.2017), «Відбувся круглий стіл на тему реєстрації та перереєстрації громадського формування» (08.02.2017), «Проведено консультування у Заліщицькому та Гусятинському районах» (10.02.2017), «Відбулося навчання працівників апарату» (10.02.2017), «ДВС ГТУЮ та Тернопільська митниця ДФС провели спільну нараду» (10.02.2017), «Відбулося заняття постійно діючого семінару юрисконсультів» (15.02.2017), «В Українському Домі «Перемога» стартував проект «Шлюб за добу» (20.02.2017), «Проведено круглий стіл на тему: «Реєстрація та перереєстрація ГО» (22.02.2017), «Відбувся семінар з державними та приватними нотаріусами» (24.02.2017), «Відбувся круглий стіл з обговорення реформи правосуддя» (24.02.2017), «Запровадження Проекту «Аграрні розписки в Україні»» (03.03.2017), «Проведено виїзну зустріч із працівниками ЦНАПу та державними реєстраторами» (09.03.2017), «Флеш-моб в пологових будинках Тернопільщини» (09.03.2017), «Проведено правове консультування жителів Збаразького району» (09.03.2017), «Робоча зустріч на тему: «Державна реєстрація громадських організацій та змін до них»» (13.03.2017), «Проведено правове консультування жителів Борщівського району» (14.03.2017); |
|  | 4) організація проведення в трудових колективах лекцій про права і свободи людини | проведено в трудових колективах лекції про права і свободи людини |  | **Виконано у звітному періоді.** Більшістю архівних установ та спеціальних установ СФД проведено наради, семінари, лекції з питання прав, свобод людини та протидії дискримінації. Проведено навчання для працівників Головного територіального управління юстиції у **Тернопільській області** на тему «Вивчення нового законодавства» **(01.02.2017, 10.02.2017, 28.02.2017, 10.03.2017),** «Відбулося навчання працівників відділів ДРАЦС» **(06.02.2017), «**Відбувся семінар з державними та приватними нотаріусами**» (24.02.2017),** «Проведено навчання по впровадженню Проекту «Аграрні розписки в Україні» **(03.03.2017).**Проведено навчання для працівників Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області на тему «Вивчення нового законодавства» (29.03.2017, 20.04.2017, 16.05.2017), «Відбулося навчання працівників відділів ДРАЦС» (06.04.2017), **«**Відбувся семінар з державними та приватними нотаріусами**»** (30.03.2017),«Відбувся семінар з працівниками органів державної виконавчої служби**»** (21.04.2017). |
|  | 5) надання первинної правової допомоги громадянам у питаннях, що стосуються прав і свобод людини, громадськими приймальнями з надання первинної правової допомоги, що створені при органах юстиції | надано первинну правову допомогу |  | **Виконано у звітному періоді**  Станом на 01.07.2017 в системі надання БПД функціонує 527 точок доступу до БППД, у тому числі 96 місцевих центрів БВПД та 431 бюро правової допомоги. У І півріччі 2017 року до вказаних центрів/бюро звернулося понад 266 000 громадян, з яких понад 233 000 надано безоплатну первинну правову допомогу.Протягом І півріччя 2017 року на регулярній основі функціонували 1 898 дистанційних пунктів доступу до БПД, які надали допомогу 8 365 громадянам, та було здійснено 3 364 виїзди мобільних консультаційних пунктів, послугами яких скористалося 10 102 особи. Наказом КЦ від 31.03.2017 № 140 затверджено Положення про дистанційні пункти доступу до БПД та мобільні консультаційні пункти, яким визначено основні питання щодо організації їх роботи. Здійснюється інформування громадськості про реформування інтернатних закладів та форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян. В ході проведення заходів спеціалісти центрів проводять роз’яснювальну роботу серед населення про неприпустимість стигми по відношенню до сімей, які переселилися із зони проведення антитерористичної операції, та необхідність толерантного ставлення до осіб, які розмовляють іншою мовою чи сповідують інші цінності. Первинна правова допомога надається Громадською приймальнею при Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області. За І квартал надано 479 консультацій. Первинна правова допомога надається громадською приймальнею при Головному територіальному управлінні юстиції у Тернопільській області. За ІІ квартал надано 704 консультації.Протягом 2-го кварталу 2017 року громадській приймальні при ГТУЮ у Львівській області первинну правову допомогу одержали 97громадян. |
|  | 6) проведення тижнів прав людини | виконано |  |  | **Виконано.****Проведено:**Тиждень правових знань з нагоди відзначення Міжнародного Дня сім’ї,Тиждень правових знань з нагоди відзначення Дня Європи,Декада правових знань з нагоди відзначення Дня захисту дітей, **Заплановано:**Тиждень правових знань з нагоди відзначення 21-ї річниці Конституції України,Тиждень правових знань до Дня Державного Прапора України та з нагоди Дня незалежності України,Тиждень правових знань, присвячений Дню юриста,Всеукраїнський тиждень права Протягом 2 кварталу 2017 року ГТУЮ у Полтавській області проведено: декаду «Скажи «Ні» насильству» – з 18 квітня по 28 квітня 2017 року; заходи із відзначення дня охорони праці в Україні у 2017 році під девізом «Удосконалення збору та використання даних про безпеку та гігієну праці» з 28 квітня по 30 червня 2017 року; декаду пропаганди сімейних цінностей з 10 травня по 19 травня 2017 року; тиждень до дня захисту дітей з 29 травня по 06 червня 2017 року.Плани та інформація про проведення декад і тижнів розміщено на веб-сайті ГТУЮ у Полтавській області (<http://www.just.gov.ua/content/1504/>) |
|  | 7) розроблення законопроекту щодо обов’язкового оприлюднення державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими установами та суб’єктами господарювання в місцях прийому чи обслуговування громадян інформаційних матеріалів щодо їх прав, які стосуються сфери діяльності такого органу, установи чи суб’єкта, та контактних даних для звернень у разі їх порушення | розроблено і впроваджено закон щодо обов’язкового оприлюднення інформаційних матеріалів щодо прав людини, який передбачає дієвий механізм контролю і засоби впливу | 2016 рік | Кабінет Міністрів України | **Інформацію не надано.** |
|  | 9) проведення тренінгів для соціальних та медичних працівників щодо правильного поводження із справами щодо насильства в сім’ї та кампаній з підвищення обізнаності та інформування представників громадськості | зменшено кількість скарг на насильство в сім’ї та зменшено кількість жінок, що звертаються за наданням притулку для тимчасового перебування | протягом строку дії Стратегії | МінсоцполітикиМОЗнедержавні організації та міжнародні партнери | **Виконання триває.**У рамках реалізації проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства” проведено одноденні тренінги „Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту”, організований Міністерством соціальної політики України спільно з громадською організацією „Ла Страда –Україна”. Відділами ДРАЦС постійно проводиться роз’яснювальна робота з даного питання серед відвідувачів, зокрема, ромської національності. На інформаційних стендах у приміщеннях відділів ДРАЦС ГТУЮ у Полтавській області, виконавчих комітетах сільських, міських рад, пологових відділеннях ЦРЛ та пологових будинках розміщено матеріали про порядок реєстрації народження дітей.  |
| Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству*Створення ефективної системи протидії усім формам гендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам* |
| 88. Створення умов, необхідних для запобігання та протидії усім формам гендерного насильства та торгівлі людьми | 1) затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року | затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року | IV квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України | **Виконано.**Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 „Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до положень національного законодавства, у тому числі Закону України “Про протидію торгівлі людьми” щодо посилення заходів стосовно убезпечення жінок та дівчат з інвалідністю від сексуального насильства та експлуатації | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектприйнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів | I квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМОЗ | **Виконання триває.**Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб”.21.02.2017 проект акта схвалено на засідання Уряду. Проект схвалено та 23.02.2017 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 6125).На сьогодні законопроект опрацьовується в Комітетах Верховної Ради України. |
|  | 3) проведення перевірки повідомлень, що надійшли до Комітету ООН про права інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок та дівчат з інвалідністю в спеціальних закладах та у разі підтвердження відповідної інформації забезпечення притягнення до відповідальності та належного покарання злочинців, а також вжиття заходів для надання захисту жертвам таких злочинів | проведено перевірку, за результатами якої подано Кабінетові Міністрів України висновки і пропозиції  | IV квартал 2016 р. | МВСМін’юстМінсоцполітикиМОЗМОН | **Виконано.**У Головному слідчому управлінні Національної поліції України у межах компетенції опрацьовано пункт 14 рекомендацій Комітету ООН з прав інвалідів до першої періодичної доповіді України про виконання Конвенції ООН про права інвалідів, які надійшли з Міністерства соціальної політики України, щодо вжиття термінових заходів для розслідування повідомлень про сексуально жорстоке поводження, експлуатацію та торгівлю хлопчиками і дівчатками в спеціалізованих установах, а також для притягнення до судової відповідальності і покарання винних. Основного виконавця заходу (ДБЗПТЛ НПУ) поінформовано (лист ГСУ від 23.06.2016 № 13339/24/3/1-2016).  |
|  | 4) запровадження спеціалізації працівників поліції, прокурорів та суддів щодо роботи з випадками гендерного насильства, зокрема торгівлі людьми | визначено механізм забезпечення розгляду справ спеціалізованими судами | IV квартал 2018 р. | МВСНаціональна поліціяінші заінтересовані органи державної владиДСА (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**Здійснення ГСУ контролю за станом досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею людьми; за дотриманням слідчими спеціалізації при розслідуванні указаної категорії кримінальних проваджень. У головних управліннях Національної поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, закріплено 119 практичних слідчих.У Держприкордонслужбі визначено посадових осіб, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми та гендерному насильству.Згаданими посадовими особами взято участь у дистанційній формі навчання з питань протидії торгівлілюдьми «Вдосконалення механізмів протидії торгівлі людьми: інтерактивний навчальний курс для працівників правоохоронних органів щодо практичних аспектів застосування чинного законодавства». |
|  | 5) забезпечення провадження діяльності міжвідомчої координаційної ради (робочої групи) з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми | проведено не менш як чотири засідання на рік | перше засідання проведено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття розпоряд-ження Кабінету Міністрів України про затверд-ження плану заходів з реалізації Національ-ної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року | МінсоцполітикиМВСНаціональна поліціяМЗСМОНМін’юстМінекономрозвиткуМінінфраструктуриАдміністрація Держприкордон-службиСБУ (за згодою)ДержкомтелерадіоДМСгромадські та міжнародні організації (за згодою)обласні та Київська міська держадміністрації | **Виконання триває.**Засідання міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми проведено 29.03.2016. Протягом січня – травня 2017 року Мінсоцполітики проведено 3 засідання міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми Регіональні координаційні ради створені при обласних та районних держаних адміністраціях.У результаті здобуття незалежності, лібералізації візового і прикордонного режимів та відкритості Україна включилася у міжнародні процеси трудової міграції, які мають як позитивні, так і негативні аспекти. Серед негативного слід назвати нелегальну міграцію та, як наслідок, - торгівлю живим товаром - тобто людьми.З метою мінімізації негативних наслідків зовнішньої трудової міграції в районних центрах зайнятості м. Києва проводяться семінари з питань запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці. Мета цих заходів полягає в підвищенні інформованості населення з вищезазначених питань та усвідомленні цієї проблеми і, зокрема, зменшенні чисельності людей, які стають жертвами таких злочинів, зниженні чисельності нелегальних трудових мігрантів. З початку поточного року було проведено 20 семінарів даної тематики, до участі в яких було залучено понад 0,3 тис. осіб.Засідання обласної Координацій-ної ради з питань сім’ї, демографічного розвитку, гендерної рівності, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми відбулося 23.05.2017. Презентовані результати дослідження «Відображення місцевої ситуації у сфері протидії торгівлі людьми та висвітлення питань, які враховуються при виявленні місцевих груп ризику та ризикованих місць», замовником якого є Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації. Обговорено етапи реалізації проекту «Зміцнення громадського контролю щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми в Сумській області» |
|  | 6) продовження проведення інформаційних кампаній серед населення (з особливою увагою на внутрішньо переміщених осіб) щодо можливих ризиків потрапляння в ситуації насильства, торгівлі людьми та можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим від гендерного насильства та торгівлі людьми | підвищено поінформованість населення про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та домашнього насильства | починаючи з III кварталу 2016 р. | Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади | **Виконання триває.**Протягом січня–травня 2017 року у мм. Києві, Вінниці, Житомирі, Рівному, Луцьку, Ужгороді, Хмельницькому, Чернігові, Сумах, Сєвєродонецьку, Краматорську, Запоріжжі було розміщено інсталяцію „ГРАНІ”, яка складається з трьох інформаційних кубів, що допомагають перехожим дізнатися більше про проблему торгівлі людьми, краще зрозуміти ризики, пов’язані з цим явищем.Напередодні пісенного конкурсу Євробачення-2017 Мінсоцполітики спільно з ОБСЄ, Представництвом МОМ в Україні розроблено листівки із попередження іноземних гостей та громадян України щодо проблематики торгівлі людьми та основних ризиків, які було розповсюджено в місцях масового скупчення осіб.З метою убезпечення іноземних гостей від торгівлі людьми та недопущення здійснення ними торгівлі людьми на території України, Мінсоцполітики провело інформаційну кампанію, під час якої було розповсюджено продукцію, спеціально розроблену до Євробачення – 2017, через міжнародні аеропорти Бориспіль, Жуляни та інші пункти пропуску через державний кордон.Наразі триває підготовка до проведення інформаційної кампанії з протидії торгівлі людьми до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми (30 липня).У ІІ у **Києві** кварталі проведено 38 інформаційно-просвітницьких акцій, охоплено 235 осіб (з почат-ку року – 45 заходів, 420 осіб), розміщено 7 статей у друкованих засобах масової інформації, 28 інформаційних повідомлень на веб-сайтах з питань протидії торгівлі людьми.З метою підвищення обізнаності населення щодо допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми на офіційному веб-сайті Київської міської адміністрації розміщуються інформаційні матеріали з питань протидії торгівлі людьми, які включають нормативно-правові акти у цій сфері, методичні рекомендації та посібники з питань протидії торгівлі людьми, корисну інформацію для використання під час подорожей за кордон та інше. |
| 89. Удосконалення системи надання допомоги жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми | 1) створення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров’я | створено центри надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров’я | 2017—2020 роки | МОЗМОНМінсоцполітикимісцеві держадміністрації (за згодою)міжнародні та громадські організації (за згодою) | **Інформацію не надано.** |
|  | 2) проведення заходів з виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми та надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації | кількість жертв торгівлі людьми, які отримали допомогу та послуги відповідно до програми реабілітації | постійно | МінсоцполітикиМВСНаціональна поліціяМЗСМОНАдміністрація Держприкордон-службиСБУ (за згодою)Держстатмісцеві держадміністрації | **Виконання триває.**Станом на 31.05.2017 Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми 353 громадянам, серед яких 347 - громадяни України і 6 іноземців (громадяни Пакистану, Молдови та Російської Федерації).За статтю - 163 чоловіків, 152 жінки, 13 хлопчиків, 25 дівчаток.Вид торгівлі людьми: внутрішня (всередині країни) - 85 випадків, міжнаціональна (транскордонна) - 267 випадків, змішана – 1 випадок.Статус особи, постраждалої від торгівлі людьми у Києві, отримали 17 громадян України, 5 – у 2017 році, яким виплачено одноразову матеріальну допомогу. Центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді особи, які постраждали від торгівлі людьми, соціальними послугами не охоплювалися.МЗС вжито низку заходів, спрямованих на запобігання втягуванню громадян України в ситуації, пов’язані з торгівлею людьми. Зокрема, на веб-сайті Міністерства розміщені рекомендації громадянам України щодо небажаності подорожей до Російської Федерації, а також застереження з приводу небезпечності працевлаштування в кур’єрські служби на території Росії. МЗС у співпраці з Представництвом МОМ в Україні розроблено листівку щодо запобігання випадкам вербування громадян як наркокур’єрів, яка розповсюджується в МЗС, ЗДУ в РФ та в місцях великого скупчення людей в Україні. |
|  | 3) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми  | кількість установ, які надавали допомогу постраждалимкількість постраждалих, які отримали допомогу в зазначених установах | 2016—2020 роки | Мінсоцполітики | **Виконання триває.**Упродовж 2016 року 110 осіб, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, отримали соціальні послуги в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.Станом на 31.05.2017 70 особам, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми,отримали соціальні послуги в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.В Україні діє 696 центрів, на які покладено функції щодо здійснення оцінки потреб особи, яка постраждала від домашнього насильства, торгівлі людьми та розробки плану реабілітації.В Україні налічується 18 центрів соціально-психологічної допомоги, які працюють в режимі стаціонарного закладу (цілодобово) і кожний з них розрахований на одночасне перебування до 15 осіб. Діти розміщуються в притулках для дітей (10) або центрах соціально – психологічної реабілітації дітей (75).Крім того, в Україні діють 9 приватних закладів, які надають послуги особам, які постраждали від торгівлі людьми та насильства, в тому числі тимчасовий притулок.В Сумській області функціонує обласний центр соціально-психологічної допомоги. Протягом І півріччя 862 особи отримали допомогу в закладі (518 – у ІІ кварталі), з них 18 – з причин насильства в сім’ї. |
| 90. Приведення у відповідність з міжнародними стандартами законодавства з питань протидії гендерному насильству | 1) проведення моніторингу впровадження міжнародних рекомендацій у сфері протидії гендерному насильству, зокрема торгівлі людьми  | представлено результати моніторингу | починаючи з IV кварталу 2016 р. | МінсоцполітикиМЗСміжнародні та громадські організації (за згодою) | **Виконання триває.**Розробляється регіональна моніторингова картка стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, а також участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам.Мінсоцполітики здійснює моніторинг стану виконання рекомендацій міжнародних експертів у сфері протидії торгівлі людьми. Також зазначене питання обговорюється на засіданнях міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми |
| 91. Забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, у тому числі вчинених на тимчасово окупованій території України та у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях | 1) підвищення професійного рівня працівників поліції, прокурорів, адвокатів та суддів стосовно особливостей здійснення кримінального провадження щодо торгівлі людьми з приділенням особливої уваги відновленню та захисту прав постраждалих | кількість новопризначених працівників, що пройшли навчання з протидії торгівлі людьмивключено навчальний курс з протидії торгівлі людьми до обов’язкової частини навчальних планів навчальних закладівкількість осіб, що проходять навчання з протидії торгівлі людьми у навчальних закладахкількість осіб, що проходять навчання з протидії торгівлі людьми поза межами навчальних закладів | починаючи з IV кварталу 2016 р. | МВСНаціональна поліціяМОН | **Виконання триває.**У 2017 році в головних управліннях Національної поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, закріплено 119 практичних слідчих.Протягом квітня-червня 2017 року за підтримки Представництва МОМ в Україні проведено дистанційний навчальний курс «Протидія торгівлі людьми: Інтерактивний навчальний курс для працівників правоохоронних органів України», у тому числі для слідчих Національної поліції України, закріплених за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.З метою підвищення рівня кваліфікації, працівниками Департаменту кіберполіції та його регіональних підрозділів, за сприянням місії ОБСЄ в Україні, прийнято участь у тренінгах на тему: «Виявлення, попередження та розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми».З метою підвищення професійного рівня поліцейських до тематики занять з постійним атестованим складом ДДУВС у системі службової підготовки на 2017 рік було включено питання, що стосуються протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих, яке буде розглядатися у червні поточного року.До тематичних планів підвищення кваліфікації поліцейських включена дисципліна «Протидія торгівлі людьми», в рамках якої вивчаються наступні питання:1. Особливості кримінально-правової кваліфікації. Розмежування злочинів пов’язаних з торгівлею людьми від інших злочинів – для слідчих Національної поліції.2. Поняття торгівлі людьми. Міжнародне та національне законодавство з протидії торгівлі людьми. Виявлення випадків торгівлі людьми, потенційних жертв та постраждалих (потерпілих). Форми і методи попередження, виявлення та інформування за виявленими фактами торгівлі людьми. Дотримання прав людини у роботі з постраждалими. – для дільничних інспекторів поліції.Науково-педагогічними працівниками кафедри кримінального процесу ДДВУС в межах залучення до викладання на курсах підвищення кваліфікації працівників слідчих підрозділів Національної поліції, висвітлювались питання особливостей розслідування кримінальних проваджень по торгівлі людьми, але в межах навчальних програм підвищення кваліфікації розроблених та затверджених МВС України. |
| 92. Унормування питання організації працетерапії, зокрема встановлено вимоги щодо організації працетерапії відповідно до плану відновлення пацієнта, проведення періодичної оцінки ефективності здійснення працетерапії лікарем | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо залучення до праці осіб з інвалідністю, які проживають у закладах соціального захисту населення та системи охорони здоров’я, виконання покарань | прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний нормативно-правовий акт | III квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМОЗ | **Виконання триває.**За замовленням Мінсоцполітики Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення протягом 2016  року провів наукове дослідження щодо розроблення проекту методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення. За результатами дослідження Мінсоцполітики розробляється проект наказу „Про затвердження методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”. |
| 93. Підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінального розслідування та переслідування | 1) виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, у тому числі вчинених організованими групами3) забезпечення захисту потерпілих та свідків торгівлі людьми у ході досудового розслідування5) упровадження проведення кримінального аналізу ризиків з протидії торгівлі людьми | кількість виявлених кримінальних правопорушень, закінчених досудових розслідувань, ліквідованих організованих груп | постійно | МВСНаціональна поліція | В НПУ на постійному контролі перебуває стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею людьми.Відповідно до даних ЄРДР протягом 5 місяців 2017 року слідчими підрозділами НПУ:- розпочато досудове розслідування у 89 кримінальних провадженнях за 134 злочинами;- до суду з обвинувальними актами направлено 21 кримінальне провадження за 59 злочинами;- в 11 кримінальних провадженнях на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України прийнято рішення про закриття.Під час досудового розслідування виявлено 1 кримінальне правопорушення за фактом торгівлі людьми, учинене організованою злочинною групою.З початку року в провадженні органів Національної поліції знаходилось близько 3 тис. кримінальних правопорушень, передбачених статтями 149, 300-303, 332 КК України, з яких 1,3 тис. правопорушень зареєстровано у звітному періоді. Повідомлено про підозру особам, що їх вчинили, за 872 кримінальними провадженнями. Заарештовано 60 осіб. Досудове розслідування закінчено за 900 провадженнями, з яких підрозділами БЗПТЛ безпосередньо розкрито – 546 або 60,7 %.Упродовж 5-х місяців 2017 року БЗПТЛ викрито 4 організовані групи, які діяли на території Волинської, Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей (з міжрегіональними зв’язками – 1, транснаціональними зв’язками – 1). Тривалість дії всіх ОГ до одного року.  |
| Протидія домашньому насильству |
| *Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості надання допомоги жертвам домашнього насильства* |
| 96. Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі вжиття заходів забезпечення повідомлення уповноваженим органам про випадки домашнього насильства | 1) розроблення та затвердження порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України про порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству | 2016 — 2017 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої владигромадські та міжнародні організації (за згодою)обласні та Київська міська держадміністрації | **Виконання триває.**У відділі у справах сім’ї, молоді та спорту Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації щомісяця проходять міжвідомчі наради за участі представників профільних служб та територіальних органів міністерств і відомств, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї, на яких звіряються дані, показники, аналіз стан справ та обговорюються пропозиції по кожній ситуації з удосконалення взаємодії служб щодо здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї. За поточний рік відбулось 5 засідань вищезазначеної міжвідомчої нарадиСпеціалісти Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справах дітей Голосіївської райдержадміністрації, в разі надходження інформації про насильство в сім’ї, діють згідно Інструкції щодо порядку взаємодії структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім'ї, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім'ї, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту і Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009  № 3131/386. Представниками Служби у справах дітей береться участь у засіданні міжвідомчої наради з питань взаємодії щодо здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї. Служба у справах дітей Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації проводить профілактично-роз’яснювальну роботу направлену на подолання проявів насильства над дітьми, торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації дітей та дитячої порнографії, з батьками дітей, які опинились у складних життєвих обставина та дітей, які перебувають в групі ризику.Центр у справах сім’ї та жінок «Родинний дім» здійснює комплекс організаційних заходів щодо надання послуг потерпілим від домашнього насильства, проводиться корекційна робота з особами, які вчиняють домашнє насильство.Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2013 № 53 «Про затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії у сфері попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми в Деснянському районі м. Києва».Налагоджена чітка координація та взаємодія між суб’єктами соціальної роботи, а саме:між Деснянським районним у м. Києві центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту, Службою у справах дітей, Центром у справах сім'ї та жінок та представниками правоохоронних органів. Здійснюється обмін інформацією щодо родин, які потрапили у складні життєві обставини, спеціалістами проводяться спільні рейди, а також заходи щодо реалізації реабілітаційної програми на базі ГО «Світ без залежності». З метою попередження насильства в сім’ї, дільничною службою дитячих лікувальних установ району постійно проводиться робота по виявленню неблагополучних сімей, неповних сімей, де діти не доглянуті матерями, взяття їх на облік, забезпечена співпраця медичних працівників з відповідними районними службами, установами, громадськими організаціями.За направленням органів внутрішніх справ, щодо встановлення факту спричинення тілесних пошкоджень неповнолітні не оглядались.Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4» підтримується статус «Лікарня, доброзичлива до дитини». Управління праці та соціального захисту населення Святошинської райдержадміністрації.Робота по запобіганню та протидії домашньому насильству, надання допомоги жертвам домашнього насильства проводиться відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», спільного наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 №3131/386 «Про затвердження Інструкції щодо порядку взаємодії управлінь(відділів) у справах сім’ї, молоді та спорту, служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ з питань здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї».На обласному та місцевому рівнях уповноваженими суб’єктами взаємодії проводиться взаємозвірка даних про випад-ки жорстокого поводження з дітьми. Відомості по кожній дитині надаються щокварталу Департаменту соціального захисту населен-ня облдержадмі-ністрації. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” (Стамбульської конвенції) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2016 рік | Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади  | **Виконано.**Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” (Стамбульська конвенція) (реєстр. № 0119 від 14.11.2016).  |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про запобігання та боротьбу з домашнім насильством” | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2015 — 2017 роки | Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади | **Виконано.** Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” (реєстр. № 5294 від 20.10. 2016). На пленарному засіданні Верховної Ради України, яке відбулося 17.11.2016 проект акта прийнято за основу в першому читанні. |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України щодо приведення законодавства України у відповідність з вимогами Стамбульської конвенції, зокрема про внесення змін до Кримінального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів у сфері запобігання домашньому насильству | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2015—2017 роки | МінсоцполітикиМВСінші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**Проект Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” (реєстр. № 5294 від 20.10. 2016) містить пропозиції щодо змін до Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, Цивільного процесуального кодексу України. |
|  | 6) створення відповідно до міжнародних стандартів єдиної державної системи збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства між суб’єктами міжвідомчої взаємодії | створено єдину державну систему збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства відповідно до міжнародних стандартів  | 2017 рік | МінсоцполітикиМВСМОЗДСА (за згодою)інші заінтересовані органи державної влади | **Виконання триває.** Створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі передбачено проектом Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”. Розроблено технічне завдання щодо створення Єдиного державного реєстру відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій, наданих проектом Ради Європи „Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні”. |
|  | 7) підготовка щорічного звіту про судову практику у справах, що стосуються домашнього насильства | кількість щорічних звітів про судову практику у справах, що стосуються домашнього насильства | починаючи з IV кварталу 2016 р. | ДСА (за згодою)Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою) | **Інформацію не надано.** |
|  | 9) проведення систематичного навчання суддів та прокурорів щодо особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством | кількість новопризначених фахівців, що проходять навчання кількість фахівців, які підвищили кваліфікаціюзатверджено навчальні програми підготовки суддів та прокурорів щодо особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством | починаючи з III кварталу 2016 р. | Академія прокуратури (за згодою)Національна школа суддів (за згодою)Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою)МОНінші заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітний період**Під час підвищення кваліфікації прокурорів у Національній академії прокуратури України у 2 кварталі 2017 року проводились практичні заняття на тему «процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень проти життя і здоров’я особи», на яких розглядалися питання особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством.Також 1-2 липня 2017 року за підтримки проекту Ради Європи «покращення доступу жінок до правосуддя в шести країнах Східного партнерства» проведено семінари-тренінги для прокурорів місцевих прокуратур «Забезпечення рівності доступу жінок до правосуддя за допомоги практики прокурорв: з питань прав жінок, насильства щодо жінок та домашнього насильства». |
|  | 10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до норм та положень національного законодавства, у тому числі до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”, щодо посилення заходів стосовно убезпечення жінок та дівчат з інвалідністю від домашнього насильства | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектприйнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів | I квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМОЗ | **Виконання триває.** Пропоновані зміни буде внесено до Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”. |
| 97. Удосконалення порядку надання допомоги жертвам домашнього насильства та впровадження програми, спрямованих на навчання осіб, які вчинили домашнє насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках | 1) розроблення та затвердження державних соціальних стандартів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та щодо корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (з урахуванням віку, статі та стану здоров’я) | кількість розроблених та затверджених державних стандартів надання допомоги постраждалим та стандартів, що стосуються корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство  | III квартал 2017 р. | Мінсоцполітикиміжнародні та громадські організації (за згодою) | **Виконання триває.**На виконання пункту 2 Плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073-р розроблено проект Державного стандарту надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. |
|  | 3) розроблення та затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство | кількість рекомендованих та застосовуваних програм кількість виділених місць для проведення корекційних програм у розрізі регіонів | 2016 рік | МінсоцполітикиМВСМОНМОЗНаціональна академія педагогічних наук (за згодою)наукові установи (за згодою)міжнародні та громадські організації (за згодою) | **Виконано.** Мінсоцполітики за участю експертів міжнародних та громадських організацій розпочато реалізацію проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства”.У рамках реалізації компоненту „Ініціатива із запобігання сексуальному насильству під час конфлікту” вищезазначеного проекту починаючи з вересня 2016 року в регіонах України за участю структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї обласних, Луганської і Донецької військово-цивільних та Київської міської державних адміністрацій проводяться одноденні тренінги для працівників департаментів соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції, працівників системи освіти та медичних працівників. Кожен тренінг розрахований на 20**-**25 учасників |
|  | 4) проведення роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (включаючи забезпечення фахівцями, приміщеннями та ресурсами) |  | починаючи з III кварталу 2016 р. | МінсоцполітикиМВСмісцеві держадміністрації | **Виконання триває.**Протягом I кварталу 2017 року за вчинення насильства в сім’ї органами національної поліції для проходження корекційних програм було направлено 1 024 особи, з них корекційну програму пройшла 354 особи.Найбільшу кількість осіб, направлених на проходження корекційних програм зафіксовано у Дніпропетровській, Вінницькій та Миколаївській областях. В області корекційні програми не впроваджені.Ураховуючи введення до центрів соціаль-них служб для сім’ї, дітей та молоді посади практичного психолога, вивчається мож-ливість роботи спеціалістів центрів по корекційних програмах. |
|  | 5) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства | кількість установ, які надають допомогу постраждалимкількість постраждалих, які отримали допомогу в зазначених установах, у розрізі регіонів | 2016 — 2020 роки | МінсоцполітикиМВСмісцеві органи виконавчої влади | **Виконання триває.**У Притулку для жінок, які зазнали насильства в сім'ї, Київського міського Центру роботи з жінками протягом ІІ кварталу 2017 року перебувало 20 жінок та 3 дитини. Перебування у притулку дає змогу перервати ланцюг насильства, вирішити сімейні конфлікти, отримати юридичну, психологічну допомогу та інформаційну підтримкуСпеціалістами Деснянського районного у м. Києві центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводиться інформування мешканців Деснянського району щодо можливості отримання комплексу соціально-педагогічних, юридичних, психологічних та соціально-економічних послуг, участі дітей в соціокультурних заходах району та Центру. Під час відвідувань проводяться соціально-педагогічні бесіди та консультування з питань попередження насильства в сім’ї та пошуку конструктивних шляхів виходу із кризових ситуацій. В окремих випадках спеціалістами залучаються представники правоохоронних органів та спеціалісти Служби у справах дітей.За I півріччя 2017 року спеціалістами Центру у справах сім'ї та жінок Деснянського району м. Києва надано 833 безкоштовних соціальних послуг, а саме: юридичні послуги - 327 консультацій, з них 138 випадки насильства; психологічні послуги – 195 консультацій, з них 83 випадків насильства; соціально-медичні послуги - 192 консультацій, з них 28 випадків насильства; соціальні послуги - 86 консультації соціальними працівниками Центру.У Притулку Центру у звітному періоді перебувало 17осіб, в тому числі 4 дітей.Упродовж звітного періоду Подільським районним в місті Києві центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надавались послуги мешканцям району з питань насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми;упродовж звітного періоду до Центру надійшло 14 повідомлень про скоєння домашнього насильства та жорстокого поводження з дітьми;усі сім'ї були проінспектовані та отримали соціальні послуги;також проводилась інформаційна робота з питань попередження насильства в сім’ї серед молоді району, яка перебуває на обліку в районному відділі кримінально-виконавчої інспекції як такі, що засуджені без позбавлення волі. З метою забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах, в умовах цілодобового стаціонару діє Тернопільський обласний центр соціально-психологічної допомоги «Родина». Протягом звітного періоду у закладі проживало 35 осіб, постраждалих від насильства ДУ «Сумський обласний центр соціально-психологічної допомоги» надає послуги особам, які опинилися у складних жит-тєвих обстави-нах, у тому числі постраждалим від насильства в сім’ї та торгівлі людьми. З приво-ду насильства допомогу отри-мали 18 осіб, з них 4 – у ІІ кварталі.  |
| 98. Проведення роботи з інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству та порядок надання допомоги постраждалим від домашнього насильства  | 1) проведення інформаційної кампанії з формування свідомості населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього насильства | підвищено рівень обізнаності населення про правові основи запобігання та боротьби з домашнім насильством та про види допомоги постраждалим від домашнього насильства  | 2016 — 2020 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді.** У рамках реалізації проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства” Мінсоцполітики за участю громадської організації „Ла Страда – Україна” проведено одноденні тренінги „Ініціатива із запобігання сексуальному насильству під час конфлікту” у регіонах України для працівників служби у справах дітей та сім’ї, департаменту соціального захисту населення, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, національної поліції, департаментів освіти та охорони здоров’я. Кожен тренінг розрахований на 20**-**25 учасників. Тернопільскою ОДА Систематично здійснюється інформування населення через місцеві інтернет-видання та ЗМІ про послуги ЦСССДМ з питань правових основ запобігання та протидії насильству в сім’ї, про установи, до яких можна звернутися з питань надання допомоги жертвам насильства. |
|  | 2) підтримання діяльності національної “гарячої” лінії із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації та забезпечення розвитку локальних “гарячих” ліній | кількість звернень на національну “гарячу” лініюкількість локальних “гарячих” лінійкількість звернень на локальні “гарячі” лініїкількість інформаційних кампаній з номерами телефонів національної та локальних “гарячих” лінійвключено навчальні модулі з підготовки фахівців з телефонного консультування до навчальних планів вищих навчальних закладів  | 2016 — 2020 роки | МінсоцполітикиМВСМОНМОЗоблдержадміністраціїміжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”громадські організації (за згодою)  | **Виконання триває.** У 2015 році між Мінсоцполітики та громадською організацією „Ла Страда Україна” підписано договір про співпрацю, який передбачає підтримку діяльності зазначених Національних „гарячих ліній”.У рамках акції „16 днів проти насильства” Мінсоцполітики проведено консультування на Національній **„**гарячій лінії” та Національній дитячій **„**гарячій лінії”.  У регіонах України на обласному та місцевому рівнях функціонує мережа „телефонів довіри”. „Телефони довіри” діють при центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службах у справах дітей, громадських та благодійних організаціях. В м. Тернополі діє телефонна лінія екстреної психологічної допомоги «Телефон Довіри 43 31 00», функціонують «гарячі лінії» районних ЦСССДМ. Систематично надаються консультації з питань з питань насильства на робочих телефонних лініях центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Протягом звітного періоду надано 180 телефонних консультацій, організовано та проведено 18 тематичних «гарячих ліній» з питань протидії домашньому насильству.Термінова психологічна підтримка та інформаційна допомога жінкам надається за телефоном довіри, який працює у Київському міському Центрі роботи з жінками (вул. Мельникова, 20). Через телефон "Довіра"(тел. 489 44 48) жінки потрапляють до Притулку для жінок, які зазнали насильства в сім'ї.  В режимі телефону «Довіра» протягом ІІ кварталу 2017 року надана кваліфікована допомога 62 особам, з них 54 жінкам та 8 чоловікам. На веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області, офіційному сайті Департаменту, веб-сайтах управ-лінь соціального захисту населен-ня районних державних адміністрацій, міських рад розміщено інформацію про контактні номери телефонів для надання екстре-ної допомоги постраждалим від насильства та торгівлі людьми.При Сумській міській клінічній лікарні № 5 функціонує суїцидологічний центр, на базі якого працює «Телефон дові-ри», протягом 6 місяців зверну-лися 4,6 тисяч осіб. «Клініки, дружні до моло-ді» відвідали 5,3 тисяч осіб, на «Телефон довіри» до «Клі-нік» звернулася 101 особа, відві-дали сторінку Інтернет 48 осіб. Для надання допомоги потер-пілим від торгів-лі людьми та особам, які нале-жать до груп ризику, у ГУ НП в Сумській області працює «телефон довіри» |
|  | 3) проведення в державних та комунальних навчальних закладах освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо ненасильницької поведінки, статевого виховання та репродуктивного здоров’я | кількість підготовлених фахівцівкількість запроваджених програмкількість проведених заходів | 2016 — 2020 роки | МОНМінсоцполітики | **Інформацію не надано.** |
| Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків |
| *Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства* |
| 99. Впровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення гендерної рівності, у тому числі на законодавчому рівні  | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до трудового законодавства змін щодо надання додаткових гарантій для працюючих чоловіків, які мають дітей віком до 15 років або дитину-інваліда  | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | III квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМін’юст | **Виконано.**Проектом Трудового кодексу України (реєстр. № 1658, доопрацьованому 20.05.2015), що прийнятий в першому читанні, це питання вирішене шляхом введення поняття „працівники із сімейними обов’язками”, якими визнаються мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих випадках, передбачених цим Кодексом, - інший член сім’ї.  |
|  | 2) проведення аналізу національного законодавства щодо запровадження позитивних дій  | проведено аналіз, розроблено рекомендації щодо запровадження позитивних дій, розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно внесення змін до законодавства щодо запровадження позитивних дій  | 2016 — 2018 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади  | **Виконання триває.**  Центральними органами виконавчої влади проаналізовано закони „Про рекламу”, наказ МОЗ від 29.12.1993 № 256 „Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок”, наказ МВС від 06.11.2015 № 1377 „Про затвердження інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події”. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства, у тому числі до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, щодо врахування потреб жінок і чоловіків з інвалідністю | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект, прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів | I квартал 2017 р. | МінсоцполітикиМОЗ | **Виконання триває.** Мінсоцполітики спільно з ООН-Жінки, Міжфракційним депутатським об’єднанням „Рівні можливості”, Міноборони та Генштабом здійснено аналіз законодавства у сфері безпеки та оборони.Робочою групою напрацьовано пропозиції щодо внесення змін до Законів України в частині забезпечення дотримання рівних прав жінок і чоловіків у сфері воєнної безпеки та оборони, зокрема, законів України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”, „Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, „Про військовий обов’язок і військову службу”. |
|  | 4) проведення комплексного аналізу щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами з питань забезпечення гендерної рівності для визначення проблемних питань у процесі виконання зазначених зобов’язань | розроблено дієвий механізм виконаннярекомендацій органів міжнародних організацій | 2016 — 2020 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади громадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконання триває.**Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 229 прийнято Концепцію Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, до якої увійшли заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами |
|  | 5) проведення заходів щодо досягнення цілей Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності, що є аналогічними відповідним стратегічним цілям Національної стратегії у сфері прав людиниврахування положення майбутнього стратегічного документа ЄС у сфері гендерної рівності після набрання ним чинності у процесі розроблення майбутніх заходів у рамках реалізації державної політики у сфері гендерної рівності | забезпечено ефективну імплементацію Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності | 2016—2017 роки, далі — до 2020 року після ухвалення наступної відповідної стратегії Ради Європи | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої владигромадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконання триває.**Заходи з виконання стратегії гендерної рівності Ради Європи входять до проекту Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року. Мінсоцполітики розроблено проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).З урахуванням положень Стамбульської конвенції на заміну Закону України „Про попередження насильства в сім’ї” завершено підготовку проекту Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”, який на пленарному засіданні Верховної Ради України 17.11.2016 прийнято за основу в першому читанні. |
|  | 6) визначення пріоритетів/заходів з метою виконання тих рекомендацій, що не імплементовані в Україні | здійснено переклад рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи на українську мовушироке розповсюдження рекомендацій Ради Європи для підвищення рівня обізнаності заінтересованих державних установ та громадськостіпоетапне виконання рекомендаційвраховано рекомендації у ході розроблення заходів і політики у відповідній сфері | 2016 — 2017 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої владигромадські та міжнародні організації (за згодою)переклад може бути здійснено за сприяння Ради Європи (за згодою)  | **Виконання триває.**Здійснено переклад рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи на захист і заохочення прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями, а також щодо забезпечення повної інтеграції дітей та молоді з обмеженими можливостями в суспільство.  |
| 100. Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 1) забезпечення діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | затверджено положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіківкількість працюючих радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2016 — 2020 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади місцеві держадміністрації | **Виконано у звітному періоді.** Розроблено проект Типового положення про Радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.В областях працюють 10 радників з гендерних питань. На сьогодні радники працюють в Міністерстві оборони, внутрішніх справ та освіти і науки. 19.05.2017 МФО „Рівні можливості” у співпраці з NDI проведено робочу зустріч на тему: „Реалізація Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”. Директори районних центрів у справах сім’ї та жінок працюють на громадських засадах радниками з гендерних питань голів районних у **м. Києві** державних адміністрацій. |
|  | 2) забезпечено діяльність робочих груп з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування | затверджено положення про робочу групу з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядуваннякількість запроваджених позитивних дій за результатами діяльності робочих груп з впровадження гендерних підходів | 2016 — 2020 роки | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої владимісцеві держадміністрації |  **Виконання триває.** Розпочато розробку проекту Положення про робочу групу з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування.При місцевих державних адміністраціях діють міжвідомчі координаційні ради з питань сімейної, гендерної політики, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. Розпорядженням **Київської** міської державної адміністрації від 01.09.2016 № 795 «Про утворення Київської міської координаційної ради з питань запобігання насильства в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми» розроблено положення та створено Київську міську координаційну раду з питань запобігання насильству в сім’ї, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми, до складу якої входять представники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Головного управління Національної поліції у м. Києві, керівники громадських організацій. Центром у справах сім’ї та жінок Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації “Родинний дім” проводяться тренінги з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування. |
| 101. Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийняття суспільно важливих рішень | 1) удосконалення виборчого законодавства з метою комплексного урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема відповідальності за недотримання його вимог | збільшено представництво жінок у Верховній Раді України та серед депутатів місцевих рад | 2016 — 2020 роки | МінсоцполітикиМін’юст | **Виконання триває.**З метою удосконалення виборчого законодавства щодо урахування принципу ґендерної рівності при Комітеті Верховної Ради України з прав людини, національних меншин та міжнародних відносин діє робоча група з напрацювання комплексних змін з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, до складу якої входять представники Мінсоцполітики.Відбулось три засідання, присвячених обговоренню питання забезпечення гендерної рівності у виборчому процесі, зокрема, відповідальності за недотримання його вимог.  |
|  | 2) організація роботи шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у депутати місцевих рад, проведення просвітницької роботи | кількість жінок, підготовлених у школах лідерства | 2016 — 2020 роки | Мінсоцполітикимісцеві держадміністрації | **Виконання триває.**У областях України організовується робота шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у депутати місцевих рад, проводиться просвітницька робота, спрямована на розширення участі жінок у політиці та прийнятті рішень.Спеціаліст Сумського державного університету Ю.Савельєва проводить тренінги для представників органів місце-вого самовряду-вання з упровад-ження гендерно-го підходу в політиці, планах, бюджетах. Обласна громад-ська організація «Фонд регіональ-них досліджень» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» реалізує проект «Посилення інституційної спроможності ромських громадських організацій міста Суми». Діяла «Школа лідерст-ва», в якій здобу-ли підготовку до громадської роботи молоді активісти з числа сумських ромів. |
| 102. Здійснення комплексних заходів щодо подолання гендерної дискримінації, у тому числі гендерних стереотипів | 2) внесення змін до законодавства щодо розроблення, виконання державних цільових програм у частині застосування гендерного підходу | розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо проведення гендерного аналізу на етапі розроблення програми, гендерної експертизи проектів державних програм, гендерного фінансування  | II квартал 2017 р.  | МінсоцполітикиМінекономрозвиткуМінфін | Інформацію не надано. |
|  | 3) включення компонента, спрямованого на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів, у систему освіти | підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства, подолання гендерних стереотипів | постійно | МінсоцполітикиМОНінші заінтересовані центральні органи виконавчої владимісцеві держадміністрації  | Інформацію не надано. |
|  | 4) організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації) спрямованих на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів | підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства України, подолання гендерних стереотипів | постійно | Мінсоцполітикимісцеві держадміністрації | Виконання триває.На базі Сумського державного університету 25.04 відбулася Регіональна науково-практична конференція «Мультидисциплінарні гендерно-чутливі ініціативи: обмін досвідом», яка проведена у співпраці з Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації та Регіональним центром з надан-ня безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській області. Участь у заході взяли науковці, практики та студентство. За сприяння Департаменту соціального за-хисту населення облдержадміністрації 15.05 Гендерним ресурсним центром СумДУ проведено просвітницький західквест «Спортивне ґендерне орієнтування». Учасники – викладачі та студенти університету. Всеукраїнський захід «Гендерний хакатон: технології і медіа у досягненні гендерної рівності» пройшов у СумДУ 15-17 червня. Розроблено модельну політику рівності для універси-тетів, зібрано інформацію до Дорожньої карти входження України у Європейський дослідницький простір. Учасники заходу - представництво Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ з 15-и областей Украї-ни, представниці Департаменту соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації. |
| 102. Здійснення комплексних заходів щодо подолання гендерної дискримінації, у тому числі гендерних стереотипів | 2) внесення змін до законодавства щодо розроблення, виконання державних цільових програм у частині застосування гендерного підходу | розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо проведення гендерного аналізу на етапі розроблення програми, гендерної експертизи проектів державних програм, гендерного фінансування  | II квартал 2017 р.  | МінсоцполітикиМінекономрозвиткуМінфін | Інформацію не надано. |
|  | 3) включення компонента, спрямованого на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів, у систему освіти | підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства, подолання гендерних стереотипів | постійно | МінсоцполітикиМОНінші заінтересовані центральні органи виконавчої владимісцеві держадміністрації  | **Виконано у звітному періоді**МОН здійснено аналіз щодо впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів навчальних програм і спецкурсів, а також включення вищезазначених питань в систему перепідготовки кадрів, а саме: - програму вибіркової навчальної дисципліни „Основи ґендерної паритетності” (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка); - програму навчальної дисципліни „Соціологія гендеру” (Національний технічний університет „КПІ”); - програму нормативної навчальної дисципліни „Основи гендеру та ґендерної рівності” (Полтавський національний університет ім. Ю. Кондратюка);- програму соціального тренінгу „Шляхи подолання гендерних стереотипів” (Українська медична стоматологічна академія);- навчальну програму інтегрувального курсу „Теорія і практика ґендерної освіти: виклики сьогодення” (Тернопільській національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка);- робочу програму навчальної дісціпліни „Гендерний підхід у фізичній культурі і спорту” (Рівненський державний гуманітарний Інститут психології і педагогіки);- тренінговий курс для курсантів і студентів „Різні, проте рівні” (Одеській державний університет внутрішніх справ).Кафедрою педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ „Криворізький національний університет” започатковано випуск збірника наукових праць „Ґендерна парадигма освітнього простору”, де друкуються наукові матеріали теоретичного та експериментального характеру з методологічних основ ґендерної освіти та практики гендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.У Лисичанській багатопрофільній гімназії продовжується експеримент щодо організації навчально-виховного процесу на основі ґендерних досліджень.31.03.2017 у м. Харкові проведено соціальну акцію „Молодь Харківщини ЗА гендерний паритет у суспільстві”.Спеціалістами Київського міського Центру роботи з жінками Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводяться на постійній основі навчально-освітні та методичні заходи для представників освітянської галузі та учнівської молоді (інтерактивні заняття для учнів Київських вищих професійних училищ тощо) (охоплено 125 осіб). |
|  | 4) організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації) спрямованих на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів | підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства України, подолання гендерних стереотипів | постійно | Мінсоцполітикиінші заінтересовані центральні органи виконавчої владимісцеві держадміністрації  | **Виконано у звітному періоді** За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні розроблено та апробовано навчальний курс і посібник з питань ґендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та рекламної індустрії. Посібник і навчальний курс були представлені та розповсюджені серед вищих навчальних закладів України, які готують відповідних фахівців.В рамках інформаційної кампанії „Щастя в 4 руки”, яка реалізується спільно з Представництвом Фонду народонаселення в Україні, соціальні ролики „Дитина – нагорода за любов” та „Справжні чоловіки” розміщені на офіційних сайтах облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, на місцевих телеканалах (лист Мінсцполітики від 03.03.2016 № 3168/0114-16/59). За оціночними даними, заходами охоплено 3 750 тис. осіб.У **Київському** міському Центрі роботи з жінками проводилися просвітницькі заходи, в тому числі заходи, спрямовані на розвиток лідерських навичок жінок, розширення їх участі у прийнятті рішень в усіх сферах життя суспільства (програма «Жіночий кінозал» (охоплено 23 осіб), проект «Керування конфліктом» (охоплено 11 осіб) Протягом ІІ кварталу 2017 року психологами, юрисконсультами та психотерапевтом Київського міського Центру роботи з жінками надано 400 консультацій, в т.ч. в режимі телефону «Довіра». |
| Попередження та протидія дискримінації |
| *Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації* |
| 105. Забезпечення комплексності та узгодженості законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, упровадження відповідних та своєчасних позитивних дій на національному та місцевому рівні у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на нові виклики | 4) розроблення та затвердження типового колективного договору, передбачивши пряму заборону дискримінації на робочому місці та вимогу щодо прийняття підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності політик рівності та недискримінаціїрозроблення та затвердження типової політики рівності та недискримінації та зобов’язання державних організацій, установ та підприємств прийняти відповідні політики | затверджено відповідний наказрозроблено типову політику рівностіприйнято постанову Кабінету Міністрів України щодо зобов’язання прийняти політику недискримінації для державних органів, установ та підприємств державної форми власності | грудень 2016 р.  | Мінсоцполітики | **Виконано в частині заборони дискримінації через колективно-договірне регулювання.**Зазначений західне узгоджується із стандартами МОП (у частині розробки типового колективного договору) та законодавчо врегульований (ст. 7 Закону України „Про колективні договори і угоди” щодо змісту колективних договорів). |
|  | 5) з метою забезпечення відповідності норм та положень національного законодавства офіційному перекладу Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї та усунення дискримінаційної складової понять внесення змін щодо заміни слів “інвалід” та “особа з обмеженими фізичними можливостями” (у значенні “людина з інвалідністю”) словами “людина з інвалідністю”, а також інших конструкцій. | внесено зміни до офіційного україномовного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів [і Факультативного протоколу до неї](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17) | III квартал 2016 р. | МЗСМінсоцполітики | **Виконано.** Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї” № 1490-VIII від 07.09.2016р.Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї”, який 12.07.2017 схвалений на Уряді. |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного права несвідчення проти свого партнера  | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2017 р. | Кабінет Міністрів України інші заінтересовані органи державної влади | Інформацію не надано. |
|  | 10) удосконалення діяльності експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі | удосконалено процедуру розгляду звернень з питань дискримінації за ознакою статі | 2016—2020 роки | Мінсоцполітикимісцеві держадміністрації | **Виконано**. На заміну Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі, яка діяла при Мінсоцполітики, утворено Експертну раду з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, удосконалено процедуру розгляду звернень з питань дискримінації за ознакою статі, оновлено склад ради (наказ Мінсоцполітики від 11.04.2016 № 376).19.10.2016 року проведено засідання Експертної ради.На засіданні обговорено результати розгляду 5-ти звернень з питань дискримінації за ознакою статі, 4 з яких стосувались розміщення дискримінаційної реклами у містах Київ, Черкаси, Дніпро. На даний час, у результаті розгляду звернень, дискримінаційна реклама знята у 3-х місцях, в яких вона була розміщена. |
| 106. Реалізація програми щодо підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації | 1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань рівності та недискримінації | проведено кампанію | постійно | центральні органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді.**Працівники відділу комунікації ГУНП в м. Києві у межах компетенції постійно проводять інформаційну кампанію серед мешканців столиці щодо підвищення рівня обізнаності про правові основи запобігання і боротьби з домашнім насильством та можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим від гендерного насильства та торгівлі людьми. Під час підготовки таких матеріалів для ЗМІ залучаються коментарі експертів, фахівців та інших посадових осіб, які на конкретних прикладах інформують громадян про алгоритм дій у різних екстремальних ситуаціях, а також акцентують на видах відповідальності за протиправні дії. Аби постраждалі від будь-яких протиправних дій сторонніх осіб мали можливість оперативно повідомити про правопорушення правоохоронні органи та отримати від них допомогу, на веб-сайті Головного управління розміщено інформацію про адреси знаходження територіальних (відокремлених) управлінь поліції, номери телефонів чергових частин структурних підрозділів, адреси місця розташування службових кабінетів дільничних офіцерів поліції та вулиці їх обслуговування, контактні телефони, а також інформація про дні та години прийому керівництвом Головного управління. Окрім цього, у засобах масової інформації широко анонсовані телефони «гарячої лінії» поліції, за якими громадяни можуть звернутися для отримання комплексної правової консультації та практичної допомоги.Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, спрямовані на підвищення обізнаності особового складу у сфері запобігання та протидії дискримінації. Під час проведення просвітницьких заходів постійно пропагуються принципи гендерної рівності і забезпечуються такі можливості, незалежно від віку, посади або спеціального звання. У ДСНС запроваджено єдині, гендерно- недискримінаційні умови прийняття на службу (навчання) жінок, її проходження та звільнення з ДСНС.Забезпечуються рівні можливості жінкам та чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків, реалізації права на отримання соціальних відпусток (відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, та відпустки без збереження заробітної плати) у порядку та на підставах, передбачених чинним законодавством України.ЦДАЗУ на веб-сайті та офіційній сторінці ЦДАЗУ у соціальній мережі Facebook розміщено: - дві документальні on-line виставки «За гратами, за вартами…» і «Від імені Українського народу». Підготовлено та опубліковано електронну добірку документів, що висвітлюють реакцію української діаспори на ухвалення Конституції незалежної України. |
| 107. Забезпечення безперешкодного доступу кожного до ефективних засобів правового захисту від дискримінації, дотримання і впровадження принципу недискримінації та культури поваги до різноманітності, вжиття заходів з подолання у суспільстві стереотипів, які призводять до дискримінації | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України та інших актів законодавства змін щодо:визначення органу, який здійснюватиме державний контроль (нагляд) за пристосуванням діючих об’єктів архітектури до потреб людей з інвалідністюпокладення на власників та користувачів об’єктів архітектури обов’язку вживати заходів щодо їх пристосування до потреб людей з інвалідністюпередбачення відповідальності за відмову від пристосування об’єктів архітектури до потреб людей з інвалідністюпосилення відповідальності забудовників, суб’єктів, що проводять експертизу проектів будівництва та здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) за недотримання державних будівельних норм у частині забезпечення доступності маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | III квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМінрегіон | **Виконано.**Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”, який схвалено Урядом та внесено до Верховної Ради України (реєстр. № 5547). |
|  | 9) розроблення та впровадження стандартів соціальної роботи (для шкільних психологів, соціальних педагогів) з підлітками та молоддю, що належать до мігрантів, біженців, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, ЛГБТ та надання їм соціальних та психологічних послуг з питань соціальної адаптації | затверджено та впроваджено відповідні стандарти  | 2018 рік | МОНМінмолодьспортінші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді.**У 2017 році Мінмолодьспорту передбачено надання фінансової підтримки ГО "Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Асоціація "КВН України" на реалізацію проекту: "Арт-акція "Молодь проти ненависті". Зазначений проект спрямовано на партнерську підтримку молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб. Строки реалізації проекту: з 23 по 29.06.2017 року. Місце проведення: Полтавська обл. м. Лубни, Луганська обл. м. Рубіжне, м. Сєвєродонецьк, Донецька обл. м. Святогірськ. У проекті безпосередньо візьме участь 120 осіб та в цілому буде охоплено близько 5000 осіб. |
| 111. Здійснення підготовки статистичних даних про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації та притягнення до відповідальності винних осіб | 4) запровадження узагальнення судової практики у справах щодо дискримінації5) розроблення на основі результатів узагальнення рекомендацій/роз’яснення щодо застосування законодавства з питань запобігання та протидії дискримінації під час розгляду справ |  | IV квартал 2016 р.I квартал 2017 р. | Верховний Суд України (за згодою)апеляційні суди (за згодою)вищі спеціалізовані суди (за згодою | **Виконано.**Наказом керівника аппарату **Верховного Суду України** від 7 липня2016 року №31/0/18-16 внесено відповідні зміни до статистичного звіту форми 31 КС «Звіт про результати перегляду судових рішень з підстав, передбачених ст.400 КПК України 1960 року, ст.445 КПК України 2012 року, ст. 297 КУпАП». Зокрема, розділ В згаданої форми звіту доповнено додатком 3 «Про перегляд судових рішень у кримінальних справах (справи про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації)». |
| Забезпечення прав корінних народів і національних меншин |
| *Створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних відносин у суспільстві* |
| 112. Створення ефективного механізму забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин | 2) розроблення та подання до Кабінету Міністрів України законопроекту про концепцію державної етнонаціональної політики України у рамках інклюзивних консультацій з представниками корінних народів і національних меншин із залученням експертів і технічного потенціалу міжнародних організацій, яким визначити:термінологію у сфері етнонаціональної політикисуб’єктів етнонаціональної політики і передбачити їх права та обов’язкиефективний механізм забезпечення дотримання прав і свобод людини механізм залучення національних меншин до процедури прийняття рішень, участі у державних справахрозроблення національної інформаційної стратегії багатокультурності;формування політики суспільного мовлення на засадах багатокультурного суспільства  | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2017 р. | Мінкультури міжнародні та громадські організації (за згодою) представники академічних кіл (за згодою) | **Виконання триває.**Міністерством культури України створено постійно діючий консультативно-дорадчий орган - Експертну раду Міністерства культури України з питань етнополітики.Положення про Експертну раду з питань етнополітики затверджено наказом Міністерства культури України від 01.02.2017 № 70, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 року за № 246/30114.Відповідно до Положень Експертна рада створена з метою проведення аналізу суспільних процесів, підготовки експертної оцінки, надання рекомендацій та пропозицій з питань етнополітики, а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин.Склад Експертної ради з питань етнополітики затверджено наказом Міністерства культури України від 17.03.2017 № 206.До складу Експертної ради з питань етнополітики ввійшли провідні науковці, фахівці з питань етнополітики та міжнаціональних відносин науково-дослідних установ, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також органів центральної влади, до компетенції яких належать зазначені питання.Станом на сьогодні відбулось два засідання Експертної ради з питань етнополітики (11.04.2017 та 25.05.2017). В складі Ради створено дві робочі групи, які почали свою роботу над проектами законів «Про національні меншини в Україні» та «Про Концепцією етнонаціональної політики України».6 червня 2017 року відбулось засідання робочої групи Експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики. Експерти розглянули важливі аспекти підготовки проекту Концепції державної етнонаціональної політики України. Зокрема, було обговорено орієнтовну структуру Концепції та підходи до формулювання основних понять в галузі етнополітики.З метою обговорення пропозицій до тексту Концепції членами Експертної ради заплановано провести наступне засідання робочої групи протягом третьої декади червня поточного року. |
|  | 9) посилення спроможності загальноосвітніх навчальних закладів задовольняти освітні потреби національних меншин, зокрема шляхом: проведення аналізу можливості посилення кадрового потенціалу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів Українизабезпечення зазначених навчальних закладів необхідною навчально-методичною літературою |  | II квартал 2017 р.  |  | **Виконано.**За результатами проведеного у 2017 році конкурсу підготовлено до друку 6 назв підручників з української мови та 29 назв підручників з мов та інтегрованого курсу «Література» (національної меншини та зарубіжної) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин.З метою розширення можливостей для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин щодо здобуття вищої освіти та подальшої самореалізації в українському суспільстві Міністерством розроблені додаткові заходи щодо формування мовнихкомпетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017-2020 роки, що затверджений наказом МОН від 01.06.2017 № 784.Крім того, відповідно до наказу МОН від 04.05.2017 № 670 «Про видання підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за кошти державного бюджету в 2017 році» затверджено перелік підручників з мов національних меншин, інтегрованого курсу «Література» (національна та зарубіжна), підручників, що перекладатимуться мовами національних меншин та друкуватимуться за кошти державного бюджету у 2017 році. З метою надання видавництвам листів-дозволів на друк підручників за рахунок коштів державного бюджету здійснено перевірку їх змісту та оформлення відповідно до чинних вимог навчальної літератури. |
| 113. Здійснення комплексних заходів щодо забезпечення потреб громадян України, які належать до корінних народів і національних меншин, у соціальних та інших послугах | 2) прийняття нормативно-правового акта щодо врегулювання питань облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство, зокрема тих, що вимушено переїхали з території Автономної Республіки Крим  | прийнято відповідний нормативно-правовий акт  | II квартал 2017 р. | МінсоцполітикиДержавна служба з питань Автономної Республіки Крим та м. СевастополяМінфінМінекономрозвиткуМінрегіон | Інформацію не надано. |
|  | 3) проведення у місцях компактного проживання національних меншини заходів з інформування про соціальні послуги, що надаються Державною службою зайнятості | підвищено рівень поінформованості представників етнонаціональних спільнот про наявні соціальні та інші послуги та можливість їх отримання | щокварталу починаючи з II кварталу 2016 р.  | Мінсоцполітикиоргани місцевого самоврядування (за згодою)громадські організації етнонаціональних спільнот (за згодою) | **Виконання триває.**Профорієнтаційні послуги надаються усім соціальним групам та віковим категоріям осіб, які звернулися до центрів зайнятості, зокрема особам ромської національності. Представники ромських національних меншин у разі їх звернення чи перебування на обліку у центрах зайнятості також отримують індивідуальні профконсультаційні послуги щодо вибору виду трудової діяльності, актуальної професії або напрямку навчання.У місцях компактного проживання ромської національної меншини, у разі звернення їх представників до органів державної служби зайнятості, проводяться цільові виїзні заходи, у т.ч. з використанням мобільних засобів інформування. |
| 115. Проведення політики міжнаціональної толерантності | 1) запровадження проведення тематичних інформаційних компаній з подолання стереотипів, виховання і пропаганди серед населення та державних службовців поваги до представників національних меншин та діаспор незалежно від їх певних ознак, тематичних теле- та радіопередач з питань життя корінних народів та національних меншин | проведено інформаційні компанії з подолання стереотипівздійснено трансляцію теле- та радіопередач з питань життя корінних народів та національних меншин | 2017 рік | ДержкомтелерадіоМІП | **Виконання триває.** ЦДАГО України погоджено положення про експертні комісії, номенклатури справ громадських організацій «Спілка вірмен України», «Всеукраїнська асамблея татар» та громадської спілки «Київське міське товариство імені Костянтина Іпсіланті». Завершено роботу з науково-технічного опрацювання документів всеукраїнської громадської організації «Діаспора чеченського народу». В ході відвідувань профільних ЦДАГО України організацій досягнуто попередньої домовленості про проведення науково-технічного опрацювання комплексу документів на договірних засадах з подальшою передачею упорядкованих документів на державне зберігання у 2-х громадських організаціях – «Всеукраїнська асамблея татар» та «Спілка вірмен України». На виконання зазначених домовленостей до ЦДАГО України прийнято документи громадської організації «Спілка вірмен України» за 2001-2015 роки. Міністерство інформаційної політики у 2017 році здійснило ряд заходів. Зокрема, в рамках загальнонаціональної комунікаційної кампанії «Крим – це Україна. 1096 днів опору російській окупації»:- проведено Міжнародний форум «Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу»;- організовано бордову кампанію. Розміщено соціальну рекламу, у тому числі більше 200 білбордів і 200 сітілайтів по країні;Додатково, проведено комунікаційну кампанію до 18 травня, Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу:-18 травня проведено показ художнього фільму українського режисера Ахтема Сейтаблаєва «Чужа молитва», який заснований на реальній історії молодої кримськотатарської дівчини, яка врятувала 88 єврейських дітей під час окупації Криму нацистською Німеччиною;-проведено бордову кампанію: виготовлено макети бордів та сітілайтів, що об'єднані однією лінією «Вкрадена Батьківщина». Виготовлено відеоролики «Вкрадена сім'я», «Вкрадена любов», «Вкрадена мрія» про 18 травня 1944 року – депортацію кримських татар радянською владою.26 червня 2017 р. організовано прес-конференцію з нагоди початку проведення комунікаційної кампанії «Два прапори – одна країна», спрямованої на нерозривність Криму із Україною, про спільну боротьбу кримських татар і українців за цілісність держави та вільне, європейське майбутнє.Окрім цього, уповноважений представник Міністерства щорічно приймає участь у сесіях Постійного форуму ООН з питань корінних народів (остання 16-а сесія проходила 23-28 березня 2017 р.).Протягом 2017 року також заплановано проведення заходів, приурочених до Міжнародного дня корінних народів світу, що відзначається 9 серпня 2017 р. |
| Забезпечення прав учасників антитерористичної операції*Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції* |
| 117. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення | 1) розроблення державної цільової програми забезпечення пільгового кредитування для будівництва чи придбання житла учасниками бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції | прийнято державну цільову програму | IV квартал2016 р. | **Мінрегіон**МінфінМінсоцполітикиНаціональний банк (за згодою) | **Виконано*.*** Надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, порядок надання яких врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2016 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»;надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.2009 № 140 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом»);надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597.З метою створення пільгових умов участі у цих програмах зазначеної категорії громадян за поданням Мінрегіону Урядом внесено зміни до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 № 516) та до Порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 245).Цими змінами встановлено, що на період проведення антитерористичної операції звільняються від сплати відсотків за кредитом та пені за прострочення платежів за такими кредитами деякі категорії громадян, у тому числі військовослужбовці, подружжя, в якому чоловік або дружина є військовослужбовцем, з початку і до закінчення особливого періоду; резервісти та військовозобов’язані, подружжя, в якому чоловік або дружина є резервістом чи військовозобов’язаним, з моменту призову під час мобілізації і до закінчення проходження військової служби в особливий період.Також, Міністерством підготовлено проект постанови, а Урядом прийнято зміни до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним сільським забудовникам житла на селі, зокрема, що стосується отримання у першочерговому порядку кредиту особами, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу» (постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 115).Крім того, для вирішення питання покращення житлових умов учасників бойових дій та родин сімей загиблих військовослужбовців Верховною Радою України прийнято Закон України від 16 березня 2017 року № 1954-VIII «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» (головний розробник – Мінрегіон). |
| 117. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” щодо надання статусу учасника бойових дій особам, залученим до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  | I квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМінфінМіноборониСБУ (за згодою)інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.** Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які у складі добровольчих формувань, брали безпосередню участь в антитерористичній операції”, який було подано до Мін’юсту для проведення правової експертизи.Проте Мін’юстом 22.01.2016 надано висновок за результатами правової експертизи, в якому надано зауваження щодо нормопроектувальної техніки в частині доопрацювання законопроекту стосовно визначення умов та державного органу, який матиме право встановлювати статус учасника бойових дій особам, залученим до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів.В той же час, на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Шухевичем Ю.-Б. Р., Білецьким А. Є., Петренком О. М., внесено проект Закону України „Про правовий статус і соціальні гарантії учасників добровольчих збройних формувань в Україні” (реєстр. № 3707 від 23.12.2015).Мінсоцполітики підтримує зазначений проект Закону та бере участь у його доопрацюванні під час проведення засідань комітетів Верховної Ради України. |
|  | 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо компенсаційних виплат по інвалідності добровольцям та членам сімей загиблих добровольців, що були залучені до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. |  | **Виконано.** Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 „Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей”. |
| 119. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України  | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 510 „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.Також розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110, якою передано повноваження закупівлі путівок на місцевий рівень та надано можливість учаснику АТО самостійно обрати санаторій для оздоровлення. Мінсоцполітки затверджено наказ від 06.04.2017 № 575 „Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році”, який зареєстровано в Мін'юсті за № 493/30361 від 13.04.2017. Наказ про затвердження переліку базових послуг, які мають надавати санаторно-курортні заклади знаходиться на державній реєстрації в Мін’юсті.  |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з метою врегулювання питання соціального захисту осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції у складі добровольчих формувань  | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | МінсоцполітикиПенсійний фонд України | **Виконано.**Верховною Радою України прийнято Закон України від 18.10.2016 № 1673-VIII „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей)”. |
|  | 5) удосконалення механізму виконання бюджетних програм щодо:надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населенняпсихологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операціїсоціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операціїзабезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуваннямзабезпечення протезуванням та ортезуванням за кордоном окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичної операції | створено ефективну систему соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей  | 2016 — 2017 роки | мінсоцполітикиДержавна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операціїобласні, Київська міська держадміністрації | **Виконано у звітному періоді**У зв’язку з об’єднанням 4-х бюджетних програм щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції у Законі України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” у бюджетну програму „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.З метою реалізації зазначеної програми прийнято постанови Кабінету Міністрів України - від 24.02.2016 № 172 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 01 жовтня 2014 р. № 518”. - від 23.08.2016 № 541 ”Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149 і 179”. - від 23.08.2016 № 539 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 221” та постанову и № 528 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”. - від 23.08.2016 № 541 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149 і 179”.- від 08.08.2016 № 510 „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.- від 18.05.2017 № 343 прийнято постанову “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення”. Службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції розроблено проекти постанов Кабінету Міністрів України:- „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149” (проходить правову експертизу у Мін’юсті);- „Про затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” з метою реалізації статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (подано на розгляд Уряду).- „Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції” (подано на розгляду Уряду).Крім того, видано наказ Мінсоцполітики від 25.03.2016 № 286 „Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок”, зареєстрований у Мін’юсті від 18.04.2016 за № 584/28714. Демобілізованим учасникам АТО, які звертаються до столичної служби зайнятості, надаються інформаційно-консультаційні та профорієнтаційні послуги спрямовані на їх соціально-психологічну реабілітацію та професійну самореалізацію, здійснюється сприяння у підборі підходящої роботи, організації громадських та інших робіт тимчасового характеру; започаткуванню власної справи шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, організації професійного навчання з метою підвищення конкурентоспроможності на замовлення роботодавців.З початку поточного року отримали послуги служби зайнятості 1,4 тис. військовослужбовців із зони АТО, з них мали статус безробітного 1,3 тис. осіб. Зазначеним особам здійснюється підбір роботи з урахуванням їх досвіду, освіти, посади та заробітної плати за останнім місцем роботи.Проходили профнавчання 134 демобілізованих військовослужбовців із зони АТО за такими напрямками навчання та підвищення кваліфікації: «оператор комп’ютерного набору», «водій навантажувача», «кухар», «електрогазозварник», навчання з основ підприємницької діяльності, «комп’ютерні технології та дизайн», «діловодство з курсом англійської мови», «адміністратор», «менеджер з розвитку бізнесу», «економіст з планування» тощо.Протягом звітного періоду працевлаштовано майже 0,3 тис. демобілізованих учасників АТО, з них 28 - шляхом отримання одноразової допомоги на випадок безробіття для організації підприємницької діяльності; 1 особа працевлаштована на нове робоче місце з наданням компенсації єдиного внеску роботодавцю.Для решти осіб здійснюється активний пошук роботи. Майже всі вони отримали профорієнтаційні послуги. Рішенням Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 (із змінами) (далі – Рішення) у рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки (далі – Програма) затверджено Порядок надання допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час проведення антитерористичної операції (далі – АТО).Щорічну матеріальну допомогу відповідно до зазначеної Програми отримали 21 179 учасників АТО в розмірі 5 000 грн; 481 особа з числа членів сімей загиблих учасників АТО в розмірі 25 000 грн; допомогу на поховання - 23 особи з числа членів сімей загиблих учасників АТО в розмірі 5 000 гривень. У рамках здійснення заходів фахівцями із соціальної роботи мережі районних в місті Києві ЦСССДМ надаються інформаційні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-економічні та психологічні послуги; здійснюється комплексна робота з сім’ями поранених та загиблих учасників АТО. У 2017 році надано понад 10618 відповідних послуг.Реалізується співпраця з центрами психосоціальної реабілітації, які діють в рамках співпраці Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та Національного Університету «Києво-Могилянська Академія», громадської організації «Спілка Учасників, Ветеранів, Інвалідів АТО та бойових дій».Згадані сервіси пропонують надання психосоціальної підтримки особам, які постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні. Також відповідно до програми забезпечується організація та проведення культурно-освітніх заходів для сімей учасників АТО з метою сприяння їх успішної соціально-психологічної адаптації.У Реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на обліку перебувають 22 742 учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.За бюджетною програмою КПКВК 250150 відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2015 № 221 направлено на проходження курсу психологічної реабілітації 49 учасників антитерористичної операції.Відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників АТО до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 № 528 грошова компенсація нарахована 9 особам на загальну суму 2 217,15 гривень.Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно – курортним лікуванням» органи праці та соціального захисту населення міста Києва станом на 15.06.2017 направлено до санаторно-курортних закладів 4 учасника АТО. З початку року психологічну реабілітацію в санаторіях, з якими укладені договори, прой-шли 25 учасни-ки АТО. У **Сумському** обласному клі-нічному госпі-талі ветеранів війни працює 2 практичних пси-хологи, прокон-сультовано 478 осіб. З 2017 року змінено систему закупівлі сана-торно-курортних послуг для окре-мих категорій громадян, які потребують соці-ального захисту. Путівки для постраждалих учасників АТО закуповувати-муться на підста-ві тристоронньої угоди (особа – управління соцзахисту – санаторій). Гранична вартість путівки для відшкоду-вання вартості послуг сана-торно-курорт-ного лікування визначатиметься щороку Мінсоц-політики за погодженням з Мінфіном. Перелік базових послуг, які мають надаватися осо-бам відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджувати-муться Мінсоц-політики. Для забезпечення путівками на сенаторно-курортне ліку-вання на обліку перебуває 443 учасники АТО, з них 434 учасни-ки бойових дій та 9 інвалідів війни На 2017 рік кошти з держав-ного бюджету для проведення закупівлі сана-торно-курортних путівок зазначе-ній категорії громадян надій-шли в сумі 483,0 тис. гривень.Укладено 14 договорів для оздоровлення 12 учасників бойо-вих дій та 2 - для оздоровлення двох інвалідів війни. Пройшли санаторно-курор-тне лікування 4учасників бойових дій, використано коштів на загаль-ну суму 25,2 тис. гривень.Станом на 05.07.2017 технічних та інших засобів реабілітації потребує 51 учасник АТО, частково забезпе-чені виробами 38 осіб. Загальна потреба - 225 одиниць, видано 113.На забезпечення технічними засобами (68 виробів) отрима-ли направлення 22 учасники АТО |
|  | 9) створення реєстру ветеранів антитерористичної операції, у тому числі тих, що отримали важкі поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України, персональне опрацювання кожного з кандидатів на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах, формування відповідних груп на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах з урахуванням інвалідності або наявності поранення | проведено оцінку якості та ефективності здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації безпосередньо учасниками цих заходів (ветеранів антитерористичної операції) та громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості | до 2020 р. | МінсоцполітикиДержавна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операціїНаціональний комітет спорту інвалідів УкраїниУкраїнський центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” | **Виконання триває.**Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, створено та функціонує Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.Нормативними документами передбачено, що надання соціальних послуг здійснюється органами соціального захисту населення та інформація вноситься до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), зокрема щодо надання відповідних послуг учасникам антитерористичної операції. В Мінсоцполітики ведеться робота по реалізації алгоритму внесення інформації щодо надання інших послуг учасникам антитерористичної операції, зокрема, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, соціальною та психологічною реабілітацією, та формування звітів. |
| **Захист прав внутрішньо переміщених осіб** |
| *Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб* |
| 120. Задоволення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 стосовно:диференціації розміру адресної допомоги для людей з інвалідністю залежно від групи та підгрупи інвалідностізбільшення розміру адресної допомоги дітям з інвалідністюзбільшення розміру адресної допомоги працездатним членам сімей, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, престарілими та дітьмизняття обмеження розміру загальної суми адресної допомоги, що виплачується на сім’ю (2400 гривень), з родин, у яких є особи з інвалідністю та діти, незалежно від числа таких членів сім’ї | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України  | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітикиінші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконано.**Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 453 „Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, яким пропонувалося зокрема:- диференціювати розміри адресної грошової допомоги для осіб з інвалідністю залежно від стану здоров’я (групи інвалідності) та збільшити розміри адресної допомоги дітям з інвалідністю;- збільшити граничний розмір допомоги на сім’ю із 2 400 до 4 000 грн та не поширювати таке обмеження на родини, у складі яких є особи з інвалідністю та / або діти-інваліди.  |
|  | 3) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання питання здійснення розселення інвалідів і дітей-інвалідів з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції, у приміщення установ та закладів, пристосовані для пересування (обслуговування) таких осіб, на визначений строк | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України  | постійно | ДСНСМінсоцполітикирегіональні штаби з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операціїобласні, Київська міська держадміністрації | **Виконано у звітному періоді.**Розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 29 лютого 2016 року № 107-од затверджено план заходів щодо підтримки,соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію області, на період до 2017 року. В установи підвідомчі департаменту соціального захисту населення області поселено 50 внутрішньо переміщених осіб, а саме: в Петриківському обласному комунальному геріатричному пансіонаті проживає 10 внутрішньо переміщених осіб, вказані підопічні проживають тимчасово. В Скала - Подільському обласному комунальному психоневрологічному будинку – інтернаті проживає 7 внутрішньо переміщених осіб, в Теребовлянському психоневрологічному будинку-інтернаті – 4 особи, у Петриківському обласному комунальному дитячому будинку – інтернаті – 29 осіб, вказані підопічні поселені в будинки-інтернати для постійного проживання на повному державному забезпеченні та отримують всі необхідні соціально-побутові, медичні та психологічні послуги. |
| 121. Здійснення комплексних заходів щодо підтримки та соціальної адаптації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України | 1) на виконання пункту 3 статті 10 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” розроблення із залученням представників громадських неурядових організацій та міжнародних організацій комплексної державної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, яка:  | розроблено комплексну державну програму, яка враховує особливі потреби внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, зокрема:закріплює вимогу щодо виконання всіх заходів з урахуванням особливих потреб внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімейвраховує принцип нероз’єднання сім’ї (переселення внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю разом із сім’єю) | II квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМОНМОЗМін’юстМінфінПенсійний фонд УкраїниДержавний центр зайнятості  | **Виконано.**Урядом схвалена постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 „Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року”.В свою чергу, з метою імплементації положень Конвенції ООН про права інвалідів постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 забезпечується реалізація Державної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”. Програмою передбачено ряд завдань та заходів, які спрямовані на створення для інвалідів сприятливих умов життєдіяльності  |
|  | 8) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про ведення реєстру (Єдиної інформаційної бази даних) про внутрішньо переміщених осіб з виділенням осіб за критерієм інвалідності, віку і гендерної приналежності, кваліфікації та іншими критеріями, а також з можливістю включення до реєстру відомостей про особливі потреби вимушених переселенців | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітикиінші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.** На виконання частини другої статті 4¹ Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 646 „Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”. |
|  | 9) забезпечення функціонування відповідного реєстру | створено відповідний реєстр  | II квартал 2016 р. |  | **Виконано.**Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 19.08.2016 № 919 „Про дослідну експлуатацію Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб” з 22.08.2016 розпочато дослідну експлуатацію Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. |
|  | 11) проведення аналізу світового досвіду та найкращих практик у сфері надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті збройного конфлікту |  | II квартал 2016 р.**(внутрішнім розпорядчим актом не визначено)** | **Мінрегіон**МінсоцполітикиДСНСМінфінМінекономрозвиткуобласні держадміністрації | **Виконано.**У Верховній Раді України зареєстровано проекти Законів України «Про відшкодування збитків, завданих житлу населення під час проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6001 від 30.01.2017, внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Павленком Ю.О.), «Про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, та внаслідок проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6041 від 07.02.2017, внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю., Колєсніковим Д.В., Гальченком А.В., Павловим К.Ю.) та«Про відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом» (реєстр. № 4328 від 29.03.2016, народні депутати України Білий О.П. Долженков О.В., Матвієнков С.А.).З прийняттям вказаних проектів Законів питання щодо компенсації вартості громадянам за житло, втрачене або пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції, буде врегульовано на законодавчому рівні. |
|  | 12) розроблення за результатами проведеного аналізу в рамках робочої групи проекту нормативно-правового акта щодо порядку компенсації вартості пошкодженого майна з обов’язковим зазначенням:механізму нарахування компенсаціїджерел виплати компенсаціїмеханізму залучення донорів та інвесторів | прийнято нормативно-правовий акт | III квартал 2016 р. |  | З огляду на викладене у пункті 121,11 вважається недоцільним розроблення альтернативного нормативно-правового акта з питань компенсації вартості громадянам за житло, втрачене або пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції, що передбачено підпунктом 12 пункту 121 Плану дій. |
| Звільнення заручників та відновлення їх прав |
| *Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації* |
| 125. Забезпечення права звільнених осіб на першочергове одержання медичної і правової допомоги | 2) розроблення та прийняття програми соціальної та психологічної реабілітації цивільних та військових (комбатантів) осіб, що стали заручниками/полоненими терористичних угрупувань “ДНР” та “ЛНР” у зв’язку з подіями на сході України, передбачивши необхідність надання безоплатної правової допомоги та застосування заходів фізичної безпеки колишніх заручників/полонених | прийнято програму отримано полоненими необхідної їм допомоги | III квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМВССБУ (за згодою) | **Виконання триває.**Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 „[Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250094363)” |
| Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України*Забезпечення прав і свобод громадян України* |
| 126. Вжиття необхідних заходів для захисту прав і свобод громадян України, у тому числі через доступні двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові механізми | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону, передбачивши спрощений порядок оформлення гуманітарної допомоги під час переміщення через митний кордон та лінії зіткнення відповідно до типового закону про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | МінсоцполітикиМінфінМОЗДФСАдміністрація Держприкордон-служби | **Виконано.**Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю розроблено проект Закону України „Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”, яким передбачений спрощений порядок оформлення гуманітарної допомоги під час переміщення через митний кордон та лінії зіткнення відповідно до типового закону про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях.Мінсоцполітики погоджено проект Закону без зауважень. Законопроект розглянутий в Комітеті Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю з пропозицією взяти проект за основу.  |
| **Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах** **Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження** |
| *Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України* |
| 128. Створення належних умов для відновлення соціальних виплат громадянам, які проживають у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської областей, і вжиття заходів до забезпечення їх прав на охорону здоров’я та освіту  | 1) розроблення механізму забезпечення пенсійних та інших соціальних виплат мешканцям територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, яким скасовується необхідність реєстрації внутрішньо переміщених осіб, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження | розроблено механізм забезпечення пенсійних та інших соціальних виплат мешканцям територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження | до березня 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**Запроваджено спрощений порядок переведення соціальних виплат особам, які переїхали із Донецької та Луганської областей в інші регіони України, за постійним або тимчасовим місцем перебування. Такі переведення здійснюються за заявою громадян, після отримання ними довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи при пред’явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу. З метою врегулювання питання отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг в робочих органах Фонду соціального страхування України  застрахованими особами, які  перебувають (перебували) у трудових відносинах з бюджетними установами та підприємствами, організаціями, що належать до сфери їх управління, які перереєструвалися на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, але не забезпечили провадження своєї діяльності прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 634 „Про внесення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531”. |
| Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні |
| *Забезпечення правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту;урегулювання проблемних питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні* |
| 130. Забезпечення безпечних умов для добровільного переселення в інші регіони України громадян, які проживають у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської областей | 5) Розроблення та впровадження механізму попередження щодо стану ризиків і надзвичайних ситуацій та евакуації певних категорій населення Донецької та Луганської областей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів та осіб з тяжкими захворюваннями, мешканців будинків пристарілих, осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі) | Розроблено механізм та проведено евакуацію перелічених категорій населення | II квартал2016 р. | ДСНСМінінфраструктуриМОЗМОНМінсоцполітикиДПтСвійськово-цивільні адміністрації  | **Виконано.**Відповідно до частини восьмої статті 33 Кодексу передбачено часткову евакуацію для вивезення категорій населення, які за віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб, тобто ця норма стосується і дітей.Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 905 внесено зміни до Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів Українивід 30 жовтня 2013 р. № 841, які, у тому числі, передбачають, що планування заходів з евакуації людей з інвалідністю відображається у плані евакуації населення окремим розділом.Порядком проведення евакуації визначено, що часткова евакуація населення (у тому числі дітей) проводиться на підставі рішення місцевої державної адміністрації або посадової особи, яка має повноваження щодо прийняття такого рішення.Відповідно до пункту 36 Порядку проведення евакуації планування заходів з евакуації у разі збройних конфліктів розробляється у плані цивільного захисту на особливий період окремим розділом, де визначаються особливості проведення обов'язкової евакуації населення, матеріальних і культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів (з районів бойових дій у безпечні райони).Таким чином, порядок евакуації та відселення дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів унормовано вищезазначеними нормативно-правовими актами та передбачено відповідними планами цивільного захисту на особливий період, що розробляються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.Також з метою надання методичної допомоги ДСНС30 березня 2017 року проведено навчально-методичний збір з представниками міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, до повноважень яких належить організація евакуаційних заходів, та представниками територіальних органів ДСНС, які взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади з питань евакуації. Особлива увага приділялася плануванню евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей при загрозі або виникненню збройних конфліктів та в умовах особливого періоду, а також плануванню евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 6) забезпечення механізму масової евакуації населення Донецької та Луганської областей та інших міст у разі проведення можливих бойових дій, зокрема розроблення та затвердження планів евакуації населення з районів можливих бойових дій; проведення інвентаризації та оснащення захисних споруд цивільного захисту; систематичне проведення навчання з цивільного захисту населення; передбачення можливості залучення транспорту для евакуації | 1. розроблено та затверджено плани евакуації, проведено інвентариза- цію та оснащення бомбосховищ

проводиться навчання; створено запас палива та транспорту | IV квартал 2016 р. | ДСНСМінінфраструктуриМОЗМОНМінсоцполітикиДПтСвійськово-цивільні адміністрації | **Виконано.**На виконання пункту 16 статті 33 Кодексу ДСНС підготовлено проект наказу МВС "Про затвердження Методики планування заходів з евакуації", в якому окремим розділом відображено особливості планування евакуації при загрозі (виникнення) збройних конфліктів. На цей час проект зазначеного наказу погоджений усіма заінтересованими центральними органами виконавчої влади та готується до подання у Мін'юст з метою його державної реєстрації.На сьогодні технічна інвентаризація захисних споруд цивільного захисту (далі – захисні споруди), як об'єктів нерухомого майна в Україні, проведена на 65 %, зокремана 67 % захисних споруд, що розташовано на підконтрольних українській владі територіях Донецької області, та 28 % – Луганської області.Враховуючи, що незавершені заходи з технічної інвентаризації захисних споруд, за ініціативи ДСНС, підтриманої МВС, Прем'єр-міністр України дорученнямвід 15.02.2017 № 4929/1/1-17 доручив керівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій вжити вичерпних заходів щодо проведення технічної інвентаризації до кінця 2018 року.З метою належної організації заходів зі створення та утримання захисних споруд Урядом затверджено постанову Кабінетом Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту". На виконання вимог цієї постанови ДСНС розроблено проект наказу МВС "Про затвердження Інструкції щодо утримання, експлуатації та організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", а також проект змін і доповнень до ДБН В 2.2.5-97 "Будівлі і споруди. Захисні споруди цивільної оборони". Відповідно до вимог Кодексу утримання захисних споруд, зокрема і їх оснащення, здійснюють їх балансоутримувачі за рахунок власних коштів.Систематично проводиться навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", зокрема, протягом ІІ кварталу 2017 року в Донецькій області навчання з питань цивільного захисту пройшли 592 особи, в Луганській області – 576 осіб |
| 131. Впровадження заходів для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено поняття інтеграції, її принципи, категорії мігрантів, які підпадають під інтеграційні заходи, сфери, у яких проводиться інтеграція, індикатори для оцінки успішності політики інтеграції, центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію політики у сфері інтеграції мігрантів | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. | МВСДМС | **Виконання триває**ДМС розроблено проект закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено основні поняття та заходи щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Вказаний законопроект надіслано до заінтересованих державних органів на опрацювання та погодження (лист ДМС від 24.04.2017 № 8-2325/1-17). |
|  | 3) передбачення створення інформаційно-консультаційних пунктів для надання консультаційних послуг мігрантам з урахуванням кращих світових практик та результатів реалізації пілотного проекту у м. Луцьку | створено в усіх обласних центрах інформаційно-консультаційні пункти для надання консультаційних послуг мігрантам  | I квартал 2017 р. | ДМСгромадські та міжнародні організації (за згодою) |  **Виконання триває.**Пілотний проект, результати якого планується поширювати, реалізується у ЦНАПі м. Луцька в рамках транскордонного співробітництва за підтримки Республіки Польща без будь-якого залучення ДМС. На запит ДМС від 04.02.2016 № 8-679/1-16 щодо надання інформації про кращі світові практики щодо утворення інформаційно-консультаційних пунктів для мігрантів, Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні (лист від 21.06.2016 № 539) надано практичний довідник «Як зробити ресурсний центр для мігрантів ефективним» та інформацію про досвід організації центрів консультування мігрантів (ЦКМ) при Представництві та в п’яти регіонах України на базі партнерських громадських організацій. З огляду на спектр послуг, що надавалися ЦКМ, зокрема, інформування про можливості легальної трудової міграції, допомоги в адаптації трудових мігрантів після повернення з-за кордону тощо, до вирішення питання щодо утворення таких інформаційно-консультаційних пунктів необхідно залучати Мінсоцполітики. Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують інформування та консультування іноземців та осіб без громадянства про послуги, які ними надаються, у межах визначених законодавством повноважень. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про імміграцію”, “Про правовий статус іноземців” з метою закріплення надання статусу особи без громадянства | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | ДМСМВСМінфінМін’юстМЗС | **Виконано.**Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо процедури визначення статусу особи без громадянства), розроблений ДМС, внесено Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (номер, дата реєстрації - 5385 від 10.11.2016). На даний час законопроект доопрацьовується з урахуванням зауважень, висловлених у ході його розгляду на засіданні Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. |
|  | 5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання механізму визначення (документування) статусу особи без громадянства | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України |  |  | **Виконання триває**Розроблення проекту постанови буде можливим після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»». |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статей 30 та 31 Закону України “Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою забезпечення відповідності проїзних документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років відповідно (з урахуванням Директиви [Ради ЄС2003/109/EК від 25 листопада 2003 р. “Про статус громадян третіх країн, які проживають на довгостроковій основі](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML)”, статті 8.2 із [змінами від 2011 року](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:EN:PDF))  | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект |  |  | **Виконано**14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», який набрав чинності 01 жовтня 2016 року, та завдяки якому забезпечено відповідність проїзних документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та збільшено строк дії посвідки на постійне проживання до десяти років. |
|  | 9) внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС від 13 квітня 2012 р. № 320, з метою спрощення і чіткого визначення доступу до процедури для осіб, які після досягнення 18 років одержують паспорт вперше | затверджено відповідний нормативно-правовий акт  | через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін | ДМСМВСМінфінМін’юстМЗС | **Виконано**Питання забезпечення внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС від 13.04.2012 № 320, з метою спрощення і чіткого визначення доступу до процедури осіб, які після досягнення 18 років одержують паспорт уперше на сьогодні врегульоване. Розділом VIII Порядку оформлення та видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС від 13.04.2012 № 320, визначена чітка процедура встановлення особи, яка отримує паспорт вперше після досягнення 18-річного віку. |
|  | 10) забезпечення можливості запровадження реєстру ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, які звертаються із заявою про видачу паспорта вперше після досягнення 18 років або про видачу паспорта замість втраченого, зокрема шляхом визначення елементів перевірки, що запроваджується в рамках цієї процедури |  |  |  | Статтею 4 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» встановлено що Єдиний державний демографічний реєстр призначений для зберігання, обробки, використання і поширення інформації про особу та документи, що оформлюються із застосуванням засобів реєстру. Уповноважені суб’єкти для обліку даних ведуть відомчі інформаційні системи.З 01.01.2015 ДМС запроваджено засобами Реєстру оформлення та видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з 01.01.2016 - паспорта громадянина України у формі картки. |
|  | 11) внесення змін до Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб без громадянства до 10 років | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта про внесення змін | ДМСМВСМінфінМін’юстМЗС | **Виконано**Неактуально, оскільки з 1 січня 2016 року особи без громадянства документуються проїзними документами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 153. |
|  | 12) розроблення нормативно-правового акта щодо порядку оформлення і видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон | затверджено відповідний нормативно-правовий акт  | через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін |  | **Виконано.**Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 07.05.2014 № 153 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм». |
|  | 15) проведення тренінгів для співробітників ДМС та центрів з надання безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації та наданні правової допомоги особам без громадянства |  | 2016 — 2017 роки | ДМСцентри з надання безоплатної правової допомоги | Проведення таких тренінгів буде актуальним після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розгляду заяв про отримання статусу особи без громадянства. |
|  | 17) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту”, які передбачають систему індивідуальних інтеграційних заходів для біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, фінансову підтримку біженців за умови виконання індивідуальних інтеграційних планів тощо | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України | 2017— 2018 роки | ДМСМінсоцполітикиМОНМОЗмісцеві органи виконавчої влади | **Виконання триває.**ДМС розроблено проект закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено основні поняття та заходи щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Вказаний законопроект надіслано до заінтересованих державних органів на опрацювання та погодження (лист ДМС від 24.04.2017 № 8-2325/1-17). |
|  | 18) утворення центрів соціальної інтеграції для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, мігрантів з метою надання комплексу послуг з інтеграції та соціально-психологічної адаптації | утворено у мм. Києві, Одесі та Харкові центри соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, мігрантів |  | ДМСМінсоцполітикиМОНМОЗ  | **Виконання триває.**Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» ДМС розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів з метою отримання дозволу Уряду України на утворення таких державних установ у м. Києві, Харкові та Одесі. На даний час проект нормативно-правового акта погоджений заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, очікується погодження Міністерства фінансів України. |
|  | 19) забезпечення розроблення та впровадження повного навчально-методичного комплексу для вивчення української мови як іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах дітьми мігрантів, біженців, осіб, які отримали додатковий захист та які навчаються у цих закладах20) забезпечення розроблення та впровадження повного навчально-методичного комплексу для вивчення української мови як іноземної на спеціальних курсах мігрантами, біженцями, особами, які отримали додатковий захист21) запровадження видачі відповідного документа (сертифіката) про успішне закінчення курсів, який визнаватиметься у процедурах щодо прийняття до громадянства України | розроблено та впроваджено відповідні навчально-методичні комплексивидаються відповідні сертифікати про успішне закінчення курсів української мови | II квартал 2017 р. | МОНДМСмісцеві органи виконавчої влади | **Виконано**За фінансової підтримки Агенції УВКБ ООН в Україні тиражем 1000 примірників видано навчальний посібник «Українська мова для іноземців» за редакцією кандидата філологічних наук, доцента Т.О. Дегтярьової (ТОВ «ВДТ «Університетська книга», Суми) для біженців та інших категорій іноземців. Матеріал посібника викладено, відповідно до вимог, закріплених у «Загальноєвропейських компетенція володіння іноземною мовою» (рівень А1).З метою популяризації і утвердження української мови, як засобуспілкування в міжнародному середовищі, підготовлено наказ МОН України від 06.07.2016№ 808 «Про утворення робочої групи з розроблення Сертифікаційного іспиту зукраїнської мови як іноземної (рівні А1-С1)».На сьогодні, після громадського обговорення, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка доопрацьовано, упорядковано та надано новийваріант Стандарту з УМІ (рівні: А1-С1).Попередньо визначено концепцію створення дидактичного матеріалу відповідно до орієнтовних тем з розвитку мовлення для суботніх та недільних шкіл. Для підвищення рівня викладання української мови за кордоном Міністерство йнадалі продовжуватиме практику проведення навчальних семінарів із залученнямучителів.З метою підтримки закордонних українців у сфері загальної середньої освіти затверджено План заходів щодо підтримки українців у сфері загальної середньої освіти на 2016-2020 роки, затвердженого наказом МОН від 17.08. 2016 № 989.Забезпечено розроблення навчального посібника «Українська мова для іноземців» (мігрантів та біженців) (за редакцією кандидата філологічних наук, доцента Т. О. Дегтярьової). Схвалений для використання у загальноосвітніх навчальних закладах зазначений навчальний посібник впроваджено у навчально-виховний процес викладачами української мови Благодійного фонду «Рокада» на мовних курсах.Продовжено роботу над ілюстрованим довідником з питань вивчення історії, культури та традицій державного устрою України, основ законодавства України для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту.Розроблено проект Сертифіката з української мови як іноземної (зразок передано на погодження Управлінню міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МОН). |
| 132. Удосконалення законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, відповідно до міжнародних стандартів | 8) реалізація інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, зокрема ромської національності | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року народження, зменшено вдвічі кількість незареєстрованих ромів  | IV квартал 2017 р. — IV квартал 2020 р. | Мін’юстМінсоцполітикиДержкомтелерадіомісцеві органи влади | **Виконано у звітному періоді.**Здійснено через відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області. |
|  | 9) підготовка змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення процедури реєстрації для осіб, які не отримали її в установленому порядку протягом місяця  | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після першого року народження, зменшено вдвічі кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юст | Див. підпункт 3 пункту 72. |
|  | 11) розроблення методичних рекомендацій та навчальних програм для медичного персоналу та інших працівників центрів соціально-психологічної реабілітації щодо культурних та релігійних особливостей дітей біженців та мігрантів  | розроблено та затверджено відповідні методичні рекомендації та навчальні програми підготовлено медичний персонал в дитячих закладах для роботи з дітьми інших культур та релігій | IV квартал 2017 р. | МОЗМінсоцполітики | Див. пункт 73.8 |
|  | 12) відкриття пункту тимчасового розміщення для дітей без супроводу дорослих та жінок-біженок із дітьми, що шукають притулку, у м. Яготині (Київська область) | відкрито пункт тимчасового розміщення для дітей без супроводу дорослих та жінок-біженок із дітьми, що шукають притулку | IV квартал 2017 р. | ДМС | **Виконано у звітному періоді.**Створення належних умов для влаштування дітей, розлучених із сім’єю, до Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині Київської області буде можливим після введення його в експлуатацію. 06 березня 2017 року затверджено спільний з Представництвом УВКБ ООН в Україні план заходів (дорожня карта) щодо введення в експлуатацію першої черги ПТРБ у м. Яготин Київської області та врегулювання конфліктної ситуації, що склалася навколо введення ПТРБ в експлуатацію. 13 квітня 2017 року за участю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проведено зустріч з представниками громади м. Яготин з метою обговорення питання відкриття ПТРБ. |
| 133. Забезпечення належних умов для звернення особи про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, особливо дитині, розлученій із сім’єю | 3) затвердження Порядку виявлення дітей, розлучених із сім’єю, та взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час здійснення їх соціального захисту, у якому передбачено, зокрема, механізм призначення таким дітям законного представника | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | МінсоцполітикиАдміністрація Держприкордон-службиДМСМВСМОЗ | **Виконано.**Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні”. |
| 134. Забезпечення реалізації особами, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, права на працю, охорону здоров’я, освіту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” та проектів відповідних нормативно-правових актів з метою:визначення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, такою категорією громадян, у разі працевлаштування яких роботодавець отримує певну пільгу, для заохочення роботодавців до офіційного працевлаштування біженцівреєстрації та встановлення на облік з безробіття біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, без наявності офіційного трудового стажу в Українісприяння біженцям та особам, що потребують додаткового захисту, в підвищенні кваліфікації або перекваліфікації за робітничими спеціальностями на безоплатній основі | законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів Українибіженці та особи, що потребують додаткового захисту, реєструються як безробітні, не маючи страхового стажу в Україні, отримують матеріальну допомогу та допомогу у працевлаштуванні, перекваліфікації роботодавці, які приймають на роботу біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, мають податкові пільгибіженці та особи, що потребують додаткового захисту, визнані як вразлива категорія громадян та отримують відповідну соціальну підтримку |  | МінсоцполітикиМінфінМОН | **Виконано.** Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про зайнятість населення” іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.Заохочення роботодавців до створення робочих місць здійснюється з метою працевлаштування осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначених частиною першою статті 14 Закону.Біженці, які підпадають під категорії громадян, визначених частиною першою статті 14 Закону України „Про зайнятість населення” мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Статтею 26 зазначеного Закону передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у [частині першій статті 14](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n89) цього Закону (крім тих, які визначені [пунктом 7 частини першої статті 14](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n99)), щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.Компенсація здійснюється за рахунок коштів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда). |
|  |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_