Додаток  
до розпорядження Кабінету Міністрів України  
від 23 листопада 2015 р. № 1393-р

ПЛАН  
заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

| Найменування очікуваного результату (відповідно до Національної стратегії) | Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату | Індикатор досягнення | Строк виконання | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення права на життя  *Забезпечення належних гарантій захисту права на життя та наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя* | | | | | |
| 1. Створення ефективної системи, спрямованої на забезпечення протидії злочинним діянням проти життя людини, запобігання їм, припинення та покарання за такі діяння, відшкодування збитку сім’ям потерпілих | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про ратифікацію Європейської конвенції щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | МЗС  Мін’юст  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні  (за згодою) | **Виконання триває.**  З метою підвищення гарантій прав жертв умисних насильницьких злочинів шляхом надання їм державної соціальної допомоги у вигляді компенсаційної виплати Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про компенсацію збитків жертвам умисних насильницьких злочинів» з урахуванням зауважень, що надійшли листом Консультативної Місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні.  Проект Закону визначає підстави та умови, а також встановлює порядок компенсації за рахунок держави шкоди, завданої внаслідок умисних насильницьких злочинних посягань на життя та здоров’я фізичної особи. Положеннями проекту Закону пропонується гарантувати здійснення компенсаційних виплат з боку держави у випадках, коли внаслідок умисного насильницького злочину, вчиненого на території України, завдана шкода здоров’ю фізичної особи чи заподіяно її смерть.  Також з метою виконання завдання Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо механізму фінансового забезпечення компенсації шкоди жертвам злочинів» та «Про ратифікацію Європейської конвенції про компенсацію збитків жертвам насильницьких злочинів».  Наразі зазначені проекти Законів направлено на погодження до заінтересованих органів. Після завершення погоджувальних процедур проекти Законів в установленому порядку будуть подані на розгляд Кабінету Міністрів України. |
|  | 2) забезпечення негайного внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про безвісне зникнення, викрадення або потрапляння в полон громадян, організація відбору зразків біологічного походження в близьких осіб зазначених громадян та призначення молекулярно-генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених громадян та організація розкриття кримінальних правопорушень | методичні рекомендації розроблено | постійно | МВС  органи військової прокуратури | **Виконано у звітному періоді.** ДНДЕКЦ узагальнюється та щотижнево направляється до Головного департаменту з питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції Адміністрації Президента України та ГСУ НП інформація про результати роботи спеціалістів Експертної служби МВС щодо кількості відібраних зразків у родичів безвісти зниклих осіб, установлення генетичних ознак та їх поміщення до єдиної бази даних ДНК-карток.  Працівниками Нацполіції постійно відслідковується криміногенна обстановка в державі, зокрема здійснюється контроль за своєчасністю внесення слідчими відомостей до ЄРДР за фактами безвісного зникнення громадян у зоні проведення антитерористичної операції та ідентифікації невпізнаних трупів, відповідно до вимог ст. 214 КПК України.  Установлено, що станом на 01.06.2017 слідчими органів Національної поліції розпочато 4670 кримінальних проваджень за фактами зникнення безвісти громадян, що мали місце з початку антитерористичної операції, з яких на території Донецької області – 3410, Луганської – 1260 та 2849 кримінальних проваджень за фактами викрадення чи захоплення громадян, з яких 1920 - на території Донецької області, 929 - Луганської. |
|  | 3) здійснення заходів з організації негайного виявлення та розкриття фактів катувань, а також злочинів, пов’язаних із жорстоким та нелюдським поводженням у районі проведення антитерористичної операції, із залученням органів державної влади та міжнародних організацій | наказ затверджено | постійно | МВС | Див. підпункт 2 пункту 1 |
|  | 4) створення нормативно-правової бази з питань запровадження механізму імплементації Європейської конвенції щодо відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів (утворення загальнодержавного фонду відшкодування збитків потерпілим від злочинів, пов’язаних з насильством, який гарантуватиме відшкодування шкоди потерпілим від таких злочинів (у тому числі їх сім’ям) у разі неможливості отримання компенсації від осіб, які вчинили такі злочини, з передбаченням, що формування такого фонду здійснюється за рахунок надходжень від виконання покарань у вигляді штрафу та виправних робіт, а також за рахунок коштів державного бюджету; | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики  МВС  ДСА (за згодою)  Центр політико-правових реформ (за згодою) | Див. підпункт 1 пункту 1 |
|  | відображення у відповідних проектах нормативно-правових актів вимоги Європейської конвенції щодо відшкодування шкоди жертвам насильницьких злочинів |  |  |  |  |
| 2. Наявність правових засобів захисту і механізмів ефективного розслідування порушень права на життя | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до законодавчих актів з метою створення компенсаційних механізмів для потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та неефективне розслідування випадків смерті | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст  МВС  Мінфін | **Виконання триває**  Міністерством юстиції опрацьовується питання створення компенсаційних механізмів для потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та неефективне розслідування випадків смерті, а також щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість кримінального провадження, стороною у якому вона є.  З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.  За результатами узагальнення інформації та опрацювання наданих пропозицій Міністерством юстиції буде розроблено проект закону з метою врегулювання зазначених питань. |
|  | 2) розроблення методичних рекомендацій для працівників правоохоронних органів щодо принципів ефективного розслідування відповідно до практики Європейського суду з прав людини | розроблено та впроваджено методичні рекомендації | II квартал 2016 р. | МВС  Мін’юст  заінтересовані органи державної влади | **Виконано**  ГСУ до слідчих управлінь ГУНП та ДНДЕКЦ МВС направлено листи про надання пропозицій стосовно методичних рекомендації.  За результатами отриманої та узагальненої інформації розроблено та до територіальних слідчих підрозділів каналами електронної пошти направлено Методичні рекомендації з організації проведення відбору зразків біологічного походження в близьких осіб зниклих безвісти та призначення молекулярно-генетичної експертизи, проведення заходів з розшуку зазначених громадян та реагування за фактами зникнення безвісти людей у районах проведення антитерористичної операції. |
|  | 3) включення до програм навчання та перепідготовки працівників правоохоронних органів окремого предмету з питань стандартів та практики Європейського суду з прав людини у справах проти України щодо порушення процесуальних аспектів статей 2 і 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод | згаданий предмет включено до програм навчання працівників правоохоронних органів | IV квартал 2016 р. |  | **Виконання триває.**  В ході проведення заходу планується створити дорожню карту до 2022 року яка буде мати мету:  змінення поглядів щодо створення умов для ефективної та якісної підготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців;  обговорення умов для переходу на підготовку військових кадрів за стандартами НАТО;  обговорення можливості допомоги щодо вдосконалення матеріально-технічної бази вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів сучасними навчально-тренувальними системами і комплексами, тренажерно-імітаційними засобами. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4) розроблення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини законопроекту про внесення змін до Закону України “Про психіатричну допомогу” і Основ законодавства України про охорону здоров’я, які визначатимуть порядок обстеження та лікування в закладах охорони здоров’я осіб з психічними розладами, які відмовляються від життєво необхідного лікування | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України та схвалено Венеціанською комісією та/або Консультативною місією Ради Європи | грудень 2016 р. | МОЗ  Мін’юст | Верховною Радою України в першому читанні прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги. |
| 3. Додержання норм міжнародного права для захисту життя мирного населення на тимчасово окупованій території України | 1) проведення аналізу відповідності норм міжнародного гуманітарного права та кримінального законодавства України з метою виявлення прогалин та невідповідності (наприклад, щодо визначення воєнних злочинів) | за результатами аналізу виявлено існуючі прогалини в законодавстві, щонайменше в частині визначення воєнних злочинів | I квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконання триває.**  Міністерством юстиції підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності», яким з метою захисту та охорони прав цивільного населення (в тому числі в умовах збройного конфлікту) передбачається встановити кримінальну відповідальність за злочини проти людяності, доповнивши Кримінальний кодекс України (далі – КК) новою статтею 4381.  Об’єктивна сторона зазначеного злочину повністю відповідає визначенню злочинів проти людяності, наданому в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, який утворювався державами-учасницями вказаного Статуту, зокрема, з підтвердженням цілей і принципів Статуту Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) і того, що всі держави повинні утримуватися від погроз силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави, так і будь-яким іншим способом, несумісним з цілями ООН.  Проект схвалений Урядом та листом від 02 березня 2016 року № 3366/0/2-16 повторно поданий Кабінетом Міністрів України до Адміністрації Президента України.  Разом з тим Мін’юстом продовжується здійснення аналізу норм міжнародного гуманітарного права та кримінального законодавства України з метою їх гармонізації, зокрема, в частині визначення воєнних злочинів.  Подальше виконання завдання буде організовано у строки, визначені підпунктом 2 пункту 3 розділу «Забезпечення права на життя» Плану заходів, для підготовки за результатами аналізу відповідного законопроекту (IV квартал 2016 року). |
|  | 2) розроблення на основі результатів зазначеного аналізу законопроекту щодо внесення змін до Кримінального кодексу України та в разі потреби до інших нормативно-правових актів та подання до Верховної Ради України з метою гармонізації з нормами міжнародного гуманітарного права (зокрема щодо визначення воєнних злочинів) | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконано**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти людяності».  Проектом Закону з метою захисту та охорони прав цивільного населення (в тому числі в умовах збройного конфлікту) передбачається встановити кримінальну відповідальність за злочини проти людяності, доповнивши Кримінальний кодекс України (далі – КК) новою статтею 4381, згідно з якою встановлено кримінальну відповідальність за злочин проти людяності, тобто за діяння, визначені цією статтею, у разі коли вони вчиняються в рамках широкомасштабного або систематичного нападу, спрямованого проти будь-якого цивільного населення, та якщо такий напад здійснено свідомо. Разом з тим у примітці до вказаної статті надається визначення відповідних термінів.  18 травня 2017 року проект Закону схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | 3) проведення робочої зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста та представниками Міноборони, СБУ, Генеральної прокуратури України з метою розроблення порядку дій з встановлення на території, тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням, місць утримання полонених та позбавлення волі осіб, виявлення невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, надання допомоги в здійсненні належного судово-медичного огляду та ідентифікації померлих осіб | затверджено наказ | постійно | МВС  МОЗ  СБУ (за згодою)  заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітному періоді**  Постійно проводяться робочі зустрічі з представниками ДНДЕКЦ МВС, Міжнародного комітету Червоного Хреста (щомісячно) та представниками Міноборони (щотижнево) з метою розроблення порядку дій з встановлення на території тимчасово підконтрольній незаконним збройним формуванням, місць утримання полонених та позбавлення волі осіб, виявлення на контрольованій українською владою території невпізнаних тіл загиблих, проведення їх ексгумації, надання допомоги в здійсненні належного судово-медичного огляду та ідентифікації померлих осіб. |
|  | 4) здійснення систематичного обміну інформацією з Міжвідомчим центром допомоги громадянам при СБУ з питань звільнення полонених, заручників та віднайдення зниклих безвісти осіб |  |  |  | **Виконано у звітному періоді**  Продовжується обмін інформацією між Національною поліцією та Об’єднаним центром при СБУ.  Протягом 2016 року та восьми місяців 2017 року опрацьовано за наданими списками та передано до Об’єднаного центру при СБУ інформацію щодо понад 3 тис. осіб.  05.04.2016 на базі Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі АТО, представниками ГСУ взято участь у робочій нараді з координації роботи віднайдення безвісти зниклих осіб в районі проведення АТО.  З метою організації роботи щодо звільнення із заручників та розшуку безвісно зниклих в Головному управлінні Національній гвардії України налагоджено співпрацю з Об’єднаним центром з координації пошуку, звільнення незаконно поз-бавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження без-вісти зниклих у районах прове-дення антитерористичної операції;управлінням цивільно-військового співробітництва МО України; волонтерськими організаціями. |
|  | 5) утворення міжвідомчої робочої групи з питань контролю за додержанням міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав людини на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції із залученням органів державної влади, правоохоронних органів, представників міжнародних організацій | утворено відповідну міжвідомчу робочу групу, здійснюється регулярна фіксація та розслідування фактів порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованій території України та в районі проведення антитерористичної операції, спостерігається зменшення кількості випадків порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку підрозділів Збройних Сил, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції | I квартал 2016 р. | Міноборони  Мін’юст  МЗС  МВС  СБУ (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  представники міжнародних та неурядових організацій (за згодою) | **Виконання триває.**  Міністерством оборони України розроблено та погоджено із заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань контролю за додержанням норм міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у галузі прав людини на тимчасово окупованій території України та в районах проведення антитерористичної операції».  Згідно з вказаним проектом утворюється міжвідомча робоча група, та затверджується Положення про неї.  Найближчим часом проект постанови буде направлено до Міністерства юстиції |
| 4. Відповідність міжнародним стандартам захисту права на життя умов тримання та поводження з особами у місцях, в яких вони примусово тримаються за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону | 1) розроблення механізму та поквартального плану-графіка заходів із забезпечення осіб з інвалідністю, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення, обмеження та позбавлення волі, а також у психіатричних та інтернатних закладах, виробами медичного призначення та технічними засобами реабілітації згідно з потребою відповідно до законодавства | відповідних осіб з інвалідністю забезпечено виробами медичного призначення та технічними засобами реабілітації | I квартал 2016 р. | ДПтС  МВС  МОЗ  МОН  Мінсоцполітики | **Виконується на постійній основі.**  Забезпечення засуджених інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі ортопедичним взуттям, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, засобами для пересування, здійснюється відповідно до [Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/paran15#n15), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321.  Забезпечення засуджених інвалідів технічними та іншими засобами, у тому числі слуховими апаратами, калоприймачами, підгузниками, а також технічними засобами з мовним виводом, здійснюється відповідно до [Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1301-2009-%D0%BF), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1301.  На даний час засуджені інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації структурними підрозділами соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій за місцем знаходження установи виконання покарань, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, наданої медико-соціальною експертною комісією МОЗ України.  Національною Поліцією в процесі реформування із 332 існуючих ізоляторів тимчасового тримання, визначено 147 базових. Протягом лютого - березня 2016 року проведено їх обстеження, за результатами яких територіальними органами складено дефектні акти проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт та розроблено плани першочергових заходів щодо їх обладнання відповідним господарським інвентарем та технічним обладнанням.  МОЗ України доручило структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державних адміністрацій забезпечити неухильне виконання нормативно-правових актів, дотичних забезпечення виробами медичного призначення та технічними засобами реабілітації осіб з інвалідністю які перебувають в психіатричних лікарнях що належать до сфери управління МОЗ України, з підготовкою поквартального плану-графіка відповідних заходів. |
| 5. Створення передумов для зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної небезпеки | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України, Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, “Про боротьбу з тероризмом” та у разі потреби до інших законів щодо надання необхідної допомоги людям з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та іншим маломобільним групам населення (їх близьким) у разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | МВС  Міноборони  Мінінфраструктури  Мінсоцполітики  Мін’юст  МОЗ  МОН  облдержадміністрації | **Виконання триває.**  Робочою групою з питань реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) з метою удосконалення нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань цивільного захисту". На цей час зазначений законопроект:  погоджено без зауважень – 25 міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та 24 місцевими державними адміністраціями;  погоджено із зауваженнями – 13 міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади та 1 місцевою державною адміністрацією (Закарпатська обласна державна адміністрація);  позицій від 7 міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до ДСНС не надходило. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку інформування (оповіщення) людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (їх близьких) про надзвичайні ситуації чи загрозу їх виникнення та відповідні правила поведінки за таких обставин | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  у разі потреби прийнято накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | МВС  Міноборони  Мінінфраструктури  Мінсоцполітики  Мін’юст  МОЗ  МОН | **Виконано.**  Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України (далі — Кодексу) питання забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі, належить до повноважень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.  При цьому статтею 17 Кодексу на ДСНС покладено завдання щодо оповіщення центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, методичного керівництва щодо створення і функціювання системи оповіщення різних рівнів.  У зазначеному проекті враховано пропозиції Національної Асамблеї осіб з інвалідністю України, що стосуються людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами та інших маломобільних груп населення (їхніх близьких).  Враховуючи важливість виконання завдань і функцій, ДСНС вживає всіх заходів щодо координації дій суб'єктів забезпечення цивільного захисту, зокрема щодо вдосконалення нормативно-правової бази та її адаптації до потреб людей з інвалідністю.  З цією метою ДСНС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення з організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту" (внесено 01.08.2017 в установленому порядку до Кабінету Міністрів України). |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо затвердження порядку вивезення з району проведення антитерористичної операції дітей та повнолітніх осіб, які перебувають під опікою та піклуванням, у разі неможливості отримати на таке вивезення дозвіл опікуна або піклувальника | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МВС  Міноборони  Мінінфраструктури  Мін’юст  МОЗ  МОН | **Виконано.**  Питання законодавчо врегульовано. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 534, якою внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 „Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України” і від 21.12.2005 № 1251 „Про затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення”, посилено контроль за незаконним вивезенням та виїздом дітей, у першу чергу дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, із районів проведення антитерористичної операції в Україні за кордон, у тому числі на оздоровлення та відпочинок, а також за їх поверненням на територію України. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку евакуації людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення (їх близьких), у тому числі тих, які перебувають у закладах пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення з передбаченням, що їх переселення здійснюється в пристосовані до їх потреб (максимально доступні) приміщення та будинки | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  затверджено в разі потреби накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | МВС  Міноборони  Мінінфраструктури  Мінсоцполітики  Мін’юст  МОЗ  МОН | **Виконано.**  Евакуацію людей з інвалідністю передбачено частиною восьмою статті 33 Кодексу, де, зокрема, зазначено, що часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, яке за віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатне самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я, а також осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб.  Загальні принципи планування, організації та проведення евакуації визначено у Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 (із змінами, які внесено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 905 стосовно організації планування евакуації осіб з інвалідністю).  Конкретні заходи щодо проведення евакуації людей з обмеженими можливостями та осіб, які їх супроводжують, визначаються у планах евакуації населення, що розробляються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання. |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо визначення порядку організації та здійснення супроводу людей з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інших маломобільних груп населення, які одиноко чи самостійно проживають у зоні надзвичайної ситуації або зоні можливого ураження, а також багатодітних сімей і сімей, у складі яких є члени сім’ї, що не можуть самостійно рухатися | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  затверджено в разі потреби накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  Мін’юст  Мінінфраструктури  МВС  Міноборони | **Виконано**  Закон України ”Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” визначає організаційні та правові основи захисту громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, захисту об'єктів виробничого і соціального призначення, довкілля від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку здійснення супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, які одиноко чи самостійно проживають у зоні надзвичайної ситуації чи можливого ураження або зоні збройних конфліктів”.  Доопрацьований з урахуванням зауважень і пропозицій зацікавлених центральних органів виконавчої влади та громадських організацій осіб з інвалідністю проект акта повторно відправлено на погодження. |
|  | 6) запровадження системи тренінгів для працівників системи цивільного захисту, а також закладів пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, в яких перебувають люди з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інші маломобільні групи населення, за навчальною програмою щодо надання таким категоріям осіб допомоги в разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій | підвищено рівень обізнаності відповідних осіб з питань інвалідності | II квартал 2016 р. | МОН  МВС  Міноборони  Мінінфраструктури  Мінсоцполітики  Мін’юст  МОЗ  ДФС  ДСНС  місцеві держадміністрації | ***Виконання триває***  Міністерство освіти і науки України листом звернулося до Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України. Міністерства охорони здоров’я України, Державної фіскальної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій з проханням надати кандидатури для участі в робочій групі з розробки навчальної програми щодо надання людям з інвалідністю допомоги в разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій та запровадження системи тренінгів для працівників закладів, в яких перебувають люди з мало мобільних груп населення, з метою підвищення їх рівня обізнаності з питань інвалідності.  Робочу групу запропоновано утворити на базі Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (03035, м. Київ, вул. В. Липківського, 36).  Наразі на адресу Інституту надходить інформація від державних установ з пропозиціями кандидатур для участі в діяльності робочої групи.  Підготовлено та направлено ректорам (директорам) регіональних закладів післядипломної педагогічної освіти лист з проханням надати інформацію щодо наявності навчальних програм з надання людям з інвалідністю допомоги в разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій. |
|  | 7) запровадження шляхом прийняття відомчого нормативно-правового акта звітності щодо встановлення особам інвалідності внаслідок травм, захворювань, каліцтва, отриманих унаслідок надзвичайних ситуацій | затверджено державні статистичні звіти та спостереження | IV квартал 2016 р. | Держстат  МОЗ  Мінсоцполітики |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Протидія катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню | | | | | |
| *Створення ефективної системи протидії катуванням, жорстокому, нелюдському  або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; створення умов для запобігання випадкам неналежного поводження;  утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів неналежного поводження* | | | | | |
| 6. Створення ефективної системи розслідування злочинів, пов’язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, у тому числі насильницьким зникненням | 1) запровадження інформаційних правоосвітніх кампаній у засобах масової інформації щодо недопущення катувань та жорстокого поводження в діяльності правоохоронних органів | результати соціологічних досліджень | починаючи з II кварталу 2016 р. | МІП | ***Виконання триває***  Міністерство інформаційної політики звернулось із листом від 13 травня 2016 р. № 13-05/08 до компетентних органів – Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України.  Національна поліція України за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ України листом від 1 червня 2016 р. № 5870/03/37-2016 надала інформацію щодо здійснених у І кварталі оперативно-профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та недопущення незаконного затримання громадян, спричинення їм тілесних ушкоджень, розглянутих звернень громадян про порушення їх конституційних прав і свобод та відкриті кримінальні провадження.  Генеральна прокуратура України листом від 21 червня 2016 р. № 17/7-487вих-16 надала статистичну інформацію щодо внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про застосування насильства працівниками правоохоронних органів у 2015 р. та перших п’яти місяцях 2016 р. |
|  | 2) розроблення з урахуванням стану законодавчого забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань законопроекту щодо створення незалежного органу, виключною компетенцією якого буде розслідування випадків жорстокого поводження та інших випадків неналежного поводження з боку працівників правоохоронних органів | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконано**  12 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Державне бюро розслідувань», який набрав чинності від 01 березня 2016 року, згідно з яким розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів, є одним із завдань Державного бюро розслідувань. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення відповідно до стандартів Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо скасування строків давності розслідувань злочинів, складовою яких є катування та/або жорстоке поводження | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст | ***Виконання триває***  Секретаріатом Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини розроблено проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення розслідування на виконання рішень Європейського суду з прав людини щодо України» та «Про внесення змін до деяких законів України щодо способу виконання судових рішень», які надіслано на погодження до заінтересованих органів.  З метою забезпечення максимальної гармонізації положень кримінального законодавства України з положеннями сучасного міжнародного права та практикою їх імплементації у національні правові системи Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права».  Зокрема, проектом Закону пропонується викласти статтю 127 КК у новій редакції та привести її у відповідність до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року.  14 вересня 17 року проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. |
|  | 4) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо початку досудового розслідування та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі рішення Європейського суду з прав людини, у якому констатовано порушення процесуальних аспектів статей 2 чи 3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з проведенням неефективного розслідування випадків смерті чи катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст | Див. підпункт 3 пункту 6. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5) проведення оцінки впливу та ефективності законодавства з питань запобігання та абсолютної заборони катувань і жорстокого поводження з особами з інвалідністю відповідно до заключних зауважень Комітету ООН проти катувань (CAT/C/UKR/CO/6-PARA 18 (e) та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо покращення відповідної ситуації | дослідження проведено  надіслано пропозицій за результатами дослідження Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  ДФС  ДСА (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано**  Відповідно до Закону України «Про попереднє ув’язнення» та Кримінально-виконавчого кодексу України застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до осіб з вираженими ознаками інвалідності заборонено. Крім цього, інваліди першої групи в дисциплінарний ізолятор, карцер, приміщення камерного типу (одиночну камеру) не поміщаються.  Такі саме положення містяться в Правилах внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2014 № 2186/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 року за № 1656/26433 |
|  | 6) розроблення законопроекту про внесення змін до статті 127 Кримінального кодексу України та  статті 36 Кримінального процесуального кодексу України відповідно до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст | ***Виконання триває***  З метою забезпечення максимальної гармонізації положень кримінального законодавства України з положеннями сучасного міжнародного права та практикою їх імплементації у національні правові системи Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права».  Зокрема, проектом Закону пропонується викласти статтю 127 КК у новій редакції та привести її у відповідність до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року.  14 вересня 17 року проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. |
|  | 7) підготовка звернення до пленуму Верховного Суду України щодо надання роз’яснення законодавства з питань вчинення катувань та забезпечення його застосування до осіб, які підозрюються у вчиненні тортур, та можливості їх покарання відповідно до статті 127 Кримінального кодексу України із застосуванням покарання за тортури, співмірного тяжкості злочину | роз’яснення надано | I квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  СБУ (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконання триває**  З метою усунення можливих протиріч при кваліфікації катування, вчиненого стороною обвинувачення під час кримінального провадження Міністерством юстиції 01 квітня 2016 року поінформовано Кабінет Міністрів України про передчасне звернення до Пленуму Верховного Суду України з зазначеного питання. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 8) запровадження механізму ведення окремого статистичного обліку злочинів, які включають в себе елементи катування, передбачених статтею 1 Конвенції проти катувань та інших видів жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, видів поводження та покарання, та забезпечення обов’язкової періодичної публікації таких статистичних даних | оприлюднено результати статистичних досліджень | II квартал 2016 р. | Держстат  інші заінтересовані органи державної влади | Згідно з Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - Реєстр), затвердженим наказом Генерального прокурора України від 17.08.2012 № 69, ГПУ є держателем Реєстру та здійснює розробку засобів організаційного, методологічного та програмно-технічного ведення Реєстру, виконання функцій адміністратора електронної бази даних (накопичення, їх зберігання, захист, контроль права доступу тощо).  Ураховуючи зазначене, ГПУ запровадило форму адміністративної звітності № 1 (щомісячна) "Єдиний звіт про кримінальні правопорушення" (затверджена наказом ГПУ від 23.10.2012 № 100), у якій наводиться інформація щодо кількості зареєстрованих правопорушень і результати їх досудового розслідування, зокрема за статтею 127 ККУ. Ця форма розміщується на офіційному веб-сайті ГПУ у розділі "Інформація". |
|  | 9) нормативне вдосконалення процедури дисциплінарного розслідування за скаргами громадян для найповнішого гарантування захисту права потерпілої особи на справедливий та ефективний розгляд з передбаченням, зокрема, повноправної участі заявника у проведенні дисциплінарного розслідування за його зверненням.  своїх обов’язків на період проведення дисциплінарного розслідування (у необхідних для забезпечення його об’єктивності. здійснення заходів із захисту заявника та інших сторін дисциплінарного розслідування від тиску з боку працівників органів внутрішніх справ | забезпечено ефективне розслідування всіх проявів катування та жорстокого поводження | II квартал 2016 р. | МВС | Виконання триваєПідготовлено доповнення до проекту Дисциплінарного статуту Національної поліції України окремою статтею «Проведення службового розслідування за зверненнями щодо застосування поліцейськими катування…», проте у зв’язку з тим, що Проект Закону Про Дисциплінарний статут Національної поліції України вже зареєстровано у Верховній Раді України за № 4670 від 16.05.2016 та опрацьовується комітетами, доповнити його зазначеною статтею не є можливим. Розроблено проект Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України» (реєстр.№ 4670 від 16.05.2016) 15.11.2016 проект закону прийнято у першому читанні. 15.03.2017 рекомендовано до другого читання Комітетом ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.  Пунктом 1 статті 70 Закону України "Про Національну поліцію" передбачено відсторонення поліцейського щодо якого проводиться службове розслідуваннявід виконання службових обов’язків у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Національної поліції України. |
|  |  |  |  |
|  | 10) звернення до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з метою надання роз’яснення щодо порядку застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу України | роз’яснення надано | 2016 рік | Мін’юст  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконано**  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ поінформував Міністерство юстиції про те, що ухвали слідчих суддів, постановлені згідно зі статтею 206 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) не підлягають перегляду в касаційному порядку, надання рекомендаційних роз’яснень щодо застосування статті 206 КПК можливе після проведення відповідного узагальнення судової практики. Судова палата у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ розгляне питання стосовно включення до плану роботи на перше півріччя 2017 року проведення узагальнення судової практики застосування статті 206 КПК. |
|  | 11) розроблення та включення до навчальних програм та курсів підвищення кваліфікації суддів і адвокатів курсу з питань належного застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу України | програми запроваджено | III квартал 2016 р. | Мін’юст  МОЗ  Національна школа суддів (за згодою) | **Виконання триває**  Розроблено проект програми підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, в рамках тренінгу системи ТоТ (навчання адвокатів-тренерів/модераторів, проведення кущових семінарів), у тому числі з питань належного застосування статті 206 Кримінального процесуального кодексу України.  Підготовлено 10 тренерів/адвокатів, модераторів та в період з 25 червня по 16 липня 2016 року разом з проектом Ради Європи проведено серію каскадних тренінгів у містах Святогірськ (Донецька область), Київ, Біла Церква, Сєвєродонецьк, Дніпропетровськ, Маріуполь, в тому числі з питань захисту прав людини (загальні обов’язки судді), в яких прийняли участь 198 адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.  За підтримки Проекту Ради Європи «Подальша підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» починаючи з середини вересня 2017 року адвокатами-тренерами проведено більше 20 тренінгів по всій території України для підвищення кваліфікації працівників місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у сфері надання первинної правової допомоги у кримінальному провадженні |
|  | 12) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” в частині створення та запровадження інституту “інформаторів” (wistleblowers) щодо неналежного поводження в установах Державної кримінально-виконавчої служби; | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС |  |
|  | 13) розроблення та внесення змін до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Мін’юсту та МОЗ від 15 серпня 2014 р.  № 1348/5/572, та інших нормативно-правових актів з метою забезпечення:  проведення медичних обстежень засуджених, ув’язнених та затриманих поза межами чутності і (якщо медичний працівник не бажає іншого в кожному конкретному випадку) поза межами видимості немедичного персоналу;  імплементації вимог щодо фіксування тілесних ушкоджень, які виявлено у засуджених, ув’язнених чи затриманих, відповідно до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, викладених у 23-й Загальній доповіді за 2012/2013 рік та пункті 30 Доповіді за результатами візиту до України 2012 року | наказ затверджено | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою) | **Виконання триває**  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 року № 343 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції», згідно з якою Міністерство юстиції є правонаступником Державної пенітенціарної служби, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, на сьогодні проводиться перегляд та заплановано подальше внесення змін до низки нормативно-правових актів, які регламентують, зокрема, надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту. Враховуючи зазначене, при опрацюванні та внесенні відповідних змін до спільного наказу Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767, у ньому також будуть враховані положення, що регламентують проведення медичних обстежень засуджених поза межами чутності та вимоги щодо фіксування тілесних ушкоджень, які виявлено у засуджених, відповідно до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню |
|  | 14) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” щодо надання доступу до установ попереднього ув’язнення представникам громадськості та іншим незалежним суб’єктам, а також надання їм можливостей фото- та відеофіксації доказів неналежних умов тримання чи поводження | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про пенітенціарну систему», в якому будуть враховані положення щодо внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» стосовно надання доступу до установ попереднього ув’язнення представникам громадськості та іншим незалежним суб’єктам, а також надання їм можливостей фото- та відеофіксації доказів неналежних умов тримання чи поводження.  Водночас, на нашу думку, надання такого доступу має бути погоджено слідчим або судом, які здійснюють кримінальне провадження, оскільки відповідно до положень Закону України «Про попереднє ув’язнення» побачення осіб, узятих під варту, з родичами або іншими особами, побачення іноземних громадян, взятих під варту, з представниками посольств і консульств відповідних держав, побачення осіб, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, з родичами або іншими особами можуть надаватись адміністрацією місця попереднього ув'язнення лише з письмового дозволу слідчого або суду, які здійснюють кримінальне провадження або на підставі письмового дозволу органу, що проводить екстрадиційну перевірку. |
|  | 15) розроблення програми навчання щодо міжнародних стандартів ефективності розслідувань неналежного поводження в місцях несвободи для створюваного Державного бюро розслідувань;  проведення навчання усіх слідчих Державного бюро розслідувань, які займатимуться розслідуванням фактів неналежного поводження відповідно до програми | розроблено та запроваджено програми | через три місяці після прийняття відповідного закону | Мін’юст  МОН  МВС  інші заінтересовані органи державної влади | Відповідно до положень пунктів 7, 12 частини першої статті 6 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» розробка і затвердження методик розслідування окремих видів злочинів, а також забезпечення роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань віднесено до повноважень Державного бюро розслідування, а отже розробка програм навчання, в тому числі з урахуванням міжнародних стандартів, має здійснюватись безпосередньо Державним бюро розслідувань після його утворення.  Таким чином, зазначене завдання має виконуватись Державним бюро розслідувань. |
| 7. Забезпечення дієвості засобів правового захисту для кожної особи, що зазнала неналежного поводження | 1) розроблення законопроекту про приведення Закону України “Про Національну поліцію” в частині визначення повноважень у відповідність з міжнародними стандартами в частині застосування сили, проведення обшуків, підстав для затримання тощо | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС | **Виконано**  З метою приведення Закону України «Про Національну поліцію» у відповідність до міжнародних стандартів в частині застосування сили Міністерством юстиції підготовлено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» (щодо приведення у відповідність до міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини)».  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 7023 від 10 серпня 2017 року). |
|  | 2) прийняття та запровадження нормативно-правового акта з питань встановлення критеріїв оцінки ефективності діяльності МВС на основі кращих міжнародних практик | проведено дослідження громадської думки щодо якості роботи поліції;  подано висновки міжнародних організацій щодо дотримання прав людини в діяльності поліції;  постійно проводиться на основі прийнятих критеріїв оцінка ефективності діяльності МВС з метою виявлення та усунення факторів ризику, що можуть сприяти катуванню та неналежному поводженню | IV квартал 2016 р. | МВС | **Виконання триває.**  Проект акта, розроблений МВС, надійшов на погодження до Національної поліції (лист МВС від 22.02.2017 № 2398/05/34-2017 про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції України»). |
|  | 3) запровадження механізму автоматизованої реєстрації відвідувачів у всіх адміністративних будівлях правоохоронних органів | зменшено кількість випадків катувань та неналежного поводження в діяльності поліції | III квартал 2017 р. | МВС  СБУ (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітному періоді.**  В адміністративних будівлях ізоляторів тимчасового тримання реєстрація відвідувачів, які прибули до утримуваних осіб, здійснюється за допомогою інформаційної підсистеми «ІТТ custodyrecords» у складі Інформаційного порталу Національної поліції України».  На сьогодні проект наказу МВС «Про затвердження Інструкції щодо формування інформаційної підсистеми «ІТТ custodyrecords» у складі Інформаційного порталу Національної поліції України» погоджено у зацікавлених підрозділах апарату Національної поліції та опрацьовується державними органами виконавчої влади.  На теперішній час інформаційна підсистеми «ІТТ custodyrecords» у тестовому режимі запроваджена у 125 ізоляторах тимчасового тримання в 25 головних управліннях Національної поліції. |
|  | 4) запровадження особистої картки супроводження (custody record) для затриманих (заарештованих) осіб шляхом внесення змін до наказу МВС | зменшено кількість випадків катувань, виявлених у ході реалізації національного превентивного механізму, відображених у доповідях національних правозахисних організацій, міжнародних організацій | IV квартал 2016 р. |  | **Виконання триває.**  Вживаються заходи щодо розроблення та впровадження в діяльності Національної поліції інформаційної підсистеми «Утримувані в ІТТ» (custody record) у складі Інформаційного порталу Національної поліції. 23 березня 2016 року в ізоляторі тимчасового тримання Головного управління Національної поліції в м. Києві запроваджено в тестовому режимі зазначену підсистему. Здійснюються підготовчі роботи щодо її впровадження в окремих базових ІТТ Київської, Львівської та Харківської областей. |
|  | 5) розроблення та прийняття нормативно-правового акта щодо затвердження механізмів здійснення громадського контролю місцевими громадами за діяльністю підрозділів МВС | підготовлено звіти національних правозахисних організацій щодо наявності перешкод у доступі до місць несвободи  забезпечено швидкість доступу до місць несвободи | II квартал 2016 р. | МВС | ***Виконання триває***  Ізолятори тимчасового тримання Національної поліції України є режимними об’єктами, порядок пропуску на їх територію визначено відповідними нормативно-правовими актами.  Представникам Омбудсмена в рамках роботи Національного превентивного механізму та представникам міжнародних правозахисних організаційвідповідно до їх мандату надається безперешкодний доступ до до місць несвободи НПУ, АДПСУ. |
|  | 6) внесення змін до наказу Мін’юсту від 3 липня 2013 р. № 1325/5 “Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України” з урахуванням рекомендацій міжнародних та національних інституцій, зокрема щодо позбавлення невластивих поточних функцій, які мають здійснюватися установами виконання покарань, зокрема проведення обшуків житлової та виробничої зон, речей засуджених тощо;  забезпечення правопорядку, додержання встановленого законом та іншими нормативно-правовими актами порядку виконання і відбування покарання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та на прилеглій до них території (крім випадків масових заворушень та або інших особливих випадків) | наказ затверджено | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції видано наказ від 06.02.2017 № 292/5 «Про затвердження Положення про територіальне (міжрегіональне) воєнізоване формування Державної кримінально-виконавчої служби України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2017 року за № 177/30045.  На сьогодні опрацьовується питання щодо підготовки проекту наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження змін до наказу Міністерства юстиції України від 06 лютого 2017 року № 292/5» щодо внесення змін стосовно позбавлення територіальних (міжрегіональних) воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС України) невластивих поточних функцій, які мають здійснюватися установами виконання покарань, зокрема проведення обшуків житлової та виробничої зон, речей засуджених тощо; забезпечення правопорядку, додержання встановленого законом та іншими нормативно-правовими актами порядку виконання і відбування покарання в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах та на прилеглій до них території (крім випадків масових заворушень та/або інших особливих випадків). |
|  | 7) розроблення нормативно-правових актів про внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Мін’юсту від  2 липня 2013 р. № 1304/5, а також Кримінально-виконавчого кодексу України щодо створення системи подання вихідної кореспонденції засудженими та особами, взятими під варту, яка б передбачала наявність окремого незалежного суб’єкта, відповідального за збирання кореспонденції таких осіб (Українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта”) | відповідні накази затверджено  законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою) | Виконання триває  На сьогодні опрацьовується питання щодо підготовки проекту наказу Міністерства юстиції України про внесення змін до Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затверджених наказом Мін’юсту від 2 липня 2013 р. № 1304/5 |
|  | 8) встановлення в кожній установі виконання покарань та установі попереднього ув’язнення скриньки для кореспонденції, доступ до якої матиме лише суб’єкт, відповідальний за збирання кореспонденції;  унеможливлення доступу до скриньок та кореспонденції, яка міститься в них, адміністрації установ виконання покарань та установ попереднього ув’язнення | у кожній установі виконання покарань та установі попереднього ув’язнення встановлено спеціальні скриньки для кореспонденції | I квартал 2017 р. | ДПтС | Виконано  У кожній установі виконання покарань та слідчому ізоляторі встановлено спеціальні скриньки для кореспонденції. |
|  | 9) підготовка проектів актів про внесення змін до актів законодавства та відомчих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність із вимогами міжнародних стандартів щодо застосування сили та спеціальних засобів у пенітенціарних установах. Визначення підстав для застосування спеціальних засобів (окремо щодо кожного їх виду) відповідно до вимог Європейських в’язничних правил | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  наказ про внесення змін до відповідних відомчих актів затверджено | червень 2017 р. | Мін’юст  МВС  ДПтС  СБУ (за згодою)  Консультаційна місія ЄС (за згодою) | **Виконання триває**  у проектах нових Інструкцій з питань роботи ізоляторів тимчасового тримання Національної поліції України, та з організації конвоювання затриманих, взятих під варту та засуджених осіб конвойними нарядами Національної поліції України враховано рекомендації викладені в Доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів в Україну у 2012 році (пункти 31, 32, 49), у частині щодо застосування наручників тільки до тих пір поки це є абсолютно необхідним, та до довічно ув’язнених. Фіксація застосування засобів примусу до осіб, які утримуються в ІТТ, здійснюється шляхом внесення відповідної інформації до інформаційної підсистеми «Сustodyrecords». |
|  | (пункт 65) та Доповідей Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів в Україну у 2002 році (пункт 102), у 2009 році (пункт 85), у 2012 році (пункти 23, 31, 32, 49) |  |  |  |  |
|  | 10) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” та Кримінально-виконавчого кодексу України щодо закріплення гарантій надання засудженим та особам, взятим під варту, можливості безоплатно та конфіденційно телефонувати до органів державної влади та державних установ | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | ***Виконання триває***  Державною пенітенціарною службою України розроблено та надіслано на розгляд Міністерства юстиції України проект Закону України «Про внесення змін до статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо забезпечення права засуджених на безоплатне та конфіденційне здійснення телефонних дзвінків до органів державної влади, а також збільшення кількості побачень)».  Після погодження проект Закону відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України буде подано на розгляд Уряду. Стосовно закріплення гарантій надання особам, взятим під варту, можливості безоплатно та конфіденційно телефонувати до органів державної влади та державних установ інформуємо, що Верховною Радою України прийнято у першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув'язнення» (щодо імплементації окремих стандартів Ради Європи)», зареєстрований 06.07.2015 за № 2291а, згідно з положеннями якого особам, узятим під варту, зокрема, надається право на телефонні дзвінки з родичами або іншими особами, а також з підприємствами, установами, організаціями, у тому числі в мережах рухомого (мобільного) зв'язку, у разі відсутності рішення слідчого або суду, що здійснюють кримінальне провадження, про їх заборону (за винятком телефонних дзвінків та листування із захисником, щодо яких така заборона не допускається). |
|  | 11) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, процесуального законодавства різних галузей судочинства щодо підстав та порядку безпосередньої участі у судовому засіданні осіб, які відбувають покарання та щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з урахуванням рішення Конституційного Суду України за поданням громадянина Трояна А. П. від 12 квітня 2012 р.  № 9-рп/2012, а також практики Європейського суду з прав людини | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  ДСА (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | ***Виконання триває***  Рішення Конституційного Суду України від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 було прийнято у справі за конституційним зверненням Трояна А.П. щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України стосовно права засудженого, який перебуває у місцях позбавлення волі, бути доставленим до суду для участі в судовому процесі у справах цивільної юрисдикції.  Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначив, що громадянин України, іноземець, особа без громадянства, має гарантовані державою рівні права на захист прав і свобод у судовому порядку та на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку у судах усіх юрисдикцій, спеціалізацій та інстанцій, у тому числі й особа, яка засуджена і відбуває кримінальне покарання в установах виконання покарань.  З огляду на членство Міністра юстиції у складі Ради з питань судової реформи, Міністерство юстиції листом від 25 липня 2016 року № 5377/9/6-16 звернулося до Ради з питань судової реформи з проханням включити положення щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції осіб, які відбувають покарання та щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у комплексний законопроект про внесення змін до процесуальних кодексів. |
|  | 12) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо механізму ефективної реалізації права ув’язнених та засуджених на правову допомогу відповідно до Закону України “Про правову допомогу”, який передбачатиме можливість участі захисника у розгляді питань про застосування дисциплінарних стягнень, погіршення умов тримання та застосування заохочувальних норм (статті 81 і 82 Кримінального кодексу України), а також у підготовці до такого розгляду;  надання можливості конфіденційних Інтернет-побачень засуджених та осіб, взятих під варту, із захисником | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Координаційним центром з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення реалізації права ув’язнених та засуджених на правову допомогу (далі – проект Закону).  Департаментом публічного права Міністерства юстиції України положення проекту Закону включено до Прикінцевих положень проекту Закону України «Про пенітенціарну систему», що розроблений Міністерством юстиції України. |
|  | 13) розроблення та внесення змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби, які передбачатимуть створення можливості подання особами, взятими під варту, та засудженими конфіденційної он-лайн скарги на неналежне поводження чи умови тримання за допомогою Спеціальної інформаційно-комунікаційної системи ДПтС до Національного превентивного механізму, органів вищого рівня ДПтС, органів прокуратури;  виключення можливості втручання сторонніх осіб до процесу подання скарги та внесення відповідних пропозицій щодо бюджетного фінансування зазначених заходів | наказ затверджено | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Мінфін  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | ***Виконання триває***  Державною пенітенціарною службою України разом із Адміністратором Спеціальної інформаційно-комунікаційної системи ДПтС України (далі – СІКС) розроблено та проведено тестове випробування сервісу «Скарга», який дозволяє засудженим та особам, взятим під варту, зареєстрованим в СІКС, звернутися до Національного превентивного механізму, органів ДПтС України та прокуратури, надіславши через мережу Інтернет в режимі он-лайн скаргу на адресу електронної пошти зазначених державних органів.  На цей час встановлено та налагоджено 86 комплектів обладнання СІКС та 104 абонентських термінали у 86 установах виконання покарань. |
|  | 14) розроблення на виконання частини другої пункту 21 Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України відомчого нормативно-правового акта з метою врегулювання питання щодо заміни в судах загальної юрисдикції металевих загороджень, які відокремлюють підсудних від складу суду і присутніх громадян, на загородження із скла;  здійснення розрахунків потреби коштів на здійснення такої заміни та внесення відповідних пропозиції щодо бюджетного фінансування зазначених заходів | передбачено кошти у державному бюджеті  розроблено та затверджено відповідний нормативно-правовий акт  замінено металеві загородження в залах судових засідань на загородження із скла | IV квартал 2017 р. | МВС  Мінфін  ДСА (за згодою) | **Виконано у звітному періоді.**  Наказом ДСАУ від 20.03.2017 № 350 «Про затвердження Загальних вимог до загородження зі спеціального захисного скла для розміщення обвинувачених (підсудних), засуджених» (враховуючи лист МВС від 19.01.2017 № 14/127) затверджено загальні вимоги щодо врегулювання вказаного питання та їх застосовування Апеляційним судам та територіальним управлінням Державної судової адміністрації України до загородження при заміні існуючих металевих загороджень у залах судових засідань для розгляду кримінальних справ, а також при облаштуванні нових залів судових засідань для розгляду кримінальних справ.  Поряд з цим, спільним наказом МВС, Мін’юсту, ВСУ, ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ, ДСА і ГПУ від 26.05.2015 № 698/27143 передбачена можливість використання стандартних металевих загороджень у залах судових засідань, місць для тримання обвинувачених (підсудних), засуджених до повної їх заміни загородженням зі скла чи органічного скла. |
|  | 15) розроблення проектів Загальнодержавної програми розвитку системи охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року та Стратегії розвитку судової психіатрії в Україні на період до 2020 року, а також відповідних типових регіональних програм з урахуванням рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо приведення умов тримання та лікування осіб у психіатричних та психоневрологічних закладах, включаючи заклади, в яких здійснюється госпіталізація у примусовому порядку, у відповідність із сучасними стандартами у сфері прав людини | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | МОЗ | Виконання триває  МОЗ розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року», який надіслано на погодження до центральних органів виконавчої влади. |
| 8. Забезпечення відшкодування шкоди та реабілітації жертв злочинів, пов’язаних із катуваннями, жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням чи покаранням, відповідно до міжнародних стандартів | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо закріплення порядку відшкодування шкоди особам, які були піддані катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;  визначення належних компенсаторних заходів для таких осіб, їх чіткого розміру та порядку застосування | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триває Див. підпункт 1 пункту 1 |
|  | 2) розроблення законопроекту щодо створення інституту превентивної скарги для осіб, які утримуються в неналежних умовах в місцях несвободи та піддаються катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;  надання можливості термінового залучення експертів з метою фіксації неналежних умов тримання чи поводження для гарантування наявності доказів таких умов у подальшому; | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС | Виконання триває  Наразі в Міністерстві юстиції опрацьовується питання створення інституту превентивної скарги для осіб, які утримуються в неналежних умовах в місцях несвободи та піддаються катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.  На сьогодні введенна в експлуатацію в тестовому режимі система електронної фіксації всіх дій, що відбуваються із затриманими особами «ІТТ Custody records». |
|  | розроблення та передбачення змісту і порядку здійснення ефективних термінових заходів судового превентивного реагування щодо осіб, які утримуються в неналежних умовах чи піддаються неналежному поводженню, з метою унеможливлення подальшого тримання в таких умовах |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Державну кримінально-виконавчу службу України”, що передбачатиме:  незалежність медичної служби ДПтС на центральному та територіальному рівні, на рівні медичних частин установ виконання покарань та попереднього ув’язнення шляхом усунення підпорядкування медичного персоналу іншому персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, крім Голови ДПтС;  юридичну та фінансову незалежність медичної служби з наданням їй статусу окремої юридичної особи з окремим бюджетом та повноваженнями щодо розпорядження ним | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС | **Виконання триває**  Міністерством юстиції здійснюється аналіз законодавства з метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади. |
|  | 4) внесення до законодавства змін у частині переведення засуджених до лікувальних установ поза межами установ виконання покарань та попереднього ув’язнення з метою гарантування вільного вибору лікаря і медичної установи та можливостей отримати їх послуги засудженими та особами, взятими під варту | наказ щодо внесення змін затверджено | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  МОЗ  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триває  На сьогодні питання вирішено у частині вибору лікаря спільним Наказом Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров'я від 15.08.2014 №1348/5/572 |
|  | 5) внесення змін до наказу Мін’юсту та МОЗ від 15 серпня 2014 р. № 1348/5/572 “Про затвердження організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі” щодо надання можливості у виняткових випадках звільнення у разі відсутності у засудженого хвороби, визначеної у переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання (додаток 12 до | наказ щодо внесення змін затверджено | III квартал 2016 р. | Мін’юст  МОЗ  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Внесення змін до зазначеного наказу є недоцільним у зв’язку з тим, що перелік захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, був розширений та згодом затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 «Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767. На сьогодні зазначений перелік захворювань є достатнім та охоплює всі стани хворого засудженого, які є несумісними з відбуванням покарання. |
|  | зазначеного наказу), з урахуванням загального стану здоров’я хворого та в разі його несумісності з відбуванням покарання відповідно до практики Європейського суду з прав людини |  |  |  |  |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо гарантування права осіб, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, бути звільненим у зв’язку із станом здоров’я в порядку, встановленому для засуджених | законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС | **Виконано**  За результатами опрацювання питання щодо гарантування права осіб, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, бути звільненим у зв’язку із станом здоров’я в порядку, встановленому для засуджених, а також аналізу практики ЄСПЛ та положень чинного законодавства Міністерством юстиції 28 квітня 2017 року повідомлено Кабінет Міністрів України, що законодавство України не потребує внесення додаткових змін, оскільки в достатній мірі врегульовує зазначені питання. |
|  | 7) розроблення з урахуванням методичних рекомендацій ДПтС окремого розділу з питань превентивної медицини (гігієна, запобігання заразним захворюванням, алкоголізму та наркоманії, самогубствам тощо) та внесення відповідних змін до наказу Мін’юсту та МОЗ № 1348/5/572  від 15 серпня 2014 р. “Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі” відповідно до стандартів, викладених у 3-й Загальній доповіді Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню | наказ щодо внесення змін затверджено | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  МОЗ  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції здійснюється аналіз законодавства. З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади. |
|  | 8) відновлення виконання Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013—2017 роки в частині, яка передбачає покращення умов утримання в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення;  перегляд строків здійснення заходів щодо покращення умов утримання, що не були виконані у зв’язку з припиненням дії Програми | виконання Державної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013—2017 роки відновлено | I квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  Мін’юст  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | ***Виконання триває***  Державною пенітенціарною службою України підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р.  № 345» (далі – проект).  Наразі проект відпрацьований структурними підрозділами Міністерства юстиції та надісланий до Міністерства фінансів для висловлення позиції. |
|  | 9) розроблення і затвердження стратегії та плану дій щодо поступової демілітаризації Державної кримінально-виконавчої служби, її безпосереднього підпорядкування Мін’юсту та впровадження методів динамічної безпеки в установах попереднього ув’язнення та виконання покарань, які гарантуватимуть недопущення подальшого зниження існуючого рівня привабливості та престижності роботи в Державній кримінально-виконавчій службі та сприятиме їх підвищенню | затверджено стратегію та план дій | III квартал 2017 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триває  Міністерством юстиції опрацьовується питання розроблення стратегії та плану дій, щодо поступової демілітаризації ДКВС. |
|  | 10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про внесення змін до Положення про Державну пенітенціарну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 225, та створення в структурі ДПтС окремого підрозділу з відібраним шляхом проведення відкритого конкурсу персоналом, який буде відповідати за належне виконання рішень Європейського суду з прав людини, гарантувати ефективне вжиття заходів загального характеру, які визначені Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, та інших додаткових заходів, необхідних для недопущення у подальшому порушення вимог Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання; забезпечуватиме повну імплементацію рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та інших міжнародних стандартів у пенітенціарній сфері | новий підрозділ у структурі ДПтС створено | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) |  |
|  | 11) розроблення та прийняття нормативно-правового акта з питань регулювання порядку виконання рішень Європейського суду з прав людини та рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню на рівні ДПтС, її територіальних органів, а також окремих установ, що їй підпорядковані | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) |  |
|  | 12) створення окремого розділу на офіційному веб-сайті ДПтС з наданням вільного доступу на сайті ДПтС до всієї інформації (документів, у яких вона міститься) щодо виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та рішень Європейського суду з прав людини, зокрема подань Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, а також відповідей щодо вжитих ДПтС України та її установами заходів до створення спеціального ресурсу Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини | створено окремий розділ на офіційному веб-сайті ДПтС із вичерпною інформацією (документами, в яких вона міститься) щодо виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню та рішень Європейського суду з прав людини | II квартал 2016 р. | ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | *Виконанння триває*  На офіційному веб-сайті ДПтС України функціонує розділ «Превентивні механізми захисту прав людини», у якому розміщено матеріали щодо механізмів контролю за виконанням рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.  Робота із створення розділу з наданням вільного доступу на офіційному веб-сайті ДПтС України щодо виконання рекомендацій Європейського суду з прав людини триває. |
|  | 13) розроблення та прийняття відповідного наказу Мін’юсту, а також встановлення обладнання, необхідного для запровадження електронної бази даних про всіх засуджених та ув’язнених і системи внутрішньої комунікації щодо рапортування з режимних питань (дисциплінарна практика, застосування спеціальних засобів та сили, проведення обшуків тощо) в усіх установах виконання покарань та попереднього ув’язнення; забезпечення можливості прослідковування суб’єктами зовнішнього та внутрішнього контролю внесення змін до інформації, яка комунікувалася через електронну систему | затверджено наказ Мін’юсту  в кожній установі виконання покарань та попереднього ув’язнення встановлено обладнання, необхідне для запровадження електронної бази даних про всіх засуджених та ув’язнених та системи внутрішньої комунікації | I квартал 2017 р. | Мін’юст  Мінфін  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триває Міністерством юстиції України розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання обліку засуджених та осіб, узятих під варту».  Прийняття розпорядження надасть можливість запровадження електронної бази даних про засуджених та осіб, узятих під варту, що забезпечить організацію ефективної роботи органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби України, належної міжвідомчої взаємодії, зменшення корупційних ризиків за рахунок автоматизації процесів з урахуванням вимог щодо захисту персональних даних.  На сьогодні погоджений із заінтересованими ЦОВВ проект розпорядження готується для внесення на розгляд Уряду. |
|  | 14) розроблення та запровадження автоматизованої системи оцінки ризику з метою встановлення підстав для застосування заохочувальних норм Кримінального кодексу України (статті 81 і 82) та Кримінально-виконавчого кодексу України (стаття 101);  забезпечення періодичної переоцінки ризиків з урахуванням даних, зібраних у процесі відбування покарання | функціонування автоматизованої системи оцінки ризику | I квартал 2017 р. | Мін’юст  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  В проекті Закону України «Про пенітенціарну систему України» враховано питання щодо проведення оцінки ризиків вчинення повторних кримінальних правопорушень засудженими, стосовно яких розглядається питання застосування положень статей 81, 82 Кримінального кодексу України.  Крім того відповідні пропозиції стосовно внесення змін у законодавство враховано при підготовці проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації порядку застосування окремих інститутів кримінального права до європейських стандартів», розробленому групою науковців та фахівців (Мірошніченко Ю.Р., Яковець І.С., Автухов К.А., Човган В.О.), який наразі знаходиться у відповідному підкомітеті Верховної Ради України. |
|  | 15) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України, розроблення та внесення змін до правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань та наказу Мін’юсту від 8 лютого 2012 р. “Про затвердження Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Регіональну комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, Положення про Апеляційну комісію Державної пенітенціарної служби України з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі” щодо зміни порядку первинної та вторинної класифікації засуджених шляхом запровадження автоматизованої системи оцінки ризиків релевантних до відповідної класифікації; здійснення періодичної переоцінки ризиків з урахуванням даних, зібраних у процесі відбування покарання | затверджено наказ щодо внесення змін  законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2017 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконано.**  Наказом Міністерства юстиції від 27.02.2017 №680/5 затверджено «Положення про визначення особам, заудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення, Положення про центральну, міжрегіональну комісії та комісію слідчого ізолятора з питань визначення особам, засудженим до довічного позбавлення волі та позбавлення волі на певний строк, виду колонії, порядок направлення для відбування покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, арешту й обмеження волі, та їх переведення», зареєстрований у Мінюсті від 28 лютого 2017 року за № 265/30133  Розроблено проект Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань з урахуванням Європейських стандартів. Проект опрацьовується з координаторами ОБСЄ та ЄС. |
|  |  |  |  |
|  | 16) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про внесення змін до Концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої Указом Президента України від 8 листопада 2012 р. № 631 щодо виключення пріоритету самозабезпечення установ виконання покарань як складової політики залучення засуджених до суспільно корисної праці | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконано**  Відповідно до статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені мають право на оплачувану працю, організовану відповідно до вимог законодавства про працю, у тому числі щодо тривалості, умов та оплати праці.  Верховною Радою України прийнято Закон України від 07 вересня 2016 року № 1492-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених», відповідно до якого особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують витрати на їх утримання, крім вартості харчування, взуття, одягу, білизни, спецхарчування та спецодягу. Таким чином відпала потреба у самозабезпеченні установ виконання покарань шляхом залучення засуджених до суспільно корисної праці. |
|  | 17) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Закону України “Про державну кримінально-виконавчу службу України” в частині зміни прибуткових пріоритетів підприємств Державної кримінально-виконавчої служби та заміну їх на пріоритети реінтеграційних потреб засуджених | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про пенітенціарну систему», в якому будуть враховані положення щодо зміни прибуткових пріоритетів підприємств Державної кримінально-виконавчої служби та заміну їх на пріоритети реінтеграційних потреб засуджених. |
|  | 18) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо спрощення користування засудженими та особами, які взяті під варту, коштами, які зароблені ними (після необхідних відрахувань), шляхом розроблення механізму зберігання таких коштів на карткових банківських рахунках на власний вибір та вільного розпорядження ними, а також створення системи індивідуальних розрахункових карток | затверджено наказ щодо внесення змін | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триваєВідповідно до статті 108 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджені мають право придбавати за безготівковим розрахунком продукти харчування, одяг, взуття, білизну та предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях, одержані за переказами, за рахунок пенсії та іншого доходу, без обмеження їх обсягу.Поряд з цим у Верховній Раді України розглядається проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про попереднє ув’язнення» (реєстр. № 4576 від 04.05.2016), відповідно до якого особи, взяті під варту, мають право купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування, предмети першої потреби, письмове приладдя, газети та книги через торговельну мережу на замовлення. Вилучені в новоприбулих осіб, узятих під варту, гроші зараховуються на їх особові рахунки. |
|  | 19) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Державної цільової програми удосконалення залучення до корисної цілеспрямованої діяльності засуджених та осіб, які перебувають під вартою, відповідно до стандартів Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | Виконання триває |
| 9. Забезпечення ефективної діяльності національного превентивного механізму | 1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо підвищення ефективності діяльності національного превентивного механізму шляхом надання додаткових повноважень щодо забезпечення виконання його рекомендацій;  визначення повноважень щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності винних у неналежному поводженні посадових осіб та щодо можливостей вжиття інших негайних заходів реагування, обов’язкових до виконання відповідними посадовими особами | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  З метою розробки законопроекту, спрямованого на підвищення ефективності діяльності національного превентивного механізму, Міністерство юстиції листом від 31.05.2016 року № 4140/12/1-16 звернулось до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, на якого відповідно до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» покладено функції національного превентивного механізму, з проханням, з огляду на практичний досвід реалізації згаданої функцій, надати бачення щодо шляхів підвищення ефективності НПМ та пропозиції до відповідного законопроекту.  13 жовтня 2016 року в Міністерстві юстиції була проведена міжвідомча робоча зустріч за участю Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні, під час якої було узгоджено проблемні питання щодо:   * шляхів підвищення ефективності НПМ в Україні. * надання НПМ додаткових повноважень щодо забезпечення виконання його рекомендацій; * визначення повноважень НПМ щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної та іншої відповідальності винних у неналежному поводженні посадових осіб ; * можливості вжиття НПМ інших негайних заходів реагування, обов'язкових до виконання посадовими особами.   Після узагальнення пропозицій причетних органів влади, Консультаційної місії Європейського Союзу в Україні та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відповідний законопроект буде внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідно до Регламенту КМУ, затвердженого постановою від 18 липня 2007 р. № 950. |
| 10. Забезпечення відповідності міжнародним стандартам умов конвоювання | 1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства з метою гуманізації умов конвоювання осіб  2) приведення нормативно-правових актів у відповідність з практикою Європейського суду з прав людини | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, відповідні відомчі нормативно-правові акти розроблено | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  Мінінфраструктури  Мінфін  ДПтС  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконання триває**  Пунктом 31 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Національну гвардію України» встановлено, що тимчасово до визначення на законодавчому рівні іншого суб'єкта виконання відповідних функцій Національна гвардія України продовжує здійснювати:  конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, до Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, апеляційних судів з розгляду цивільних і кримінальних справ, місцевих загальних судів, перелік яких визначається Міністром внутрішніх справ України, та відповідних установ виконання покарань, попереднього ув'язнення (крім гауптвахт) та ізоляторів тимчасового тримання, а також охорону їх у залі суду;  конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі під час їх екстрадиції;  участь у розшуку, переслідуванні і затриманні осіб, взятих під варту, осіб, засуджених до позбавлення волі або арешту, які втекли з-під варти. |
| 11. Визначення засобів захисту від неналежних умов тримання під вартою | 1) розроблення і внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про превентивні та компенсаційні засоби захисту від неналежних умов тримання під вартою | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  Верховний Суд України (за згодою)  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | Виконання триває.  Міністерством юстиції продовжується аналіз практик європей |
|  | 2) розроблення та затвердження нормативно-правового акта з визначенням єдиного порядку фіксації та ізоляції пацієнтів, які перебувають у стані загострення хвороби | наказ МОЗ затверджено | II квартал 2016 р. | МОЗ  Мін’юст | Виконано  Прийнято наказ МОЗ від 24.03.2016 №24 «Про затвердження Правил застосування фізичного обмеження та (або) ізоляції при наданні психіатричної допомоги особам, які страждають на психічні розлади, та форм первинної облікової документації» зареєстрований в Міністерстві юстиції 08.03.2016 №1589/29719 |
|  | 3) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо права пацієнтів і підопічних (їх законних представників) закладів охорони здоров’я, освіти та соціального захисту населення ознайомлюватися із справою, оформленою на таких осіб, та здійснювати її копіювання | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  затверджено в разі необхідності накази з відповідних питань | III квартал 2016 р. | МОЗ  МОН  Мінсоцполітики | Наказом МОЗ від 03.10.2016 № 1031 внесено зміни до складу міжвідомчої координаційної ради з питань удосконалення системи надання психіатричної допомоги в Україні. |
|  | 4) забезпечення з урахуванням потреб та відповідно до законодавства виробами медичного призначення та технічними засобами реабілітації осіб, які перебувають в місцях обмеження та позбавлення волі, а також у психіатричних та інтернатних закладах | відповідних осіб з інвалідністю забезпечено виробами медичного призначення та технічними засобами реабілітації | I квартал 2016 р. | ДПтС  МВС  МОЗ  МОН  Мінсоцполітики | **Виконується на постійній основі**  Забезпечення засуджених інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, у тому числі ортопедичним взуттям, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, засобами для пересування, здійснюється відповідно до [Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF/paran15#n15), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321.  На сьогоднішній день засуджені інваліди забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації структурними підрозділами соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій за місцем знаходження установи виконання покарань, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, наданої медико-соціальною експертною комісією МОЗ України. |
|  | 5) здійснення обстеження місць попереднього ув’язнення, обмеження та позбавлення волі на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, зокрема людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013). | графіки затверджено  об’єкти облаштовано з урахуванням потреб відповідних груп населення | II квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  МОЗ  МОН  Мінсоцполітики | **Виконано**  У відповідності до окремого доручення Державної пенітенціарної служби України від 25.04.2016 № 299-16 організовано комісійне обстеження будівель установ виконання покарань та слідчих ізоляторів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення.  За результатами обстеження Державною пенітенціарною службою України внесено пропозиції щодо проведення реконструкції, ремонту установ виконання покарань, слідчих ізоляторів та закладів охорони здоров’я Державної пенітенціарної служби України для включення до бюджетного запиту Міністерства юстиції на 2017 рік. |
|  | 6) складення за результатами проведеного обстеження вичерпного переліку необхідних робіт |  | III квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**  Складено перелік необхідних заходів, спрямованих на забезпечення доступності для маломобільних груп населення до слідчих ізоляторів, установ виконання покарань, закладів охорони здоров’я та відомчих навчальних закладів.  До зазначених заходів відносяться: придбання візуальних засобів інформації на суму 1460,0 тис. грн; придбання будівельних матеріалів та обладнання для господарської діяльності (вимощення доріжок для пішоходів і проїзної частини, влаштування зовнішнього освітлення, облаштування пандусів та парапетів, влаштування приміщень індивідуального обслуговування, у тому числі адаптація санітарно-гігієнічних приміщень тощо) на суму 5110, тис. грн.  Відповідні графіки будуть затверджені після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» та доведенням необхідних обсягів фінансування до Міністерства юстиції України |
|  | 7) розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту |  | з I кварталу 2017 р. |  | Виконання триває Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» не передбачено капітальні видатки на об’єкти будівництва, реконструкції та ремонту установ Державної кримінально-виконавчої служби України, що не дозволяє розробити поквартальні плани-графіки здійснення реконструкції та ремонту об’єктів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення.  Виконання цього завдання можливе після прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». |
|  | 8) прийняття відомчого нормативно-правового акта щодо регулювання питань використання засобів технічного запису часу прибуття затриманого (чи виклику на допит, дачі пояснення тощо) до правоохоронного органу та час її входу до приміщення, що фіксується не в журналі, а за допомогою електронної системи з тим, щоб особі видавався талон із її прізвищем та часом доступу в приміщення, для уникнення підробки та маніпулювання інформація зберігатиметься у самому терміналі. А також обладнання відділів правоохоронних органів системами та/або переобладнання існуючих систем таким чином, щоб відеоспостереження передбачало централізоване збереженням записів | законопроект внесено на розгляд кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | МВС  СБУ (за згодою) | Виконано  Національною поліцією видано доручення від 25.03.2016 року «Про випробування та впровадження в тестову експлуатацію інформаційної підсистеми «ІТТ Custody records» |
|  | 9) врегулювання (шляхом прийняття нормативно-правового акта) механізму реалізації права особи на повідомлення рідних про факт “приводу (затримання)” до правоохоронних органів | нормативно-правовий акт МВС прийнято (за погодженням СБУ) |  |  | **Виконано.**  Головним слідчим управлінням МВС розроблено та розміщено на відомчому сайті у відкритому доступі для використання в службовій діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації щодо організації роботи службових осіб, відповідальних за перебування затриманих; щодо особливостей забезпечення права на захист у кримінальному провадженні; про участь захисника на стадії досудового слідства |
| Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність | | | | | |
| *Створення ефективної системи захисту права на свободу та особисту недоторканність,  ефективне розслідування злочинів насильницького зникнення* | | | | | |
| 12. Приведення у відповідність із міжнародними стандартами процедури затримання і тримання особи під вартою, припинення практики незареєстрованих затримань | 1) врегулювання (шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта) механізму виконання правоохоронними органами обов’язку щодо надання особі можливості повідомляти рідних про усі факти “приводу (затримання)” до правоохоронних органів  2) обладнання правоохоронних органів системами відеоспостереження із централізованим збереженням записів та копіюванням в контролюючі органи | відповідні технічні рішення впроваджено та закріплено на законодавчому рівні | I квартал 2017 р. | МВС  Мінфін  СБУ (за згодою)  Генеральна прокуратура України (за згодою) | **Виконання триває**  У тестовому режимі здійснено підключення наявних відеореєстраторів, встановлених в ІТТ ГУНП до Єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі.  (Стан забезпечення засобами відеонагляду та відеоархівації в ГУНП становить 59%).  Вжито заходи щодо обладнання адмінбудівель поліції системами відео спостереження із забезпеченням можливості централізованого збереження перегляду та копіювання матеріалів у встановленому законодавством порядку.  Безкоштовно отримано від корпорації «СЕТС INTERNATIONAL CO, LTD» (КНР) комплексну інтелектуальну систему відеоспостереження у складі 44 відеокамер. |
|  | 3) внесення зміни до Кримінально-процесуального кодексу (стаття 107) та законів про правоохоронні органи для забезпечення обов’язкового відеозапису допитів та оснащення місць перебування затриманих осіб у відділах правоохоронних органів пристроями відеозапису з метою запобігання застосуванню катувань та жорстокому поводженню | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | МВС  СБУ (за згодою) | **Виконання триває**  Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення обов’язкового здійснення відеозапису допитів та оснащення місць перебування затриманих осіб у підрозділах правоохоронних органів пристроями відеозапису)» (лист від 29.11.2016 вих. № 1007/37/1/01-2016).  Крім того, СБУ України висловлено позицію щодо недоцільності внесення змін до ст. 107 КПК (лист від 17.06.2016 вих № 4459)  Крім того, народним депутатом ВРУ Міщенком С.Г. підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо запровадження відеофіксації першого допиту затриманого) (реєстр. № 4277 від 18.03.2016)  На засіданні Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було прийнято рішення про відхилення законопроекту через відсутність достатніх обґрунтувань та необхідність забезпечення технічної можливості цього заходу, що потребує витрат із Державного бюджету України. |
| 13. Посилення ефективності судового контролю за підставами позбавлення свободи, зокрема при застосуванні примусової госпіталізації до психіатричних закладів | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо поміщення осіб до психіатричної лікарні для проведення судово-медичної експертизи виключно за наявності належних для цього підстав та з дотриманням гарантій від свавільного позбавлення особи свободи щодо врегулювання питання призначення медичної експертизи | відповідне законодавче підґрунтя розроблено та схвалено Венеціанською комісією та/або Комітетом Міністрів Ради Європи | III квартал 2016 р. | Мін’юст  МОЗ | **Виконання триває**  З метою приведення чинного законодавства до міжнародних стандартів, в частині забезпечення недопущення необґрунтованого поміщення осіб, щодо яких розглядаються справи про адміністративні правопорушення, до медичних закладів для проведення судово-психіатричної експертизи, Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо проведення судово-психіатричної експертизи».  Проектом Закону пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), відповідно до яких призначення судово-психіатричної експертизи без згоди особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, можливе лише за рішенням суду, яке ґрунтується на підставі достатніх даних, а також передбачено внесення змін до статті 273 КУпАП, які дозволять залучати експерта в судовому засіданні.  01 вересня 2017 року проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України. |
| 14. Унеможливлення безпідставного та неналежним чином оформленого затримання, тримання особи під вартою без рішення суду | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань кримінально-правових наслідків фактичного ув’язнення раніше засуджених осіб на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які звільняються з цих установ. Забезпечення гарантій передбачуваності та юридичної узгодженості щодо зазначених осіб | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про визначення правового статусу засуджених осіб, які відбували покарання на тимчасово окупованій території або території населених пунктів, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також на території, що розташована на лінії зіткнення».  Зазначений проект Закону направлено на погодження до 13 заінтересованих державних органів. Після погодження проект Закону відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України буде подано на розгляд Уряду. |
|  | 2) розроблення нормативно-правової бази щодо врегулювання функціонування фактично існуючих установ попереднього ув’язнення СБУ, зокрема внесення відповідних змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” та розроблення правил внутрішнього розпорядку місць затримання в СБУ | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  наказ затверджено | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  СБУ (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконано**  З метою врегулювання на законодавчому рівні функціонування фактично існуючих установ попереднього ув’язнення Служби безпеки України та поширення тим самим на установи попереднього ув’язнення вимог Закону України «Про попереднє ув’язнення» Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Законів України «Про попереднє ув’язнення» та «Про Службу безпеки України», який внесено на розгляд Верховної Ради України під назвою «Про внесення змін до Законів України «Про попереднє ув'язнення» та «Про Службу безпеки України» щодо функціонування слідчих ізоляторів»  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 6521 від 26 травня 2017 року). |
|  | 3) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого врегулювання питання приведення порядку застосування запобіжних заходів до засудженого у відповідність з вимогами практики Європейського суду з прав людини | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  СБУ (за згодою) | **Виконано**  За результатами опрацювання міжнародного законодавства та практики Європейського суду з прав людини в частині застосування запобіжних заходів та дотримання строків тримання під вартою Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення порядку застосування запобіжних заходів у відповідність з практикою Європейського суду з прав людини».  Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 199 КПК, відповідно до яких питання про продовження строку тримання під вартою до проведення судом підготовчого засідання вирішується слідчим суддею за клопотанням прокурора. Крім того пропонується внести зміни до частини третьої статті 315 КПК, встановивши, що заходи забезпечення кримінального провадження, обрані під час досудового розслідування, за відсутності клопотань сторін кримінального провадження, вважаються продовженими у підготовчому судовому засіданні, крім заходів у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту.  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 7089 від 07 вересня 2017 року). |
|  | 4) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” щодо посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою, зокрема у разі констатації відповідного порушення Європейським судом з прав людини | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст  Мінфін | **Виконання триває.**  Міністерством юстиції опрацьовується питання щодо посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою, зокрема у разі констатації відповідного порушення Європейським судом з прав людини.  З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.  За результатами узагальнення інформації та опрацювання наданих пропозицій Міністерством юстиції буде розроблено проект закону з метою врегулювання зазначених питань. |
|  | 5) розроблення з урахуванням практики Європейського суду з прав людини законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого врегулювання питання стосовно строків тримання під вартою | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення відповідних змін до Кримінального процесуального кодексу України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконано**  За результатами опрацювання міжнародного законодавства та практики Європейського суду з прав людини в частині застосування запобіжних заходів та дотримання строків тримання під вартою Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо приведення порядку застосування запобіжних заходів у відповідність з практикою Європейського суду з прав людини».  Проектом Закону пропонується внести зміни до статті 199 КПК, відповідно до яких питання про продовження строку тримання під вартою до проведення судом підготовчого засідання вирішується слідчим суддею за клопотанням прокурора. Крім того пропонується внести зміни до частини третьої статті 315 КПК, встановивши, що заходи забезпечення кримінального провадження, обрані під час досудового розслідування, за відсутності клопотань сторін кримінального провадження, вважаються продовженими у підготовчому судовому засіданні, крім заходів у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту.  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 7089 від 07 вересня 2017 року). |
| 15. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність | 1) розроблення та впровадження в діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ методичних рекомендацій щодо попередження, запобігання злочинам, учиненим на ґрунті нетерпимості, та особливостей їх розслідування | підвищення професійного рівня працівників правоохоронних органів | II квартал 2016 р. | МВС | ***Виконано***  Розроблено та розміщено на відомчому сайті у відкритому доступі для використання в службовій діяльності слідчих підрозділів методичні рекомендації «Особливості розслідування злочинів, учинених на ґрунті нетерпимості». |
|  | 2) організація за сприяння Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні семінарів із слідчими, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми |  | IV квартал 2016 р. | МВС | Інформацію не надано. |
|  | 3) розроблення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою включення до переліку кримінальних правопорушень, які можуть бути розпочаті лише на підставі заяви потерпілого, кримінального правопорушення, передбаченого  статтею 171 Кримінального кодексу України | реалізація змін сприятиме удосконаленню процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів окремих категорій осіб, ефективному захисту прав працівників засобів масової інформації, а також створено можливості більш швидкого отримання відшкодування завданої шкоди | IV квартал 2016 р. | МВС | Інформацію не надано. |
| Забезпечення права на справедливий суд | | | | | |
| *Забезпечення права на незалежний та справедливий суд у розумний строк; створення доступної та ефективної системи судочинства, що відповідатиме європейським цінностям  та стандартам захисту прав людини* | | | | | |
| 16. Забезпечення доступності до правосуддя для кожної особи | 1) розроблення та подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до процесуальних кодексів, що передбачають більш гнучку систему звільнення або відстрочки оплати судового збору; звільнення від сплати судового збору осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України, судові витрати не становлять нездоланну перешкоду для захисту права в суді | II квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває.**  За результатами аналізу пропозицій заінтересованих органів, Міністерством юстиції підготовлено пропозиції щодо внесення змін до процесуального законодавства та Закону України «Про судовий збір».  23 березня 2017 року до Верховної Ради України Президентом України було внесено як невідкладний проект Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 6232 від 23 березня 2017 року), яким викладаються в новій редакції Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства України.  При підготовці зазначеного законопроекту до другого читання Міністерством юстиції було ініційовано включити до вказаного проекту Закону підготовлені пропозиції, які були розроблені на виконання вказаного завдання.  Однак, 10 липня 2017 року на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя вказані пропозиції до зазначеного законопроекту були відхилені.  З огляду на зазначене, відповідний законопроект з підготовленими пропозиціями буде внесений до Кабінету Міністрів України після прийняття Верховною Радою України нового процесуального законодавства. |
|  | 2) здійснення заходів для забезпечення доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю | забезпечено архітектурну доступність будівель судів для осіб з інвалідністю | 2016—2020 роки | ДСА (за згодою)  Мін’юст | **Виконання триває**  Міністерство юстиції 12 вересня 2017 року звернулось до Державної судової адміністрації України щодо надання інформації про стан виконання цього завдання.  Станом на 29 вересня 2017 року інформація від Державної судової адміністрації України про стан виконання вказаного завдання до Міністерства юстиції не надійшла. |
| 17. Забезпечення права на захист | 1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою чіткого визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинне бути забезпечено право на захист, а також вивчення питання щодо необхідності внесення комплексних змін до зазначеного Кодексу щодо забезпечення права на правову допомогу таким свідкам з урахуванням практики Європейського суду з прав людини  розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення права на захист | відповідний законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває**  Міністерством юстиції здійснюється аналіз законодавства щодо забезпечення права на правову допомогу. З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.  За результатами узагальнення інформації будуть надані пропозиції щодо визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинне бути забезпечено право на захист. |
|  | 2) розроблення законопроекту щодо запровадження розслідування злочинів невеликої тяжкості у формі дізнання | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | МВС  Мін’юст | ***Виконання триває***  У Правовому департаменті НПУ проведено експертизу проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проведення до судового розслідування злочинів у формі дізнання». Законопроект знаходиться на погодженні в МВС та НПУ. |
|  | 3) розроблення законопроекту про внесення змін до законодавства щодо забезпечення гарантій ув’язненим, отримання копій документів з матеріалів їх кримінальних впроваджень (кримінальних справ), у тому числі для подальшого звернення за захистом своїх прав до міжнародних інстанцій, зокрема до Європейського суду з прав людини | розроблено відповідні нормативно-правові акти і забезпечено фінансування для їх реалізації | I квартал 2018 р. | Мін’юст  МВС  ДСА (за згодою)  Верховний суд України (за згодою)  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою) |  |
| 18. Деполітизація та приведення у відповідність із міжнародними стандартами процесів формування суддівського корпусу та притягнення суддів до відповідальності | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до статті 69 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у частині розмежування оцінювання у кандидатів рівня знань та особистих морально-психологічних якостей. Виключення із положення Закону вимоги щодо 75-відсоткового прохідного порогу під час психологічного тестування, оскільки такий підхід неприйнятний для виявлення морально етичних якостей особи | створено та забезпечено функціонування системи виявлення особистих морально-психологічних якостей кандидатів на посаду судді, яка дає змогу виявити недоброчесних кандидатів ще на етапі відбіркового іспиту | II квартал 2016 р. | Мін’юст  Вища кваліфікаційна комісія суддів України (за згодою)  Національна школа суддів України (за згодою) | 02 червня 2016 року Верховною Радою України було прийнято нову редакцію Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».  Текст нової редакції Закону України «Про судоустрій і статус суддів» було підготовлено Радою з питань судової реформи як консультативно-дорадчим органом при Президентові України, до складу якої входить Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Козьяков С.Ю.  Разом з тим редакція статті 73 «Відбірковий іспит» нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (станом на сьогодні не набрав чинності) аналогічна редакції статті 69 «Відбірковий іспит» Закону України «Про судоустрій і статус суддів». |
| 19. Забезпечення незалежності, безсторонності, ефективності та інституційної спроможності судової системи | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до процесуального законодавства з метою встановлення обов’язку суду, який розглядає справу за нововиявленими обставинами на підставі рішення Європейського суду з прав людини, аналізувати провадження в цілому з метою встановлення та усунення недоліків судового процесу, які призвели до порушення будь-якого з прав, гарантованих Конвенцією | розроблено та імплементовано в національне законодавство запропонований механізм; схвалено його Європейським судом з прав людини та/або Комітетом Міністрів Ради Європи | II квартал 2017 року | Мін’юст  Верховний суд України (за згодою) | **Виконання триває**  Верховний Суд України висловив пропозицію щодо виконання вказаного завдання після прийняття Верховною Радою України проекту Закону «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (реєстр. № 6232 від 23 березня 2017 року).  Так, в положення нових процесуальних кодексів, які визначають повноваження Великої Палати Верховного Суду щодо перегляду судових рішень за виключними обставинами з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом, запропоновано передбачити, що в мотивувальній частині постанови Суду має міститись аналіз провадження в цілому з метою превенції та усунення в подальшому недоліків судового процесу, які призвели до встановлення ЄСПЛ порушення права заявника, гарантованого Конвенцією.  Крім того, необхідно зазначити, що в проектах нових кодексів перегляд судових рішень з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні цієї справи судом здійснюється за виключними обставинами, а не за нововиявленими, як це визначено Планом дій.  З огляду на зазначене, вирішення питання щодо виконання цього завдання відкладено до прийняття нових процесуальних кодексів. |
| 20. Підвищення прозорості діяльності суддів та рівня їх відповідальності | 1) розроблення законопроекту щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України із розмежуванням функцій колегії присяжних і професійного судді та запровадження суду присяжних для розгляду кримінальних обвинувачень у тяжких та особливо тяжких злочинах | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  Верховний суд України (за згодою)  ДСА (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних».  Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 31 КПК, відповідно до яких розгляд кримінального провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше восьми років або довічного позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів або судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних за клопотанням обвинуваченого.  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 7022 від 10 серпня 2017 року). |
|  | 2) розроблення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою визначення строків проведення експертизи із розширення переліку підстав для її проведення | сприятиме ефективному дослідженню обставин кримінального провадження, наданню належної правової оцінки доказам, прийняттю законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки | IV квартал 2016 р. | МВС | **Виконання триває**  НПУ розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення строків проведення експертизи та переліку підстав для її проведення» та надіслано до опрацювання:  - до ДНДІМВСУкраїни (13.06.2017 № 11384/24/4/3-2017;  - до ДНДЕКЦМВСУкраїни (13.06.2017 № 11385/24/4/3-2017);  - до ПДНПУ (14.06.2017 № 11383/24/4/3-2017). |
| 21. Усунення недоліків процесуального законодавства та забезпечення здійснення ефективного судочинства у розумні строки, послідовної судової практики | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість провадження, стороною у якому вона є | запроваджено відповідний механізм та його ефективне функціонування, послідовне зменшення кількості скарг, що подаються до Європейського суду з прав людини проти України | II квартал 2017 р. | Мін’юст  Верховний суд України (за згодою)  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою) | **Виконання триває.**  Міністерством юстиції опрацьовується питання створення компенсаційних механізмів для потерпілих осіб щодо відшкодування шкоди за тривале та неефективне розслідування випадків смерті, а також щодо забезпечення особі відшкодування шкоди за надмірну тривалість кримінального провадження, стороною у якому вона є, а також посилення гарантії відшкодування шкоди за незаконне затримання, арешт, тримання під вартою, зокрема у разі констатації відповідного порушення Європейським судом з прав людини (далі – ЄСПЛ).  З метою формування ґрунтовної позиції Міністерством юстиції залучено до опрацювання зазначеного питання інші заінтересовані органи державної влади.  За результатами узагальнення інформації та опрацювання наданих пропозицій Міністерством юстиції буде розроблено проект закону з метою врегулювання зазначених питань. |
|  | 2) розроблення законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо забезпечення права на апеляційне оскарження до відбуття стягнення у вигляді адміністративного арешту, а також обмеження кількості складів правопорушень, щодо яких може бути застосовано це стягнення | ефективна імплементація відповідного законодавства | III квартал 2016 р. | Мін’юст  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень Кодексу з урахуванням практики Європейського суду з прав людини з питань застосування адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту».  Проектом Закону запропоновано внести зміни до статті 294 КУпАП та зменшити строк апеляційного перегляду справ про застосування стягнення у вигляді адміністративного арешту до трьох днів. Разом з тим пропонується в окремих статтях КУпАП виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні межі інших видів стягнень.  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 6401 від 20 квітня 2017 року). |
| 22. Функціонування ефективної системи виконавчого провадження, виконання у розумні строки судових рішень і рішень інших органів, зокрема завдяки запровадженню інституту приватних виконавців | 1) після прийняття Законів України “Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” (реєстраційний номер 2506а), “Про виконавче провадження” (реєстраційний номер 2507а) та “Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо приватних виконавців)” (реєстраційний номер 2508а), які перебувають на розгляді у Верховній Раді України та передбачають запровадження змішаної системи примусового виконання рішень державними та приватними виконавцями і удосконалення процедури виконавчого провадження, розроблення підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію прийнятих Законів, щодо діяльності державних та приватних виконавців та організації процедури виконавчого провадження | прийнято нормативно-правові акти | I квартал 2016 р. | Мін’юст | ВиконаноПрийнято Закони «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» «Про виконавче провадження».Прийнято постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати та розмірів винагород державним виконавцям та встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця» від 08.09.2016 №643; «Про встановлення чисельності працівників органів державної виконавчої служби» від 08ю09ю2016 № 620; «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 11.10.2016 |
|  | 2) розроблення законопроекту щодо поширення повноважень приватних виконавців на рішення суду, боржниками за якими є підприємства державної і комунальної форми власності | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | через два роки після прийняття Закону України | Мін’юст | Строк виконання не настав |
|  | 3) запровадження на постійній основі курсів підвищення кваліфікації для державних та приватних виконавців, навчальних тренінгів, семінарів тощо стосовно нового законодавства з питань виконавчого провадження | створено систему підвищення кваліфікації державних та приватних виконавців | через три місяці після прийняття Закону України | Мін’юст  ДСА (за згодою)  неурядові громадські організації (за згодою) | Виконано  Підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби здійснюється на постійній основі відповідно до Плану-графіка підвищення кваліфікації, який затверджується наказом Міністерства юстиції щороку. |
|  | 4) розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” та “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень” з метою запровадження додаткових механізмів (способів) виконання судових рішень, які можуть бути застосовані виключно за згодою (ініціативою) стягувача | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінфін | Див. пп.3 п.6. |
|  | 5) розроблення плану заходів щодо запровадження системи обліку рішень національних судів, виконання яких гарантується державою, у тому числі рішень зобов’язального характеру, які залишаються невиконаними | систематизовано рішення національих судів зобов’язального характеру, які залишаються невиконаними | IV квартал 2016 р. | Верховний суд України (за згодою)  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ  Вищий адміністративний суд (за згодою)  Мін’юст  Мінфін  Казначейство | Виконання триває.  Наказом Міністерства юстиції України від 05.08.2016 №2432/5 зареєстрованим 12.08.2016 №1126/29256 затверджено Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження, яке визначає механізм функціонування автоматизованої системи виконавчого провадження та запуск Єдиного реєстру боржників. |
|  | 6) розроблення комплексного плану дій щодо виконання неординарних рішень (зокрема, зобов’язального характеру), виконання яких потребує узгоджених дій причетних до виконання органів |  | II квартал 2017 р. |  | Інформації від Верховного суду України до Міністерства юстиції не надходило. |
|  | 7) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення інституційної спроможності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з питань реагування на порушення прав людини, виявлені Європейським судом з прав людини у справах з усталеною негативною практикою | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Верховний суд України (за згодою)  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)  Вищий адміністративний суд (за згодою)  Мін’юст  Мінфін  Казначейство | Інформації від Верховного суду України до Міністерства юстиції не надходило. |
|  | 8) розроблення законопроекту щодо скасування всіх мораторіїв на реалізацію державного майна | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2018 р. | Мінекономрозвитку  Міненерговугілля |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 23. Забезпечення гарантії професійної діяльності адвокатів | 1) проведення моніторингу ефективності оподаткування доходів від адвокатської діяльності | пропозиції подано Кабінету Міністрів України | IV квартал 2017 р. | Мін’юст  ДФС  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**  Здійснюється моніторинг, вивчаються досвід, напрацювання та кращі практики з цього питання. |
|  | 2) розроблення відповідних рекомендацій щодо зменшення оподаткування доходів від адвокатської діяльності для зменшення вартості адвокатських послуг |  | I квартал 2017 р. |  | **Виконання триває.**  Після проведення моніторингу ефективності оподаткування доходів від адвокатської діяльності будуть внесені відповідні рекомендації. |
| 24. Удосконалення стандартів якості надання правової допомоги та забезпечення їх дотримання | 1) розроблення та затвердження стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах, удосконалення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі | затверджено наказ про внесення відповідних змін | III квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконанo.**  Розроблено проект стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БППД) у цивільних та адміністративних справах з відповідними додатками. Проект знаходиться на стадії обговорення.  Проект стандартів затверджено Радою адвокатів України 22.09.2017. |
| 25. Розширення можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних справах | 1) внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” в частині розширення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги:  розширення переліку категорій осіб, що мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги за рахунок осіб, які претендують на отримання статусу учасника антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб  надання права на отримання безоплатної вторинної правової допомоги особам, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення  передбачення права на отримання всіх видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги для учасників бойових дій, у тому числі учасників антитерористичної операції  надання права недієздатним особам на безоплатну вторинну та первинну правову допомогу  передбачення права на безоплатну правову допомогу в судових процесах для осіб з інвалідністю, осіб з психічними розладами | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики | **Виконано**  Координаційним центром з надання правової допомоги (далі – Координаційний центр) розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правової допомоги та підвищення якості її надання» (далі – законопроект), яким зокрема:  розширено перелік категорій осіб, що мають право на отримання БВПД, у тому числі за рахунок осіб, які претендують на отримання статусу учасника АТО або внутрішньо переміщених осіб;  передбачено надання права на отримання БВПД особам, середньомісячний сукупний дохід яких не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення;  передбачено право на отримання всіх видів правових послуг БВПД для учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО.  У зв’язку з прийняттям Верховною Радою України 21 грудня 2016 року Закону України «Про Вищу раду правосуддя», яким зокрема внесено зміни до статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» з метою розширення переліку категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, - прийнято рішення, що подавати на розгляд Уряду зазначений законопроект недоцільно. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2) розроблення методичних рекомендацій та запровадження пілотних тренінгів для органів місцевого самоврядування з метою удосконалення організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги | кількість органів місцевого самоврядування, яким надано методичну допомогу з метою удосконалення організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги, — 12 000 | III квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконання триває**  Регіональними та місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – центри) було розроблено 662 теми методичних рекомендацій для органів місцевого самоврядування, основні з яких: “Застосування земельного законодавства в діяльності органів місцевого самоврядування”, “Підвищення ефективності надання БППД у новостворених об’єднаних територіальних громадах”, “Залучення до надання БППД осіб приватного права, адвокатів та інших фахівців у відповідній галузі права”,“Створення стабільної системи безоплатної правової допомоги в місцевій громаді”,”Пілотний проект Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації громадських формувань”, “Надання правових послуг населенню сільської місцевості працівниками бюро правової допомоги”, “Щодо державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси”, “Біометричний закордонний паспорт. Порядок та процедура отримання”, “Значення бюро правової допомоги у житті громади”, “Надання первинної правової допомоги, зокрема у сільській місцевості, шляхом залучення адвокатів, інших фахівців галузі права”, “Надання первинної правової допомоги шляхом залучення юридичних осіб приватного права”, “Повноваження органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб щодо надання безоплатної правової допомоги”, “Інструменти впливу громадян на місцеву владу”, “Створення стабільної системи безоплатної правової допомоги в місцевій громаді”, ”Формування партнерства із суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги”, “Обов'язки органів місцевого самоврядування надавати громадянам безоплатну правову допомогу”, “Про затвердження пілотного проекту у сфері державної реєстрації громадських формувань”, “Збірник нормативно-правових актів з питань організації надання безоплатної первинної правової допомоги в територіальних громадах”, “Організація роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги в територіальних громадах”, “Методичні рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги з питання: “Збірник корисних посилань з питань прав внутрішньо переміщених осіб” тощо, які були поширені серед органів місцевого самоврядування регіонів загальним накладом до 34533 екземплярів.  Окрім того, центрами було організовано та проведено 836 пілотних тренінгів для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги. |
|  | 3) налагодження співпраці, зокрема шляхом укладання меморандумів між місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги та громадськими організаціями — провайдерами безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, утворення відповідних баз даних | кількість громадських організацій, з якими налагоджено співпрацю щодо надання  безоплатної правової допомоги, — 1500 | IV квартал 2019 р. | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**  Протягом І півріччя налагоджено співпрацю у сфері надання БПД з 159 громадськими організаціями. Таким чином, станом на 01.09.2017 на місцевому рівні налагоджено співпрацю з більше ніж 1000 громадських організацій.  Додатково центри з надання БВПД сприяли розвитку інститутів громадянського суспільства, надаючи послуги з реєстрації громадських об’єднань (далі - ГО) . Було надано 1 248 консультацій з питань реєстрації ГО та прийнято на реєстрацію 945 комплектів документів. |
| 26. Забезпечення якісної і доступної правової допомоги через адвокатуру та ефективну систему безоплатної правової допомоги | 1) удосконалення механізму моніторингу дотримання стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги | затверджено наказ Координаційного центру з надання правової допомоги “Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги” | 2016 рік | Мін’юст | **Виконано**  Затверджено наказ Координаційного центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 року № 136. Внесено пропозиції щодо удосконалення організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі.  Налагоджено роботу з передачі матеріалів виконаних доручень адвокатів до комісії з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання безоплатної вторинної правової допомоги при радах адвокатів регіонів у разі отримання скарг від клієнтів/виявлення центрами випадків недотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі.  Налагоджено роботу із збирання, аналізу інформації, яка надходить від менеджерів з якості, клієнтів та адвокатів (в анонімних анкетах) та вироблення пропозицій щодо удосконалення стандартів надання безоплатної вторинної правової допомоги. |
|  |  | кількість проведених спостережень за роботою адвоката в суді, щороку — 1800 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  Протягом першого півріччя 2017 рокубуло проведено:  - 532 спостереження у судах першої інстанції,  - 211 спостережень у судах апеляційної інстанції,  - оцінено дотримання стандартів - 606 адвокатів. |
|  |  | кількість проведених бесід з клієнтами, щороку — 300 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  Протягом першого півріччя 2017 року організованопроведення 216-тибесід з клієнтами з метою удосконалення стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі. |
|  |  | кількість проведених анонімних анкетувань адвокатів, щороку — 50 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  З метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та налагодження постійного зв’язку з суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги та суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, протягом першого півріччя 2017 рокуклієнтам направлено 444, отримано 232 анкет,адвокатам направлено 1839, отримано 888 анкет за формами затвердженими наказом Координаційного центру з надання правової допомоги № 136 від 06.04.2015. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість проведених перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, щороку — 10000 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді.**  Організовано проведення перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, інформація за результатами моніторингу узагальнюється щорічно у першому кварталі періоду наступного за звітним.  У 2016 році було здійснено 8864 перевірок достовірності наданої адвокатами інформації за вразливими категоріями суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу |
|  |  | кількість узагальнених та поширених прикладів успішного захисту, щороку — 300 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  Протягом першого півріччя 2017 року організовано узагальнення та поширення 153 зразків успішного захистубезоплатної вторинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справа. |
|  |  | кількість узагальнених та поширених прикладів кращої практики адвокатської діяльності, щороку — 300 | щороку | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  Протягом першого півріччя 2017 року організовано узагальнення та поширення 41 прикладів кращих практик безоплатної вторинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справа. |
|  | 2) розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги, включаючи належне матеріально-технічне забезпечення регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги | рівень розроблення та впровадження комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги — 100 відсотків (від 80 відсотків у 2016 році до 100 відсотків у 2020 році, 5 відсотків щороку) | 2016—2020 роки | Мін’юст | **Виконання триває.**  Підготовлено проект технічного завдання щодо розбудови та оновлення КІАС, здійснюється його передача Координаційному центру з надання правової допомоги від українсько-канадського проекту "Доступна та якісна правова допомога в Україні". Проектний менеджер здійснює пошук виконавців для розробки програмного забезпечення. |
|  |  | рівень забезпечення організаційною технікою регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги від потреби — 100 відсотків (95 відсотків у 2016 році, 100 відсотків у 2017 році) | 2016—2017 роки | Мін’юст | Рівень забезпечення організаційною технікою регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги від потреби:  2016 рік – 71%;  На 2017 рік запланованопридбання 1 238,0 одиниць організаційної техніки для Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень |
|  | 3) створення та розміщення міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів правової допомоги у мм. Дніпропетровську, Львові, Києві, Одесі, Харкові | кількість створених міжрегіональних ресурсно-тренінгових центрів правової допомоги — 5 | 2016 рік | Мін’юст | **Виконано.**  Завершено повний комплекс ремонтних робіт в приміщеннях для Дніпровської, Львівської та Одеської МРКП , тривають ремонтні роботи в приміщенні Харківської МРКП. Також отримано погодження щодо подальшої участі МФ «Відродження» у фінансуванні робіт у Києві. Розпочато поставку посольством США в Україні необхідного мультимедійного обладнання. |
|  |  | кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації (тренінгів) для адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу,  щороку — 120 | 2016—2020 роки | Мін’юст | **Виконання триває.**  Зазначені заходи будуть відбуватися після створення та запуску роботи міжрегіональних ресурсно-комунікаційних платформ (МРКП) Наразі вивчається потреба, тематики тренінгів та відбір тренерів та експертів.  В рамках планування першочергових кроків діяльності та стратегічних пріоритетів подальшого функціонування платформ, було проведено стратегічні сесії з працівниками МРКП та визначено такі пріоритети: розвиток партнерств та мережування на міжрегіональному рівні, вивчення правових потреб громад, збір кращих практик у сфері права і правосуддя та їх поширення, вивчення потреб професійних спільнот системи БПД та зацікавлених сторін у навчанні та розвитку, проведення правопросвітницьких та комунікаційних заходів для громадськості на базі платформ.  З метою виявлення успішних практик у роботі центрів з надання БВПД з різними зацікавленими сторонами (ОМС, ОДВ, ГО, ЗМІ тощо), виявлення потреб у навчанні та проведення у зв'язку з цим відповідних заходів з різними професійними спільнотами в системі БПД працівниками МРКП протягом ІІ-ІІІ кварталу 2017 року здійснюються виїзні регіональні місії.  З метою покращення взаємодії центрів з надання БВПД та органів місцевого самоврядування фахівцями системи БПД було розроблено методичні рекомендації «Програма надання безоплатної правової допомоги: розроблення, планування, виконання, звітування», які надруковано тиражем 6 тис. екземплярів. Розроблені методичні рекомендації будуть слугувати інструментами для вирішення правових проблем у територіальних громадах. Також місцевими центрами з надання БВПД постійно розробляються методичні рекомендації щодо організації ними надання безоплатної первинної правової допомоги у регіоні для органів місцевого самоврядування. За І півріччя 2017 року центрами було розроблено понад 500 таких методичних рекомендацій. Також проведено понад 500 тренінгів для посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань удосконалення ними надання безоплатної первинної правової допомоги.  Протягом І півріччя 2017 року за підтримки проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» і Міжнародного фонду «Відродження» відбувались засідання робочої групи з пілотування модельних програм надання безоплатної правової допомоги в регіонах, які спрямовані на пошук інструментів посилення правової спроможності територіальних громад. Учасники робочої групи провели пілотні дослідження правових потреб територіальних громад в чотирьох громадах (у м. Соснівка Львівської області, м. Жовті Води Дніпропетровської області, м. Лиман Донецької області та м. Музиківка Херсонської області) з метою подальшого вирішення конкретних правових проблем мешканців територіальних громад та поширення напрацьованого досвіду в усіх регіонах України. |
|  |  | кількість проведених заходів з підвищення кваліфікації (тренінгів) для працівників системи надання безоплатної правової допомоги, щороку — 20 | 2016—2020 роки | Мін’юст |
|  |  |  |  |  |
|  |  | кількість адвокатів, які підвищили кваліфікацію, щороку — 3000 | 2016—2020 роки | Мін’юст |
|  |  | кількість працівників системи надання безоплатної правової допомоги, які підвищили кваліфікацію, щороку — 500 | 2016—2020 роки | Мін’юст |
|  | 4) проведення ремонту (реконструкції) приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (у тому числі створення Модельного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги) | площа приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що потребують ремонту (реконструкції), всього — 4081,5 кв. метра (3741,5 — у 2016 році, 340 — у 2017 році) | 2016—2017 роки | Мін’юст | Реконструкція приміщень центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 2016 – 2017 р.р. не здійснювалася. |
| 27. Впровадження інституту конституційної скарги | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо надання фізичним та юридичним особам права на безперешкодне подання конституційного звернення (конституційні скарги) | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконано.**  13 липня 2017 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про Конституційний Суд України», яким на законодавчому рівні визначено умови для реалізації права на конституційну скаргу як додаткового національного засобу юридичного захисту прав особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. |
| 28. Забезпечення відповідно до європейських стандартів доступу до правосуддя дітей, людей з інвалідністю, повнолітніх недієздатних осіб та осіб з обмеженою дієздатністю | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 9 Закону України “Про судовий збір” щодо передбачення можливості спрямування коштів, що надійшли від сплати судового збору на забезпечення умов доступності судів для людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів  прийнято у разі потреби підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДСА (за згодою) | **Виконано**  22 лютого 2017 року Міністерством юстиції внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про судовий збір» (щодо забезпечення умов доступності приміщень судів для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)».  Проект Закону внесено на розгляд Верховної Ради України (реєстр. № 6211 від 20 березня 2017 року) |
|  | 2) проведення аналізу законодавства щодо наявності відповідних прогалин і проблем, зокрема пов’язаних з доступом до судового та адміністративного провадження людей з інвалідністю внаслідок ураження органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, розумової відсталості, психічних розладів, і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо покращення відповідної ситуації | проведено дослідження  надіслано до Кабінету Міністрів України пропозиції за результатами дослідження | II квартал 2016 р.  III квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  ДСА (за згодою)  Центральна виборча комісія (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано**  За результатами проведеного Міністерством юстиції аналізу законодавства щодо наявності відповідних прогалин і проблем, зокрема пов'язаних з доступом до судового та адміністративного провадження людей з інвалідністю внаслідок ураження органів зору, слуху та опорно-рухового апарату, розумової відсталості, психічних розладів, повідомлено Кабінет Міністрів України про відсутність пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів, оскільки наявні на сьогодні проблеми потребують врегулювання лише у відповідних відомчих актах. |
|  | 3) запровадження навчальних програм та курсів з підготовки та підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та органів пенітенціарної системи з питань прав та інтересів людей з інвалідністю, у тому числі змісту Конвенції про права інвалідів | підвищення рівня обізнаності відповідних осіб з питань інвалідності | I квартал 2016 р. | МОН  МВС  Мін’юст  ДСА (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітному періоді**  На базах юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  запроваджено навчальні модулі для студентів Інституту прокуратури та кримінальної юстиції, Інституту підготовки кадрів для органів юстиції та факультету правосуддя, з питань гарантування прав, основних свобод осіб, що мають інвалідність (включаючи постійне консультування таких осіб з питань юридичної практики).  Національною академією прокуратури України розробляється тематика занять для прокурорів з питань захисту прав та інтересів людей з інвалідністю, а також змісту Конвенції про права інвалідів.  ДПтС України опрацьовує питання опрацьовується щодо запровадження навчальних програм та курсів в навчальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС України. Відповідні зміни будуть внесені в навчальні програми з нового навчального року |
| Забезпечення права на приватність *Забезпечення встановлених стандартів захисту права на приватність* | | | | | |
| 29. Створення дієвого інституційного механізму контролю за додержанням права на приватність | 1) перегляд існуючих навчальних програм підготовки юристів з метою запровадження спеціальних навчальних курсів з питань захисту персональних даних | навчальний курс з питань захисту персональних даних | III квартал 2016 р. | МОН  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконано**  В МВС опрацьовано та направлено розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби України від 06.06.2016 №Т/31-4575 щодо включення до навчальної програми підготовки фахівців за спеціальністю «Право» Національної академії Державної прикордонної служби України додаткового модулю, що стосується питань захисту персональних даних.  Відповідно до цього розпорядження внесені зміни у навчальні програми.  Під час вивчення навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку («Адміністративна діяльність органів охорони державного кордону України», «Адміністративна відповідальність» тощо) передбачено розгляд окремих питань, що стосуються адміністративної відповідальності за розголошення персональних даних відповідно до ст. 188-39 КУпАП які відпрацьовуються в розмірі одного модуля. |
|  | 2) запровадження системного навчання осіб, відповідальних за організацію захисту персональних даних та інших осіб, що здійснюють обробку персональних даних | запроваджено навчання | III квартал 2016 р. | МОН  МОЗ  Мін’юст  Нацдержслужба  МВС  СБУ(за згодою)  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконання триває**  Департаментом інформаційних технологій МВС розроблено Програму підготовки осіб, що здійснюють обробку персональних даних у системі МВС та ЦОВВ, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Зазначену програму передано до МОН для опрацювання. |
|  | 3) розрахунок обсягу потреби в коштах, необхідних для посилення спроможності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини як незалежного інституту з нагляду за дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних, та внесення відповідних законодавчих пропозицій щодо бюджетного фінансування зазначеного обсягу потреби в коштах | розроблено пропозиції щодо бюджетного фінансування | II квартал 2016 р. | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Мінфін | **Виконано**  Від офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до Міністерства фінансів України надіслано відповідні пропозиції. |
| 30. Впровадження ефективної системи незалежного контролю за діяльністю правоохоронних органів у частині додержання права на приватність | 1) передбачення щорічного опублікування знеособлених звітів щодо кількості проведених негласних слідчих дій, які обмежують право на приватність, та використання їх результатів у розслідуванні відповідних злочинів і судових рішень | оприлюднено звіт за 2016 рік  прийнято відповідні акти законодавства  кількість осіб, обізнаних про ризики та загрози їх приватності через комунікаційні канали зв’язку  публічні річні звіти про зняття інформації з каналів зв’язку | починаючи з II кварталу 2016 р. щороку | МВС  Національна поліція  інші заінтересовані органи державної влади  СБУ (за згодою)  ДФС  Адміністрація Держприкордон-служби | **Виконано у звітному періоді**  Наказом Національної поліції України № 299 від 08.04.2016 затверджено форму звітності 1- НСРД «Звіт про стан організації слідчих підрозділів Національної поліції України з проведенням негласних слідчих (розшукових) дій». |
|  | 2) розроблення законопроекту щодо внесння змін до статті 6 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” з метою: перегляду підстав проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих дій, визначення вичерпного переліку підстав, що унеможливлюють зловживання таким правом, інформування об’єкта, щодо якого проводилися заходи, про їх проведення після закінчення визначеного періоду часу | запроваджено чіткий механізм проведення зазначених заходів, дієвий контроль | IV квартал 2016 р. | СБУ (за згодою)  МВС  інші заінтересовані органи державної влади | Виконання триває  Відповідно до листа СБУ від 20.01.2017 взято участь в опрацюванні проекту Закону України «Про внесення змін до ЗУ «Про ОРД» щодо підстав для закриття оперативно-розшукових справ». .  Крім того, Правовим департаментом відповідно до листа Комітету ВРУ з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності від 14.04.2017 №04-18/3-726 взято участь в опрацювання та наданні пропозицій до проекту Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (реєстр.№ 6284 від 04.04.2017), поданого народними депутатами України. До законопроекту висловлено зауваження та пропозиції щодо його доопрацювання. |
| 31. Мінімізація та чітка регламентація законом випадків втручання держави у право на приватність | 1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів щодо удосконалення належної системи захисту від несанкціонованого доступу до медичної інформації як на паперових, так і на електронних носіях  2) проведення навчання медичних працівників щодо застосування правил про збереження медичної інформації | прийнято нормативно-правовий акт | III квартал 2016 р. | МОЗ  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | Інформацію не надано. |
| 32. Забезпечення права на приватність осіб, які перебувають у місцях примусового тримання за судовим рішенням або рішенням адміністративного органу відповідно до закону, зокрема під час надання психіатричної допомоги у примусовому порядку | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Державної цільової програми щодо поступової реорганізації колективної системи тримання в установах виконання покарань до камерної системи тримання та зменшення допустимої планової наповнюваності установ виконання покарань до 300—400 осіб в одній установі | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2017 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції проводиться аналіз міжнародних практик з розроблення програм з реорганізації колективної системи тримання в установах виконання покарань до камерної системи тримання. |
|  | 2) розроблення та затвердження нормативно-правового акта щодо використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту, із забезпеченням належних гарантій від | затверджено наказ щодо внесення відповідних змін | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою) | **Виконання триває**  Державною пенітенціарною службою України розроблено та надіслано на розгляд Міністерства юстиції України проект наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб,узятих під варту».  Зазначений проект наказу після погодження заінтересованими органами буде поданий у встановленому порядку на державну реєстрацію. |
|  | необґрунтованих обмежень права на приватність з урахуванням пропозицій, які надійшли під час громадського обговорення проекту наказу Мін’юсту “Про затвердження нормативно-правових актів з питань використання технічних засобів нагляду і контролю в місцях перебування засуджених та осіб, узятих під варту” |  |  | Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) |  |
|  | 3) розроблення законопроекту про внесення змін до Кримінального виконавчого кодексу України та проекту наказу Мін’юсту щодо вільного проведення Інтернет-побачень засуджених та осіб, взятих під варту, з можливістю застосування обмеження їх конфіденційності у виключних випадках відповідно до вимог частини другої статті 8 Конвенції на підставі індивідуально-вмотивованого рішення | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  затверджено наказ Мін’юсту | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконано**  Відповідно до статей 107, 110 Кримінально-виконавчого кодексу України засудженим надається право користуватися мережею Інтернет під контролем адміністрації.  Користування глобальною мережею Інтернет проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.  Згідно з Порядком організації надання засудженим доступу до глобальної мережі Інтернет, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 01.08.2014  № 1275/5, засудженим надається дозвіл на користування засобами IP-телефонії та відеозв’язку через мережу Інтернет (Skype) у порядку, передбаченому розділом XIV Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерством юстиції України від 29.12.2014  № 2186/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2014 року за № 1656/26433. |
|  | 4) внесення змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо надання закритих побачень (із застосуванням перегородки) засудженим та взятим під варту особам як виняток, а відкритих побачень (з можливістю фізичного контакту) — як правило з урахуванням вимог практики Європейського суду з прав людини | затверджено наказ Мін’юсту | III квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Верховною Радою України прийнято у першому читанні та готується до другого читання проект Закону України «Про внесення змін до [Закону України «Про попереднє ув'язнення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T335200.html)» щодо імплементації деяких стандартів Ради Європи» (реєстр. № 2291а від 06.07.2015), яким передбачено внесення змін до порядку надання побачень  Внесення змін до правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань є доцільним лише після прийняття зазначеного проекту Закону. |
|  | 5) розроблення законопроекту про внесення зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України з метою збільшення частоти побачень засуджених до не менш як одного разу на тиждень незалежно від виду та рівня безпеки кримінально-виконавчої установи, проведення оцінки фінансових витрат, необхідних для імплементації таких змін, з метою включення до фінансово-економічного обґрунтування проекту | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Державною пенітенціарною службою України розроблено та надіслано на розгляд Міністерства юстиції України проект Закону України «Про внесення змін до статті 110 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо забезпечення права засуджених на безоплатне та конфіденційне здійснення телефонних дзвінків до органів державної влади, а також збільшення кількості побачень)».  Після погодження проект Закону відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України буде подано на розгляд Уряду. |
|  | 6) закріплення можливості супроводжуваного виїзду за межі установи попереднього ув’язнення чи виконання покарань у зв’язку із смертю або тяжкою хворобою близького родича, що загрожує життю хворого, для усіх категорій взятих під варту осіб та засуджених | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерством юстиції проводиться збір та опрацювання найкращих світових практик із реалізації супроводжуваного виїзду за межі установи попереднього ув’язнення чи виконання покарань у зв’язку зі смертю або тяжкою хворобою близького родича для усіх категорій взятих під варту осіб та засуджених. |
|  | 7) удосконалення правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо порядку проведення обшуків в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення з метою недопущення систематичних, без обґрунтованих підстав та вмотивованого рішення обшуків | затверджено наказ Мін’юсту | III квартал 2016 року | Мін’юст  ДПтС  Харківська правозахисна група (за згодою)  Консультаційна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  Наказом Міністерства юстиції України від 13 жовтня 2016 року № 1319/7 утворено Робочу групу з перегляду нормативно-правових актів, що стосуються діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. У рамках діяльності зазначеної Робочої групи буде опрацьоване питання стосовно удосконалення правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів та установ виконання покарань щодо порядку проведення обшуків в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення з метою недопущення систематичних, без обґрунтованих підстав та вмотивованого рішення обшуків. |
|  | 8) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта про забезпечення права на приватність людей, у тому числі з інвалідністю, які перебувають у закладах системи охорони здоров’я, інтернатних установах систем освіти та соціального захисту | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  затверджено у разі потреби накази з відповідних питань | I квартал 2017 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Мін’юст  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |  |
| 33. Забезпечення додержання стандартів захисту права на приватність під час застосування систем відеоспостереження | 1) підготовка рекомендацій щодо дотримання законодавства у сфері захисту персональних даних під час застосування систем відеоспостереження | підготовлено відповідні рекомендації | IV квартал 2017 р. | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |  |
| 34. Запровадження системи, яка унеможливлює створення надмірних державних баз персональних даних та виключає можливість протиправного втручання у приватність | 1) проведення оцінки на предмет відповідності вимогам законодавства, наповнення, адміністрування та захисту таких баз персональних даних, як Єдиний державний демографічний реєстр, Реєстр пацієнтів, освітянські реєстри, і внесення пропозицій щодо правового врегулювання виявлених невідповідностей | внесено пропозиції | IV квартал 2017 р. | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | ***Виконання триває***  У другому кварталі 2016 року працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було здійснено перевірку Управлінь Державної міграційної служби в Житомирській області та Вінницькій області. Наразі здійснюється перевірка Державної міграційної служби України. |
|  | 2) проведення ревізії баз даних, які ведуться правоохоронними органами, з метою приведення їх у відповідність з вимогами закону або скасування |  | IV квартал 2017 р. | МВС  СБУ (за згодою)  Адміністрація Держприкордон-служби  ДФС  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано у звітному періоді.**  Підготовлено проект наказу МВС «Про затвердження Положення про автоматизовану інформаційну систему оперативного призначення єдиної інформаційної системи МВС» наказ НПУ від 04.04.2017 № 315, з листопада 2016 року.  21 березня 2017 року проект наказу та Положення, пояснювальну записку до нього та матеріали про погодження направлено до МВС для його підписання та направлення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України (вих. від 21.03.2017 № 2921/01/46-2017). |
| Забезпечення свободи думки і слова, вираження поглядів і переконань, доступу до  інформації та вільного розвитку особистості *Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань* | | | | | |
| 35. Додержання принципів ідеологічної багатоманітності, впровадження інформаційної політики захисту і протидії інформаційній війні, недопущення мови ворожнечі | 1) розроблення та внесення до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” зміни щодо ліквідації державних та комунальних засобів масової інформації та регламентування діяльності державних і комунальних видань, в яких опубліковується офіційна інформація з передбаченням державного мовлення за межами держави та на тимчасово окупованій території | відповідні законопроекти зареєстровано у Верховній Раді України  відсутність державної підтримки конкретної ідеології/невтручання держави у формування ідеології (відсутність державної ідеології) | IV квартал 2016 р. | МІП  Держкомтелерадіо |  |
|  | 2) адаптування редакційної політики до міжнародних стандартів провадження журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту  формування інформаційної політики в умовах збройного конфлікту  проведення навчання редакторів та журналістів міжнародних стандартів з питань провадження журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту та загального інформування населення | адаптовано редакційну політику до міжнародних стандартів провадження журналістської діяльності в умовах збройного конфлікту  сформовано інформаційну політику в умовах збройного конфлікту | IV квартал 2016 р. | МІП  Держкомтелерадіо |  |
| 36. Забезпечення свободи діяльності засобів масової інформації, що включає, зокрема, свободу редакційної політики, прозорість інформації стосовно власності і джерел фінансування засобів масової інформації, захист професійної діяльності та безпеку журналістів | 1) розроблення законопроектів щодо скасування дозвільного порядку (державної реєстрації) створення друкованих засобів масової інформації та інформагентств та запровадження повідомного порядку утворення друкованих засобів масової інформації і інформаційних агентств | законопроект подано до Верховної Ради України | IV квартал 2016 р. | Держкомтелерадіо  МІП  МВС |  |
|  | 2) звернення до Верховного суду України щодо надання роз’яснення стосовно кваліфікації злочинів проти свободи слова та перешкоджання професійній діяльності журналістів | надано роз’яснення | I квартал 2016 р. |  |  |
| 37. Реформування друкованих засобів масової інформації державної та комунальної форми власності, обмеження до необхідного мінімуму державного регулювання діяльності засобів масової інформації | 1) внесення зміни до положень відповідних органів з метою усунення дублювання повноважень державних органів в частині ліцензування та контролю дотримання ліцензійних умов аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації | зміни прийнято  скорочено кількість регулюючих органів  внесено зміни до законів  виконано рішення Європейського суду з прав людини за статтею 10 | IV квартал 2016 р. | Держкомтелерадіо  МІП  Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою) |  |
| 38. Здійснення заходів щодо забезпечення надання інформації особам з інвалідністю у максимально доступній для них формі | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “[Про Суспільне телебачення і радіомовлення України](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-18)” та “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” щодо визначення в обсязі добового телевізійного мовлення частки програм, доступних для сприйняття особами з порушенням слуху, та врахування під час проведення серед телерадіоорганізацій конкурсу на отримання ліцензії на мовлення, намірів телерадіоорганізацій щодо здійснення субтитрування або сурдоперекладу телевізійної продукції | реєстрація у Верховній Раді України відповідного законопроекту | I квартал 2016 р. | Держкомтелерадіо  МІП  Мінкультури  Мінсоцполітики | ***Виконання триває***  З метою поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху Держкомтелерадіо за участю Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю та інститутів громадянського суспільства, що представляють інтереси осіб з порушеннями слуху, підготовлено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху».  Зазначеним законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про кінематографію», «Про рекламу», «Про вибори Президента України», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», «Про телебачення і радіомовлення», «Про вибори народних депутатів України», «Про засади державної мовної політики», «Про всеукраїнський референдум» «Про Суспільне телебачення і радіомовлення», «Про місцеві вибори» в частині визначення частки добового телевізійного мовлення програм (передач) доступних для сприйняття особами з порушеннями слуху, встановлення нових вимог для отримання ліцензії на мовлення, покладання додаткових зобов’язань на телерадіоорганізацій, надання повноважень Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення щодо забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів з порушеннями слуху, приведення законодавства про вибори у сфері телебачення і радіомовлення у відповідність до Конституції України і Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до [Закону України “Про кінематографію](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80)” щодо визначення необхідності здійснення субтитрування або | реєстрація у Верховній Раді України відповідного законопроекту | II квартал 2016 р. | Мінкультури  МОН  Мінсоцполітики | ***Виконання триває***  Внесення змін до існуючої законодавчої бази стосовно визначення необхідності здійснення субтитрування або сурдоперекладу відео- та кінопродукції з урахуванням потреб осіб з порушенням слуху, а також здійснення аудіокоментування телепродукту потребує фахового опрацювання з усіма зацікавленими сторонами і в першу чергу з громадськими організаціями, що опікуються питаннями осіб з вадами слуху та зору. Враховуючи викладене вище, Державне агентство України з питань кіно запропонувало Державному комітету телебачення і радіомовлення України провести нараду з метою обговорення визначеного питання. |
|  | сурдоперекладу відео- та кінопродукції з урахуванням потреб осіб з порушенням слуху |  |  |  |  |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до [Закону України “Про рекламу](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80)” щодо визначення необхідності здійснення субтитрування або сурдоперекладу відеореклами як на телебаченні, так і в Інтернеті з урахуванням потреб осіб з порушенням слуху | реєстрація у Верховній Раді України відповідного законопроекту | II квартал 2016 р. | МІП  Держкомтелерадіо  Мінкультури  МОН  Мінсоцполітики | **Виконання триває**  Законопроект, який покликаний врегулювати питання доступу до інформації, у тому числі і до реклами, осіб з вадами слуху уже розроблений та знаходиться на погодженні. Комплексний Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху» перебував на розгляді у Міністерстві та погоджений із зауваженнями. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про телебачення і радіомовлення”, “[Про Суспільне телебачення і радіомовлення України](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1227-18)”, “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, [“Про кінематографію](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80)” [та “Про рекламу](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/9/98-%D0%B2%D1%80)” щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо телебачення та радіомовлення стосовно здійснення аудіокоментування телепродукту | реєстрація у Верховній Раді України відповідного законопроекту | I квартал 2017 р. | Держкомтелерадіо  МІП  Мінкультури  МОН  Мінсоцполітики | Проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку забезпечення телерадіоорганізаціями субтитрування або перекладу на жестову мову телепродукту буде розроблено та подано на розгляд Уряду після прийняття Верховною Радою України відповідного Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо поліпшення доступу до інформації осіб з порушеннями слуху» |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про ратифікацію Марракеського договору про полегшення доступу сліпих та осіб з вадами зору або іншими обмеженими можливостями сприймати друковану інформацію до опублікованих творів | реєстрація у Верховній Раді України відповідного законопроекту | III квартал 2017 р. | Мінекономрозвитку  МОН  Мінкультури  МІП  Мінсоцполітики | Інформацію не надано. |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку забезпечення телерадіоорганізаціями субтитрування або перекладу на жестову мову телепродукту | прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний акт | II квартал 2016 р. | Держкомтелерадіо  МІП  Мінкультури  Мінсоцполітики |  |
|  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо переліку жестів дактильно-жестової мови, рекомендованих для обов’язкового вивчення, і переліку фахівців та спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів надання соціальних послуг, які повинні знати зазначені жести | прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний акт | III квартал 2016 р. | МОН | **Виконання триває**  Наказом Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіту» від 05.09.2016 № 32 затверджено склад робочої групи з питань створення переліку жестів дактильно-жестової мови, рекомендованих для обов’язкового вивчення і переліку фахівців та спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування і суб’єктів надання соціальних послуг, які повинні знати зазначені жести. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 8) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо використання формату “спрощеного читання” і переліку інформації та документів, під час написання та складання яких використання такого формату є обов’язковим | прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний акт | 2016 рік | МОН  МІП  Держкомтелерадіо  Мінсоцполітики |  |
|  | 9) розроблення та затвердження стандартів надання інформації в доступних форматах для людей з інвалідністю (переклад на жестову мову, субтитрування, аудіокоментування, спрощений формат подачі інформації), для людей з інвалідністю (з інтелектуальними порушеннями, порушеннями слуху, зору) засобами масової інформації | затверджено відповідні стандарти | 2016 рік | Держкомтелерадіо  МІП  Мінсоцполітики |  |
|  | 10) розроблення проектів актів щодо внесення змін до відповідних актів та положень, які регулюють питання функціонування друкованих засобів масової інформації державної та комунальної форми власності щодо надання ними інформації в доступних форматах | прийнято акти щодо внесення змін до відповідних актів та положень | 2017 рік | Держкомтелерадіо  МІП |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення свободи мирних зібрань та об’єднань | | | | | |
| *Забезпечення реалізації права на свободу мирних зібрань та права на свободу об’єднань* | | | | | |
| 39. Унеможливлення безпідставного та непропорційного обмеження права на мирні зібрання | 1) розроблення законопроекту про правові гарантії та механізми реалізації свободи мирних зібрань, з передбаченням, зокрема, спонтанних мирних зібрань, контрзібрань, розроблення методичних рекомендацій щодо проведення медіаційних процедур, а також внесення змін до інших законодавчих актів з метою забезпечення гарантій реалізації свободи мирних зібрань | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС | **Виконано**  На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань" (реєстр. №3587 від 07 грудня 2015 року), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Немирею Г.М., Луценко І.С. та іншими, та проект Закону України "Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні" (реєстр. № 3587-1 від 11 грудня 2015 року), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Луценком І.В., Мосійчуком І.В. та іншими, якими пропонується визначити права та обов’язки організаторів та учасників мирних зібрань, повноваження та обов’язки державних органів та органів місцевого самоврядування у правовідносинах, пов'язаних з організацією та проведенням мирних зібрань, встановити чіткі і виключні підстави та способи для обмеження свободи мирних зібрань, а також врегулювати процедури моніторингу та медіації під час проведення мирних зібрань.  З огляду на наведене, а також враховуючи положення частини другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, згідно з яким альтернативний законопроект *може бути внесений не пізніш як у 14-денний* строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання, Міністерство юстиції у своєму листі від 30 травня 2016 року № 18888/5039-0-4-16/7.1 запропонувало Кабінету Міністрів України зосередити діяльність Міністерства юстиції на супроводженні зазначених проектів Законів України у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. |
|  | 2) розроблення методичних рекомендацій щодо проведення процедур медіації відповідно до закону про свободу мирних зібрань | розроблено методичні рекомендації щодо проведення процедур медіації | через три місяці після прийняття відповідного закону | Кабінет Міністрів України  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) |  |
|  | 3) проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії для  громадськості щодо положень закону про свободу мирних зібрань | проведено відповідні засідання за круглим столом у кожному регіоні | через три місяці після прийняття відповідного закону | МВС  Мін’юст  Держкомтелерадіо  міжнародні організації (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) |  |
|  | 4) розроблення нових та перегляд чинних нормативно-правових актів, які регламентують дії працівників правоохоронних органів під час мирних зібрань  перегляд/встановлення принципу пропорційності застосування сили (затримання, відбиття насильницьких нападів тощо)  регламентування чіткого переліку підстав і способів застосування сили | прийнято нормативно-правові акти, які регламентують дії працівників правоохоронних органів під час мирних зібрань | III квартал 2016 р. | МВС  МОН  МНС  СБУ (за згодою)  Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)  міжнародні організації (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) | **У стадії виконання**  До Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції України надіслано листи про уточнення строків виконання завдань, передбачених Планом, у зв’язку необхідністю попереднього прийняття проектів Законів України «Про гарантії свободи мирних зібрань» (реєстр. № 3587) та „Про гарантії свободи мирних зібрань в Україні” (реєстр. № 3587-1).  За інформацією, наданою ГУ НГУ, 06.09.2016 проект постанови подано на розгляд до КМУ.  За інформацією, наданою Національною поліцією, на сьогодні чинною є норма статті 23 Закону України "Про Національну поліцію", згідно з якою поліція, відповідно до покладених на неї завдань, уживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.  Таким чином виконання пункту стане можливим у тримісячний строк після прийняття відповідного спеціального закону. |
|  | 5) прийняття та перегляд відомчих нормативно-правових актів з питань охорони мирних зібрань відповідно до сучасних міжнародних стандартів у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки контроверсійних зібрань, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правовий акт | III квартал 2016 р. | МВС  МОН  МНС  СБУ (за згодою)  Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) | Див. .пп. 4 п. 39. |
| 40. Визначення та забезпечення виконання позитивних обов’язків держави щодо свободи мирних зібрань, зокрема забезпечення їх безпеки | 1) проведення тренінгу для підготовки тренерів з числа працівників правоохоронних органів щодо вивчення міжнародних стандартів і найкращого досвіду у сфері охорони громадського правопорядку під час проведення мирних зібрань  проведення тренінгів для працівників правоохоронних органів з міжнародних стандартів і найкращого досвіду у сфері дотримання прав людини під час проведення мирних зібрань | проведено тренінг для тренерів — працівників правоохоронних органів у кожному регіоні  проведено тренінги із залученням працівників правоохоронних органів з кожного регіону | у 3 етапи:  III—IV квартал 2016 р.  I квартал 2017 р.  січень — грудень 2017 р. | МВС  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)  міжнародні організації (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) | **Виконано у звітному періоді**  За рахунок підготовлених працівників зазначених у пункті 58 Плану (47 працівників), Національною поліцією долучено ДПП, ГУНП в областях (крім Донецької та Луганської областей) та м. Києві (№ 38935 від 21.11.2016). Станом на 27.06.2017 в ГНУП в областях (крім Донецької та Луганської областей) та м. Києва тривають аналогічні тренінги для керівного складу підпорядкованих органів і підрозділів поліції, участь в яких прийняло 488 працівників поліції.  17-19.05.2017 в Одеському державному університеті внутрішніх справ (далі – ОДУВС) проходив тренінг Консультативної місії Європейського союзу з лідерства та управління для керівників підрозділів поліції середньої ланки Одеської області.  24-25.04.2017 в ОДУВС проведено семінар-тренінг для поліцейських ГУНП в Одеській області перед призначенням на керівну посаду, у тому числі вищу керівну посаду, ніж займана. У ході семінару учасники обговорювали такі питання: «Розвиток лідерських якостей в процесі формування професійних компетентностей керівників», «Формування позитивного іміджу керівника. Комунікація з громадськістю, органами влади та місцевого самоврядування», «Роль керівника в забезпеченні дотримання законності, прав і свобод людини в діяльності підлеглих, попередження фактів корупції, жорстокості, катування, нелюдського поводження або такого, що принижує честь та гідність людини тощо», «Орієнтація на завдання та підлеглих. Вибір правильного стилю управління». |
|  | 2) утворення групи перемовників у структурі МВС з питань забезпечення свободи мирних зібрань | утворено групи перемовників з питань забезпечення свободи мирних зібрань у структурі МВС у складі не менше ніж трьох осіб в кожному регіоні | IV квартал 2016 р. | МВС | **Виконано .**  В рамках реалізації пілотного проекту Національної поліції України створено «Групи комунікації (перемовників), до яких увійшли найбільш досвідчені працівники підрозділів превентивної діяльності, патрульної поліції, які пройшли спеціальні тренінги. Вони будуть задіяні для забезпечення публічного порядку під час масових акцій та зібрань.  На них покладені обов'язки постійного моніторингу оперативної обстановки, зокрема збору інформації щодо запланованих заходів, оцінки ступеня ризику (звичайний або підвищений), а також взаємодія з організаторами масових акцій. В основі роботи груп комунікації лежить підтримка контакту з людьми, роз'яснення їм прав і обов'язків під час проведення масових заходів. Працівники груп комунікацій пройшли спеціальний тренінг, організований спеціалістами Національної поліції України спільно з представниками Консультативної Місії Європейського союзу в Україні та поліцейськими з Республіки Чехія. |
|  | 3) проведення тренінгів для осіб, що виконують функції медіації з організаторами та учасниками мирних зібрань | проведено тренінги у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Львові та Одесі  навчання пройшли представники всіх регіонів України | постійно після утворення відповідних груп | Кабінет Міністрів України  Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою)  міжнародні організації (за згодою)  громадські об’єднання (за згодою) | Див. підпункт 2 пункту 40. |
| 41. Заборона втручання держави у статутну діяльність громадських об’єднань, мінімізація втручання держави у створення, діяльність та припинення громадських об’єднань через реєстраційні процедури | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців” з передбаченням можливості  подання документів через Інтернет, а також спрощення процедур реєстрації та ліквідації об’єднань громадян | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  громадські об’єднання (за згодою) | ***Виконано***  26 листопада 2015 року Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України № 835-VIII «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), яким уніфіковано процедуру державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми,  та внесено, зокрема, відповідні зміни до Закону України «Про громадські об’єднання». |
| 42. Забезпечення рівних умов та прозорих процедур доступу громадських об’єднань до бюджетного фінансування | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо включення до видатків державного та місцевих бюджетів фінансової підтримки громадських об’єднань та благодійних організацій | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2016 р. | Кабінет Міністрів України  громадські об’єднання (за згодою) | Інформацію не надано. |
|  | 2) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” щодо надання благодійним організаціям права на отримання підтримки за рахунок бюджетних коштів | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | грудень 2016 р. | Кабінет Міністрів України  громадські об’єднання (за згодою) | Інформацію не надано. |
|  | 3) проведення для представників облдержадміністрацій навчальних заходів з питань забезпечення на конкурсних засадах фінансової підтримки громадських об’єднань, благодійних організацій з метою вдосконалення нормативно-правових актів з зазначених питань | проведено навчальні заходи  удосконалено нормативно-правові акти облдержадміністрацій з питань забезпечення на конкурсних засадах фінансової підтримки громадських об’єднань, благодійних організацій | грудень 2016 р. | облдержадміністрації  громадські об’єднання (за згодою) | Виконання триває.  На виконання заходу в областях діють комплексні прграми соціального захисту населення. Відповідно до программи проводиться конкурс для визначення програм для реалізації яких надається фінансова підтримка відповідно до порядку, визначеного Постановою КМУ від 12.10.2011 року №1049.  У Волинській області діє «Регіональна програма розвитку громадянського суспільства в області на 2016-2020 роки.» |
| 43. Удосконалення процедури державної реєстрації релігійних організацій та погодження мирних зібрань релігійного характеру | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Розділу II Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” та до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”, спрямованого на взаємне узгодження процедур реєстрації статутів (положень) релігійних організацій та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (державна реєстрація) | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  процедури набуття релігійною організацією статусу юридичної особи узгоджені між собою | III квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінкультури | **Виконання триває**  Пунктом 2 Плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в України на 2016 - 2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2016 року № 802-р (далі – План заходів), передбачено розроблення та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту Закону про внесення змін до законодавчих актів щодо спрощення процедури реєстрації релігійних організацій, *відповідальним виконавцем якого визначено Мінкультури*  Міністерство культури України листом від 20.09.206 року № 2211/18/14-16 повідомило Міністерство юстиції України, що станом на 20.09.2016 р. ними розроблено відповідний проект Закону та направлено на розгляд Експертній раді з питань свободи совісті та діяльності релігійних організацій, яка діє при Міністерстві культури України, проведення якої заплановано на жовтень поточного року.  Міністерством культури України листом від 29 грудня 2016 року  № 3095/18/14-16 на адресу Міністерства юстиції України було направлено розроблений проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо взаємного узгодження процедури реєстрації статутів (положень) релігійних організацій та внесення даних про них до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (державна реєстрація)» (далі – проект Закону), за результатами розгляду якого Міністерством юстиції України листом від 01 лютого 2017 року № 3719/186-0-26-17/8 до нього надано пропозиції та зауваження. |
|  | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру” | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мінфін  ДФС  Мін’юст | **Виконання триває.**  З метою реалізації зазначеного пункту Державною фіскальною службою України (лист від 11.02.2016 № 2260/5/99-99-19-02-16) розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі - проект постанови).  Проект постанови розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної фіскальної служби України для одержання зауважень і пропозицій відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». |
| Забезпечення права на участь в управлінні державними справами та у виборах | | | | | |
| *Забезпечення дотримання права громадян вільно брати участь в управлінні державними справами та формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування через вибори;*  *забезпечення ефективної взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами державної влади, органами місцевого самоврядування, зокрема шляхом удосконалення процедур залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень органами державної влади, органами місцевого самоврядування* | | | | | |
| 44. Забезпечення свободи волевиявлення громадян, прозорість формування органів державної влади, органів місцевого  самоврядування через вибори, стабільності та уніфікованості законодавства України про вибори | 1) надання дозволу зареєстрованим в установленому законом порядку громадським організаціям, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, мати офіційних спостерігачів під час відповідних виборів.  реєстрація офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на відповідних виборах | визнання міжнародними спостерігачами виборів такими, що проведені з дотриманням міжнародних стандартів проведення демократичних виборів | під час виборчого процесу відповідних виборів у строки, визначені | Центральна виборча комісія (за згодою) | **Виконано у звітному періоді**  Центральна виборча комісія в третьому кварталі 2016 року здійснила низку організаційно-правових заходів стосовно організації підготовки і проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206 та позачергових, повторних, проміжних і перших місцевих виборів з метою створення належних умов для реалізації громадянами України конституційних виборчих прав, вільного волевиявлення під час голосування, забезпечення проведення виборів згідно з вимогами Конституції і законів України та з дотриманням європейських стандартів проведення демократичних виборів.  Відповідними постановами Центральної виборчої комісії на проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах № 23, 27, 85, 114, 151, 183, 206 зареєстровано 57 офіційних спостерігачів від 4 міжнародних організацій.  За клопотаннями Всеукраїнської громадської організації "Передові правові ініціативи", до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, їй Комісією надано дозвіл мати офіційних спостерігачів під час проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад, повторних виборів депутатів сільських, селищних рад, сільських, селищних голів та перших виборів старост сіл, селищ 30 жовтня, 6 і 13 листопада 2016 року. |
| Законами України “Про вибори Президента України”, “Про вибори народних депутатів України”, “Про місцеві вибори” |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 2) супроводження законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства у Верховній Раді України |  | до прийняття відповідних законів | Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  До Верховної Ради України внесено 3 альтернативних законопроекти щодо виборів народних депутатів України (реєстр. № 1068, внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю. І., реєстр. № 1068-1, внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими, та № 1068-2, внесений народними депутатами України Чумаком В. В. та іншими) та 2 проекти Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112, внесений народним депутатом України Писаренком В.В., і реєстр. № 3112-1, внесений народними депутатами України Парубієм А.В. та іншими).  Аналіз законопроектівз питань проведеннявиборів засвідчив, що вони, за винятком проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України" (реєстр. № 1068), в цілому містять елементи пропорційної виборчої системи з відкритими списками.  Водночас усі законопроекти потребують доопрацювання з урахуванням рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, Групи держав проти корупції, інших міжнародних організацій, спрямованих, зокрема на посилення прозорості фінансування передвиборної агітації, у тому числі у частині порядку формування виборчих фондів, звітування про використання коштів таких фондів.  Міністерство юстиції забезпечує супровід внесених на розгляд Верховної Ради України законопроектів з питань удосконалення виборчого законодавства та при підготовці пропозицій аналізує їх, зокрема, на предмет дотримання європейських виборчих стандартів, виконання міжнародних зобов’язань України та врахування рекомендацій міжнародних організацій, у тому числі ОБСЄ/БДІПЛ. |
| 45. Створення умов для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю | 1) вивчення міжнародного досвіду щодо забезпечення права голосу недієздатних громадян (осіб) з урахуванням специфіки інституту недієздатності, подання Кабінетові Міністрів України пропозицій за результатами проведеного аналізу | подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні пропозиції | 2016 рік | Мінсоцполітики  МЗС  Мін’юст  Центральна виборча комісія (за згодою) | **Виконано.**  Проектом Закону України „Про опіку та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена” (реєстр. № 4606 від 06.05.2016) норми, що передбачають надання права на звернення до суду за поновленням дієздатності фізичній особі, яка була визнана недієздатною, у разі її видужання або значного поліпшення її психічного стану, Мінсоцполітики запропоновано залишити без змін положення національного законодавства щодо права голосу громадян, яких визнано судом недієздатними. Мін’юстом та ЦВК пропозицію підтримано.  Листом Мінсоцполітики від 08.12.2016 № 20560/0/2-16/17 пропозиції надано до Кабінету Міністрів України. |
| 46. Забезпечення вдосконалення законодавства про всеукраїнський референдум та законодавче врегулювання питання проведення місцевих референдумів | 1) розроблення змін до законодавства про вибори та референдуми з метою створення умов для забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю | відповідний законопроект подано до Верховної Ради України | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мін’юст  МОЗ  МОН  Центральна виборча комісія (за згодою)  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконано.**  Розроблено проекти Законів України:  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України ”  (реєстр. № 5546 від 16.12.2016);  „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення виборчих прав осіб з інвалідністю”  (реєстр. № 5559 від 20.12.2016). |
| 47. Створення умов для запровадження електронної демократії | 1) внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18 травня 2015 р. № 514, щодо доступності людей з інвалідністю до електронних послуг та сервісів електронного урядування | розроблено та затверджено необхідні стандарти доступності електронного урядування для людей з інвалідністю | 2017 рік | Мінсоцполітики  Мінрегіон  Державне агентство з питань електронного урядування  Адміністрація Держспецзв’язку (за згодою) | **Виконано.**  Відповідно до Закону „Про соціальні послуги” державним стандартом соціальної послуги визначено нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи, умови та порядок надання соціальної послуги, показники її якості.  Електронні послуги та послуги електронного урядування є адміністративними послугами, тому внесення змін до Державного стандарту соціальної адаптації, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 18.05.2015 № 514 недоцільно. |
| 48. Вироблення ефективного механізму взаємодії громадськості з органами державної влади та органами місцевого самоврядування | 1) розроблення законопроекту щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень (публічні консультації) | розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний законопроект | вересень 2016 року | Мін’юст  Мінрегіон  Державне агентство електронного урядування, громадські об’єднання (за згодою) | **Виконано.**  Міністерством юстиції розроблено проект Закону України «Про публічні консультації» (далі - проект Закону України) та відповідно до листа Державного секретаря Кабінету Міністрів України Бондаренка В.В. від 27 лютого 2017 року № 36044/3/1-16 Міністерством юстиції України проект Закону України було додатково погоджений з Державною регуляторною службою та державними колегіальними органами та доопрацьовано Секретаріатом Кабінету Міністрів України.  02 червня 2017 року листом Міністерства юстиції № 5944/7.1/9-17 проект Закону України внесено у встановленому порядку на розгляд Уряду. |
|  | 2) удосконалення законодавства у сфері соціального діалогу, зокрема щодо залучення інститутів громадянського суспільства | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України відповідний проект акта | грудень 2016 року | Мінсоцполітики  Мінекономрозвитку  Мінфін  Мін’юст  за участю спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільного представницького органу сторони роботодавців, інститутів громадянського суспільства (за згодою) | **Виконано.**  Питання взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади врегульовано Законом України „Про громадські об'єднання”, постановою Уряду від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” та Регламентом Кабінету Міністрів.  Національна, територіальна та галузеві соціально-економічні ради можуть залучати інститути громадянського суспільства до своєї роботи без внесення змін до Закону |
| Забезпечення права на працю та соціальний захист  *Створення можливостей для забезпечення достатнього життєвого рівня та належного соціального захисту громадян* | | | | | |
| 49. Створення ефективної системи соціального захисту, яка відповідає можливостям держави | 1) розроблення та внесення змін до нормативно-правових актів, спрямованих на легалізацію зайнятості та заробітної плати, що дасть змогу збільшити надходження до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, державного та місцевих бюджетів, що сприятиме забезпеченню належного соціального захисту громадян | проекти нормативно-правових актів внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | 2016— 2017 роки | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  Мінекономрозвитку  Мінфін | **Виконання триває.**  Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України”, зокрема, передбачено передачу повноважень із здійснення контролю у сферах зайнятості та оплати праці органам місцевого самоврядування, що сприятиме легалізації тіньових виплат заробітної плати та в свою чергу збільшить надходження до бюджетів усіх рівнів та страхових фондів.  На даний час опрацьовується законопроект „Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування” щодо обов’язкової сплати єдиного внеску на соціальне страхування окремими категоріями осіб з метою забезпечення повноцінної реалізації конституційних прав громадян України на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та додаткове наповнення бюджету Пенсійного фонду України і фондів соціального страхування. |
|  | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Стратегії подолання бідності | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.**  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 № 161-р схвалено Стратегію подолання бідності до 2020 року. |
|  | 3) затвердження плану дій з реалізації Стратегії подолання бідності | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом трьох місяців після затверджен-ня Стратегії подолання бідності | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.**  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 573-р затверджено план заходів на 2016-2017 роки з реалізації Стратегії подолання бідності |
|  | 4) розроблення законопроекту щодо:  запровадження механізму призначення (перерахунку) пенсій з метою недопущення різниці між розмірами пенсій, призначених у різні роки та забезпечення належної диференціації розміру пенсій залежно від сум заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески, і страхового стажу  забезпечення щорічного підвищення пенсій у зв’язку із зростанням середньої заробітної плати в державі | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2017 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  інші центральні органи виконавчої влади |  |
|  | 5) розроблення законопроекту щодо врегулювання питання виплати пенсій громадянам України, які виїхали на постійне місце проживання до країн, з якими Україною не укладено міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Пенсійний фонд України | **Виконано.**  Законопроектом „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій” (реєстр. № 4608 від 06.05.2016) передбачається вирішити питання виплати пенсій за кордон громадянам, які виїхали на постійне місце проживання в країни, з якими не укладені міжнародні договори. |
|  | 6) здійснення заходів щодо зняття будь-яких обмежень розміру пенсій та інших соціальних виплат особам з інвалідністю та перегляду їх розміру для забезпечення достатнього рівня життя | законопроект внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  у разі необхідності прийнято підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань | IV квартал 2016 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  Мінфін  Пенсійний фонд України | **Виконано.**  Прийнята постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 № 265” від 18.11.2015 № 954, якою врегульовано порушене питання. |
|  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608, щодо виключення обмеження стосовно прийняття до центру осіб, що потребують постійного стороннього догляду і не мають змоги самостійно себе обслуговувати | проект нормативно-правового акта внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 року | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  МОЗ | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження типових положень  про заклади соціальної підтримки  сімей, дітей та молоді” від 04.10.2017 № 741, якою врегульовано порушене питання. |
| 50. Створення здорових та безпечних умов праці | 1) розроблення законопроектів щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України з метою приведення їх у відповідність з Конвенціями Міжнародної організації праці № 81 про інспекцію праці у промисловості і торгівлі та  № 129 про інспекцію праці в сільському господарстві у частині проведення перевірок | зменшено кількість фактів порушень роботодавцями трудових прав працівників  створено умови для здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства, що дасть змогу забезпечити права громадян у сфері праці | IV квартал 2016 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  Держпраці за участю всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців (за згодою) | **Виконання триває**  Верховною Радою України у першому читанні схвалено проект Трудового кодексу (реєстраційний № 1658 від 27.12.2014), яким передбачено низку інновацій, спрямованих на посилення захисту прав працюючих на безпечні та здорові умови праці.  Так, вже напрацьована нова редакція глави Х проекту Трудового кодексу, якою пропонується запровадити ризик-орієнтований підхід в системі управління охороною праці.  Крім цього, серед напрацювань пропонуються положення, які б забезпечили недопущення запровадження обмежень, зокрема, мораторію на проведення перевірок державними інспекторами з питань праці.  У зазначених напрацюваннях до проекту Трудового кодексу враховані вимоги конвенцій Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі, № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві, Директиви Ради ЄС № 89/391/ЄЕС про запровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників на виробництві, а також ряд інших питань. |
|  | 2) розроблення нормативно-правового акта щодо посилення державного контролю за додержанням законодавства з питань праці шляхом проведення перевірок підприємств і організацій, в якому передбачається, що критерієм ефективності перевірки є не кількість проведених перевірок, накладених штрафів тощо, а кількість відновлених прав, усунутих порушень, зменшення кількості нещасних випадків на виробництві | забезпечено соціальний захист громадян на роботах із шкідливими умовами праці | II квартал 2016 р. | Держпраці | **Виконано.**  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 „Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” затверджено новий Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення органами Держпраці, делегування повноважень Держпраці виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, а також накладання штрафів у разі виявлення його порушень. |
|  |  |  |  |  |  |
| 51. Забезпечення захисту трудових прав громадян, у тому числі права громадян на об’єднання у професійні спілки | 1) вивчення питання щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби зайнятості та Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості та подання відповідних пропозицій | внесено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Конвенцій | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**  Мінсоцполітики вивчено питання щодо ратифікації Україною Конвенції Міжнародної організації праці № 88 про організацію служби зайнятості та Конвенції Міжнародної організації праці № 181 про приватні агентства зайнятості та внесено пропозиції Кабінету Міністрів України, що ратифікація зазначених Конвенцій є передчасною (лист на КМУ від 09.06.2016 № 3119/0/10-16/021). |
|  | 2) вивчення питання щодо ратифікації Україною Розділу III Конвенції Міжнародної організації праці № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця для подання Президентові України | внесено пропозиції Кабінету Міністрів України щодо ратифікації Конвенції | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**  Мінсоцполітики створено робочу групу щодо напрацювання законодавчих ініціатив по задоволенню вимог найманих працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця.  Враховуючи, що пунктом 8 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 450-р „Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) на 2015-2019 роки” терміном завдання підготовки пропозицій щодо ратифікації Конвенції МОП № 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця (розділ III “Захист вимог працівників установою-гарантом. Загальні положення”) встановлено 2019 рік. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення чіткої етапності та строків встановлення розміру посадового окладу (ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на законодавчо гарантованому рівні | проект постанови внесено на розгляд Кабінету Міністрів України  ліквідовано грошовий розрив між розміром базового тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та мінімальною заробітною платою | II квартал 2016 р. | Мінфін  Мінсоцполітики | **Виконання триває.**  Законом України „Про Державний бюджет України на 2016 рік” передбачено підвищення на законодавчому рівні з 1 травня та 1 грудня 2016 р. розміру мінімальної заробітної плати до 1450 та 1550 гривень відповідно.  Проект постанови Кабінету Міністрів України про підвищення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на даний час узгоджується із зацікавленими центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами.  Щодо визначення чіткої етапності та строків встановлення розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС на законодавчо гарантованому рівні, слід зазначити, що зазначене питання має вирішуватися під час формування показників державного бюджету на відповідний рік виходячи з фінансових можливостей бюджету. |
| 52. Посилення соціальної відповідальності бізнесу, створення умов для запровадження соціально-корпоративної відповідальності суб’єктів господарювання | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог” стосовно вдосконалення питань соціального діалогу, зокрема, у частині залучення інститутів громадянського суспільства до таких форм соціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект про внесення змін до Закону України “Про соціальний діалог” | грудень 2016 р. | Кабінет Міністрів України  Мінсоцполітики  Мінекономрозвитку  МОЗ  Мінфін  Мін’юст | **Виконано.**  Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення ведення соціального діалогу” стосовно залучення інститутів громадянського суспільства до таких форм соціального діалогу, як консультації та узгоджувальні процедури.  За результатами погодження, громадського обговорення та узгоджувальних консультацій прийнято рішення щодо втрати актуальності розробки законопроекту, оскільки чинне законодавство дозволяє залучати інститути громадянського суспільства до соціального діалогу. Також і органи соціального діалогу, зокрема  Національна, територіальна та галузеві соціально-економічні ради можуть залучати інститути громадянського суспільства до своєї роботи без внесення змін до Закону. |
|  | 2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин з урахуванням міжнародних норм і стандартів | внесено проекти актів на розгляд Кабінету Міністрів України | 2016 рік | Мінсоцполітики | **Виконання триває.**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про колективні договори та колективні угоди”, який  опрацьовується тристоронньою робочою групою з підготовки узгодженого законопроекту про колективні договори і угоди, створеною рішенням Національної тристоронньої соціально-економічної ради. На цей час відбулося 29 засідань робочої групи. |
| 53. Забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб людей з інвалідністю, їх супровід на робочому місці | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до законодавства, зокрема, у частині:  оптимізації напрямів використання коштів Фонду соціального захисту інвалідів на створення нових та збереження наявних робочих місць для інвалідів  впровадження стимулюючих механізмів щодо працевлаштування роботодавцями інвалідів | внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Фонд соціального захисту інвалідів | **Виконано.**  У Верховній Раді України знаходяться на розгляді проекти законів „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 4586 від 04.05.2016) та „Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів” (реєстр. № 2042а від 08.06.2015), які розроблені Мінсоцполітики. |
| 54. Створення ефективної системи надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю | 1) проведення порівняльного аналізу наявних механізмів державної підтримки громадян під час оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європи  підготовка пропозицій щодо вдосконалення діючих механізмів соціального захисту малозабезпечених категорій населення з урахуванням результатів аналізу наявних механізмів державної підтримки громадян під час оплати житлово-комунальних послуг у країнах Європи | проведено порівняльний аналіз | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МЗС | **Виконання триває.**  Надіслано листа до МЗС з проханням доручити посольствам України у країнах центральної та східної Європи посприяти в отриманні інформації стосовно соціального захисту вразливих категорій споживачів енергоресурсів на загальнодержавному та місцевому рівнях, зокрема, щодо категорій громадян, які мають право на отримання допомоги на оплату послуг, джерела фінансування відповідних видатків, у якому розмірі призначається така допомога та відсоток населення, яке її отримує.  Питання щодо соціального захисту найбільш вразливих верств населення перебуває на постійному контролі в Мінсоцполітики.  Прийнято Державний стандарт підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю (наказ Мінсоцполітики від 07.06.2017 № 956). |
|  | 2) запровадження систематичного моніторингу навчальних закладів, закладів охорони здоров’я та закладів соціального захисту населення, в яких перебувають люди з інвалідністю, на предмет дотримання прав та інтересів зазначеної категорії людей | здійснено моніторинг відповідних спеціальних закладів щодо дотримання в них прав людей з інвалідністю | з II кварталу 2016 р. | МОН  МОЗ  Мінсоцполітики  Уповноважений Верховної Ради з прав людини (за згодою) | ***Виконано у звітному періоді***  Вивчено питання щодо організаційно-методичних засад навчально-виховного процесу та забезпечення комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційних центрів у Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській областях.  Фахівцями Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у травні 2016 здійснені моніторинги:  а) закладів соціального захисту населення, в яких перебувають особи з інвалідністю, на предмет дотримання прав та інтересів зазначеної категорії осіб.  б)забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на освіту в місті Києві.  За результатами моніторингу рекомендовано:  1. Проаналізувати кількість дітей в дошкільних навчальних закладах віком від 3 до 6 років, які потребують інклюзивної та спеціальної форм навчання  2. Удосконалити мережу спеціальних та інклюзивних класів (груп) в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до потреб мешканців міста Києва та з урахуванням реєстру осіб з особливими освітніми потребами  3. Забезпечити консультаційну підтримку сімей, у яких виховуються діти з інвалідністю  4. Забезпечити проведення тренінгів-практикумів та семінарів з інклюзивної освіти для педагогічних працівників, у тому числі в навчальних закладах  5. Вжити дієвих заходів щодо безперешкодного доступу до навчальних закладів міста. |
|  | 3) затвердження стандартів соціальних послуг соціального супроводу та підтриманого проживання | затверджено нормативно-правовий акт Мінсоцполітики | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**  Мінсоцполітики видано наказ від 31.03.2016 № 318 „Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, зареєстрований у Мін’юсті України 22.04.2016 за № 621/28751).  Листом Мінсоцполітики від 11.05.2016 № 61/56/236-16 зазначений наказ направлено ЦСССДМ для використання в роботі.  Мінсоцполітики видано наказ від 03.04.2015 № 372 „Про затвердження Державного стандарту підтриманого проживання бездомних осіб”, зареєстрований в Мін’юсті 22.04.2015 за № 458/26903. |
|  | 4) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальній громаді, у тому числі із залученням недержавних організацій | збільшено до десяти перелік послуг, що надаються в громаді  кількість недержавних організацій, що надають соціальні послуги в громаді, у тому числі через соціальне замовлення (15 відсотків загальної кількості надавачів соціальних послуг)  не менше 86 відсотків виявленої потреби осіб отримали соціальні послуги в громаді | 2020 рік | місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | **В Тернопільській** області діє 21 територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі-територіальний центр), з них 15 перебуває в державній власності та 6 - в комунальній. При територіальних центрах ефективно функціонують 83 відділення, зокрема: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової адаптації, соціально-медичних послуг, стаціонарні та інші підрозділи. Основною метою діяльності територіальних центрів є надання соціальних послуг незахищеним верствам населення.  **У Херсонській області** у звітному періоді проведено роботу щодо визначення та здійснення аналізу потреб територіальної громади у соціальних послугах, удосконалена інформаційно-аналітична система соціального захисту населення з включенням до неї переліку соціальних послуг, реєстру суб'єктів, які надають соціальні послуги, та реєстру осіб, які отримують соціальні послуги.  **На території Чернівецької** області діє 13 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 11 в районах області і 1 в м. Чернівцях та 1 в м. Новодністровськ. З них у містах знаходяться 10 територіальних центрів, а в сільській місцевості – 3 територіальні центри. Станом на 01.09.2016 року соціального обслуговування потребує 51645 осіб. Протягом звітного періоду у територіальними центрами обслужено 45456 осіб (86 %).  **В Хмельницькій області** збільшено до десяти перелік послуг, що надаються в громаді кількість недержавних організацій, що надають соціальні послуги в громаді, у тому числі через соціальне замовлення (15 відсотків загальної кількості надавачів соціальних послуг) не менше 86 відсотків виявленої потреби осіб отримали соціальні послуги в громаді. |
|  | 5) забезпечення постійного інформування населення щодо системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення на сайтах, стендах переліку соціальних послуг, суб’єктів, що їх надають, інформаційних карток соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги) | 25 регіональних каталогів (узагальнених переліків соціальних послуг) соціальних послуг та суб’єктів, що їх надають, розміщено на офіційних сайтах обласних, Київської міської держадміністрації | 2016— 2020 роки | місцеві держадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | **Виконання триває**  На даний час триває робота щодо приведення у відповідність положень про територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг до Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 (зі змінами).  Паспортні дані цих установ станом на 01.01.2015 розміщено на офіційному сайті Мінсоцполітики.  Відповідно до наказу Міністерства культури України від 30.01.2013 № 43 «Про реалізацію права соціально незахищених верств населення на відвідування підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління Мінкультури України на пільгових умовах» у комунальних закладах культури визначено один день останнього тижня місяця днем безкоштовного відвідування соціально-незахищеними верствами населення: інвалідами І та ІІ групи, дітьми дошкільного віку, учнями середніх спеціальних навчальних закладів, студентами вузів, військовослужбовцями строкової служби, пенсіонерами, ветеранами Великої Вітчизняної війни, учасниками бойових дій – за пред’явленням документів, що засвідчують належність до вказаної категорії громадян.  У музеях комунальній власності м. Києва визначено категорії осіб, які безкоштовно відвідують заклади (учасники бойових дій, військовослужбовці строкової служби, інваліди І та ІІ групи, діти дошкільного віку, діти-сироти, діти-інваліди та інші). Також є пільгові категорії відвідувачів (у тому числі пенсіонери), ціна вхідного квитка для яких у середньому становить 50% від загальної вартості.  Крім того, в музейних закладах встановлено День відкритих дверей, який раз на місяць передбачає безоплатне відвідування музею для всіх категорій населення. |
|  | 6) розроблення нормативно-правового акта та запровадження послуги денного догляду та підтриманого проживання, зокрема шляхом створення відділень/груп денного догляду та підтриманого проживання для людей похилого віку та інвалідів | створено 25 відділень/ груп денного догляду/підтриманого проживання для людей похилого віку та інвалідів | II квартал 2016 р. | місцеві держадміністрації  органи місцевого самоврядування  (за згодою) | **Виконано**  Станом на 01.01.2017 утворено і діють 59 відділень денного догляду дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та громадян похилого віку (груп денного перебування дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю та громадян похилого віку) (без АР Крим, м. Севастополя) при діючих соціальних установах, зокрема на базі:  територіальних центрів – 17;  дитячих будинків-інтернатів – 2;  центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів – 40.  У цих відділеннях соціальну послугу денного догляду отримують понад 2,0 тис. осіб, у тому числі - 116 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.  Також розроблено проект Типового положення про відділення (групу) підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. На даний час проект проходить процес погодження із зацікавленими центральними органами виконавчої влади. |
| Створення умов для свободи підприємницької діяльності | | | | | |
| *Проведення конференцій, семінарів, круглих столів тощо про права і свободи людини* | | | | | |
| 55. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства у сфері державного нагляду (контролю)”, яким передбачити:  створення інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені перевірки суб’єктів господарювання  встановлення обов’язку контролюючих органів щодо розміщення на власних офіційних веб-сайтах нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю)  встановлення єдиного порядку стягнення адміністративно-господарських санкцій, які застосовуються органами державного нагляду (контролю) за фактами виявлених порушень | проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | протягом 2015— 2016 років | ДРС  Мінекономрозвитку | **Виконано.**  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  від 03.11.2016 № 1726-VIII. |
| 56. Обмеження державного контролю за здійсненням підприємницької діяльності, в тому числі шляхом чіткого законодавчого визначення підстав та порядку такого контролю | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та визначення сфер, що підлягають державному нагляду (контролю)” з метою закріплення на законодавчому рівні вичерпного переліку сфер державного нагляду (контролю), визначення органів, відповідальних за здійснення заходів державного нагляду (контролю) | проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | ДРС | **Виконано.**  Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»  від 03.11.2016 № 1726-VIII. |
|  |  |  |  |  |  |
| 57. Забезпечення права на провадження господарської діяльності за декларативним принципом | 1) розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” | проект Закону внесено на розгляд Кабінету Міністрів України | III квартал 2016 р. | ДРС | ДРС направлено лист від 11.02.2016 № 792/0/20-16 до Кабінету Міністрів України з обґрунтуванням виключення даного пункту із Плану дій у зв’язку з набранням чинності Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності», яким були запроваджені системні зміни у сфері ліцензування, зокрема спрошення процедурних питань одержання суб’єктами господарювання ліцензів на провадження видів господарської діяльності. |
| Забезпечення права на охорону здоров’я | | | | | |
| *Забезпечення рівного доступу до високоякісної медичної допомоги; профілактика, раннє виявлення та ефективне лікування захворювань* | | | | | |
| 58. Забезпечення відповідності медичної інфраструктури потребам територіальних громад | 1) запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування населення  2) забезпечення належного рівня доступності первинної медичної допомоги, особливо в сільській місцевості, сприяння переоснащенню закладів охорони здоров’я  3) проведення організаційно-структурної перебудови наявної мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням реальних потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці у конкретних видах медичної допомоги та медичних послуг, обумовлених статевою та віковою структурою населення, характером захворюваності в регіоні, смертності, станом дорожньо-транспортної інфраструктури та інших факторів  4) затвердження переліку послуг, що надаються на рівні первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, сприяння координації діяльності відповідних закладів  5) затвердження клінічних протоколів, штатних розписів закладів охорони здоров’я різних рівнів  6) запровадження системи індикаторів якості первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги  7) забезпечення під час реформування системи охорони здоров’я проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо його мети, змісту, очікуваних результатів  8) формування єдиного медичного простору та реалізації національного проекту “Вчасна допомога”  9) завершення процесу створення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, їх структурних підрозділів  10) урегулювання на законодавчому рівні питання щодо запровадження спеціалізованих бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (кардіореанімаційної, протишокової, токсикологічної, психіатричної), а також санітарної авіації як видів бригад екстреної медичної (швидкої) допомоги станції екстреної (швидкої) медичної допомоги або центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф  11) забезпечення контролю за отриманням центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, їх структурними підрозділами ліцензій на право провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів та проектів підзаконних актів  отримання пацієнтами реального законодавчо закріпленого права обирати та змінювати лікаря первинної ланки  запроваджено фінансове розмежування закладів охорони здоров’я  запроваджено нову систему оплати праці медичних працівників первинної ланки з урахуванням обсягів і якості медичної допомоги | до 2020 року | МОЗ | **Виконання триває**  Рекомендації вітчизняних та міжнародних експертів (ВООЗ, Світового банку, Національної академії наук України) вказують на неактуальність розгляду на даний час цього питання, зважаючи на економічні можливості держави та системи охорони здоров'я. Проте, на сьогодні вживаються заходи щодо створення умов для запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров'я на засадах медичного страхування, зокрема розроблено нормативно-правову базу щодо впровадження державного гарантованого пакету медичної допомоги, створення єдиного національного замовника медичних послуг, автономізацію закладів охорони здоров'я тощо.  **Виконано у звітному періоді**  Прийнято наказ МОЗ України «**Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи**» від 29.07.2016 № 801, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2016 за № 1167/29297, яким передбачається надання первинної медичної допомоги прикріпленому населенню на прийомі в амбулаторії, в умовах денного стаціонару та вдома за викликом або з ініціативи медичного персоналу амбулаторії з профілактичною метою; наступність та послідовність обстеження, лікування та реабілітації пацієнтів у взаємодії з іншими ЗОЗ відповідно до медичного маршруту пацієнта, направлення пацієнтів для отримання інших видів медичної допомоги, створення на базі амбулаторій умов для проведення виїзних прийомів лікарями-спеціалістами ЗОЗ вторинного рівня тощо.  **Виконано у звітному періоді**  Розроблено пакет нормативно-правових актів з оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, які передбачають впровадження нової моделі надання первинної медичної допомоги на рівні об’єднаних територіальних громад (наказ МОЗ України «**Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи**» від 29.07.2016 № 801, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.08.2016 за № 1167/29297) та покращення доступності населення до спеціалізованої медичної допомоги на вторинному рівні через створення госпітальних округів (проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку утворення госпітальних округів» готується до погодження зацікавленими сторонами).  **6. Виконано у звітному періоді**  Підпунктом 3.4.3 пункту 3, 4. розділу III та додатку 9 Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ України від 28.09.2012 № 751, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.11.2012 за № 2001/22313 передбачається, що в структуру стандарту медичної допомоги та локального протоколу медичної допомоги повинні бути включені індикатори якості медичної допомоги, які призначені для моніторингу надання медичної допомоги, дотримання стандарту медичної допомоги, що охоплюють структуру, процес і результати медичної допомоги.  ***8. Виконання триває***  *На виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу» (далі –Закон) МОЗ України створює систему комплексного автоматизованого управління системою екстреної медичної допомоги шляхом розбудови оперативно-диспетчерських служб в центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.*  **9. Виконано**  Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у всіх областях України створено центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та їх структурні підрозділи.  **10. Виконано**  Відповідно до пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1117 «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги» у структурі станції можуть утворюватися два види бригад - лікарські та фельдшерські. Кількість лікарських та фельдшерських бригад визначається головним лікарем станції. У разі потреби за рішенням керівника центру можуть утворюватися з числа лікарських бригад спеціалізовані бригади.  **Виконано.**  Уніфіковані клінічні протоколи розробляються відповідно до вимог Методики розробки та впровадження медичних стандартів (уніфікованих медичних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ від 28.09.2012 р. №751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров'я України», яка гармонізована з європейськими підходами. Станом на 27.06.2017 затверджено 123 уніфікованих клінічних протоколи медичної допомоги, підготовлених на підставі 93 адаптованих клінічних настанов, рекомендованих як джерела найкращої клінічної практики. |
| 59. Забезпечення гарантованого обсягу медичної допомоги, що надається громадянам на безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта про внесення змін до нормативно-правових актів щодо ліцензування та акредитації закладів охорони здоров’я з метою декларування та дотримання відповідними суб’єктами господарювання прав людей з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України  прийнято у разі необхідності накази з відповідних питань | 2016 рік | МОЗ  Мінрегіон  Мінсоцполітики | **Виконано**  Підпунктом 6 пункту 13 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів україни від 2 березня 2016 року № 285, встановлено вимогу до ліцензіатів стосовно забезпечення умов для вільного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до приміщень.  Стандарти акредитації закладів охорони здоровя не відносяться до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів україни. Стандарти затверджені наказом МОЗ України від 14 березня 2011 року №142 «Про вдосконалення акредитації закладів охорони здоровя», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року № 678/19416. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів щодо затвердження плану заходів стосовно запровадження нових спеціальностей “лікар фізичної та реабілітаційної медицини”, “фізичний терапевт”, “ерготерапевт”, “ергономіст” та започаткування навчання за такими спеціальностями | внесено проект нормативно-правового акта на розгляд Кабінету Міністрів України | 2016 рік | МОЗ  МОН  Мінсоцполітики |  |
| 60. Забезпечення захисту прав пацієнтів | 1) закріплення на законодавчому рівні визначення поняття “підлітки” відповідно до міжнародних стандартів як вікової групи від 10 до 18 років включно | закріплено на законодавчому рівні єдине визначення термінів “підлітки” та “підлітки групи ризику” | I квартал 2016 р. | МОЗ |  |
|  | 2) закріплення на законодавчому рівні 14 років як віку, починаючи з якого дитина має право самостійно приймати рішення щодо власного здоров’я, включно з правом самостійно проходити тестування на ВІЛ/інфекцій, що передаються статевим шляхом, туберкульоз та інші соціально небезпечні захворювання, а також проходити відповідне лікування зазначених інфекцій без згоди батьків | кожному підлітку починаючи з 14 років забезпечено можливість самостійного проходження діагностики та лікування ВІЛ/інфекцій, що передаються статевим шляхом, туберкульозу та інших соціально небезпечних захворювань | I—II квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**  Відповідно до Закону України від 12.12.1991 № 1972-XII «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть 3 ВІЛ» на законодавчому рівні України забезпечена можливість самостійного проходження діагностики та лікування ВІЛ-інфекції підлітками. |
|  | 3) забезпечення лікування антиретровірусними препаратами для всіх дітей, яким встановлено діагноз ВІЛ-інфекція | забезпечено доступ усіх ВІЛ-інфікованих дітей до лікування антиретровірусною терапією | II квартал 2016 р. |  | **Виконано у звітному періоді**  Діти отримують АРТ згідно призначень. Кількість дітей з числа ВІЛ -інфікованих, які отримують АРТ-терапію збільшилась з 89,6% (2013) до 98,4% (2015) Поширеність ВІЛ серед молодих людей віком 15-24 років зменшилась з 0,33 (2013)до 0,27% (2015) Звіти подаються щомісячно. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 4) внесення змін до профільного закону, в якому необхідно чітко визначити, яким чином можна обстежувати і лікувати дитину незалежно від віку, якщо існує пряма загроза її здоров’ю та життю, якщо законні представники виступають проти запропонованих маніпуляцій  встановлення адміністративної та/або кримінальної відповідальності батьків за відмову у забезпеченні своєчасного лікування неповнолітніх дітей | знижено рівень передачі ВІЛ від матері до дитини менш як до 1 відсотка | I квартал 2017 р. |  |  |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Цивільного кодексу України та Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо здійснення стерилізації недієздатних осіб виключно на підставі рішення суду | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | III квартал 2016 р. | МОЗ  Мін’юст |  |
|  | 6) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку залишення ув’язненими місць позбавлення волі у зв’язку з потребою відвідування закладів охорони здоров’я та реабілітаційних установ | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | IV квартал 2016 р. | МОЗ  Мін’юст |  |
|  | 7) розроблення та затвердження змін до переліків медичних показань для проведення хірургічної стерилізації жінок та чоловіків, затверджених наказом МОЗ від 6 липня 1994 р. № 121, у тому числі з урахуванням рекомендацій Ради Європи та Комітету ООН з прав людини щодо стерилізації | прийнято відповідний наказ | III квартал 2016 р. | МОЗ |  |
|  | 8) утворення міжвідомчої робочої групи із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації, розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом “інтерсексуальність”, включення даного спецкурсу до програм підвищення кваліфікації  утворення мультидисциплінарної робочої групи з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини | утворено міжвідомчу робочу групу із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців | I квартал 2016 р. | МОЗ | **Виконано**  Наказом МОЗ України «Про затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2015-2016 роках» створено мультидисциплінарну робочу групу з опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за темою «Транссексуалізм». Згаданою робочою групою розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при тендерній дисфорії», який було оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення. |
|  |  | проведено моніторинг | III квартал 2016 р. |  | Виконано |
|  |  | подано звіт за результатами проведеного моніторингу | IV квартал 2016 р. |  | Виконано |
|  |  | розроблено та підготовлено навчальні матеріали за спецкурсом “інтерсексуальність” | II квартал 2016 р. |  | Виконано |
|  |  | включено спецкурс “інтерсексуальність” до програм підвищення кваліфікації | III квартал 2016 р. |  | Виконано |
|  |  | утворено мультидисциплінарну робочу групу з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини | III квартал 2017 р. |  | Виконано |
|  |  | подано адаптовані клінічні настанови, стандарти та уніфіковані клінічні протоколи медичної допомоги на затвердження МОЗ та їх затверджено | I квартал 2018 р. |  | Виконано |
| 61. Забезпечення доступу до одержання медичної допомоги вразливих верств населення | 1) затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань  перегляд з метою актуалізації переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади та установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом МОЗ від 27 лютого 2006 р. № 86  удосконалення порядку закупівлі лікарських засобів, вакцин та виробів медичного призначення з метою уникнення ризиків, що можуть негативно впливати на стан організації лікування вразливих груп населення |  | до 2020 року | МОЗ |  |
|  | 2) здійснення обстеження державних і комунальних закладів охорони здоров’я щодо їх відповідності державним будівельним нормам у частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)  формування вичерпного переліку необхідних робіт за результатами проведеного обстеження  розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту будівель таких закладів з урахуванням відповідних вимог будівельних норм | облаштовано будівлі та приміщення державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я в областях та м. Києві з урахуванням вимог державних будівельних норм  (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | до  2020 року, але не менше  20 відсотків державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я на рік в одному регіоні | МОЗ  інші центральні органи виконавчої влади  місцеві держадміністрації | Виконано у звітному періоді.  Відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та Постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553 «Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю» питання контролю за дотриманням всіх вимог державних будівельних норм, в тому числі в частині забезпечення безбар’єрного та безперешкодного доступу інвалідів та маломобільних груп населення до об’єктів будівництва, здійснюється такими органами державного архітектурно-будівельного контролю:   * виконавчими органами з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад; * структурними підрозділами з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; * Держархбудінспекцією.   Також повідомляємо, що для осіб з обмеженими можливостями створено умови для безперешкодного доступу до підпорядкованих закладів охорони здоров’я Голосіївського району м.Києва |
|  | 3) розроблення та затвердження з урахуванням міжнародного досвіду стандартів надання послуг з медико-соціальної реабілітації та психосоціальної адаптації для неповнолітніх осіб, хворих на наркоманію, з досвідом вживання психоактивних речовин та створення державної системи соціального замовлення таких послуг | затверджено стандарти надання послуг із медико-соціальної реабілітації та психо-соціальної адаптації для неповнолітніх осіб, хворих на наркоманію, із досвідом вживання психоактивних речовин | II—III квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  МОЗ  Мінсоцполітики  МОН | Інформацію не надано |
|  |  | виділено державне фінансування програм реабілітації неповнолітніх споживачів наркотиків | IV квартал 2016 р. |  | Інформацію не надано |
|  | 4) внесення змін до Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” щодо забезпечення права на добровільне медичне обстеження та лікування від наркоманії, в тому числі неповнолітніх осіб до 16 років, регламентування особливостей медичного обстеження та лікування від наркоманії підлітків тощо | внесено зміни до законів та нормативно-правових актів, які забезпечують право на добровільне медичне обстеження та лікування від наркоманії підлітків, у тому числі неповнолітніх осіб до  16 років | IV квартал 2016 р. |  | Інформацію не надано |
|  | 5) розроблення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та відповідних нормативно-правових актів з метою забезпечення можливості проходження курсу добровільного лікування і реабілітації замість покарання у вигляді позбавлення волі для визначених державою груп правопорушників з наркотичною залежністю, в тому числі неповнолітніх, які бажають пройти такі курси | запроваджено механізм альтернативних форм покарання з фокусом на добровільне лікування для неповнолітніх правопорушників з наркотичною залежністю, які вчинили незначні правопорушення | II квартал 2017 р. |  | Інформацію не надано |
|  | 6) забезпечення навчання та підготовки спеціалістів за напрямом роботи з медико-соціальної реабілітації/ ресоціалізації неповнолітніх наркозалежних та членів їх родин | розроблено та впроваджено в систему державної освіти навчальні програми із підготовки спеціалістів за напрямом роботи з реабілітації/ресоціалізації неповнолітніх наркозалежних та членів їх родин | IV квартал 2017 р. |  |  |
| 62. Забезпечення доступу до одержання медичної допомоги особам, яким встановлено діагноз інтерсексуальність | 1) утворення міжвідомчої робочої групи із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації, розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом “інтерсексуальність”, включення зазначеного спецкурсу до програм підвищення кваліфікації, утворення мультидисциплінарної робочої групи з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини | утворено міжвідомчу робочу групу із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців | I квартал 2016 р. | МОЗ | **Виконано**  Наказом МОЗ України «Про затвердження складу мультидисциплінарних робочих груп з розробки медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини у 2015-2016 роках» створено мультидисциплінарну робочу групу з опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за темою «Транссексуалізм». Згаданою робочою групою розроблено проект наказу МОЗ «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при тендерній дисфорії», який було оприлюднено на офіційному сайті МОЗ України для громадського обговорення. |
|  |  | проведено моніторинг | II—III квартал 2016 р. |  | виконано |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | подано звіт за результатами проведеного моніторингу | IV квартал 2016 р. |  | виконано |
|  |  | розроблено навчальні матеріали за спецкурсом “інтерсексульність” | II квартал 2016 р. |  | виконано |
|  |  | включено спецкурс “інтерсексуальність” до програм підвищення кваліфікації | III квартал 2016 р. |  | Виконано  Питання інтерсексуалізму включено до програм підвищення кваліфікації лікарів-акушерів-гінекологів, лікарів-неонатологів, лікарів-генетиків, тощо. |
|  |  | утворено мультидисциплінарну робочу групу з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини | III квартал 2016 р. |  | Виконано  Наказом МОЗ від 29.12.2016 № 1422 затверджено зміни до Методики розробки тп впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом МОЗ від 28.09.2012 №751. |
|  |  | подання адаптованих клінічних настанов, стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги на затвердження МОЗ та їх затвердження | I квартал 2018 р. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 63. Приведення у відповідність із Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я критеріїв встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо затвердження плану заходів стосовно приведення критеріїв встановлення інвалідності та отримання реабілітаційних засобів і послуг людьми з інвалідністю у відповідність з Міжнародною класифікацією функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я | затверджено Кабінетом Міністрів України відповідний акт | 2016 рік | МОЗ  МОН  Мінсоцполітики | Інформацію не надано |
| 64. Створення рівного доступу до високоякісної медико-соціальної допомоги наркозалежним особам, людям, які живуть з ВІЛ, особам, хворим на туберкульоз та інші соціально небезпечні захворювання | 1) розроблення законопроекту про внесення змін до Законів України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про лікарські засоби”, проекту акта про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2013 р. № 877 “Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), що стосується лікарського засобу” з метою повного використання Україною гнучких положень Угоди ТРІПС Світової організації торгівлі та максимального зменшення негативного впливу так званих ТРІПС-плюс положень для забезпечення доступності основних лікарських засобів | розроблено відповідні проекти нормативно-правових актів | IV квартал 2015 р. — IV квартал 2016 р. | МОЗ  Мінекономрозвитку | **Виконання триває**  Виконується в частині, що відповідає Національним Клінічним протоколам. Внесено зміни до клінічного протоколу наказом МОЗ України від22.12.2015року№ 887 «Про внесення змін до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії у дорослих та підлітків», згідно якого лікування ВІЛ-інфекції починається при вірусному навантаженні 500 копій. Зараз робочою групою відпрацьовується новий клінічний протокол, де планується починати лікування після встановлення діагнозу ВІЛ. Відсоток споживачів ін'єкційних наркотиків, які живуть з ВІЛ серед вікової групи 15-24 роки зменшилась з 6,4% (2013)до 4,1% (2015). Створено робочу групу з питань замісної підтримуючої терапії відповідно наказу МОЗ України від 15.06.2016 №582 |
|  | 2) розроблення та затвердження Порядку надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності, в якому чітко визначаться медичний та юридичний аспект, а процедура зміни громадянської статті відповідає рекомендаціям Ради Європи та Комітету ООН з прав людини | утворено робочу групу із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації у країні та вивчення міжнародного практичного досвіду  проведення моніторингу  розроблено та подано на затвердження проекту тексту Порядку надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності  визначено таким, що втратив чинність, наказ МОЗ від 3 лютого  2011 р. № 60 “Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності” | 2018 рік | МОЗ | Виконано.  Наказом МОН від 15.09.2016 №972 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гендерній дистрофії» було затверджено Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гендерна дистрофія». |
|  |  |  |  |  |  |
| 65. Упровадження заходів щодо попередження поширення психічних та інтелектуальних розладів, забезпечення надання відповідної допомоги | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про психіатричну допомогу” з метою підвищення рівня захисту прав осіб, які мають психічні розлади, у тому числі розумову відсталість | відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України  прийнято у разі необхідності підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань | 2016 рік | МОЗ | Виконання триває  Верховною Радою України в першому читанні прийнято за основу законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги. |
|  | 2) проведення кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я, консультування з питань психічного здоров’я в системі первинної медичної допомоги в навчальних закладах та громаді | підвищено рівень обізнаності населення з питань психічного здоров’я | 2016— 2017 роки | МОЗ  МОН |  |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо забезпечення дітям та дорослим із психічними розладами та розумовою відсталістю права на санаторно-курортне лікування, навчання та реабілітацію | проведено дослідження  надіслано Кабінету Міністрів України пропозиції за результатами дослідження | IV квартал 2016 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН | Інформацію не надано |
| Забезпечення прав дитини | | | | | |
| *Створення сприятливого середовища для виховання, навчання, розвитку дитини  та ефективної системи забезпечення реалізації її прав; удосконалення державного механізму забезпечення прав дитини* | | | | | |
| 66. Створення ефективної системи охорони дитинства | 1) вивчення міжнародного досвіду щодо підходів до атестації, встановлення критеріїв відповідності посаді соціальних, педагогічних та інших працівників, які працюють з дітьми | розроблено відповідні положення, інструкції та внесено необхідні зміни до нормативно-правових актів | IV квартал 2016 р. | МОН  Мінсоцполітики  МОЗ  МВС | Інформацію не надано |
|  | 2) проведення аналізу законодавства у частині оптимізації функцій органу опіки та піклування у зв’язку з проведенням адміністративної реформи та децентралізації влади | внесено відповідні зміни до нормативно-правової бази | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мінрегіон  МОН  МВС  МОЗ | **Виконано.**  З метою оптимізації функцій органу опіки та піклування у зв’язку з проведенням адміністративної реформи та вдосконалення діяльності щодо соціального захисту дітей у зв’язку із децентралізацією влади в Україні, прийнято Закон України „Про внесення змін до п 4 Закону України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” щодо удосконалення правового статусу служб у справах дітей” від 19.01.2017 № 1824-VIII. |
|  | 3) передбачення модулів за тематикою: “Забезпечення прав дитини” під час розроблення навчальних програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі вищих навчальних закладів, які входять до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування | підготовлено рекомендації [МОН](http://www.mon.gov.ua/), інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади | II квартал 2016 р. | [МОН](http://www.mon.gov.ua/)  інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади | **Виконано**  Висвітлення питань щодо забезпечення прав дитини передбачено програмами окремих дисциплін при підготовці кадрів у вищих навчальних закладах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України за спеціальностями 081 «Право», 082 «Міжнародне право», а також спеціальностями галузі знань 01 «Освіта». Оновлення програм відповідних дисциплін здійснюється систематично з урахуванням зміни законодавчої і нормативно-правової бази. |
|  | 4) розроблення проекту Закону України “Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року” | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України  у державі створено повноцінну систему захисту прав дітей, що забезпечить реалізацію положень Конвенції ООН про права дитини  національне законодавство приведено у відповідність із положеннями Конвенцїї ООН про права дитини (згідно з пунктом 9 Рекомендацій Комітету ООН з прав дитини) | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**  Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 230-р від 05.04.2017 року схвалено Концепцію державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”. Розпорядженням передбачено у 6-ти місячний строк розробити та подати на розгляд Уряду проект Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”. (до 05.10.2017).  Мінсоцполітики розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року”, який проходить погодження у Мінсоцполітики. |
|  | 5) розроблення законопроекту про Національний банк даних щодо дітей | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  поліпшено міжвідомчу взаємодію, забезпечено уникнення дублювань, можливість оптимального надання різних видів допомоги і підтримки | IV квартал 2019 р. | Мінсоцполітики | **Виконання триває**  Проект ЗУ „Про Національний банк даних щодо дітей та сімей з дітьми” розроблено, та погоджено з підрозділами Мінсоцполітики, центральними органами виконавчої влади, асоціаціями та спілками.  Наразі готується робоча зустріч для узгодження позицій з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини. |
|  | 6) удосконалення нормативно-правової бази щодо забезпечення права дитини на житло | посилено соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у забезпеченні їх права на отримання житла | IV квартал 2019 р. | Мінсоцполітики  центральні органи виконавчої влади | **Виконується.**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа” прийнято Урядом (реєстр.  № 5045 від 26.08.2016), який поданий на розгляд Верховної Ради України.  18.05.2017 законопроект прийнято в першому читанні та готується до другого читання. |
|  | 7) проведення комплексного аналізу законодавства з питань захисту прав дитини та приведення його у відповідність з положеннями Конвенції ООН про права дитини з урахуванням отриманих рекомендацій та статистичних даних | законодавство приведено у відповідність з положенням Конвенції ООН про права дитини | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2018 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  МВС  Мін’юст | **Виконання триває.**  Комплексне дослідження проводиться із залученням спеціалістів науково-дослідного інституту праці і занятості населення. У ІІІ кварталі 2017 р. виконано наступні завдання:  - проведено комплексний аналіз національного законодавства з питань захисту прав дитини з метою оптимізації його норм та виявлення недоліків;  - проведено порівняльний аналіз та визначено ступінь відповідності національного законодавства положенням Конвенції ООН про права дитини та факультативних протоколів до цієї Конвенції;  - здійснено аналіз рекомендацій Комітету ООН з прав дитини за результатами представлення доповідей про виконання державою Конвенції ООН про права дитини та розроблено рекомендації на перспективу щодо врахування зауважень Комітету;  - розроблено пропозиції щодо удосконалення національного законодавства України з питань захисту прав дитини. |
|  | 8) утворення робочої групи за участю неурядових громадських організацій щодо внесення змін до критеріїв оцінки ефективності діяльності місцевих держадміністрацій шляхом доповнення їх питаннями захисту прав дитини | утворено робочу групу | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мін’юст  благодійний фонд “Зміни одне життя — Україна” (за згодою) | **Виконано**  Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 03.04.2015 № 376 створена міжвідомча робоча група з питань розробки проекту Закону України „Про Загальнодержавну програму „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року” та нормативно-правових актів у сфері захисту прав дитини, до складу якої входять неурядові громадські організації.  За результатами роботи зазначеної робочої групи Мінрегіоном ініційовано внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 „Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики”. |
| 67. Створення умов для самовираження та розвитку дитини | 1) вжиття на виконання Закону України “Про приватизацію державного майна” місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування дієвих заходів для повернення незаконно відчужених об’єктів соціальної інфраструктури (дошкільних навчальних закладів, будинків культури тощо)  збільшення частки соціальної інфраструктури у вимогах до забудовників для задоволення соціально культурних потреб територіальної громади з урахуванням кількості дітей | збільшено кількість дітей, залучених до спортивних секцій, культурних заходів, зокрема серед вразливих груп дітей | IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р. | міські та обласні держадміністрації  Мінмолодьспорт | **Виконання триває.**  У загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста Києва функціонують 2550 гуртків та секцій фізкультурно-спортивного напрямку, до яких залучено майже 57 тис. дітей, у тому числі вразливих груп. У системі освіти міста Києва функціонує 40 позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності: із них 5 навчальних закладів міського, 35 – районного підпорядкування. Позашкільною освітою охоплено понад 77,2 тис. дітей. Позашкільні навчальні заклади працюють за різними напрямами позашкільної освіти: художньо-естетичний; туристсько-краєзнавчий; еколого-натуралістичний; науково-технічний; дослідницько-експериментальний; фізкультурно-спортивний; військово-патріотичний; бібліотечно-бібліографічний; соціально-реабілітаційний; оздоровчий; гуманітарний. |
| 68. Забезпечення запобігання соціальному сирітству та інституціалізації дітей | 1) розроблення відомчого наказу щодо механізму визначення моніторингу стану житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та посилення органами опіки контролю за його збереженням та використанням | забезпечено належний стан житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування на момент їх виходу з-під опіки | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  Київська міська, обласні та районні держадміністрації | **Виконання триває.**  На даний час здійснюється аналіз законодавства щодо забезпечення органами опіки та піклування контролю стосовно збереження житла, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.  Наразі Мінсоцполітики проведено попередні консультації щодо механізму визначення моніторингу стану житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування зі службами у справах дітей Херсонської, Донецької, Київської облдержадміністрацій, пропозиції яких опрацьовуються. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України змін до законодавства щодо наставництва над дітьми сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, які виховуються в інтернатних закладах, з метою їх соціалізації та підготовки до самостійного життя | внесено зміни до Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” та розроблено положення про наставництво | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МОН | **Виконано.**  Прийнято Закон України від 08.09.2016 № 1504-VІІІ „Про внесення змін до Закону України ”Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Сімейного кодексу України і прийняття нормативно-правового акта щодо запровадження патронату над дітьми та послуг із сімейного патронату як альтернативи послугам притулку, центрам соціально-психологічної реабілітації, інтернатам | розвинуто нові види послуг для дітей та сімей з дітьми на рівні громади, зокрема з тимчасового догляду та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у сім’ях патронатних вихователів | IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано.**  Законом України від 19 жовтня 2016 року № 1692-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку із запровадженням патронату над дитиною» внесено зміни до Сімейного кодексу України та до законів України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” в частині забезпечення соціальних гарантій патронатним вихователям.  Постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 року № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною» затверджено Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, Типовий договір про патронат над дитиною та Порядок оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя. |
|  | 4) розроблення та запровадження навчальних модулів та програм підготовки спеціалістів за фахом “соціальна робота”, “соціальний працівник” щодо роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах | у вищих навчальних закладах запроваджено відповідні навчальні модулі та програми | III квартал 2016 р. | МОН  Мінсоцполітики | **Виконано**  Запроваджено навчальні модулі та програми щодо роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка здійснюється підготовка спеціалістів за фахом «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «соціальна реабілітація», з таких навчальних дисциплін:   * «Соціально-педагогічний супровід прийомних сімей та дітей груп ризику»; * «Соціальний супровід сім’ї»; * «Соціальна робота з сім’єю та молоддю». Модулі: «Соціальна робота у службах для молоді», «Соціальна робота з сім’єю»; * «Теоретичні основи соціальної роботи з групами ризику»; * «Практикум із соціальної роботи з групами ризику».   Проведено VI Міжнародну науково-практичну конференцію «Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини». |
|  | 5) розвиток з метою запобігання соціальному сирітству мережі центрів матері і дитини/соціальних квартир для вагітних та матерів з дітьми раннього віку, які опинилися у складних життєвих обставинах, незалежно від форми власності, відповідно до потреб територіальної громади | забезпечено доступ кожної вагітної або матері з дітьми раннього віку у складних життєвих обставинах, які потребують такої допомоги, до послуг центру матері і дитини/соціальної квартири  функціонування мережі центрів матері і дитини/соціальних квартир відповідно до потреб громади  зменшено кількість відмов від новонароджених дітей та випадків влаштування новонароджених дітей у будинки дитини | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  обласні, Київська міська держадміністрації, районні держадміністрації, міськвиконкоми (за згодою), неурядові організації (за згодою або як виконавці соціального замовлення) | **Виконується**  В умовах децентралізації питання надання соціальних послуг, у тому числі створення закладів соціального обслуговування, зокрема центрів матері та дитини, належить до повноважень органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування і здійснюється відповідно до потреб громади.  За звітний період в Україні функціонували 22 заклади та відділень для жінок, які мали намір відмови від новонародженої дитини, з них: 17 соціальних центрів, 1 відділення матері та дитини, 1 відділення при соціальному гуртожитку, 1 соціальна квартира та 2 кімнати при центрах соціально-психологічної допомоги.  У цих закладах в умовах цілодобового та денного стаціонару отримали соціальні послуги 518 жінок. |
|  | 6) розроблення відповідних змін до законодавства у частині уніфікації та приведення у відповідність статусів “дитини, розлученої із сім’єю” та “дитини, позбавленої батьківського піклування”, як результат — поширення гарантії соціальної допомоги на дітей-біженців та дітей, які визнані особами, які потребують додаткового захисту | внесено відповідні зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” | IV квартал 2015 р. | Кабінет Міністрів України  Мінсоцполітики | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні”.  Зазначена постанова вносить зміни до [Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини](http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF#n14), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866. |
|  | 7) розроблення відомчого нормативно-правового акта щодо застосування законодавства з питань представництва  інтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють | прийнято відомчий нормативно-правовий акт | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мін’юст  МОН  МОЗ  МВС | **Виконано**  Мінсоцполітики видано наказ від 13.05.2016 № 509 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо застосування законодавства з питань представництва інтересів дітей без супроводу батьків або осіб, які їх замінюють”, який скасовано на вимогу Мін’юсту (наказ Мінсоцполітики від 24.06.2016 № 705-а), оскільки він має носити міжвідомчий характер та відповідно підлягає державній реєстрації.  Зазначені пропозиції з урахуванням зміни виконання цього завдання внесено Мін’юсту та погоджено на узгоджувальній нараді 17.08.2016. На даний час проект проходить процедуру погодження із центральними органами виконавчої влади. |
|  | 8) затвердження примірного положення про Центр соціальної підтримки дітей та сімей на районному рівні як комплекс сімейно орієнтованих послуг з попередження інституціалізації | у районах, де створено і діють центри соціальної підтримки дітей та сімей, дітей не направлено до інтернатних закладів  місцеві органи влади комплексно вирішують проблеми дітей та постійно шукають рішення для кожної дитини, а не направляють її в обласний інтернат | IV квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  Мінфін  місцеві ограни виконавчої влади або органи місцевого самоврядування  представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою) | Інформацію не надано |
| 69. Забезпечення врахування кращих інтересів та думки дитини (відповідно до її віку та рівня розвитку) під час прийняття рішень, що стосуються дитини | 1) внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” щодо поняття “забезпечення найкращих інтересів дитини” | передбачено поняття “забезпечення найкращих інтересів дитини” у законопроекті (реєстраційний номер 2254), яке імплементовано у підзаконні акти | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики,  МОН  МОЗ | **Виконано.**  Верховною Радою України прийнято Закон України від 26.01.2016  № 936-VIІІ „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми”. |
|  | 2) забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців із спеціальностей “соціальна робота”, “соціальна педагогіка” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “магістр” | розроблено навчальні модулі та програми, у яких враховано кращий міжнародний та в вітчизняний досвід | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | МОН  МОЗ  Мінсоцполітики |  |
|  | 3) удосконалення законодавства у частині внесення змін та доповнень щодо врахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя, шляхом визначення вимог до віку, рівня розвитку дитини, за яких думка дитини вивчається і враховується або не враховується | внесено зміни до Сімейного та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконання триває.**  З метою запровадження форми надання згоди дитини на влаштування її до сімейних форм виховання розроблено проект наказу Мінсоцполітики „Про затвердження Порядку взаємодобору сім’ї та дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування”. Пунктами 11, 15 передбачено, що кожній дитині забезпечується можливість участі в процесі прийняття рішень, що стосуються її влаштування, виховання, складання планів на майбутнє з урахуванням її віку, досвіду, рівня розвитку; при влаштуванні дитини до сімейних форм виховання з дитиною проводиться співбесіда та складається відповідний акт, форма якого затверджується наказом.  Наказ опрацьовується структурними підрозділами Мінсоцполітики. Наказ підготовлено для подання до Міністерства юстиції України для проведення його державної реєстрації. |
| 70. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, здійснення реформування інтернатних закладів та проводиться їх поступова ліквідація | 1) запровадження мінімального базового комплексу соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми на рівні громад шляхом запровадження посади фахівця із соціальної роботи для виявлення вразливих категорій сімей/осіб та організації надання соціальних послуг | у кожній громаді запроваджено посаду фахівця із соціальної роботи, який взаємодіє із працівниками освіти, медиками, міліції, та своєчасно виявляє вразливі сім’ї/особи та забезпечує їх доступ до соціальних послуг у громаді | 2016— 2020 роки | органи місцевого самоврядування (за згодою) | **Виконання триває**  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р „Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу, схвалено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, і затверджено план заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки. |
|  | 2) проведення аналізу причин влаштування дітей до інтернатних установ щодо відповідності найкращим інтересам дитини та розроблено плани трансформації інтернатних закладів, розвитку послуг та реінтеграції дітей в сімейне середовище | зменшено на 40 відсотків кількість дітей, які виховуються в інтернатних установах | 2016— 2020 роки | Мінсоцполітики  Мінфін  МОН  МОЗ  місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування  (за згодою) | **Виконання триває**  Мінсоцполітики запроваджено щоквартальний збір, узагальнення та аналіз інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, від обласних Київської міської державних адміністрацій  Крім цього, у рамках виконання Проекту „Модернізація системи соціальної підтримки населення України” щодо трансформації та перепрофілювання закладів стаціонарного перебування дітей:  Продовжується реформування дитячих інтернатних закладів у м. Києві та Київській області. Здійснено аналіз форм догляду дітей з інвалідністю, що застосовуються у м. Києві. Проведено дослідження щодо діяльності дитячих інтернатних закладів, у яких виховуються діти з інвалідністю і особливими освітніми потребами. |
|  | 3) забезпечення співпраці органів виконавчої влади у рамках виконання благодійної програми “Зміни одне життя” у частині створення відео-сюжетів за участю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і розміщення аудіо-, відеороликів соціальної реклами з метою забезпечення прав дітей на сімейне виховання | прискорено процес усиновлення та влаштування дітей із інтернатних закладів до сімейних форм | IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  обласні, Київська міська держадміністрації  Держкомтелерадіо  благодійний фонд “Зміни одне життя — Україна”  (за згодою) | **Виконання триває**  На сьогодні усіма регіональними службами у справах дітей підписано договори про співпрацю з „Благодійним фондом „Зміни одне життя - Україна” в рамках яких триває постійна робота. Станом на 11.09.2017 відзнято понад 2900 відео анкет дітей, які розміщені на веб-сайті www.changeonelife.org.ua з метою влаштування їх у сім’ї громадян України.  Забезпечено популяризацію усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом функціонування банку даних дітей, що підлягають усиновленню та влаштуванню в сімейні форми виховання, який розміщений на офіційному сайті Міністерства . На сайті Мінсоцполітики розміщено інформацію про 15716 дітей |
|  | 4) розроблення методики дистанційного навчання (онлайн-вебінарів) для усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та кандидатів з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | зменшено кількість непорозумінь у вихованні батьками дітей з інтернатних закладів та повернень дітей в такі заклади | IV квартал 2015 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  місцеві держадміністрації  благодійний фонд “Зміни одне життя — Україна”  (за згодою) | **Виконання триває**  З метою розробки методики дистанційного навчання майбутніх усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів для підготовки їх до прийняття дітей в свої родини проведено роботу щодо сімей, які мають досвід виховання дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та готові поділитися даним досвідом в процесі проведення онлайн-вебінарів.  Проведено аналіз зібраної інформації, отриманої від служб у справах обласних державних адміністрацій та повідомлено Благодійний фонд „Зміни одне життя – Україна” про вищезазначені сім’ї для підготовки відеосюжетів. |
|  | 5) проведення інформаційних кампаній для подолання стигми та дискримінації щодо вразливих сімей з дітьми, а також негативного ставлення до системних змін серед практиків | кількість громадян, поінформованих у результаті публічної інформаційної кампанії (телебачення та радіо) | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  Мін’юст | **Виконання триває.**  Спільно з Міжнародним банком реконструкції та розвитку впроваджується проект „Модернізація системи соціальної підтримки населення України”, одним із головних напрямків якого є трансформація інтернатних закладів, поширення сімейних форм опіки для підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також малозабезпечених і соціально вразливих сімей.  Здійснюється інформування громадськості про реформування інтернатних закладів та форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян. В ході проведення заходів спеціалісти центрів проводять роз’яснювальну роботу серед населення про неприпустимість стигми по відношенню до сімей, які переселилися із зони проведення антитерористичної операції, та необхідність толерантного ставлення до осіб, які розмовляють іншою мовою чи сповідують інші цінності. |
|  | 6) удосконалення системи збору даних для визначення переліку та масштабу потреб дітей та їх сімей шляхом внесення змін до форм державної статистичної звітності та критеріїв оцінки роботи місцевих держадміністрацій |  | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  Мін’юст  Держстат | **Виконано.**  Внесено зміни до форм державної статистичної звітності (1 ОПС), а саме додано розділ щодо внутрішньо переміщених дітей. |
|  | 7) прийняття Законів України “Про приєднання України до Конвенції про захист прав дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” та про внесення змін до законодавства | збільшення кількості усиновлених дітей | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**  07.07.2017р. законопроекти „Про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з приєднанням до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення” погоджено Міністерством соціальної політики без зауважень. |
|  | 8) проведення аналізу положень діючих нормативно-правових актів, що регулюють питання сімейних форм виховання, на відповідність найкращим інтересам дитини | підвищення рівня влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання у 2016 році до 85 відсотків, у 2020 — до 92 відсотків | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  обласні, Київська міська держадміністрації | **Виконання триває.**  Прийнято постанови Кабінету Міністрів України:  - „Про внесення змін до Положення про дитячий будинок сімейного типу та Положення про прийомну сім’ю” від 22.07.2016 № 458;  - „Про внесення змін до пункту 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”  від 23.08.2016 № 520.  Мінсополітики розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності стосовно соціального захисту дітей”. який пройшов процедуру погодження.  04.10.2017 направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України. |
|  | 9) розроблення відповідних змін до законодавства, якими передбачається можливість призначення законного представника розлученим із сім’єю дітям, яких виявлено не на кордоні з Україною, а також вже на території України | затверджено наказом МВС, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, Адміністрації Держприкордонслужби від 7 липня 2012 р. № 604/417/793/499/518 “Інструкції про взаємодію органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім’єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту” | IV квартал 2015 р. | Кабінет Міністрів України  Мінсоцполітики | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні”. |
|  | 10) проведення комплексного дослідження функціонування системи захисту дітей в Україні (статистичні та якісні дані щодо параметрів інституційного догляду дітей, надання послуг з підтримки дітей і сімей, механізмів прийняття і перегляду рішень про влаштування дітей тощо) | зібрано об’єктивні дані щодо системи захисту дітей на всеукраїнському та регіональному рівні  узагальнено дані щодо стану задоволення потреб дітей в інтернатних закладах різних типів  визначено перелік послуг з попередження інституціалізації на місцевому рівні  підготовлено рекомендації щодо внесення необхідних змін в державній політиці у сфері захисту дітей (законодавство, управління, фінансування соціальні послуги) | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  обласні держадміністрації  представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою) | **Виконано.**  За сприянням Уповноваженого Президента України з прав дитини Представництвом благодійної організації „Надія і житло для дітей” було проведено комплексне дослідження системи захисту прав дітей в Україні (у більшій мірі зосереджене на проблемі функціонування системи інтернатних закладів), результати якого лягли в основу розробки проект Стратегії деінституціалізації (2017-2025), який буде затверджено Указом Президента України.  Мінсоцполітики запроваджено щоквартальний збір, узагальнення та аналіз інформації про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, від обласних Київської міської державних адміністрацій. |
|  | 11) затвердження Національної програми впровадження деінституціалізації на період до 2025 року, що містить чіткі завдання з визначенням строку та необхідних ресурсів для проведення поетапної реформи, спрямованої на відмову від виховання дітей в інституціях та розвиток послуг з підтримки сімей з дітьми на місцях | затверджено зазначену Національну програму | IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  облдержадміністрації  представництво благодійної організації “Надія і житло для дітей” в Україні (за згодою)  інші громадські організації (за згодою) | **Виконано.**  Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р „Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу”, яким схвалено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки, і затверджено план заходів з реалізації I етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки. |
| 71. Упровадження послуг, що базуються на дружньому підході до дитини, насамперед медичних, соціальних, юридичних | 1) забезпечення розвитку мережі центрів відвідування для дітей і молоді, які перебувають у конфлікті із законом | розширено мережу зазначених центрів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування мм. Львова та Києва (за згодою) | **Виконання триває.**  Запровадженню послуг, що базуються на дружньому підході до дитини, сприяє упровадження моделі соціально-виховної роботи з неповнолітніми, засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.  Послуги неповнолітнім надаються на основі визначення оцінки потреб дитини та рівня ризиків щодо скоєння нею повторного правопорушення.  Соціальні послуги отримали 11987 дітей з 26013 сімей, члени яких мають проблеми із законом.  У результаті наданих послуг 1486 дитини налагодили зв’язки з родинами; 53 неповнолітніх осіб було працевлаштовано; 148 – влаштовано на навчання; 218 – отримали медичну допомогу; 70 – відновлено документи; 630 дітей направлено до інших суб’єктів соціальної роботи для надання адресних послуг відповідно до наявних потреб.  З 2017 року розвиток мережі центрів пробації для дітей і молоді, які перебувають у конфлікті із законом, забезпечується Мін’юстом. |
|  | 2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта щодо внесення змін до Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, схваленої Указом Президента України від  24 травня 2011 р. № 597, та плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 1153, у частині забезпечення принципу поваги до поглядів та думок дитини | внесено зміни до Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні | III квартал 2016 р. | Мін’юст  МВС  малі та середні підприємства (за згодою) | **Виконання триває**  Відповідно до положень Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, яка затверджена Указом Президента України від 24 травня 2011 року № 597, її реалізація має проходити поетапно протягом 2011-2016 років.  При цьому, необхідно зазначити, що комплекс заходів, необхідних для реалізації завдань, передбачених Концепцією розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні». Реалізація цих завдань здійснюється протягом 2011 – 2016 років. Станом на сьогодні виконання заходів, передбачених вказаним Планом, перебуває в стані завершення.  Щодо Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 1153-р, зазначаємо, що вказаний План було розроблено в рамках виконання Концепції з реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 08 квітня 2008 року № 311/2008, і на сьогодні він втратив свою актуальність. |
|  | 3) розроблення законопроекту щодо внесення змін до статті 64 Основ законодавства України про охорону здоров’я стосовно збільшення віку дитини, з якою мати або інший член сім’ї можуть перебувати під час стаціонарного лікування в закладі охорони здоров’я, з урахуванням психологічного стану дитини | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект закону | II квартал 2016 р. | МОЗ  Мінсоцполітики | Інформацію не надано |
|  | 4) запровадження медіації в дитячому середовищі (шкільному, інституційному, сімейному тощо) | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про медіацію” | IV квартал 2016 р. | МОН  Мінсоцполітики | Інформацію не надано |
|  | 5) сприяння функціонуванню національної дитячої “гарячої лінії” | дитина або дорослий в інтересах дитини має можливість анонімно, конфіденційно поінформувати про порушення прав дитини | постійно починаючи з IV кварталу 2015 р. | Мінсоцполітики  міжнародний жіночій правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою) | **Виконано у звітному періоді**  З 01.01.2016 по 08.09.2016 з Національної дитячої "гарячої лінії" перенаправлено 350 дзвінків, які стосувалися захисту прав дітей, з них: 69 - до служб у справах дітей; 8 - до центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді; 6 - до місцевих органів влади; 267 до Мінсоцполітики.  МЖП “Ла Страда-Україна” протягом 8-ти місяців 2016 року за результатами звернень на „гарячу лінію” направлено до служб у справах дітей - 56 листів, до Мінсоцполітики - 2 листа.  З 01.06.2017 року в Україні став доступний європейський номер 116111, Національної дитячої „гарячої лінії”, що надає прямий доступ до якісних дитячих консультацій та психологічної допомоги дітям. |
|  | 6) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” щодо надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги дитині та інформування її про її права і свободи, порядок їх реалізації | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики  МОЗ  МОН | **Виконано.**  На виконання пункту 5 доручення Міністра юстиції України від 20 березня 2017 року  № 41/1.3/48-17 Координаційним центром з надання правової допомоги в робочому порядку надано Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України пропозиції до другого читання до проекту Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№ 6232).  Зокрема, запропоновано статтю 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» доповнити частиною другою такого змісту: «Звернення про надання інформації щодо прав дитини, гарантованих Конституцією України, Конвенцією про права дитини, законодавством України, у тому числі на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу, а також порядку їх реалізації може подаватись самою дитиною.».  Комітетом ВРУ з питань правової політики та правосуддя зазначену пропозицію відхилено. |
|  | 7) внесення змін до законодавства щодо врегулювання процедури надання медичної допомоги дітям, які страждають на тяжкі хвороби, якщо отримання дозволу обох батьків для обстеження або проведення операції неможливе | переглянуто разом з фахівцями МОЗ нормативно-правову базу та внесено відповідні зміни | IV квартал 2016 р. —  IV квартал 2017 р. | МОЗ |  |
|  | 8) розроблення комплексної національної стратегії у галузі психічного здоров’я дорослих і дітей | розроблено комплексну національну стратегію у галузі психічного здоров’я | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | МОЗ | Виконання триває  МОЗ розроблено проект розпорядження КМУ «Про схвалення концепції Державної цільової програми охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року», який надіслано на погодження ЦОВВ. |
|  | 9) розроблення та проведення кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я, консультування щодо профілактики розладів психічного здоров’я у системі первинної медичної допомоги, у школах та в громаді | запущено кампанію пропаганди психічного здоров’я, консультування, профілактики розладів здоров’я | IV квартал 2017 р. — IV квартал 2018 р. | МОЗ  МОН  Держкомтелерадіо |  |
| 72. Забезпечення всім дітям рівного доступу до необхідних їм послуг незалежно від стану здоров’я, етнічного та соціального походження, віросповідання, місця проживання, громадянства або інших ознак | 1) внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють видачу документів про освіту, зокрема до Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, передбачивши механізм внесення даних про дітей — шукачів притулку, які не мають документів, що посвідчують особу;  передбачення для такої категорії можливості внесення даних, зазначених у довідці про звернення за захистом в Україні | діти біженців та мігрантів безперешкодно вступають до шкіл | IV квартал 2016 р. | МОН  МОЗ  Мінсоцполітики  ДМС | Інформацію не надано |
|  | 2) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, в тому числі ромської національності | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року  удвічі зменшено кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2017 р. — IV квартал 2020 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики  Держкомтелерадіо  місцеві держадміністрації | **Виконання триває.**  Міністерством юстиції та його територіальними органами здійснюється робота з пропагування рівності прав і свобод громадян, зокрема, ромської національної меншини.  Органами юстиції здійснено понад 200 виступів у засобах масової інформації, проведено понад 180 правоосвітніх заходів, зокрема з питань заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, в тому числі ромської національності. Крім того, протягом 2015 року з метою належного оформлення особами, які належать до ромської національної меншини, свідоцтв про народження та паспортів громадянина України спеціалістами органів юстиції Дніпропетровської області проведено 17 спільних зустрічей з представниками територіальних підрозділів Державної міграційної служби; працівниками органів юстиції Донецької області організовано консультативно-правові зустрічі з населенням області. |
|  | 3) внесення змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення процедури реєстрації осіб, які не отримали їх в установленому порядку протягом місяця, шляхом спрощення процедури реєстрації з порушенням строку | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року  удвічі зменшено кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває**  З метою забезпечення реалізації прав дитини, у тому числі на ім’я, передбаченого Конвенцією про права дитини 1991 року, та враховуючи процедурувизнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, Міністерством юстиції листом від 12 вересня 2017 року № 9545/8.4/32-17 надані роз’яснення територіальним органам щодо проведення державної реєстрації народження у разі наявності у шукачів притулку довідки про звернення за захистом в Україні за умови прийняття стосовно них рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.  На підтвердження прийняття такого рішення зазначені особи пред’являють органам реєстрації актів цивільного стану копію відповідного наказу територіального органу Державної міграційної служби.  Крім того, з метою наближення адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до громадян та спрощення порядку їх надання на розгляд Верховної Ради України внесенопроект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» (реєстр. № 6150 від 28 лютого 2017 року), який опрацьовується у комітетах та включено до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.  Зазначеним законопроектом, серед іншого, пропонується запровадити принцип екстериторіальності у роботі органів державної реєстрації актів цивільного стану;скоротити строки розгляду заяв у відповідній сфері, передбачивши можливість їх подання до будь якого органу відповідної реєстрації, у тому числі подання в електронній формі.  Зокрема, передбачено, що державна реєстрація народження дитини проводиться будь-яким органом державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання дитини та її батьків, а також від місця народження дитини. Пропуск місячного терміну, встановленого для державної реєстрації народження не впливає на процедуру проведення такої реєстрації.  Також виключено норму щодо державної реєстрації народження за заявою дитини, яка досягла 16 років, з пред’явленням нею паспорта громадянина України. |
|  | 4) запровадження ряду позитивних стимулів для того, щоб безкоштовна та обов’язкова реєстрація народжень стала вільно доступною для усіх дітей, незважаючи на їх етнічне походження та соціальний статус | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року  вдвічі зменшено кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | Мін’юст | Виконано у звітному періоді  В усіх регіонах України проведено інформаційно-просвітницькі компанії (круглі столи, наради за участю представників ромських громад, тематичні флешмоби, виготовлено та розповсюджено інформаційні буклети тощо) з метою донесення до ромів інформації про важливість отримання ідентифікаційних документів, у тому числі свідоцтв про народження.  Крім того, у рамках проведення вищенаведених заходів у всіх регіонах забезпечено на місцях співпрацю відділів державної реєстрації актів цивільного стану та територіальних органів Державної міграційної служби України для здійснення узгоджених зусиль щодо вирішення існуючих проблем, пов’язаних з отриманням ромським населенням ідентифікаційних документів.  В окремих районах усіх регіонів України проведено зустрічі з представниками ромів, а також організовано прийом ромів безпосередньо за місцем їх проживання. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 73. Запровадження та забезпечення функціонування системи послуг раннього втручання з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, які мають порушення розвитку, підтримки сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого населення | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо реалізації пілотного проекту стосовно впровадження практики надання послуг раннього втручання | проведено експеримент, який дає змогу випробувати механізм соціального замовлення послуг раннього втручання для дітей з порушеннями розвитку та їх сімей | I квартал 2016 р. | МОЗ  Харківська, Одеська, Львівська та Закарпатська облдержадміністрації | **Виконано**  МОЗ України підготовлено та подано на розгляд до Кабінету Міністрів України проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації пілотних проектів стосовно впровадження практики надання послуг раннього втручання для дітей». |
|  | 2) розроблення стратегії та концепції впровадження системи послуг раннього втручання в Україні | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів, які дають змогу створити в державі систему послуг раннього втручання | II квартал 2019 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Національна академія медичних наук (за згодою) | Виконання триває  Питання розробки і затвердження системи послуг раннього втручання буде надано на розгляд Платформи діалогу щодо створення та розвитку системи послуги раннього втручання в Україні, створеної в рамках Меморандуму про взаємопорозуміння. |
|  | 3) визначення єдиного координаційного органу, відповідального за реформування системи раннього втручання | запроваджено Координаційну раду | II квартал 2019 р. | МОЗ  Мінсоцполітики | Відбувається визначення національних і регіональних координаторів з питань створення, функціонування та розвитку в Україні єдиної системи надання послуг раннього втручання, їх завдань та повноважень. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо стандарту послуги раннього втручання, передбачивши в ньому механізм раннього виявлення та моніторингу порушень розвитку дитини у сфері охорони здоров’я, соціального захисту та освіти, зокрема катамнестичного спостереження за новонародженими та дітьми віком до трьох років, у яких є ризик порушення усіх сфер розвитку та ризик розвитку хронічних захворювань. Також передбачення індикаторів контролю якості надання послуги | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта про затвердження стандарту послуги раннього втручання | III квартал 2019 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН |  |
|  | 5) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Типового положення про заклад (центр) раннього втручання, гнучкого механізму фінансування послуг раннього втручання, в тому числі на базі закладів різних форм власності | внесено на розгляд кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | III квартал 2019 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Національна академія медичних наук (за згодою)  неурядові громадські організації (за згодою) |  |
|  | 6) створення скринінгового інструменту для проведення оцінки раннього розвитку дитини (дев’ять місяців, три роки, п’ять років) | затверджено науково-обґрунтовані протоколи скринінгу для оцінки раннього розвитку дітей | IV квартал 2016 р. —  V квартал 2017 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Національна академія медичних наук (за згодою)  неурядові громадські організації (за згодою) | Виконання триває  МОЗ розробляє тимчасовий порядок раннього виявлення у дітей відставання та порушення розвитку та надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров'я та життя. |
|  | 7) створення національної мережі закладів (центрів) раннього втручання для надання методичної, консультативної, супервізійної допомоги | розгалужено мережу закладів (центрів) та послуг раннього втручання, максимально наближених до місця проживання сімей, особливо в сільських районах | IV квартал 2020 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  Національна академія медичних наук (за згодою)  неурядові громадські організації (за згодою) |  |
|  | 8) розроблення та впровадження програми та курсів навчання, а також підготовки та/або перепідготовки кваліфікованих фахівців для роботи в командах раннього втручання | створено команди раннього втручання та випробувані програми | через три місяці після затвердження стандарту | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  місцеві держадміністрації  неурядові громадські організації (за згодою) |  |
|  | 9) створення системи проведення моніторингу щодо надання послуг раннього втручання та стандартизації надання послуг | створено систему проведення моніторингу та перелік індикаторів | IV квартал 2020 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  місцеві держадмінстрації  неурядові громадські організації (за згодою) |  |
|  | 10) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації та розповсюдження знань щодо раннього розвитку дітей та виникнення можливих ризиків | змінено соціальну філософію стосовно дітей з порушеннями розвитку, стигми та життя сімей, які виховують таких дітей | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2020 р. | МОЗ  Мінсоцполітики  МОН  місцеві держадміністрації  неурядові громадські організації (за згодою) |  |
|  | 11) підготовка законопроекту про внесення змін до пункту 3 статті 143 Сімейного кодексу України для приведення її у відповідність із статтею 9 Конвенції ООН про права дитини | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітики | **Виконується**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення соціального захисту дітей”, який схвалено на Урядовому комітеті з питань соціальної політики та гуманітарного розвитку із зауваженнями Мін’юсту. Зауваження Мін’юсту опрацьовано в робочому порядку.  04.10.2017 направлено на розгляд до Кабінету Міністрів України. |
| 74. Упровадження ефективної системи правосуддя щодо неповнолітніх з урахуванням міжнародних стандартів | 1) проведення дослідження кращих міжнародних практик у сфері ювенальної юстиції. Підготовка за його результатами проекту закону про кримінальну юстицію щодо неповнолітніх, а також визначення у процесуальному законодавстві спеціальних процедур здійснення правосуддя щодо неповнолітніх | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юст  ДСА (за згодою)  ДПтС  Консультативна місія Європейського Союзу в Україні (за згодою) | **Виконання триває**  24 травня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх» (постанова № 357).  Питання, зазначені у пункті 74 Плану дій, є предметом діяльності вказаної Міжвідомчої ради, за результатами якої буде підготовлений відповідний проект Закону. |
|  | 2) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про ювенальну юстицію” та поновлення понятійного апарату системи правосуддя щодо дітей і з урахуванням міжнародних стандартів забезпечення розбудови системи ювенальної юстиції в Україні | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває**  24 травня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх» (постанова № 357).  Питання, зазначені у пункті 74 Плану дій, є предметом діяльності вказаної Міжвідомчої ради, за результатами якої буде підготовлений відповідний проект Закону. |
|  | 3) утворення Міжвідомчої комісії з реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх | утворено Міжвідомчу комісію з реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх | IV квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває**  24 травня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх» (постанова № 357).  Питання, зазначені у пункті 74 Плану дій, є предметом діяльності вказаної Міжвідомчої ради, за результатами якої буде підготовлений відповідний проект Закону. |
|  | 4) організація фахової підготовки спеціалістів кримінальної юстиції щодо неповнолітніх (соціальних працівників, міліції, прокуратури, суддів, працівників ДПтС) | розширено перелік видів покарань, альтернативних ув’язненню | IV квартал 2016 р. | МВС  Мінсоцполітики | **Виконання триває**  24 травня 2017 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань правосуддя щодо неповнолітніх» (постанова № 357).  Питання, зазначені у пункті 74 Плану дій, є предметом діяльності вказаної Міжвідомчої ради, за результатами якої буде підготовлений відповідний проект Закону. |
|  | 5) розбудова служб (мережі денних центрів з питань роботи з дітьми), в тому числі стосовно підтримки дітей у конфлікті із законом, делегування функцій інститутам громадянського суспільства щодо профілактики та превенції дитячої злочинності | підвищено роль громадських організацій у наданні послуг дітям у конфлікті/контакті із законом, закріплене на законодавчому рівні | IV квартал 2016 р. | МВС  громадські організації (за згодою) | **Виконання триває**  31 серпня 2017 року між Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією України, Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та Agriteam Canada підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо впровадження ініціативи із співробітництва в галузі захисту дітей.  В рамках Меморандуму пердбачена розробка і тестування навчальних програм по роботі з дітьми, що будуть включені в програми підготовки співробітників Національної поліції України. Буде переглянуто функціональне навантаження спеціалізованих підрозділів поліції та розробку неформальних механізмів взаємодії поліцейських із дітьми для попередження дитячої злочинності та вчинення злочинів проти дітей. |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про медіацію” та розроблення порядку виведення дитини із системи кримінального судочинства на ранніх етапах. Забезпечення застосування покарань, не пов’язаних з позбавленням волі | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юст  ДСА (за згодою)  ДПтС | **Виконання триває**  За участю представників Уповноваженого Президента України з прав дитини, органів державної влади, громадськості розроблено проект інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.  Разом з цим продовжується співпраця з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) з питань реформ у сфері кримінальної юстиції щодо неповнолітніх та захисту прав дітей в Україні. Зокрема 15.06.2016 взято участь у робочій зустрічі щодо реалізації спільних проектів, направлених на розробку програм альтернативних позбавленню волі, у тому числі медіації, як інструменту виведення дитини із кримінального процесу. |
| 75. Здійснення ефективних заходів, спрямованих на ресоціалізацію та реабілітацію неповнолітніх засуджених і звільнених осіб з їх числа | 1) розроблення та прийняття Програми запровадження відновного правосуддя щодо неповнолітніх правопорушників, яка передбачатиме, зокрема:  врахування оцінки ризиків вчинення повторних злочинів неповнолітніми особами;  планування роботи з їх ресоціалізації;  розроблення методичних рекомендацій щодо порядку розроблення програм соціальної роботи з неповнолітніми особами, які вчинили правопорушення | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС | Виконання триває  Продовжується робота з розробки програми запровадження відновного правосуддя щодо неповнолітніх правопорушників.  У взаємодії з міжнародними експертами розроблено програми подолання агресивної поведінки та набуття соціальних навичок неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом: «Управління гнівом», «Менеджмент емоцій», «Життєві навички», «Вибір до змін». |
|  | 2) розроблення пробаційних та корекційних програм та механізму направлення на їх проходження осіб, які вчинили правопорушення | розроблено програми пробації | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  ДПтС  Мінсоцполітики | **Виконано.**  Створено організаційно-правові передумови затвердження пробаційних програм: Порядок розроблення та реалізації пробаційних програм затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 за №24 (вступає в дію з 1 січня 2018 року).  У взаємодії з міжнародними експертами розроблено програми подолання агресивної поведінки та набуття соціальних навичок неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом: «Управління гнівом», «Менеджмент емоцій», «Життєві навички», «Вибір до змін». |
|  | 3) підготовка спеціалістів служби пробації | спеціально підготовлено фахівців служби пробації | IV квартал 2016 р. | ДПтС | **Виконано.**  Відповідно до Графіка у ІІ півріччі 2017 року, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05.07.2017 № 2632/к навчання персоналу уповноважених органів з питань пробації проводиться у Білоцерківському та Дніпровському центрах підвищення кваліфікації персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України.  З початку 2017 року первинну підготовку та підвищення кваліфікації пройшли 376 працівників. До кінця 2017 року заплановано проведення спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації та первинної підготовки для 667 осіб. |
|  | 4) запровадження процедури обов’язкової попередньої спеціалізованої підготовки (навчання) слідчих та прокурорів, суддів, які беруть участь у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх | розроблено та затверджено відповідні програми | IV квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики  МОН  ДПтС | Виконання триває  Продовжується розробка процедур обов’язкової попередньої спеціалізованої підготовки (навчання) слідчих та прокурорів, суддів, які беруть участь у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх. |
|  |  |  |  |  |  |
| 76. Забезпечення неухильного дотримання законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, стосовно дітей, у тому числі дітей, розлучених із сім’ями | 1) розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку щодо захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройних конфліктів, та внесення відповідних змін та доповнень до нормативно-правових актів (зокрема, до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866) | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів | IV квартал 2019 р. | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконується**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 268 „Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів”, до якої наразі готуються зміни та доповнення. |
| 77. Зменшення кількості дітей — жертв насильства та всіх форм експлуатації, а також дітей, які перебувають у конфлікті із законом | 1) приведення законодавства з питань захисту дітей у відповідність з вимогами положень Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, Європейської соціальної хартії (переглянутої), зокрема щодо встановлення мінімального віку статевої зрілості | встановлено мінімальний вік статевої зрілості | III квартал 2016 р. | МВС  Мінсоцполітики  Мін’юст | **Виконано**  У Верховній Раді зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації» (реєстр. № 2016), яким передбачено встановлення мінімального віку статевого повноліття.  Вказаний проект Закону 31 травня 2016 року передано на розгляд Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ. |
|  | 2) запровадження єдиної статистичної звітності з питань насильства, жорстокого поводження, експлуатації дітей та внесення змін до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення окремої інформації про злочини, вчинені стосовно дітей, включаючи інформацію про людей з інвалідністю | запроваджено єдину статистичну звітність з питань насильства, жорстокого поводження, експлуатації дітей | III квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  МВС  Мінсоцполітики  МОЗ  заінтересовані органи державної влади | **Виконано**  Розроблено звіт форми 1-АВН «Про окремі показники роботи підрозділів превентивної діяльності в ювенальній превенції»  Так, з початку цього року надійшло 3972 заяви та повідомлення про зникнення дітей, з яких упродовж доби розшукано 81,6 % дітей.  З метою усунення причин та умов, що призводять до втеч дітей, ужиття спільних із зацікавленими органами профілактично-виховних заходів відповідно до Законів України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей” та „Про соціальну роботу з дітьми” до органів державної влади надіслано 368 інформацій. |
|  | 3) проведення досліджень щодо сексуального насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей | проведено дослідження, що дасть змогу виявити проблемні аспекти законодавства, сформовано рекомендації щодо вдосконалення законодавства з питань захисту дітей від сексуального насильства та експлуатації | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МОН  МВС  міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” (за згодою) | **Виконано.**  Мінсоцполітики у співпраці з громадською організацією „Ла Страда - Україна” та Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яремка організовано проведення дослідження щодо сексуального насильства та сексуальної експлуатації стосовно дітей.  До участі в опитуванні було запрошено фахівці служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, департаментів соціального захисту населення, структурних підрозділів відповідальних за реалізацію державної політики щодо запобігання насильству в сім’ї, територіальних підрозділів Національної поліції України, працівників системи освіти, охорони здоров’я, громадських та волонтерських організацій та всіх інших, які працюють в напряму захисту прав дітей. |
|  | 4) внесення змін до законодавчої бази стосовно посилення відповідальності за здійснення насильства над дітьми, зокрема в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладах |  | IV квартал 2016 р. | МОН  Мінсоцполітики | Інформацію не надано. |
|  | 5) проведення інформаційно-просвітницької кампанії та громадської просвітньої роботи, що пропагує позитивне виховання дітей, несумісне із жорстокістю | зменшено кількість випадків насильства в сім’ях | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2018 р. | Мінсоцполітики  МОН  Держкомтелерадіо | **Виконується.**  Починаючи з 2015 року відбувається щорічне відзначення 18 листопада Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.  По всій території України проходять широкомасштабні інформаційно-просвітницької кампанії із залученням місцевих органів влади, експертного середовища у цій сфері, включаючи працівників освіти та спорту, правоохоронних органів, місцевої громади, а також, міжнародних та громадських організацій.  Також, 25-26.08.2016 Мінсоцполітики у співпраці з Українським фондом „Благополуччя дітей” проведено семінар-тренінг для фахівців соціальної сфери з питань попередження сексуального насильства над дітьми 10-18 років. |
|  |  |  |  |  |  |
| 78. Створення умов для недопущення безпосередньої участі дітей у збройних конфліктах, здійснення всіх можливих заходів щодо забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів | 1) розроблення та запровадження дієвого механізму виявлення дітей, які беруть безпосередню участь у воєнних діях чи збройних конфліктах | розроблено міжвідомчий нормативно-правовий акт | IV квартал 2016 р. | Міноборони  МВС  Мінсоцполітики  СБУ (за згодою) | Виконання триває  Міноборони опрацьовується питання розроблення та запровадження механізму виявлення дітей, які беруть безпосередню участь у воєнних діях чи збройних конфліктах |
|  | 2) розроблення та затвердження порядку евакуації та відселення дітей із зони воєнних дій та збройних конфліктів | розроблено міжвідомчий нормативно-правовий акт | IV квартал 2016 р. | ДСНС  Мінсоцполітики  Міноборони  МОЗ  МВС | **Виконано**  Загальні принципи планування, організації та проведення евакуації визначено у Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України  від 30 жовтня 2013 р. № 841 (із змінами, які внесено постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада  2016 р. № 905, стосовно організації планування евакуації осіб з інвалідністю).  З метою розв'язання питання планування заходів з евакуації населення розроблено Методику планування заходів з евакуації, затверджену наказом МВС від 10.07.2017 № 579, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1 серпня  2017 р. за № 938/30806, в якій окремим розділом відображено особливості планування евакуації людей з зони збройних конфліктів.  Конкретні заходи щодо проведення евакуації визначаються у планах евакуації населення, що розробляються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.  Враховуючи зазначене, питання планування, організації і проведення евакуації унормовано вищезазначеними нормативно-правовими актами |
|  | 3) розроблення та затвердження методичних рекомендацій щодо особливостей забезпечення та захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій та збройних конфліктів | розроблено методичні рекомендації | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**  За сприянням громадської організації „ЛА СТРАДА” видано методичний посібник щодо навчання державних службовців у соціальній сфері „Особливості захисту дітей в умовах збройного конфлікту на сході України: вразливість дітей, які є внутрішньо переміщеними особами”. Посібник використано на семінарах з підвищення кваліфікації керівників обласних, Київської міської державних адміністрацій 14-15 лютого 2017 року. |
|  | 4) створення системи моніторингу дотримання прав дитини в умовах конфліктної ситуації | розроблено міжвідомчі нормативно-правові акти, методичні рекомендації та підвищено кваліфікацію відповідних фахівців | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МВС | **Виконано.**  З метою удосконалення проведення заходів щодо виявлення, обліку та соціального захисту окремих категорій внутрішньо переміщених дітей Мінсоцполітики листом від 23.03.2016 № 4258/0/14-16/57 запровадило щомісячний моніторинг.  Відповідно до листа Мінсоцполітики від 20.07.2016 № 10603/0/14-16/57 щодо захисту дітей, які перебувають в зоні проведення антитерористичної операції Донецькою і Луганською військово-цивільними адміністраціями запроваджено щотижневий моніторинг дотримання прав дітей, які проживають в населених пунктах , що знаходяться на лінії зіткнення з підвищеною бойовою активністю, зокрема дітей –сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. |
| 79. Встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини | 1) проведення наукових досліджень у сфері формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини та з метою уточнення і розшифрування базових понять “безпека дитини”, “інтереси дитини”, “конфлікт інтересів дитини і дорослого”, “загроза безпеці дитини”, “благополуччя дитини” | розроблено науково-обґрунтовані рекомендації щодо формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини на основі впровадження у вітчизняну практику кращого європейського та світового досвіду | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  профільні наукові установи (за згодою)  Національна академія наук України (за згодою)  ЮНІСЕФ (за згодою) | **Виконання триває**  Виконання дослідження передбачено проектом Державної соціальної програми „Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2021 року”, яка наразі готується на рогляд Уряду. |
|  | 2) розроблення міжвідомчого нормативно-правового акта щодо затвердження мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини | прийнято нормативно-правовий акт  переглянуто індикатори щодо становища дітей та впроваджено нову систему | через три місяці після прийняття Закону | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває**  Розроблення міжвідомчого нормативно-правового акта щодо затвердження мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини та цільових індикаторів національної політики у сфері прав дитини внесено до Плану організації роботи Мінсоцполітики щодо приведення науково-дослідних і науково-технічних розробок, затвердженого наказом від 13.05.2017 № 799 (за результатами досліджень) |
|  | 3) підготовка та подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” з метою:  визначення термінології у сфері безпеки та благополуччя дитини;  забезпечення безпеки та благополуччя дитини (визнати як захід з охорони дитинства);  передбачення затвердження мінімальних стандартів та благополуччя дитини | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2017 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  [МВС](http://mvs.gov.ua/)  [МІП](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247970086&cat_id=245427156)  [Мінкультури](http://mincult.kmu.gov.ua/)  [Мінмолодьспорт](http://dsmsu.gov.ua/index/ua)  МОН  МОЗ  Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконання триває**  Пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про охорону дитинства” стосовно встановлення мінімальних стандартів безпеки та благополуччя дитини будуть ініційовані Мінсоцполітики за результатами проведення наукових досліджень у сфері формування та запровадження міждержавних, державних, міжгалузевих, галузевих стандартів безпеки та благополуччя дитини. |
|  | 4) передбачення модулів за тематикою: “Стандарти безпеки та благополуччя дитини” під час формування навчальних програм підготовки фахівців у вищих навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, у тому числі вищих навчальних закладів, які входять до системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування | сформовано рекомендації [МОН](http://www.mon.gov.ua/), інших  центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади | через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта | [МОН](http://www.mon.gov.ua/)  інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади | Національній академії Держприкордонслужби в межах вивчення навчальних дисциплін «Адміністративна відповідальність», «Міграційне право» та «Адміністративно-правові проблеми діяльності Державної прикордонної служби України» розглядаються питання дотримання прав неповнолітніх, особливості роботи з такою категорією осіб та порядок взаємодії органів виконавчої влади в роботі з дітьми, розлученими із сім’єю, які не є громадянами України і звернулися до компетентних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту. |
|  | 5) здійснення навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів у напрямі посилення викладання компоненти забезпечення безпеки та благополуччя дитини у гуманітарних та інших дисциплінах. Врахування зазначеного під час встановлення державних стандартів знань з відповідного предмета | сформовано рекомендації [МОН](http://www.mon.gov.ua/), інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади | через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта | МОН  інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 6) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань захисту прав дитини, акцентуючи увагу на стандартах безпеки та благополуччя дитини, серед вихованців дошкільних закладів освіти, учнівської та студентської молоді, а також із залученням засобів масової інформації шляхом розміщення соціальної реклами, публікацій фахівців у центральній та регіональній пресі, їх участі в тематичних теле- та радіопрограмах, надання експертних коментарів засобам масової інформації | проведено кожного півріччя тематичні цикли теле- та радіопрограм, розміщено публікації у засобах масової інформації, Інтернет- джерелах, проведено тематичні зустрічі та інші форми інформування населення про забезпечення безпеки та благополуччя дитини | постійно починаючи з II кварталу 2017 р. | [Мінсоцполітики](http://www.mlsp.gov.ua/)  МВС  [МІП](http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247970086&cat_id=245427156)  [Мінкультури](http://mincult.kmu.gov.ua/)  [Мінмолодьспорт](http://dsmsu.gov.ua/index/ua)  МОН  МОЗ  Держкомтелерадіо  Уповноважений Президента України з прав дитини (за згодою)  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  громадські організації (за згодою) | Виконано у звітному періоді.  Департаментом комунікації МВС на офіційному веб – сайті МВС в період з 01.01.2017 по 25.09.2017 розміщено 48 публікацій щодо забезпечення безпеки та благополуччя дитини. |
|  | 7) внесення змін до статистичних маркерів для проведення моніторингу причин та наслідків реалізації загроз безпеці дитини | внесено зміни до протоколів дій педіатрів, лікарів швидких, дільничних, поліцейських тощо | 2017 рік | МОЗ  Мін’юст  Мінсоцполітики  МВС |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 80. Подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва | 1) розроблення або внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України щодо запровадження серед критеріїв ефективності діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування критеріїв щодо подолання дитячої бездоглядності, безпритульності, бродяжництва | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | III квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МВС  МОН  МОЗ | **Виконання триває**  Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”, яким запропоновано внесення змін до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, щодо вдосконалення механізму виявлення та обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема „безпритульних” та „бездоглядних”.  Після прийняття відповідної постанови Кабінетом Міністрів України, до Мінрегіону будуть подані відповідні пропозиції щодо критеріїв оцінки ефективності діяльності органів виконавчої влади з питань подолання „безпритульних” та „бездоглядних”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 856 „Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” |
| Забезпечення права на освіту | | | | | |
| *Забезпечення гарантованого доступу до якісної і конкурентної освіти, створення ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини відповідно до її індивідуальних здібностей та потреб* | | | | | |
| 81. Забезпечення відповідності мережі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів потребам територіальних громад | 1) розроблення та затвердження порядку реалізації положень Закону України “Про освiту” щодо цільового використання навчальних закладів, які закривають, з визначенням контрольного механізму | урегульовано систему контролю за забезпеченням права територіальних громад на освіту, у тому числі за рахунок сприяння цільовому використанню навчальних закладів, що закриваються з будь-яких причин | III квартал 2016 р. | МОН  Мінсоцполітики  Мінфін  облдержадміністрації | **Виконано**  Обласними державними адміністраціями розроблені та затверджені відповідні плани оптимізації мережі закладів освіти, які враховують освітні запити територіальної громади, забезпечують ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів.  Що стосується ліквідації професійно-технічних навчальних закладів державної або комунальної форми власності та установ професійно-технічної освіти, виходячи з частини п’ятої статті 49 Закону України «Про професійно-технічну освіту», їх майно (об’єкти, споруди, основні фонди) та кошти, одержані від його реалізації, використовуються на розвиток професійно-технічної освіти.  Починаючи з ІІ кварталу 2016 року урегульовано систему контролю за забезпеченням права територіальних громад на освіту, у тому числі за рахунок сприяння цільовому використанню навчальних закладів, що закриваються з будь-яких причин.  Надано науково-методичну допомогу педагогічному колективу експериментального навчального закладу у проведенні експерименту згідно програми експерименту всеукраїнського рівня за темою: «Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху». |
|  | 2) сприяння відкриттю і розвитку доступних дитячих центрів, експериментально-педагогічних майданчиків, центрів розвитку дітей з особливими потребами |  | постійно починаючи з II кварталу 2016 р. |  | Див. пп.1. п.81. |
|  | 3) розроблення нормативно-правового акта щодо спрощеної процедури ліцензування приватних дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів |  | I квартал 2017 р. |  | Див. пп.1. п.81. |
|  | 4) розроблення методики визначення необхідної кількості навчальних закладів з метою забезпечення кількості, відповідної потребам територіальних громад |  | I квартал 2017 р. |  | Див. пп.1. п.81. |
|  | 5) проведення аналізу та середньострокового прогнозування потреби ринку праці у робочій силі за видами економічної діяльності та за регіонами у розрізі професій. За результатами проведеного аналізу та прогнозування надання рекомендацій навчальним закладам щодо перегляду навчальних програм або зміни кількості осіб, що приймаються на навчання за державним замовленням, з метою відповідності потребам ринку праці | здійснено перегляд системи професійно-технічної освіти з метою відображення поточних потреб ринку праці | IV квартал 2016 р. | Мінекономрозвитку  МОН  Мінмолодьспорт |  |
| 82. Забезпечення рівності у реалізації права на освіту без будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або іншими ознаками | 1) розроблення та впровадження системи контролю та індикаторів щодо світського характеру освіти | затверджено наказ МОН про дотримання конституційного принципу відділення церкви від школи та принципу світськості освіти відповідно до статті 35 Конституції України та статті 3 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” | IV квартал 2016 р. | МОН |  |
|  | 2) розроблення робочою групою з представників Національної академії педагогічних наук, МОН, правозахисних громадських організацій Програми навчання протидії цькуванню та дискримінації для педагогів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів;  видання та опублікування методичних рекомендацій щодо виконання зазначеної Програми | затверджено наказ МОН про затвердження програми | IV квартал 2016 р. | МОН  Мінкультури  інші центральні органи виконавчої влади  Національна академія педагогічних наук (за згодою)  неурядові та міжнародні організації (за згодою) | Інформацію не надано. |
| 83. Упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту | 1) здійснення перегляду стандартів підготовки фахівців в межах держави та за кордоном з урахуванням досвіду інших держав у цьому питанні | наявність на належному рівні навчених фахівців  внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | I квартал 2017 р. | МОН  Мінфін | Інформацію не надано. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “[Про освіту](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14)”, “[Про дошкільну освіту](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14)”, “Про загальну середню освіту”, “[Про позашкільну освіту](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1841-14)”, “[Про професійно-технічну освіту](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80)” та “[Про вищу освіту](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14)” щодо упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації особами з особливими освітніми потребами права на освіту | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  прийнято у разі необхідності підзаконні нормативно-правові акти з відповідних питань | 2016 рік | МОН | **Виконано.**  Навчання студентів з інвалідністю у вищих навчальних закладах України базується на основі створення вищими навчальними закладами спеціальних навчально-реабілітаційних умов та системи комплексного супроводу. Зазначені норми передбачено новим Законом України «Про вищу освіту», прийнятим 1 липня 2014 року № 1556-VII.  Так, відповідно до статті 3 Закону України «Про вищу освіту» державна політика у сфері вищої освіти ґрунтується, у тому числі, на принципі доступності вищої освіти.  Формування і реалізація державної політики у сфері вищої освіти забезпечуються шляхом:  - створення та забезпечення рівних умов доступу до вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом та створення для них вільного доступу до інфраструктури вищого навчального закладу з урахуванням обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;  - надання особам, які навчаються у вищих навчальних закладах, пільг та соціальних гарантій у порядку, встановленому законодавством;  - належної державної підтримки підготовки фахівців з числа осіб з особливими освітніми потребами на основі створення для них вільного доступу до освітнього процесу та забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу;  - створення умов для реалізації випускниками вищих навчальних закладів права на працю, забезпечення гарантії рівних можливостей щодо вибору місця роботи, виду трудової діяльності на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності з урахуванням здобутої вищої освіти та відповідно до суспільних потреб.  Згідно зі статтею 4 зазначеного Закону, кожен має право на вищу освіту. |
|  | 3) розроблення та прийняття наказів з питань реалізації механізму упровадження інклюзивного навчання, визначеного законодавством про освіту | затверджено відповідні накази МОН | 2018 рік | МОН  Мінсоцполітики |  |
|  | 4) здійснення обстеження державних і комунальних навчальних закладів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013); складення вичерпного переліку необхідних робіт за результатами проведеного обстеження; розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та проведення ремонту будівель згаданих закладів з урахуванням відповідних вимог зазначених будівельних норм | облаштовано будівлі та приміщення державних і комунальних органів управління освітою і навчальних закладів в областях, м. Києві з урахуванням вимог державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | до 2020 року, але не менш як 20 відсотків державних і комуналь-них органів управління освітою і навчальних закладів на рік в одному регіоні | МОН  інші центральні органи виконавчої влади  місцеві держадміністрації | **Виконання триває**  Навчання у професійно-технічних навчальних закладах здійснюється за Державними стандартами професійно-технічної освіти, освітньо-кваліфікаційні характеристики яких містять вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти. Громадяни, які за станом здоров’я не можуть одночасно із набуттям професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають базової середньої освіти**,** можуть здобувати робітничу кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. На першому ступені професійно-технічної освіти забезпечується формування відповідного рівня кваліфікації із технологічно нескладних, простих за своїми виробничими діями і операціями професій. |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо вироблення механізму упровадження та моделі фінансування інклюзивного навчання в усіх типах навчальних закладів, створення інклюзивних ресурсних центрів на базі психолого-медико-педагогічних консультацій, а також запровадження декларування та дотримання відповідними суб’єктами господарювання прав осіб з інвалідністю відповідно до державних будівельних норм (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) | внесено на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта | 2017 рік | МОН  Мінфін  Мінрегіон  Мінсоцполітики |  |
|  | 6) розроблення та запровадження програми централізованого підвищення фахового рівня з питань інклюзивного навчання спеціалістів органів управління освітою, психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогічних колективів навчальних закладів усіх типів. Включення до зазначеної програми таких питань: “Впровадження універсального дизайну в освітнє середовище”; “Педагогічний дизайн як інструмент досягнення якісної інклюзивної освіти”; “Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами” тощо | запроваджено програму | III квартал 2017 р. | МОН  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває**  У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням працівниками психологічної служби (практичними психологами, соціальними педагогами) цих закладів та відповідними педагогічними працівниками.  Визначаючи основні завдання на 2017/2018 н. р. (лист МОН від 28.07.17 № 1/9-414 ), Міністерство освіти і науки України рекомендувало практичним психологам і соціальним педагогам звернути особливу увагу на проблеми психологічного і соціального супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання.  Разом з тим, для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553, Міністерство надіслало до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виробничого процесу для учнів з особливими освітніми потребами у професійно-технічних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (лист МОН від 07.09.2017 № 1/9-478). Наголошено на необхідності здійснення постійного моніторингу ситуації щодо забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на професійно-технічну освіту, проведенні всебічної консультативно-роз’яснювальної роботи у регіонах. Для досягнення високого рівня успішності учнів рекомендовано залучення осіб з особливими освітніми потребами до різних сфер життя професійно-технічних навчальних закладів: участь у конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях тощо.  Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 січня 2013 року № 48, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.03.2013 за № 488/23020 підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів забезпечується безпосередньо вищими навчальними закладами усіх форм власності. |
|  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини | | | | | |
| *Забезпечення кожному можливості доступу до інформації та одержання знань про права, свободи та обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та захисту таких прав і свобод* | | | | | |
| 84. Розроблення у співпраці з міжнародними організаціями, в тому числі неурядовими, та затвердження загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини, що містить чітку систему моніторингу та оцінки її виконання | 1) забезпечення утворення та провадження діяльності міжвідомчої робочої групи з розроблення загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини | забезпечено створення та діяльність | 2016 рік | МОН  Мін’юст  інші центральні органи виконавчої влади  міжнародні організації, в тому числі неурядові (за згодою) | **Виконання триває.**  Міністерством освіти розпочато роботу з метою створення робочої групи з розроблення загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини.  На етапі проведення публічних заходів із виконання Плану дій, МОН забезпечується широке залучення представників центральних органів виконавчої влади, керівників вищих навчальних закладів, Громадської ради при Міністерстві освіти і науки та інших громадських організацій для проведення узгоджуваних нарад, круглих столів щодо вирішення проблемних аспектів дотримання прав людини під час освітнього процесу, формування практичних рекомендацій стосовно удосконалення законодавства, його адаптації (у сфері вищої освіти) до законодавства Європейського Союзу та з метою надання пропозицій із утворення робочої групи з питань реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 |
|  | 2) підготовка проекту Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини | підготовлено проект Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини | 2016— 2017 р. |  |  |
|  | 3) утворення робочої групи із залученням представників профільних організацій громадянського суспільства та міжнародних експертів з питань розроблення Національного плану дій з виконання програми у сфері прав людини відповідно до положень резолюції 59/113 Генеральної Асамблеї ООН | затверджено Національний план дій з виконання Всесвітньої програми з освіти у сфері прав людини, визначено відповідальних осіб та розпочато його виконання з 2017 року | I квартал 2017 р. | Кабінет Міністрів України  МОН  міжнародні неурядові організації (за згодою) | Інформацію не надано. |
|  | 4) проведення публічних заходів на етапі розроблення зазначеного плану з метою широкого залучення заінтересованих сторін до процесу | затверджено наказ МОН про утворення робочої групи  розпочато роботу робочої групи | I квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**  Міністерство листом від 06.09.2017 р. № 1/9-473 надало доручення навчальним закладам, що перебувають у сфері управління МОН, здійснити обстеження навчальних закладів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013), скласти вичерпний перелік необхідних робіт за результатами проведеного обстеження та розробити механізм та поквартальний план-графік здійснення реконструкції та проведення ремонту будівель згаданих закладів з урахуванням відповідних вимог зазначених будівельних норм. |
|  | 5) розроблення та затвердження Національного плану дій | затверджено наказом МОН Положення та технічні завдання | III квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**  МОН спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні, за участю низки громадських організацій було проведено нараду щодо рекомендацій з реалізації Загальнодержавної програми з освіти у сфері прав людини. Нараду проведено із залученням представників педагогічної громадськості всіх регіонів України у місті Ужгороді, 14 липня 2016 року.  У загальноосвітніх навчальних закладах України впроваджується Всеукраїнська програма освіти для демократичного громадянства «Демократична школа», що розроблена Міністерством освіти і науки України, Радою Європи та Європейським Центром імені Вергеланда. Метою програми є підтримка реформ із демократизації у сфері середньої освіти в Україні, впровадження освіти з демократичного громадянства та прав людини.  Стосовно підготовки ефективного та якісного нормативно-правового акту щодо захисту прав людини та з метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку юридичної освіти, Міністерством освіти і науки України прийнято наказ від 05.07.2016 № 787 «Про утворення робочої групи з розроблення Концепції розвитку юридичної освіти в Україні». Після проведення декількох засідань робочою групою визначені основні завдання реформування юридичної освіти та основні проблеми щодо захисту прав людини.  Зокрема, 14 вересня 2016 року Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством юстиції України, за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні і проекту USAID «Справедливе правосуддя» було проведено засідання Круглого столу «Модернізація правничої освіти в Україні», під час якого була презентована Концепція розвитку юридичної освіти в Україні. |
| 85. Включення до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини | 1) розроблення сучасної методологічної бази для запровадження курсу права людини | розроблено методологічну базу для запровадження курсу права людини | 2016— 2018 р. | МОН  Мін’юст  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває**  Для підвищення рівня обізнаності у сфері прав людини, забезпечення кожному можливості одержання знань про права, свободи і обов’язки людини і громадянина, механізм реалізації та захисту таких прав і свобод, у Національній академії Державної прикордонної служби України ім. Б Хмельницького запроваджено курс «Права людини» (Розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби від 17.05.2016 №Т/52-3917). |
|  | 2) видання підручників та посібників у сфері прав людини для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, збірників актів законодавства, а також укомплектування такою правовою літературою бібліотечних фондів | видано підручники та посібники |  |  |  |
|  | 3) проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у сфері прав людини | проведено навчально-методичні семінари |  |  |  |
|  | 4) введення обов’язкового навчання для військовослужбовців предметам “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини” | затверджено наказом відповідну навчальну програму для військовослужбовців з предметами “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини” | I квартал 2016 р. | МОН  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває.**  На виконання Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 вересня 2014 року «Про комплекс заходів щодо зміцнення обороноздатності держави» із вжиття невідкладних заходів з відновлення початкової військової підготовки у загальноосвітніх навчальних численних, у Міністерстві освіти і науки України було створено робочу групу з доопрацювання навчальної програми предмета «Захист Вітчизни» для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.09.2014 № 1052), до складу якої включено представників Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій та громадських організацій з метою розширення навчального матеріалу у частині розділів з допризовної підготовки юнаків, основ медичних знань, гуманітарного права, основ цивільного захисту населення та психологічної підготовки. Програму затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.07.2015 № 826 та запроваджено з 2015/2016 навчального року. |
|  | 5) підготовка навчальних матеріалів для предметів “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини” | пройдено військовослужбовцями навчання з предметів “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини” | II квартал 2016 р. |  | ***Виконано***  Розроблення навчально-методичних матеріалів до навчальних дисциплін, що передбачають вивчення питань основ міжнародного гуманітарного права та основ прав людини є обов’язковою вимогою щодо забезпечення освітнього процесу у вищих навчальних закладах за відповідними спеціальностями, а розроблення таких матеріалів є складовою методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.  Підготовлено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах посібник для вчителів «Шкільний календар з прав людини». |
|  | 6) підготовка тренерів для викладання предметів “Основи міжнародного гуманітарного права” та “Основи прав людини” | наявність доступу військовослужбовців до інформації про основи прав людини та основи міжнародного гуманітарного права (зокрема, через розроблення наочного посібника) | III квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**  З метою вдосконалення правових та організаційних засад розвитку юридичної освіти МОН прийнято наказ від 19.02.2016 № 136, яким затверджено персональний склад сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Наказом МОН від 24.02.2016 № 156 утворено конкурсну комісію для відбору кандидатів до складу науково-методичних комісій сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Також прийнято наказ МОН від 06.04.2016 № 375 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України» (зі змінами відповідно до наказу МОН від 25.07.2016 № 872). |
|  | 7) розроблення та затвердження методичних рекомендацій з питань міжнародного гуманітарного права під час виконання операцій з підтримання миру та безпеки | затверджено рекомендації | IV квартал 2016 рік | Міноборони  Генеральний штаб Збройних Сил України  СБУ (за згодою)  МОН  Мін’юст  ДСНС  Товариство Червоного Хреста України (за згодою) | **Виконано.**  Міноборони розроблено та затверджено наказом від 23.03.2017 № 164 інструкцію про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України.  Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 червня 2017 р. № 704/30572 |
|  | 8) проведення тренінгів з питань міжнародного гуманітарного права серед військовослужбовців та учасників антитерористичної операції;  розроблення та поширення серед цивільного населення, волонтерів, медичного персоналу підручників, брошур з питань міжнародного гуманітарного права | проведено тренінги для військовослужбовців та учасників антитерористичної операції |  |  | Наказом Командувача НГУ від 06.03.2017 № 138З до програм бойової та спеціальної підготовки підрозділів НГУ включені предмети навчання «Основи міжнародного гуманітарного права» та «Основи прав людини» для курсантів (слухачів) набору 2017 року. |
|  | 9) включення до навчальних програм професійно-технічних і вищих навчальних закладів до планів вивчення відповідних профільних предметів у соціальній, гуманітарній, правовій, правоохоронній, військовій та інших галузях окремих тем з відповідних міжнародних стандартів у сфері прав людини | включено окремі теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини до планів вивчення відповідних профільних предметів у соціальній, гуманітарній, правовій, правоохоронній, військовій та інших галузях системи професійно-технічних і вищих навчальних закладів | III квартал 2017 р. | МОН  МВС  СБУ (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | Виконано.  У ДВНЗ «Буковинський державний медичний університет» включено окремі теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини до робочої навчальної програми з дисципліни «Основи правознавства».  У Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова з 2017-2018 року буде включено окремі теми з міжнародних стандартів у сфері прав людини.  Навчальними планами підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Правознавство» галузі знань «Право» 4 курсів та підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за спеціальністю «Правознавство» галузі знань «Право» для 6 курсів заочної форми навчання передбачено вивчення навчальної дисципліни «Міжнародно-правові стандарти з прав людини», викладання якої забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри конституційного та міжнародного права. Вказана дисципліна (відповідно до програми навчальної дисципліни) складається з таких тем: «Міжнародно-правові стандарти з прав людини – основа галузі міжнародного права прав людини», «Особливості міжнародно-правового регулювання правового статусу окремих категорій осіб», «Європейський суд з прав людини».  Згідно навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра за напрямом підготовки «Право» галузі знань «Право» для 2 курсів денної та заочної форм навчання, передбачено вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне право», яка містить тему «Міжнародне гуманітарне право».  Навчальним планом підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Правознавство» галузі знань «Право» для денної та заочної форми навчання передбачено вивчення навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право», до структури якої входить тема «Міжнародне гуманітарне право», а також дисципліни «Право Європейського Союзу», в структуру якої входить тема «Правовий статус людини і громадянина в Європейському Союзі». |
|  | 10) передбачення у Загальнодержавній програмі з освіти у сфері прав людини заходів щодо вивчення положень [Конвенції про права інвалідів](http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71), проведення роз’яснювальної роботи стосовно особливих потреб осіб з інвалідністю, формування поваги до їх прав, особистості та гідності, а також викладання навчального курсу “Інвалідність і суспільство” та проведення інформаційних кампаній із зазначених питань | включено до навчальних програм відповідний курс  здійснено викладання відповідного курсу | 2016— 2017 роки | МОН  Мінсоцполітики |  |
|  | 11) включення до навчальних програм професійно-технічних і вищих навчальних закладів післядипломної освіти, що забезпечують підготовку (перепідготовку, підвищення кваліфікації) відповідних фахівців та спеціалістів, навчального курсу “Інвалідність і суспільство” | включено до навчальних програм відповідний курс  здійснено викладання відповідного курсу | 2016— 2017 роки | МОН  Мінсоцполітики |  |
|  | 12) вивчення міжнародного досвіду щодо включення дисципліни “Права людини” у навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів, розроблення методології викладання та навчання дисципліни “Права людини”, підготовка та друкування навчальних матеріалів дисципліни “Права людини”, затвердження відповідним наказом внесення в навчальну програму для загальноосвітніх навчальних закладів дисципліни “Права людини”, підготовка (навчання) вчителів історії та правознавства для викладання дисципліни “Права людини” | розроблено і погоджено методологію викладання дисципліни “Права людини” у загальноосвітніх навчальних закладах | 2015— 2017 роки | МОН  інші центральні органи виконавчої влади  міжнародні організації (за згодою) |  |
|  |  | затверджено відповідним наказом внесення в навчальну програму для загальноосвітніх навчальних закладів дисципліни “Права людини” | 2017 рік |  |  |
|  |  | розроблено і надруковано в достатній кількості методичні та навчальні матеріали (підручники, посібники) з дисципліни “Права людини” | 2017— 2019 р. |  |  |
|  |  | пройдено навчання вчителів, готових викладати дисципліну “Права людини” в загальноосвітніх навчальних закладах | 2018— 2020 роки |  |  |
|  |  | визначено кількість учнів, які пройшли курс навчання з дисципліни “Права людини” у загальноосвітніх навчальних закладах | 2019— 2020 роки |  |  |
| 86. Включення до вимог, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, пов’язаною з правотворенням та правозастосуванням, вимог щодо знання міжнародних стандартів у сфері прав людини | 1) включення проведення оцінки знань та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності як одного з критеріїв під час проведення атестації державних службовців та працівників правоохоронних органів, а також під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та просування по службі | проведено оцінку знань та дотримання прав людини в своїй професійній діяльності, включено як один з основних критеріїв під час проведення атестації державних службовців та працівників правоохоронних органів, а також під час організації конкурсів на заміщення вакантних посад та просування по службі | 2016 рік | Кабінет Міністрів України  МВС  СБУ (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконано.**  З метою створення необхідних умов для набуття і застосування правових знань широкими верствами населення, доступу їх до офіційних джерел правової інформації Міністерством юстиції та його територіальними органами здійснено роботу з організації виступів у засобах масової інформації. Протягом III кварталу 2017 року працівниками територіальних органів юстиції здійснено понад 8 тисяч виступів у засобах масової інформації, у тому числі з питань про права і свободи людини – 194, захисту прав дітей – 67 виступів.  Органами юстиції постійно здійснюється робота інформаційного, освітнього та виховного характеру (семінари, круглі столи, конференції, виставки, лекції, бесіди, зустрічі за «круглим столом» тощо). За III квартал 2017 року територіальними органами юстиції проведено близько 595 заходів правоосвітнього характеру.  З метою сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами юстиції забезпечується функціонування мережі громадських приймалень із надання безоплатної первинної правової допомоги. У III кварталі 2017 року працівниками органів юстиції надано понад 15 тисяч консультацій, у тому числі з питань, що стосуються прав і свобод людини.  Протягом III кварталу 2017 року головними територіальними органами юстиції організовано та проведено 14 тижнів правових знань. |
| 87. Запровадження регулярного та системного проведення інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, у тому числі з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і свободи людини | 1) організація висвітлення в теле- та радіопередачах питань про права і свободи людини | виконано | постійно | Мін’юст  МОН  інші центральні органи виконавчої влади  міжнародні організації, в тому числі неурядові (за згодою) | **Виконано у звітному періоді**  Протягом III кварталу 2016 року працівниками територіальних органів юстиції здійснено близько 430 виступів у ЗМІ, в тому числі, з питань прав людини -234, захисту прав дітей – 55.  Департаментом комунікацій НП випущено, в період з 24.06.2016 по 23.09.2016, 82 повчальних сюжети, які розповсюджуються для висвітлення на центральних каналах. |
|  | 2) розроблення та поширення методичних посібників у сфері прав людини, забезпечення розміщення електронних версій зазначених посібників на власних веб-сайтах | розроблено методичні посібники у сфері прав людини та розміщено на власних веб-сайтах їх електронних версій |  |  | **Виконано у звітному періоді**  Розроблено близько 140 методичних рекомендацій з питань реалізації та захисту прав і свобод громадян. |
|  | 3) організація проведення конференцій, семінарів, засідань за круглим столом про права і свободи людини | проведено конференції, семінари, засідання за круглим столом про права і свободи людини |  |  | **Виконано у звітному періоді**  Проведено близько 300 заходів правоосвітнього характеру.  Опрацьовано та направлено розпорядження Адміністрації Держприкордонслужби України від 06.06.2016 №Т/31-4575, щодо постійного проведення у Національній академії Державної прикордонної служби України конференцій, семінарів та круглих столів з проблематики дотримання прав і свобод людини. |
|  | 4) організація проведення в трудових колективах лекцій про права і свободи людини | проведено в трудових колективах лекції про права і свободи людини |  |  |
|  | 5) надання первинної правової допомоги громадянам у питаннях, що стосуються прав і свобод людини, громадськими приймальнями з надання первинної правової допомоги, що створені при органах юстиції | надано первинну правову допомогу |  |  | **Виконано у звітному періоді**  З 1 вересня було відкрито понад 400 бюро правової допомоги по всій Україні, які відповідно до Типового положення про бюро правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги № 26 від 31.03.2016 року, надають безоплатну первинну правову допомогу та доступ до електронних сервісів Міністерства юстиції України, здійснюють активне правопросвітництво на рівні кожної територіальної громади та сприяють посиленню правової спроможності на рівні територіальної громади.  Координаційний центр постійно здійснює заходи для підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки. Проводяться заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру у навчальних закладах та закладах культури, організовуються виступи на радіо та телебаченні з питань захисту прав людини і т.п. Ці заходи здійснюються без визначення рамок «тижнів права». |
|  | 6) проведення тижнів прав людини | виконано |  |  | **Виконано у звітному періоді**  Головними територіальними управліннями юстиції організовано та проведено близько 23 тижнів права. |
|  | 7) розроблення законопроекту щодо обов’язкового оприлюднення державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими установами та суб’єктами господарювання в місцях прийому чи обслуговування громадян інформаційних матеріалів щодо їх прав, які стосуються сфери діяльності такого органу, установи чи суб’єкта, та контактних даних для звернень у разі їх порушення | розроблено і впроваджено закон щодо обов’язкового оприлюднення інформаційних матеріалів щодо прав людини, який передбачає дієвий механізм контролю і засоби впливу | 2016 рік | Кабінет Міністрів України | Відповідно до положень *Закону України «Про адміністративні послуги»* державна політика у сфері надання адміністративних послуг базується на принципі, зокрема, доступності інформації про надання адміністративних послуг.  Суб’єкти надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити, зокрема, *облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів* із зразками відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги; видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень (пункт 6 частини першої статті 4, пункти 1, 5 частини другої статті 6).  Згідно з положеннями *Закону України «Про громадські об’єднання»* громадські об’єднання утворюються і діють на принципах, зокрема, прозорості, відкритості та публічності.  Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання *інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність* (пункт 6 частини першої, частина сьома статті 3)*.* |
|  | 8) здійснення кампаній щодо підвищення обізнаності та поваги до прав людини та терпимості до різноманіття | повага до прав людини та терпимість до різноманіття на прикладі індивідуальних випадків | протягом строку дії Стратегії | Мінкультури  недержавні організації та міжнародні партнери (за згодою) | ***Виконано у звітному періоді***  Мінкультури постійно підтримує політику дотримання міжнародної толерантності, проводить заходи щодо протидії ксенофобії, расовій та етнічній дискримінації в українському суспільстві, підтримує акції щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також інформаційні кампаній з питань захисту від дискримінації.  В закладах культури сфери управління міністерства, в клубних та бібліотечних закладах протягом ІІ кварталу 2016 року проходили семінари, виставки, тренінги, інтерактивні уроки, навчання з юридичної обізнаності, тощо. |
|  | 9) проведення тренінгів для соціальних та медичних працівників щодо правильного поводження із справами щодо насильства в сім’ї та кампаній з підвищення обізнаності та інформування представників громадськості | зменшено кількість скарг на насильство в сім’ї та зменшено кількість жінок, що звертаються за наданням притулку для тимчасового перебування | протягом строку дії Стратегії | Мінсоцполітики  МОЗ  недержавні організації та міжнародні партнери | **Виконання триває**  У рамках реалізації проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства” проведено одноденні тренінги „Запобігання сексуальному насильству під час конфлікту”, організовані Мінсоцполітики спільно з громадською організацією „Ла Страда –Україна”. |
|  | 10) проведення інформаційно-просвітницької роботи в суспільстві, у тому числі з використанням альтернативних засобів спілкування та спрощеної мови, для поширення знань про права і свободи людини |  | постійно | МОН  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді.**  ДМС в межах компетенції з 25 червня по 21 вересня 2017 року було проведено 16 інформаційно-роз’яснювальних заходів з метою поширення знань про права і свободи людини. Інформація про проведені заходи висвітлювалась у регіональних та місцевих засобах масової інформації, а також на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України. |
| Протидія гендерному насильству, торгівлі людьми та рабству *Створення ефективної системи протидії усім формам гендерного насильства, торгівлі людьми та рабства, надання якісної допомоги жертвам* | | | | |  |
| 88. Створення умов, необхідних для запобігання та протидії усім формам гендерного насильства та торгівлі людьми | 1) затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року | затверджено Державну соціальну програму протидії торгівлі людьми на період до 2020 року | IV квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111 „Про затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року”. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до положень національного законодавства, у тому числі Закону України “Про протидію торгівлі людьми” щодо посилення заходів стосовно убезпечення жінок та дівчат з інвалідністю від сексуального насильства та експлуатації | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | **Виконання триває**  Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми та захисту постраждалих осіб”.  21.02.2017 проект акта схвалено на засідання Уряду. Проект схвалено та 23.02.2017 зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 6125).  Законопроект готується до першого читання під час пленарних засідань Верховної Ради України. |
|  | 3) проведення перевірки повідомлень, що надійшли до Комітету ООН про права інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок та дівчат з інвалідністю в спеціальних закладах та у разі підтвердження відповідної інформації забезпечення притягнення до відповідальності та належного покарання злочинців, а також вжиття заходів для надання захисту жертвам таких злочинів | проведено перевірку, за результатами якої подано Кабінетові Міністрів України висновки і пропозиції | IV квартал 2016 р. | МВС  Мін’юст  Мінсоцполітики  МОЗ  МОН | **Виконано**  Головним слідчим управлінням Національної поліції України опрацьовано пункт 14 рекомендацій Комітету ООН з пра інвалідів, які надійшли від Міністерства соціальної політики України, щоо вжиття термінових заходів для розслідування повідомлень про сексуально жорстоке поводження,експлуатацію та торгівлю дітьми в спеціалізованих устаовах, а також для притягнення до судової відповідальності і покарання винних. У разі надходження повідомлень від Комітету ООН з прав інвалідів, щодо наявності в Україні правопорушень у сфері торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації жінок та дівчатз інвалідністю в спеціальних закладах ГСУ проведе перевірку, за результатами якої до Кабміну буде подано висновки та пропозиції. |
|  | 4) запровадження спеціалізації працівників поліції, прокурорів та суддів щодо роботи з випадками гендерного насильства, зокрема торгівлі людьми | визначено механізм забезпечення розгляду справ спеціалізованими судами | IV квартал 2018 р. | МВС  Національна поліція  інші заінтересовані органи державної влади  ДСА (за згодою) | **Виконання**  Здійснення ГСУ контролю за станом досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею людьми; за дотриманням слідчими спеціалізації при розслідуванні указаної категорії кримінальних проваджень.  У головних управліннях Національної поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, закріплено 119 практичних слідчих.  У Держприкордонслужбі визначено посадових осіб, відповідальних за питання протидії торгівлі людьми та гендерному насильству.  Згаданими посадовими особами взято участь у дистанційній формі навчання з питань протидії торгівлі людьми «Вдосконалення механізмів протидії торгівлі людьми: інтерактивний навчальний курс для працівників правоохоронних органів щодо практичних аспектів застосування чинного законодавства». |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 5) забезпечення провадження діяльності міжвідомчої координаційної ради (робочої групи) з питань протидії торгівлі людьми і регіональних координаційних рад з питань протидії торгівлі людьми | проведено не менш як чотири засідання на рік | перше засідання проведено не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття розпоряд-ження Кабінету Міністрів України про затверд-ження плану заходів з реалізації Національ-ної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року | Мінсоцполітики  МВС  Національна поліція  МЗС  МОН  Мін’юст  Мінекономрозвитку  Мінінфраструктури  Адміністрація Держприкордон-служби  СБУ (за згодою)  Держкомтелерадіо  ДМС  громадські та міжнародні організації (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації | **Виконання триває**  Засідання міжвідомчої координаційної ради з питань протидії торгівлі людьми проведено 29 березня 2016 року.  Протягом січня-травня 2016 року проведено Мінсоцполітики проведено 6 засідань міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми (04.02.2016, 26.02.2016, 11.03.2016, 21.03.2016, 26.05.2016, 08.07.2016).  Регіональні координаційні ради створені при обласних та районних держаних адміністраціях.  18 вересня 2017 року представник МВС у складі делегації від України взяв участь у робочому засіданні 11 Щорічної оглядової наради ОБСЄ з проблематики людського виміру: "Гуманітарні питання та інші зобовязання: протидія торгівлі людьми, біженці та переміщенні особи".  Державною прикордонною службою у межах компетенції забезпечено участь представників оперативних підрозділів у функціонуванні міжвідомчої робочої групи з питань протидії торгівлі людьми. Зокрема протягом ІІІ кварталу 2017 року офіцерами оперативних підрозділів ДПС взято участь у засіданнях робочих груп 24.06.2017та 25.07.2017. |
|  | 6) продовження проведення інформаційних кампаній серед населення (з особливою увагою на внутрішньо переміщених осіб) щодо можливих ризиків потрапляння в ситуації насильства, торгівлі людьми та можливостей отримання комплексної допомоги постраждалим від гендерного насильства та торгівлі людьми | підвищено поінформованість населення про ризики потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та домашнього насильства | починаючи з III кварталу 2016 р. | Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді**  Протягом 2017 року у мм. Києві, Вінниці, Житомирі, Рівному, Луцьку, Ужгороді, Хмельницькому, Чернігові, Сумах, Сєвєродонецьку, Краматорську, Запоріжжі було розміщено інсталяцію „ГРАНІ”, яка складається з трьох інформаційних кубів, що допомагають перехожим дізнатися більше про проблему торгівлі людьми, краще зрозуміти ризики, пов’язані з цим явищем.  З метою убезпечення іноземних гостей від торгівлі людьми та недопущення здійснення ними торгівлі людьми на території України, Мінсоцполітики провело інформаційну кампанію, під час якої було розповсюджено продукцію, спеціально розроблену до Євробачення – 2017, через міжнародні аеропорти Бориспіль, Жуляни та інші пункти пропуску через державний кордон. |
| 89. Удосконалення системи надання допомоги жертвам злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми | 1) створення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров’я | створено центри надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми, на базі вивільнених приміщень реформованих закладів охорони здоров’я | 2017— 2020 роки | МОЗ  МОН  Мінсоцполітики  місцеві держадміністрації (за згодою)  міжнародні та громадські організації (за згодою) |  |
|  | 2) проведення заходів з виявлення та ідентифікації жертв торгівлі людьми та надання їм допомоги відповідно до програми реабілітації | кількість жертв торгівлі людьми, які отримали допомогу та послуги відповідно до програми реабілітації | постійно | Мінсоцполітики  МВС  Національна поліція  МЗС  МОН  Адміністрація Держприкордон-служби  СБУ (за згодою)  Держстат  місцеві держадміністрації | **Виконано у звітному періоді**  Станом на 31.08.2017 Мінсоцполітики встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми 414 громадянам, серед яких 408 - громадяни України і 6 іноземців (громадяни Пакистану, Молдови та Російської Федерації).  За статтю - 209 чоловіків, 165 жінки, 13 хлопчиків, 27 дівчаток.  Вид торгівлі людьми: внутрішня  (всередині країни) - 105 випадків, міжнаціональна (транскордонна) - 307 випадків, змішана – 2 випадок. |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми | кількість установ, які надавали допомогу постраждалим  кількість постраждалих, які отримали допомогу в зазначених установах | 2016— 2020 роки | Мінсоцполітики | **Виконання триває**  Відповідно до Закону України „Про протидію торгівлі людьми” особи, які постраждали від торгівлі людьми, у разі потреби можуть отримати комплексну психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну, інформаційну та інші види допомоги в одному з діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціально-психологічної допомоги або територіальних центрів соціального обслуговування.  В Україні діє мережа центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які є основним виконавцем заходів з надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми.  В Україні діє 696 центрів, на які покладено функції щодо здійснення оцінки потреб особи, яка постраждала від домашнього насильства, торгівлі людьми та розробки плану реабілітації.  Станом на 31.05.2017 414 особам, яким встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми,отримали соціальні послуги в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. |
|  | 4) створення центрів соціально-психологічної допомоги в усіх регіонах України | кількість новоутворених центрів соціально-психологічної допомоги | IV квартал 2019 р. | Кабінет Міністрів України  місцеві органи виконавчої влади |  |
|  | 5) проведення аналізу можливостей виділення приміщень реформованих закладів охорони здоров’я для утворення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми | кількість установ, приміщення яких можливо використати для утворення центрів надання допомоги постраждалим від гендерного насильства, у тому числі домашнього насильства та торгівлі людьми  утворено робочу групу за участю представників МОЗ, МОН, Мін’юсту, малих та середніх підприємств (за згодою), міжнародних та громадських організацій(за згодою) | IV квартал 2016 р. | МОЗ  МОН  малі та середні підприємства (за згодою)  міжнародні та громадські організації (за згодою) | Інформацію не надано |
| 90. Приведення у відповідність з міжнародними стандартами законодавства з питань протидії гендерному насильству | 1) проведення моніторингу впровадження міжнародних рекомендацій у сфері протидії гендерному насильству, зокрема торгівлі людьми | представлено результати моніторингу | починаючи з IV кварталу 2016 р. | Мінсоцполітики  МЗС  міжнародні та громадські організації (за згодою) | **Виконання триває**  Розробляється регіональна моніторингова картка стану справ щодо захисту, надання допомоги та реабілітації постраждалих від гендерно-зумовленого насильства, а також участі жінок у встановленні миру та запобіганні конфліктам.  Мінсоцполітики здійснює моніторинг стану виконання рекомендацій міжнародних експертів у сфері протидії торгівлі людьми.  Також зазначене питання обговорюється на засіданнях міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення нормативно-правової бази у сфері протидії торгівлі людьми |
|  | 2) удосконалення існуючої або запровадження нової звітності з метою отримання даних щодо кількості правопорушень у сфері гендерного насильства, у тому числі жінок та дівчат з інвалідністю, та притягнення до відповідальності за відповідні правопорушення | запроваджено відповідну звітність | I квартал 2017 р. | МВС  Національна поліція  Мінсоцполітики |  |
| 91. Забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, у тому числі вчинених на тимчасово окупованій території України та у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях | 1) підвищення професійного рівня працівників поліції, прокурорів, адвокатів та суддів стосовно особливостей здійснення кримінального провадження щодо торгівлі людьми з приділенням особливої уваги відновленню та захисту прав постраждалих | кількість новопризначених працівників, що пройшли навчання з протидії торгівлі людьми  включено навчальний курс з протидії торгівлі людьми до обов’язкової частини навчальних планів навчальних закладів  кількість осіб, що проходять навчання з протидії торгівлі людьми у навчальних закладах  кількість осіб, що проходять навчання з протидії торгівлі людьми поза межами навчальних закладів | починаючи з IV кварталу 2016 р. | МВС  Національна поліція  МОН | **Виконання триває.**  У 2017 році в головних управліннях Національної поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, закріплено 119 практичних слідчих.  Протягом квітня-червня 2017 року за підтримки Представництва МОМ в Україні проведено дистанційний навчальний курс «Протидія торгівлі людьми: Інтерактивний навчальний курс для працівників правоохоронних органів України», у тому числі для слідчих Національної поліції України, закріплених за розслідуванням злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. |
| 92. Унормування питання організації працетерапії, зокрема встановлено вимоги щодо організації працетерапії відповідно до плану відновлення пацієнта, проведення періодичної оцінки ефективності здійснення працетерапії лікарем | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта щодо залучення до праці осіб з інвалідністю, які проживають у закладах соціального захисту населення та системи охорони здоров’я, виконання покарань | прийнято Кабінетом Міністрів України відповідний нормативно-правовий акт | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | **Виконання триває**  За замовленням Мінсоцполітики Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення протягом 2016 року проводить наукове дослідження щодо розроблення проекту методичних рекомендацій з організації працетерапії для осіб, що проживають в інтернатних установах системи соціального захисту населення.  За результатами дослідження Мінсоцполітики буде розроблено методичні рекомендації з організації працетерапії для осіб, що проживають в будинках-інтернатах (пансіонатах) для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”. |
| 93. Підвищення ефективності боротьби зі злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, кримінального розслідування та переслідування | 1) виявлення та розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, у тому числі вчинених організованими групами | кількість виявлених кримінальних правопорушень, закінчених досудових розслідувань, ліквідованих організованих груп | постійно | МВС  Національна поліція | **Виконано у звітному періоді**  В НПУ на постійному контролі перебуває стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з торгівлею людьми.  Відповідно до даних ЄРДР протягом 8 місяців 2017 року слідчими підрозділами НПУ:  - розпочато досудове розслідування у 160 кримінальних провадженнях за 233 злочинами;  - до суду з обвинувальними актами направлено 36 кримінальне провадження за 97 злочинами;  - в 22 кримінальних провадженнях на підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК України прийнято рішення про закриття.  В 2 кримінальних провадженнях за 12 злочинами, вчиненими організованими злочинними групами досудове розслідування закінчено.  З початку року в провадженні органів Національної поліції знаходилось близько 4 тис. кримінальних проваджень, передбачених статтями 149, 300-303, 332 КК України, з яких 2,3 тис. правопорушень зареєстровано у звітному періоді.  Повідомлено про підозру особам, що їх вчинили, за 1,7 тис. кримінальними провадженнями. Заарештовано 99 осіб.  Досудове розслідування закінчено за 1,4 тис. провадженнями, з яких підрозділами БЗПТЛ безпосередньо розкрито – 826 або 59,3%.  Упродовж 8 місяців 2017 року БЗПТЛ викрито 10 організованих груп, які діяли на території Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Київської, Львівської, Полтавської, Сумської та Харківської областей (з транснаціональними зв’язками – 1). Тривалість дій 6 ОГ до одного року, інші до двох років.. |
|  | 2) здійснення кримінального переслідування торгівців людьми у тісній взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав, ліквідація каналів міжнародного трафіку | кількість кримінальних правопорушень, в яких особам повідомлено про підозру, та осіб, яким оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення | III квартал 2016 р. | МВС  Національна поліція | Див. пп.1 п. 93. |
|  | 3) забезпечення захисту потерпілих та свідків торгівлі людьми у ході досудового розслідування | кількість заходів | постійно | МВС  Національна поліція | Див. пп.1 п. 93. |
|  | 4) виявлення серед національних меншин осіб, які потерпіли від торгівлі людьми | кількість осіб | III квартал 2016 р. | МВС  Національна поліція | Див. пп.1 п. 93. |
|  | 5) упровадження проведення кримінального аналізу ризиків з протидії торгівлі людьми | кількість заходів | IV квартал 2016 р. | МВС  Національна поліція | Див. пп.1 п. 93. |
| 94. Підвищення професійного рівня працівників підрозділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми | 1) проведення навчання працівників підрозділів боротьби із злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, збереження професійного ядра служби | кількість осіб, які пройшли відповідне навчання | IV квартал 2016 р. | МВС  Національна поліція |  |
| 95. Зміцнення та підвищення рівня міжнародного співробітництва | 1) співпраця з міжнародними урядовими та неурядовими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми | кількість заходів | IV квартал 2016 р. | МВС  Національна поліція | МВС та НПУ забезпечено співпрацю з Мінсоцполітики, Генеральною прокуратурою, Міністерством юстиції, а також міжнародними організаціями у сфері протидії торгівлею людьми.  Представники НПУ взяли участь у зустрічі наглядової ради проекту «Протидія торгівлі людьми і молоддю в Україні (YCAT)», яка відбулася 04 липня 2017 року у місті Києві. |
| Протидія домашньому насильству | | | | | |
| *Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, підвищення якості  надання допомоги жертвам домашнього насильства* | | | | | |
| 96. Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі вжиття заходів забезпечення повідомлення уповноваженим органам про випадки домашнього насильства | 1) розроблення та затвердження порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України про порядок міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству | 2016 —  2017 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  громадські та міжнародні організації (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації | **Виконання триває**  У рамках засідань Міжвідомчої ради з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім`ї та протидії торгівлі щодо розгляду питань реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, обговорено досягнуті напрацювання та окреслено питання, що потребують врегулювання відповідним актом Кабінету Міністрів України.  Водночас, у разі надходження до МВС відповідного нормативно-правового акту, його буде опрацьовано в межах компетенції. |
|  | 2) розроблення і затвердження Державної програми протидії домашньому насильству на період до 2022 року та забезпечення її фінансування | розроблено та затверджено Державну програму протидії домашньому насильству на період до 2020 року | 2018 рік | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  громадські та міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” (Стамбульської конвенції) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2016 рік | Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади | **Виконано.**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами” (Стамбульська конвенція) (реєстр. № 0119 від 14.11.2016). |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України “Про запобігання та боротьбу з домашнім насильством” | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2015 —  2017 роки | Мінсоцполітики разом з іншими центральними органами виконавчої влади | **Виконано.**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” (реєстр. № 5294 від 20.10. 2016).  На пленарному засіданні Верховної Ради України, яке відбулося 17.11.2016 проект акта прийнято за основу в першому читанні. |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів законів України щодо приведення законодавства України у відповідність з вимогами Стамбульської конвенції, зокрема про внесення змін до Кримінального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів у сфері запобігання домашньому насильству | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2015— 2017 роки | Мінсоцполітики  МВС  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває**  Проект Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” (реєстр. № 5294 від 20.10.2016) містить пропозиції щодо змін до Кодексу законів про працю, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, Цивільного процесуального кодексу України.  Законопроект 17.11.2016 прийнято за основу в першому читанні. |
|  | 6) створення відповідно до міжнародних стандартів єдиної державної системи збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства між суб’єктами міжвідомчої взаємодії | створено єдину державну систему збору та обробки відомостей про факти домашнього насильства відповідно до міжнародних стандартів | 2017 рік | Мінсоцполітики  МВС  МОЗ  ДСА (за згодою)  інші заінтересовані органи державної влади | **Виконується.**  Створення Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі передбачено проектом Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”. Розроблено технічне завдання щодо створення Єдиного державного реєстру відповідно до міжнародних стандартів та рекомендацій, наданих проектом Ради Європи „Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні”. |
|  | 7) підготовка щорічного звіту про судову практику у справах, що стосуються домашнього насильства | кількість щорічних звітів про судову практику у справах, що стосуються домашнього насильства | починаючи з IV кварталу 2016 р. | ДСА (за згодою)  Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою) |  |
|  | 8) проведення систематичного навчання фахівців уповноважених органів (суб’єктів міжвідомчої взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству) з питань запобігання та протидії домашньому насильству | кількість новопризначених фахівців, що проходять навчання  кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію  включено навчальний курс з протидії домашньому насильству до обов’язкової частини навчальних планів навчальних закладів  включено навчальний курс з протидії домашньому насильству до програм первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації  кількість осіб, які проходять навчання з питань протидії домашньому насильству поза межами навчальних закладів | 2018 — 2022 роки | Мінсоцполітики  МВС  МОН  МОЗ  інші центральні органи виконавчої влади |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9) проведення систематичного навчання суддів та прокурорів щодо особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством | кількість новопризначених фахівців, що проходять навчання  кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію  затверджено навчальні програми підготовки суддів та прокурорів щодо особливостей розслідування та розгляду справ, пов’язаних з домашнім насильством | починаючи з III кварталу 2016 р. | Академія прокуратури (за згодою)  Національна школа суддів (за згодою)  Вища кваліфікаційна комісія суддів (за згодою)  МОН  інші заінтересовані органи державної влади | Інформацію не надано. |
|  | 10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до норм та положень національного законодавства, у тому числі до Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”, щодо посилення заходів стосовно убезпечення жінок та дівчат з інвалідністю від домашнього насильства | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | **Виконано.**  З прийняттям Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” чинний Закон України „Про попередження насильства в сім’ї” втратить чинність.  Пропоновані зміни внесено до Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”. |
| 97. Удосконалення порядку надання допомоги жертвам домашнього насильства та впровадження програми, спрямованих на | 1) розроблення та затвердження державних соціальних стандартів надання допомоги постраждалим від домашнього насильства та щодо корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (з урахуванням віку, статі та стану здоров’я) | кількість розроблених та затверджених державних стандартів надання допомоги постраждалим та стандартів, що стосуються корекційної роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство | III квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  міжнародні та громадські організації (за згодою) | **Виконання триває.**  На виконання пункту 2 Плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1073-р розроблено проект Державного стандарту надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю. |
| навчання осіб, які вчинили домашнє насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках | 2) відпрацювання та застосовування механізму державного соціального замовлення послуг неурядових організацій, які працюють у сфері протидії домашньому насильству (надають послуги потерпілим від домашнього насильства, проводять корекційну роботу з особами, які вчиняють домашнє насильство) | сума коштів державного бюджету  сума коштів місцевих бюджетів  кількість організацій, залучених до надання послуг, у розрізі регіонів  кількість інформаціно-роз’яснювальних заходів щодо застосування механізму державного соціального замовлення послуг неурядових організацій | IV квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МВС  МОЗ  міжнародні та громадські організації (за згодою)  обласні та Київська міська держадміністрації |  |
|  | 3) розроблення та затвердження корекційних програм для осіб, які вчиняють домашнє насильство | кількість рекомендованих та застосовуваних програм  кількість виділених місць для проведення корекційних програм у розрізі регіонів | 2016 рік | Мінсоцполітики  МВС  МОН  МОЗ  Національна академія педагогічних наук (за згодою)  міжнародні та громадські організації (за згодою) | **Виконано**  Мінсоцполітики за участю експертів міжнародних та громадських організацій розпочато реалізацію проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства”.  У рамках реалізації компоненту „Ініціатива із запобігання сексуальному насильству під час конфлікту” вищезазначеного проекту починаючи з вересня 2016 року в регіонах України за участю структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію державної політики щодо попередження насильства в сім’ї обласних, Луганської і Донецької військово-цивільних та Київської міської державних адміністрацій проводяться одноденні тренінги для працівників департаментів соціального захисту населення, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, поліції, працівників системи освіти та медичних працівників. Кожен тренінг розрахований на 20-25 учасників.  З метою попередження та подолання наслідків насильства в сім’ї, на сьогодні за сприяння Міжнародного благодійного фонду „Українська фундація громадського здоров’я” розроблено наступні корекційні програми:  - комплексна програма корекційно-реабілітаційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення;  - комплексна програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатам (14–18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику;  - програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань попередження насильства щодо жінок;  - програма підготовки працівників закладів охорони здоров’я з питань попередження насильства щодо жінок.  Підготовлено навчально-методичний посібник запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери. |
|  | 4) проведення роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (включаючи забезпечення фахівцями, приміщеннями та ресурсами) |  | починаючи з III кварталу 2016 р. | Мінсоцполітики  МВС  місцеві держадміністрації | **Виконано у звітному періоді**  Протягом I кварталу 2017 року за вчинення насильства в сім’ї органами національної поліції для проходження корекційних програм було направлено 1 024 особи, з них корекційну програму пройшла 354 особи.  Найбільшу кількість осіб, направлених на проходження корекційних програм зафіксовано у Дніпропетровській, Вінницькій та Миколаївській областях. |
|  | 5) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства | кількість установ, які надають допомогу постраждалим  кількість постраждалих, які отримали допомогу в зазначених установах, у розрізі регіонів | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  МВС  місцеві органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді**  Протягом 2016 року сім’ям з дітьми та особам, які постраждали від насильства в сім’ї надавалися послуги в центрах соціально-психологічної допомоги, яких станом на 01.01.2017 в Україні функціонувало 19.  Не функціонує центр соціально-психологічної допомоги в Луганській області.  У центрах соціально-психологічної допомоги послуги з приводу насильства в сім’ї отримали 1080 осіб та 163 сім’ї з дітьми (в них, осіб старше 18 років – 211, дітей до 18 років – 185. У рамках засідань Міжвідомчої ради з питань сім`ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, попередження насильства в сім`ї та протидії торгівлі щодо розгляду питань реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року, обговорено напрацювання та окреслено коло питань, що потребують опрацювання та подальші кроки. |
| 98. Проведення роботи з інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству та порядок надання допомоги постраждалим від домашнього насильства | 1) проведення інформаційної кампанії з формування свідомості населення щодо нетерпимого ставлення до домашнього насильства | підвищено рівень обізнаності населення про правові основи запобігання та боротьби з домашнім насильством та про види допомоги постраждалим від домашнього насильства | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді**  У рамках реалізації проекту „Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства” Мінсоцполітики за участю громадської організації „Ла Страда – Україна” проведено одноденні тренінги „Ініціатива із запобігання сексуальному насильству під час конфлікту” у регіонах України для працівників служби у справах дітей та сім’ї, департаменту соціального захисту населення, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, національної поліції, департаментів освіти та охорони здоров’я. Кожен тренінг розрахований на 20**-**25 учасників. |
|  | 2) підтримання діяльності національної “гарячої” лінії із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації та забезпечення розвитку локальних “гарячих” ліній | кількість звернень на національну “гарячу” лінію  кількість локальних “гарячих” ліній  кількість звернень на локальні “гарячі” лінії  кількість інформаційних кампаній з номерами телефонів національної та локальних “гарячих” ліній  включено навчальні модулі з підготовки фахівців з телефонного консультування до навчальних планів вищих навчальних закладів | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  МВС  МОН  МОЗ  облдержадміністрації  міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна”  громадські організації (за згодою) | **Виконано у звітному періоді**  У 2015 році між Мінсоцполітики та громадською організацією „Ла Страда Україна” підписано договір про співпрацю, який передбачає підтримку діяльності Національної „гарячої лінії” з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації.  З метою надання допомоги із зазначених питань на обласному та місцевому рівнях функціонує мережа „телефонів довіри”, які діють при центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службах у справах дітей, громадських та благодійних організаціях.  У рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги „Свобода від насильства: покращення доступу до соціальних послуг в Україні”:  - підтримується робота телефонних „гарячих ліній” з попередження насильства в сім'ї та щодо жінок, яка працюють в громадських організаціях „Віра, Надія, Любов” (м. Одеса), „Прогресивні жінки” (м. Вінниця) та „телефонної лінії” допомоги „Парасолька від насильства” (м. Київ);  На сьогодні в державі діють наступні «гарячі лінії» для громадян, як ймовірно потрапили в ситуацію торгівлі людьми:  - call-центр Національної поліції 0-800-50-02-02;  - урядова «гаряча лінія» 1545;  - «гаряча лінія» ДБЗПТЛ Національної поліції 063-195-00-58, 098-481-03-45, 050-023-46-78.  У травня поточного року за дорученням Департаменту територіальними підрозділами визначено робочі телефони для функціонування гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів з метою подальшого перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми (лист від 27.05.2017 № 865/16/1-2017).  Налагоджено взаємодію з Громадською організацією «Ла Страда – Україна». З метою своєчасного реагування на факти насильства в сім’ї функціонує Національна «гаряча лінія», де працівниками управління дільничних офіцерів поліції Департаменту безпосередньо надаються відповідні консультації. |
|  | 3) проведення в державних та комунальних навчальних закладах освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на підвищення рівня обізнаності щодо ненасильницької поведінки, статевого виховання та репродуктивного здоров’я | кількість підготовлених фахівців  кількість запроваджених програм  кількість проведених заходів | 2016 —  2020 роки | МОН  Мінсоцполітики |  |
| Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | | | | | |
| *Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства* | | | | | |
| 99. Впровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення гендерної рівності, у тому числі на законодавчому рівні | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до трудового законодавства змін щодо надання додаткових гарантій для працюючих чоловіків, які мають дітей віком до 15 років або дитину-інваліда | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мін’юст | **Виконано**  Проектом Трудового кодексу України (реєстр. № 1658, доопрацьованому 20.05.2015), що прийнятий в першому читанні, це питання вирішене шляхом введення поняття „працівники із сімейними обов’язками”, якими визнаються мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих випадках, передбачених цим Кодексом, - інший член сім’ї. |
|  | 2) проведення аналізу національного законодавства щодо запровадження позитивних дій | проведено аналіз, розроблено рекомендації щодо запровадження позитивних дій, розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради України законопроект стосовно внесення змін до законодавства щодо запровадження позитивних дій | 2016 —  2018 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконання триває**  Мінсоцполітики спільно з ООН-Жінки, Міжфракційним депутатським об’єднанням „Рівні можливості”, Міноборони та Генштабом здійснено аналіз законодавства у сфері безпеки та оборони.  Центральними органами виконавчої влади проаналізовано закони „Про рекламу”, наказ МОЗ від 29.12.1993 № 256 „Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок”, наказ МВС від 06.11.2015 № 1377 „Про затвердження інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події”. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до законодавства, у тому числі до Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, щодо врахування потреб жінок і чоловіків з інвалідністю | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект, прийнято відповідний Закон та внесено зміни до відповідних підзаконних нормативно-правових актів | I квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  МОЗ | Виконується.  Надіслано листи до громадських організацій, які висловили позицію щодо недоцільності проведення аналізу законодавства стосовно гендерної рівності з урахуванням потреб жінок і дівчат з інвалідністю та внесення відповідних змін до нього.  26.06.2017 відбулося засідання Експертної ради з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, де обговорено питання щодо внесення змін до законодавства стосовно гендерної рівності із урахуванням потреб жінок і дівчат з інвалідністю.  Прийнято рішення щодо включення зазначених питань до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року. Відповідні заходи включено до Додатку 2 Програми. |
|  | 4) проведення комплексного аналізу щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами з питань забезпечення гендерної рівності для визначення проблемних питань у процесі виконання зазначених зобов’язань | розроблено дієвий механізм виконання  рекомендацій органів міжнародних організацій | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  громадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконано у звітному періоді**  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 229 прийнято Концепцію Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, до якої увійшли заходи, спрямовані на вирішення проблемних питань щодо виконання зобов’язань за міжнародними договорами.. |
|  | 5) проведення заходів щодо досягнення цілей Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності, що є аналогічними відповідним стратегічним цілям Національної стратегії у сфері прав людини  врахування положення майбутнього стратегічного документа ЄС у сфері гендерної рівності після набрання ним чинності у процесі розроблення майбутніх заходів у рамках реалізації державної політики у сфері гендерної рівності | забезпечено ефективну імплементацію Стратегії Ради Європи у сфері гендерної рівності | 2016— 2017 роки, далі — до 2020 року після ухвалення наступної відповідної стратегії Ради Європи | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  громадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконання триває**  Заходи з виконання стратегії гендерної рівності Ради Європи входять до проекту Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року (боротьба з гендерними стереотипами та гендерною дискримінацією, досягнення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті політичних та громадських рішень).  Мінсоцполітики завершено розробку проекту Закону України "Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція).  З урахуванням положень Стамбульської конвенції на заміну Закону України „Про попередження насильства в сім’ї” завершено підготовку проекту Закону України „Про запобігання та протидію домашньому насильству”, який на пленарному засіданні Верховної Ради України 17.11.2016 прийнято за основу в першому читанні. |
|  | 6) визначення пріоритетів/заходів з метою виконання тих рекомендацій, що не імплементовані в Україні | здійснено переклад рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи на українську мову  широке розповсюдження рекомендацій Ради Європи для підвищення рівня обізнаності заінтересованих державних установ та громадськості  поетапне виконання рекомендацій  враховано рекомендації у ході розроблення заходів і політики у відповідній сфері | 2016 —  2017 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  громадські та міжнародні організації (за згодою)  переклад може бути здійснено за сприяння Ради Європи (за згодою) | **Виконання триває**  Здійснено переклад рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи на захист і заохочення прав жінок і дівчат з обмеженими можливостями, а також щодо забезпечення повної інтеграції дітей та молоді з обмеженими можливостями в суспільство.  Здійснено переклад заключних зауважень до восьмої періодичної доповіді України за підтримки ООН Жінки.  Здійснено переклад Стратегії Ради Європи з питань гендерної рівності на 2018-2023 роки за підтримки Офісу Ради Європи в Україні. |
| 100. Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 1) забезпечення діяльності радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | затверджено положення про радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків  кількість працюючих радників з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  місцеві держадміністрації | **Виконання триває**  Розроблено проект Типового положення про Радника з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  В областях працюють 10 радників з гендерних питань. На сьогодні радники працюють в Міністерстві оборони, внутрішніх справ та освіти і науки.  19.05.2017 МФО „Рівні можливості” у співпраці з NDI проведено робочу зустріч на тему: „Реалізація Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека”. |
|  | 2) забезпечено діяльність робочих груп з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування | затверджено положення про робочу групу з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування  кількість запроваджених позитивних дій за результатами діяльності робочих груп з впровадження гендерних підходів | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади  місцеві держадміністрації | **Виконання триває**  Розпочато розробку проекту Положення про робочу групу з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та місцевого самоврядування.  При місцевих державних адміністраціях діють міжвідомчі координаційні ради з питань сімейної, гендерної політики, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми. |
|  | 3) внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 169 “Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” та нормативно-правових актів з питань атестації державних службовців | включено до переліку питань для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців та проведення атестації питання інтеграції гендерних підходів у діяльність органів влади | 2017 рік | Нацдержслужба  Мінсоцполітики |  |
| 101. Створення умов для збалансованої участі жінок і чоловіків у громадсько-політичних процесах, прийняття суспільно важливих рішень | 1) удосконалення виборчого законодавства з метою комплексного урахування принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема відповідальності за недотримання його вимог | збільшено представництво жінок у Верховній Раді України та серед депутатів місцевих рад | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  Мін’юст | **Виконано у звітному періоді**  У Верховній Раді України зареєстровано 3 альтернативних депутатських законопроекти щодо виборів народних депутатів України і 2 проекти Виборчого кодексу України.  Більшість проектів (реєстр. №№ 1068-1, 1068-2, 3112-1) передбачають квоти для забезпечення представництва у виборчих списках на виборах народних депутатів представників обох статей. |
|  | 2) організація роботи шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у депутати місцевих рад, проведення просвітницької роботи | кількість жінок, підготовлених у школах лідерства | 2016 —  2020 роки | Мінсоцполітики  місцеві держадміністрації | **Виконання триває**  У областях України організовується робота шкіл лідерства для жінок, шкіл підготовки кандидатів у депутати місцевих рад, проводиться просвітницька робота, спрямована на розширення участі жінок у політиці та прийнятті рішень.  З метою збільшення участі жінок у громадському та політичному житті, надання жінкам необхідних теоретичних та практичних знань для їх подальшого застосування в професійному житті в усіх областях України реалізується проект „Академія Жіночого Політичного Лідерства”.  У рамках другого етапу проекту "Жінки – 50 % успіху України", що реалізується в області спільно з Вінницьким об’єднанням обласних громадських організацій "Відкрите суспільство", з метою пошуку найбільш ефективної форми спільної дії політичних та громадських активістів задля побудови суспільства рівних можливостей відбулася міжрегіональна конференція "Платформа рівноправного партнерства: коаліція заради рівних можливостей". |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 102. Здійснення комплексних заходів щодо подолання гендерної дискримінації, у тому числі гендерних стереотипів | 1) внесення змін до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2004 р. № 693, в частині визначення відповідальності рекламодавців та виробників реклами за порушення вимог статей 7 і 8 Закону України “Про рекламу” | внесено зміни до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  26 квітня 2004 р. № 693 | IV квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  Мінінфраструктури  Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів | **Виконується.**  26.06.2017 року відбулося засідання Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі, на якому буде розглянуто питання щодо внесення змін до Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2004 № 693 |
|  | 2) внесення змін до законодавства щодо розроблення, виконання державних цільових програм у частині застосування гендерного підходу | розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо проведення гендерного аналізу на етапі розроблення програми, гендерної експертизи проектів державних програм, гендерного фінансування | II квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  Мінекономрозвитку  Мінфін | **Виконується.**  Гендерний підхід застосований в Державній програмі протидії торгівлі людьми на період до 2020 року, Державній цільовій соціальний програмі "Молодь України" на 2016-2020 роки.  В рамках проекту гендерно-орієнтовного бюджетування в Україні заплановано проведення гендерного аналізу на етапі розроблення державних цільових програм та застосування гендерного бюджетування. |
|  | 3) включення компонента, спрямованого на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів, у систему освіти | підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства, подолання гендерних стереотипів | постійно | Мінсоцполітики  МОН  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  місцеві держадміністрації | **Виконання триває**  МОН здійснено аналіз щодо впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів навчальних програм і спецкурсів, а також включення вищезазначених питань в систему перепідготовки кадрів, а саме:  - програму вибіркової навчальної дисципліни „Основи ґендерної паритетності” (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка);  - програму навчальної дисципліни „Соціологія гендеру” (Національний технічний університет „КПІ”);  - програму нормативної навчальної дисципліни „Основи гендеру та ґендерної рівності” (Полтавський національний університет ім. Ю. Кондратюка);  - програму соціального тренінгу „Шляхи подолання гендерних стереотипів” (Українська медична стоматологічна академія);  - навчальну програму інтегрувального курсу „Теорія і практика ґендерної освіти: виклики сьогодення” (Тернопільській національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка);  - робочу програму навчальної дісціпліни „Гендерний підхід у фізичній культурі і спорту” (Рівненський державний гуманітарний Інститут психології і педагогіки);  - тренінговий курс для курсантів і студентів „Різні, проте рівні” (Одеській державний університет внутрішніх справ). |
|  | 4) організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації) спрямованих на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів | підвищено рівень правової обізнаності населення щодо гендерної рівності, інформування про вимоги гендерного законодавства України, подолання гендерних стереотипів | постійно | Мінсоцполітики  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  місцеві держадміністрації | **Виконання триває**  За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні розроблено та апробовано навчальний курс і посібник з питань ґендерної рівності та недискримінації для представників засобів масової інформації та рекламної індустрії. Посібник і навчальний курс були представлені та розповсюджені серед вищих навчальних закладів України, які готують відповідних фахівців.  В рамках інформаційної кампанії „Щастя в 4 руки”, яка реалізується спільно з Представництвом Фонду народонаселення в Україні, соціальні ролики „Дитина – нагорода за любов” та „Справжні чоловіки” розміщені на офіційних сайтах облдержадміністрацій та райдержадміністрацій, на місцевих телеканалах (лист Мінсцполітики від 03.03.2016 № 3168/0114-16/59). За оціночними даними, заходами охоплено 3 750 тис. осіб. |
| 103. Забезпечення рівності у доступі до правосуддя | 1) проведення аналізу даних та визначення перешкод, які постають перед жінками у процесі здобуття доступу до національних судів, та за його результатами розроблення відповідних рекомендації | проведено аналіз даних та визначено перешкоди, які постають перед жінками у процесі здобуття доступу до національних судів, та за його результатами розроблено відповідні рекомендації | 2016 —  2018 роки | Мін’юст  Мінсоцполітики  органи судової влади (за згодою)  інші центральні органи виконавчої влади  громадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконання триває**  Міністерство юстиції 12 вересня 2017 року звернулось до Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Міністерства соціальної політики України, Громадської організації «Центр «Жіночі Перспективи», Громадської організації «Ла Страда – Україна» щодо надання наявної у них інформації про перешкоди, які постають перед жінками у процесі здобуття доступу до національних судів.  За результатами наданої інформації Міністерство юстиції здійснить аналіз даних та визначить перешкоди, які постають перед жінками у процесі здобуття доступу до національних судів, про результати якого буде повідомлено Кабінет Міністрів України.  Мінсоцполітики разом із Агенством США з міжнародного розвитку в рамках проекту «врахування принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у реформуванні судової влади в Україні» проведено моніторинг і аналіз 1500 судових рішень с Єдиного реєстру судових рішень на предмет кількості справ, які стосуються дискримінації за ознакою статі, застосування анти дискримінаційного законодавства, наявності гендерних стереотипів у судах.  Опубліковано звіт про проведений аналіз та видано збірку кращих практик «Судове вирішення справ у спорах, пов’язаних із гендерного компоненту до судової статистики України. |
| 104. Упровадження міжнародних стандартів щодо забезпечення гендерної рівності у частині збору статистичних даних | 1) проведення аналізу відповідності існуючої в Україні системи збору статистичних даних у відповідній сфері, міжнародним, насамперед європейським, стандартам | розроблено та вжито за підсумками аналізу заходи для приведення національної системи збору статистичних даних у відповідність з міжнародними, насамперед європейськими, стандартами  створено основу для проведення моніторингу прогресу та оцінки змін у політиці у сфері гендерної рівності на національному рівні | 2016 —  2018 роки | Держстат  інші центральні органи виконавчої влади  міжнародні організації (за згодою) | **Виконується на постійній основі .**  Держстат постійно проводить роботу з перегляду та визначення пріоритетних напрямів для вдосконалення методології сучасної української гендерної статистики. Так, упродовж 2010-2012 років здійснено оцінку національної бази гендерної статистики на її відповідність потребам національних користувачів та рекомендаціям міжнародних організацій. Крім того, було проведено опитування користувачів щодо оцінки стану та перспектив розвитку цієї галузі статистики. За підсумками проведеного аналізу підготовлено рекомендації щодо пріоритетних напрямів розвитку гендерної статистики в Україні.  Розроблення цих рекомендацій здійснено на основі положень "Керівництва з розвитку гендерної статистики: практичне застосування", підготовленого Європейською економічною комісією Організації І Об'єднаних Націй (ЄЕК ООН). І Сучасну національну систему показників І гендерної статистики згруповано за рубриками. До неї входять абсолютні та відносні (похідні, розрахункові) І показники, які дозволяють оцінювати становище жінок 1 і чоловіків у суспільстві. На сьогодні національна система показників гендерної статистики включає 115 абсолютних і розрахункових показників, які за методологією їх визначення (або розрахунку) відповідають європейським та міжнародним статистичним стандартам. |
| Попередження та протидія дискримінації | | | | | |
| *Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації* | | | | | |
| 105. Забезпечення комплексності та узгодженості законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, упровадження відповідних та своєчасних позитивних дій на національному та місцевому рівні у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на нові виклики | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” щодо:  приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС переліку підстав, за якими забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону  розширення положень, які регулюють питання встановлення особливих правовідносин, які не можуть вважатися дискримінаційними (виключення) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Комітет Верховної Ради України з питань прав людини (за згодою) | **Виконано**. На сьогодні на розгляді у Верховній Раді України перебуває, підготовлений за участі експертів Міністерства юстиції та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)", внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Геращенко І.В., Климпуш-Цинцадзе І.О. та іншими (реєстр. № 3501 від 20 листопада 2015 року). 16 лютого 2016 року зазначений законопроект прийнятий Верховною Радою України в першому читанні за основу.  Враховуючи положення частини другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI, Міністерство юстиції здійснює супровід зазначеного законопроекту у комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою врегулювання питання адміністративної відповідальності за дискримінацію, визначення штрафних санкцій та суб’єктів їх накладення | виконано зобов’язання у рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ЄВРАТОМ та їх державами-членами щодо імплементації актів ЄС у сфері зайнятості  створено дієвий позасудовий механізм реагування на випадки порушення законодавства у сфері недискримінації | IV квартал 2015 р. | Мін’юст  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | **Виконано.**  На розгляді Верховної Ради України знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» (реєстр. № 3501 від 20 листопада 2015 року), внесений народними депутатами України Геращенко І.В., Климпуш-Цинцадзе І.О. та іншими, положення якого були напрацьовані спільно з представниками Міністерства юстиції.  Вказаним проектом Закону передбачається, серед іншого, доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) новою статтею 18848 «Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації», якою встановлюється відповідальність у виді штрафу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, тобто пряму або непряму дискримінацію, утиск, відмову в розумному пристосуванні, підбурювання до дискримінації, пособництво у дискримінації чи віктимізацію, та множинну дискримінацію.  Повноваженнями щодо складання протоколів про такі адміністративні правопорушення проектом Закону пропонується наділити уповноважених осіб секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (зміни до статті 255 КУпАП).  Мін’юст забезпечуватиме супровід цього законопроекту в комітетах та на пленарних засіданнях Верховної Ради України. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо:  вилучення з диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (прями чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками) — разом із внесенням відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного кодексу України, передбачивши штрафи, відшкодування шкоди тощо  забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалідність, мова, (зміни до пункту 3 статті 67, частини другої статей 115, 121, 122, 126, 127, 129, статті 293)  декриміналізація зараження ВІЛ та іншими інфекційними хворобами  (статті 130 і 133 Кримінального кодексу України) та необхідності виділення цих захворювань з інших видів нанесення шкоди здоров’ю в нормах Кримінального кодексу України  узгодження понятійного апарату Кримінального кодексу України в частині кваліфікації різних форм та проявів нетерпимості  уніфікація термінології з використанням терміна “нетерпимість” | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | МВС  Мін’юст  МОЗ  Мінсоцполітики  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Комітет Верховної Ради України з питань прав людини (за згодою) | ***Виконання триває***  НПУ розпочато роботу з розроблення вказаного проекту Закону України та запропоновано змінити його редакцію на проект Закону України «Про внесення змін до пункту 3 статті 67 Кримінального кодексу України щодо узгодження понятійного апарату Кримінального кодексу України в частині кваліфікації різних форм та проявів нетерпимості, уніфікації термінології, пов’язаної з використанням терміна «нетерпимість» (лист ГСУ від 15.06.2016 № 12847/24/4/1-2016).  Крім того, ГСУ запропоновано ініціювати перед Міністерством юстиції України внесення змін до підпункту 3 пункту 105 Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р, та викласти його у новій редакції такого змісту: «Спільно з Мін’юстом, МОЗ, Мінсоцполітики, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (за згодою), Комітетом Верховної Ради України з питань прав людини (за згодою) забезпечити розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вилучення з диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками) разом із внесенням відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, внесення змін до частини першої та другої статті 67 Кримінального кодексу України щодо уніфікації термінології, пов’язаної з використанням терміна «нетерпимість» у Кримінальному кодексі України, а також внесення змін до статей 131 і 133 Кримінального кодексу України щодо заміни поняття «зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби» на «інфікування збудником особливо небезпечної інфекційної хвороби» та визначити термін виконання цього заходу до кінця ІV кварталу 2017 року. |
|  | 4) розроблення та затвердження типового колективного договору, передбачивши пряму заборону дискримінації на робочому місці та вимогу щодо прийняття підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності політик рівності та недискримінації  розроблення та затвердження типової політики рівності та недискримінації та зобов’язання державних організацій, установ та підприємств прийняти відповідні політики | затверджено відповідний наказ  розроблено типову політику рівності  прийнято постанову Кабінету Міністрів України щодо зобов’язання прийняти політику недискримінації для державних органів, установ та підприємств державної форми власності | грудень 2016 р. | Мінсоцполітики | Виконано в частині заборони дискримінації через колективно-договірне регулювання.  Розроблення та затвердження типового колективного договору не узгоджується з положеннями міжнародного законодавства.  Зокрема, Конвенціями МОП передбачено:  – заходи, вживані з метою сприяння колективним переговорам, мають розроблятися чи застосовуватися таким чином, щоб не обмежувати свободи колективних переговорів (стаття 8 Конвенції № 154);  – там, де це потрібно, вживають заходів, що відповідають умовам країни, з метою заохочення й сприяння повному розвиткові й використанню процедури ведення переговорів на добровільних засадах між роботодавцями чи організаціями роботодавців, з одного боку, та організаціями працівників, з другого боку, з метою регулювання умов праці шляхом укладення колективних договорів (стаття 4 Конвенції № 98).  Стаття 7 Закону вже передбачає встановлення у колективному договорі взаємних зобов'язань сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема заборони дискримінації. |
|  | 5) з метою забезпечення відповідності норм та положень національного законодавства офіційному перекладу Конвенції ООН про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї та усунення дискримінаційної складової понять внесення змін щодо заміни слів “інвалід” та “особа з обмеженими фізичними можливостями” (у значенні “людина з інвалідністю”) словами “людина з інвалідністю”, а також інших конструкцій, у тому числі до: | внесено зміни до офіційного україномовного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів [і Факультативного протоколу до неї](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17) | III квартал 2016 р. | МЗС  Мінсоцполітики | **Виконано.**  Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї” № 1490-VIII від 07.09.2016р.  Розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів та Факультативного протоколу до неї”, який 12.07.2017 схвалений на Уряді. |
|  | офіційного перекладу Конвенції ООН про права інвалідів [і Факультативного протоколу до неї](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17)  Закону України “Про ратифікацію Конвенції ООН про права інвалідів [і Факультативного протоколу до неї](http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1767-17)” та інших нормативно-правових актів Верховної Ради України | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекти | IV квартал 2016 р. | МЗС  Мінсоцполітики  інші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконано.**  Законом України від 07.09.2016 № 1490 «Про внесення змін до Закону України Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї» |
|  | нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України | внесено зміни до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України | через  12 місяців після прийняття відповідних законів | Мінсоцполітики  інші заінтересовані органи виконавчої влади |  |
|  | нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади | внесено зміни до нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади | IV квартал 2020 р. | Мінсоцполітики  інші заінтересовані органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного права несвідчення проти свого партнера | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2017 р. | Кабінет Міністрів України  інші заінтересовані органи державної влади | Інформацію не надано. |
|  | 7) внесення до наказу МОЗ від  20 серпня 2008 р. № 479 змін стосовно усунення дискримінаційних заборон щодо усиновлення дітей, зокрема ВІЛ-позитивними людьми, людьми з інвалідністю та трансгендерними людьми | внесено зміни до наказу МОЗ від 20 серпня  2008 р. № 479 | IV квартал 2016 р. | МОЗ  Мінсоцполітики | Інформацію не надано. |
|  | 8) утворення робочої групи із залученням міжнародних фахівців для розроблення проекту Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз “транссексуальність”, та підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів | утворено робочу групу | I квартал 2016 р. | МОЗ  МВС  громадська організація “Інсайт” (за згодою) | Виконано  Прийнято наказ МОЗ від 05.10.2016 №1041 «Про встановлення медико-біологічних та соціально-психологічних показань для зміни (корекції) статевої належності та затвердження форми первинної облікової документації й інструкції щодо її заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції 08.12.2016 №1599/29719 |
|  | 9) розроблення Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз “транссексуальність”, та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів  підготовка пропозиції щодо внесення змін до наказу МОЗ від 3 лютого 2011 р. № 60 “Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності” та розділу 2 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Мін’юсту від 12 січня 2011 р. № 96/5 | прийнято відповідні нормативно-правові акти | II квартал 2016 р. | МОЗ  МВС  Мін’юст  громадська організація “Інсайт” (за згодою) | Інформацію не надано. |
|  | 10) удосконалення діяльності експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі | удосконалено процедуру розгляду звернень з питань дискримінації за ознакою статі | 2016— 2020 роки | Мінсоцполітики  місцеві держадміністрації | **Виконано**.  На заміну Експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі, яка діяла при Мінсоцполітики, утворено Експертну раду з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі, удосконалено процедуру розгляду звернень з питань дискримінації за ознакою статі, оновлено склад ради (наказ Мінсоцполітики від 11.04.2016 № 376).  19.10.2016 року проведено засідання Експертної ради.  На засіданні обговорено результати розгляду 5-ти звернень з питань дискримінації за ознакою статі, 4 з яких стосувались розміщення дискримінаційної реклами у містах Київ, Черкаси, Дніпро. На даний час, у результаті розгляду звернень, дискримінаційна реклама знята у 3-х місцях, в яких вона була розміщена |
|  | 11) внесення змін до переліку захворювань, протипоказань до донорства і форм ризикованої поведінки, додатка 3 до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів, затвердженого наказом МОЗ від 1 серпня 2005 р. № 385 “Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів”, зокрема вилучення  пункту 1.3 | внесено відповідні зміни | II квартал 2016 р. | МОЗ | Інформацію не надано |
| 106. Реалізація програми щодо підвищення обізнаності громадян у сфері запобігання та протидії дискримінації | 1) проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань рівності та недискримінації | проведено кампанію | постійно | центральні органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді**  У ДСНС постійно під час формування кадрового резерву забезпечується показник збалансованого представництва кандидатур кожної статі.  Фондом державного майна проводиться відповідна інформаційно-просвітницька робота, зокрема у трудових колективах проводяться лекції про права і свободи людини, систематично організовуються тижні прав людини. Переважно лекції присвячені ознайомленню колективів органів приватизації із Європейською Конвенцією з прав людини та застосуванню її основних положень при визначенні прав людини і громадянина України, питанням забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. |
|  | 2) розроблення та розміщення у відділках МВС та пунктах надання швидкої медичної допомоги інформаційних плакатів для постраждалих від злочинів на ґрунті ненависті | розміщено інформаційні плакати у відділках МВС та пунктах надання швидкої медичної допомоги | II квартал 2016 р. | МВС  МОЗ  Генеральна прокуратура України (за згодою)  профільні громадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконання триває**  Спільно з Громадською організацією Центр «Соціальна дія»/Проект «Без Кордонів» розробляє інформаційні плакати щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту. У зв’язку з вирішенням питання щодо забезпечення фінансування друку указаних інформаційних плакатів керівництвом Національної поліції виконання запланованого заходу продовжено в ІII кварталі 2016 року (доповідна записка від 30.06.2016 № 13688/24/4/3-2016). |
|  | 3) розміщення у державних установах (центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту | розміщено відповідні плакати | II квартал 2016 р. | центральні органи виконавчої влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою) | ***Виконання триває***  Коаліцією з протидії дискримінації спільно з Уповноваженим з прав людини за підтримки проекту Європейського Союзу та Ради Європи “Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні” заплановано проведення інформаційно-просвітницької кампанії з питань запобігання та протидії дискримінації.  На цьому етапі розроблено концепцію інформаційних плакатів, які в подальшому будуть поширені в навчальних закладах, установах охорони здоров’я, центрах зайнятості.  У ДПтС опрацьовується питання розміщення у державних установах (центрах зайнятості, лікарнях, органах і установах соціального захисту населення) інформаційних плакатів щодо видів дискримінації, покарання за неї та засобів правового захисту. В установах виконання покарань просвітницька та правова робота, оформлення наочної інформації здійснюється відповідно до методичних рекомендацій (вказівка ДПтС України від 05.03.2014 №6/4-28-6.01/37-14). |
| 107. Забезпечення безперешкодного доступу кожного до ефективних засобів правового захисту від дискримінації, дотримання і впровадження принципу недискримінації та культури поваги до різноманітності, вжиття заходів з подолання у суспільстві стереотипів, які призводять до дискримінації | 1) розроблення курсу з питань протидії дискримінації для державних службовців із залученням міжнародних експертів та громадськості  2) передбачення в рамках курсів службової підготовки та підвищення кваліфікації обов’язкового навчання працівників органів виконавчої влади на всіх рівнях щодо запобігання та протидії дискримінації через систему інститутів підвищення кваліфікації та інститут навчання державних службовців  3) включення питання щодо заборони дискримінації до переліку питань для переатестації державних службовців | розроблено курс з протидії дискримінації з урахуванням кращих міжнародних практик і включено до відповідних програм, курсів, тренінгів для державних службовців | IV квартал 2016 р. | Нацдержслужба  Мінсоцполітики  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  інститути підвищення кваліфікації, методичного забезпечення  громадські та міжнародні організації (за згодою) | Виконано.  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”, який схвалено Урядом та внесено до Верховної Ради України (реєстр. № 5547). |
|  | 4) розроблення та запровадження тренінгів для суддів з питань расизму та дискримінації, насамперед на запобігання дискримінації | пройшло тренінг 50 відсотків суддів | починаючи з IV кварталу 2015 р. | Національна школа суддів (за згодою)  міжнародні та громадські організації (за згодою) |  |
|  | 5) розроблення із залученням міжнародних експертів та представників громадянського суспільства курсу для працівників правоохоронних органів щодо запобігання дискримінації та недопущення працівниками правоохоронних органів проявів дискримінації стосовно уразливих груп | розроблено курс із залученням міжнародного експертного потенціалу та громадянської спільноти  пройшло курс  20 відсотків співробітників органів внутрішніх справ та  50 відсотків прокурорів | починаючи з I кварталу 2016 р. | МВС |  |
| 6) внесення відповідного курсу до програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів | **Виконання триває.**  24-25 березня 2016 року Головним слідчим управлінням Національної поліції при підтримці представництва Міжнародної організації з міграції в Україні та за участю заступників начальників слідчих управлінь (відділів) головних управлінь Національної поліції у м. Києві та областях проведено науково-практичний семінар стосовно розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за злочинами, учиненими на ґрунті нетерпимості, у тому числі за ознаками раси, національної належності, віросповідання, інвалідності та іншими ознаками. |
|  | 7) розроблення та внесення до навчальних програм підготовки юристів курсу з антидискримінаційного права | розроблено курс та включено його до навчальних програм підготовки юристів | III квартал 2016 р. | МОН | **Виконання триває**  В Одеському державному університеті внутрішніх справ в рамках навчальної дисципліни «Дотримання прав і свобод людини в діяльності правоохоронних органів» вивчається тема «Дотримання права на недискримінацію». |
|  | 8) розроблення та запровадження в рамках програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації прикордонників курсу з протидії дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу до процедури пошуку притулку | розроблено курс і включено його до відповідних програм  пройшло тренінг 50 відсотків прикордонників | III квартал 2016 р.  I квартал 2018 р. | Адміністрація Держприкордон-служби | **Виконано у звітному періоді**  Опрацьовано розпорядчі документи щодо розроблення та запровадження в межах програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу Державної прикордонної служби України:  - курсу з протидії дискримінації під час проходження прикордонного контролю та доступу до процедури пошуку притулку у системі базової підготовки курсантів і слухачів Національної академії Держприкордонслужби України та на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців прикордонного контролю;  - курсу з протидії дискримінації за дистанційною формою навчання на базі Головного центру дистанційного навчання Національної академії Держприкордонслужби України.  З 26.09 по 11.11.2016 року заплановано проведення зазначеного курсу навчання з фахівцями прикордонного контролю.  Розроблено та включено до навчальних програм у систему базової підготовки курсантів і слухачів Національної академії Держприкордонслужби України та на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців прикордонного контролю навчальний матеріал з питань запобігання дискримінації та недопущення проявів дискримінації стосовно уразливих груп. |
|  | 9) розроблення та впровадження стандартів соціальної роботи (для шкільних психологів, соціальних педагогів) з підлітками та молоддю, що належать до мігрантів, біженців, етнічних меншин, внутрішньо переміщених осіб, ЛГБТ та надання їм соціальних та психологічних послуг з питань соціальної адаптації | затверджено та впроваджено відповідні стандарти | 2018 рік | МОН  Мінмолодьспорт  інші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконано у звітному періоді.**  У 2017 році Мінмолодьспорту передбачено надання фінансової підтримки ГО "Всеукраїнська молодіжна громадська організація "Асоціація "КВН України" на реалізацію проекту: "Арт-акція "Молодь проти ненависті". Зазначений проект спрямовано на партнерську підтримку молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб. Строки реалізації проекту: з 23 по 29.06.2017 року. Місце проведення: Полтавська обл. м. Лубни, Луганська обл. м. Рубіжне, м. Сєвєродонецьк, Донецька обл. м. Святогірськ. У проекті безпосередньо візьме участь 120 осіб та в цілому буде охоплено близько 5000 осіб. |
|  |  |  |  |  |  |
| 108. Посилення відповідальності за відмову в розумному пристосуванні об’єктів фізичного оточення для забезпечення потреб людей з інвалідністю | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій стосовно внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування щодо обов’язкового врахування під час конкурсу особливих потреб людей з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення (відповідно до статті 28 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”) | кількість доступних транспортних засобів загального використання (автомобільного, залізничного, міського електротранспорту, в тому числі метрополітену, тощо) | III квартал 2016 р. | Мінінфраструктури  Мінекономрозвитку  Мінфін  Мінсоцполітики  інші заінтересовані органи влади | **Виконання триває**  Міністерством інфраструктури України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», який листом Міністерства інфраструктури від 07.03.2017 №1928/25/10-17 внесено до Кабінету Міністрів України. Проект постанови повернуто до Міністерства для виконання рішення Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правової діяльності від 20.06.2017 |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Цивільного кодексу України та інших актів законодавства змін щодо:  визначення органу, який здійснюватиме державний контроль (нагляд) за пристосуванням діючих об’єктів архітектури до потреб людей з інвалідністю  покладення на власників та користувачів об’єктів архітектури обов’язку вживати заходів щодо їх пристосування до потреб людей з інвалідністю  передбачення відповідальності за відмову від пристосування об’єктів архітектури до потреб людей з інвалідністю  посилення відповідальності забудовників, суб’єктів, що проводять експертизу проектів будівництва та здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль (нагляд) за недотримання державних будівельних норм у частині забезпечення доступності маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мінрегіон | **Виконано.**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”, який схвалено Урядом та внесено до Верховної Ради України (реєстр. № 5547). |
| 109. Забезпечення ефективного розслідування злочинів, вчинених з мотивів расової, національної, релігійної та іншої нетерпимості, та притягнення винних осіб до відповідальності | 1) затвердження протоколу/інструкції щодо прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення з урахуванням мотиву нетерпимості, зазначеного потерпілим | затверджено відповідний протокол/інструкцію | III квартал 2016 р. | МВС  інші заінтересовані органи влади  громадські організації (за згодою) | **Виконано**  Внесено зміни до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 06.11.2015 № 1377 (наказ МВС України від 30.05.2016 № 438, зареєстрований у Міністерстві юстиції 15.06.2016 за №864/28994).  Відповідно до зазначених змін протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується доповнено пунктом щодо визначення потерпілою особою вчиненого відносно неї кримінального правопорушення як такого, що вчинений з мотивів нетерпимості. |
|  | 2) розроблення та включення до програм навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів курсу з ефективного та належного розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості | розроблено курс та включено його до відповідних навчальних програм | IV квартал 2016 р. | МВС  інші заінтересовані органи влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  громадські організації (за згодою) |  |
|  | 3) розроблення та затвердження спільної інструкції МВС та Генеральної прокуратури України щодо розслідування злочинів на ґрунті нетерпимості органами внутрішніх справ з урахування методології ОБСЄ | затверджено спільну інструкцію МВС та Генеральної прокуратури України | IV квартал 2017 р. | МВС  інші заінтересовані органи влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  громадські організації (за згодою) |  |
|  | 4) розроблення та прийняття наказу щодо введення у кожному регіоні спеціалізації (покладення обов’язків) прокурорів і слідчих, відповідальних за здійснення контролю за розслідуванням злочинів на ґрунті ненависті | прийнято відповідний наказ | IV квартал 2018 р. | МВС  інші заінтересовані органи влади  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  неурядові громадські організації (за згодою) | **Виконано**  У слідчих апаратах головних управлінь Національної поліції у м. Києві, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі закріплено (відповідно до наказів, доручень, функційних обов’язків) окремих працівників, якими здійснюється контроль за станом досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за злочинами на ґрунті расової, національної, релігійної нетерпимості. |
| 110. Удосконалення порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів | 1) розроблення та затвердження методики проведення антидискримінаційної експертизи, спрямованої на належне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61 | розроблено та затверджено методологію | I квартал 2016 р. | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Мін’юст | **Виконання триває**  Наразі здійснюється переклад (на українську мову) Аналітичного звіту щодо міжнародного досвіду (good practices) організації антидискримінаційної експертизи, підготовленого міжнародним експертом Нілом Кроулі.  Підготовлену в Аналітичному звіті інформацію буде використано для вдосконалення методики проведення антидискримінаційної експертизи, спрямованої на належне виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61. |
|  | 2) проведення семінарів та тренінгів для юридичних та інших підрозділів органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності проведення ними антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів | змінено підхід до проведення аналізу проектів нормативно-правових актів щодо наявності у них дискримінаційних факторів від формального до сутнісного | постійно | Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)  Мін’юст | **Виконання триває**  Після розробки та затвердження методики проведення антидискримінаційної експертизи стане можливим проведення семінарів та тренінгів для юридичних та інших підрозділів органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності здійснення ними антидискримінаційної експертизи. |
| 111. Здійснення підготовки статистичних даних про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації та притягнення до відповідальності винних осіб | 1) прийняття нормативно-правового акта щодо впровадження системи ведення центральними та місцевими органами виконавчої влади обліку звернень щодо дискримінації | прийнято відповідний акт | I квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконано**  На засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 359 «Про внесення зміни до розділу II Класифікатора звернень громадян» |
|  | 2) розроблення та затвердження комплексних державних статистичних показників та відповідних статистичних форм для проведення оцінки стану дотримання принципів рівності та недискримінації | розроблено програми |  | Держстат | **Виконання триває.**  Інформацію щодо додержання вимог адміністративного законодавства в Україні Держстат збирає в рамках державного статистичного спостереження за формою № 1-АП "Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності". Узагальнені дані за формою № 1-АП у розрізі статей Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП), органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, регіонів оприлюднююся у статистичному бюлетені "Адміністративні правопорушення в Україні".  У разі внесення змін до КУпАП у частині доповнення його статтею щодо адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації Держстат готовий публікувати дані щодо порушення законодавства за цією статтею у зазначеному виданні.  Розпорядником інформації щодо кримінальних правопорушень є Генеральна прокуратура України (далі - ГПУ).  Відповідно до статті 149 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" ведення судової статистики здійснює Державна судова адміністрація України (далі - ДСА України).  У разі надходження до Держстату проектів нормативних актів щодо необхідності внесення змін у чинні форми адміністративної звітності ГПУ, ДСА України або впровадження додаткової адміністративної звітності щодо порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації Служба розгляне їх у встановленому порядку.  З метою впровадження системи ведення центральними та місцевими органами виконавчої влади обліку звернень щодо дискримінації Міністерство і юстиції України розробило та 16.03.2016 оприлюднило і на своєму офіційному веб-сайті проект постанови і Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до розділу II Класифікатора звернень громадян". Зміни стосуються доповнення вказаного Класифікатора позицією щодо фактів дискримінації. |
|  | 3) включення до категорій узагальнення судової статистики категорії справ щодо дискримінації | наявність уніфікованої, розгорнутої та офіційної статистики щодо розгляду судами справ за фактами дискримінації | I квартал 2016 р. | ДСА (за згодою) | **Виконання триває**  Відповідно до статті 16 Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" передбачено кримінальну відповідальність за порушення законодавства про запобігання та протидію дискримінації. Разом з тим, Кримінальним кодексом України не передбачено окремого складу злочину, пов'язаного з дискримінацією. Склади злочинів, передбачені статтями 127, 300 Кримінального кодексу України, містять ознаку дискримінації.  У зв'язку з цим, судами при складанні статистичних звітів випадки дискримінації окремо не виділяються, якщо вони не становлять самостійного складу злочину.  Таким чином, після внесення відповідних змін до кримінального законодавства можливо запровадити відповідний облік судами справ зазначеної категорії. |
|  | 4) запровадження узагальнення судової практики у справах щодо дискримінації | вивчено та узагальнено судову практику з урахуванням статистики | IV квартал 2016 р. | Верховний Суд України (за згодою)  апеляційні суди (за згодою)  вищі спеціалізовані суди (за згодою) | **Виконано.**  Наказом керівника аппарату Верховного Суду України від 7 липня2016 року №31/0/18-16 внесено відповідні зміни до статистичного звіту форми 31 КС «Звіт про результати перегляду судових рішень з підстав, передбачених ст.400 КПК України 1960 року, ст.445 КПК України 2012 року, ст. 297 КУпАП». Зокрема, розділ В згаданої форми звіту доповнено додатком 3 «Про перегляд судових рішень у кримінальних справах (справи про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації)». |
|  | 5) розроблення на основі результатів узагальнення рекомендацій/роз’яснення щодо застосування законодавства з питань запобігання та протидії дискримінації під час розгляду справ | надано місцевим судам рекомендації щодо застосування законодавства з питань запобігання та протидії дискримінації під час розгляду справ | I квартал 2017 р. |  | **Виконано.**  Наказом керівника аппарату **Верховного Суду України** від 7 липня2016 року №31/0/18-16 внесено відповідні зміни до статистичного звіту форми 31 КС «Звіт про результати перегляду судових рішень з підстав, передбачених ст.400 КПК України 1960 року, ст.445 КПК України 2012 року, ст. 297 КУпАП». Зокрема, розділ В згаданої форми звіту доповнено додатком 3 «Про перегляд судових рішень у кримінальних справах (справи про порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації)». |
|  | 6) запровадження збору статистичних даних та їх оприлюднення (звітність) щодо злочинів з мотивів нетерпимості | здійснено збір та детальну статистику даних | I квартал 2016 р. | МВС  інші заінтересовані органи влади  СБУ (за згодою) |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення прав корінних народів і національних меншин | | | | | |
| *Створення ефективної системи забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин, підтримки та розвитку толерантних міжнаціональних відносин у суспільстві* | | | | | |
| 112. Створення ефективного механізму забезпечення та захисту прав корінних народів і національних меншин | 1) визначення центрального органу виконавчої влади у сфері етнополітики з відповідною інституційною спроможністю виконувати функції з формування політики у відповідній сфері, у тому числі профілактики та проведення моніторингу дотримання прав корінних народів і національних меншин | визначено центральний орган виконавчої влади з належною інституційною структурою у сфері етнополітики з відповідними функціями з проведення моніторингу та забезпечення прав національних меншин, відповідні підрозділи місцевих органів виконавчої влади | II квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України | Інформацію не надано |
|  | 2) розроблення та подання до Кабінету Міністрів України законопроекту про концепцію державної етнонаціональної політики України у рамках інклюзивних консультацій з представниками корінних народів і національних меншин із залученням експертів і технічного потенціалу міжнародних організацій, яким визначити:  термінологію у сфері етнонаціональної політики  суб’єктів етнонаціональної політики і передбачити їх права та обов’язки  ефективний механізм забезпечення дотримання прав і свобод людини  механізм залучення національних меншин до процедури прийняття рішень, участі у державних справах  розроблення національної інформаційної стратегії багатокультурності;  формування політики суспільного мовлення на засадах багатокультурного суспільства | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2017 р. | Мінкультури  міжнародні та громадські організації (за згодою)  представники академічних кіл (за згодою) | **Виконання триває.**  Міністерством культури України створено постійно діючий консультативно-дорадчий орган - Експертну раду Міністерства культури України з питань етнополітики.  Положення про Експертну раду з питань етнополітики затверджено наказом Міністерства культури України від 01.02.2017 № 70, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 року за № 246/30114.  Відповідно до Положень Експертна рада створена з метою проведення аналізу суспільних процесів, підготовки експертної оцінки, надання рекомендацій та пропозицій з питань етнополітики, а також забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин.  Склад Експертної ради з питань етнополітики затверджено наказом Міністерства культури України від 17.03.2017 № 206.  До складу Експертної ради з питань етнополітики ввійшли провідні науковці, фахівці з питань етнополітики та міжнаціональних відносин науково-дослідних установ, представники інститутів громадянського суспільства (за згодою), а також органів центральної влади, до компетенції яких належать зазначені питання.  Станом на сьогодні відбулось два засідання Експертної ради з питань етнополітики (11.04.2017 та 25.05.2017). В складі Ради створено дві робочі групи, які почали свою роботу над проектами законів «Про національні меншини в Україні» та «Про Концепцією етнонаціональної політики України».  6 червня 2017 року відбулось засідання робочої групи Експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики. Експерти розглянули важливі аспекти підготовки проекту Концепції державної етнонаціональної політики України. Зокрема, було обговорено орієнтовну структуру Концепції та підходи до формулювання основних понять в галузі етнополітики.  З метою обговорення пропозицій до тексту Концепції членами Експертної ради заплановано провести наступне засідання робочої групи протягом третьої декади червня поточного року. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України нової редакції Закону України “Про національні меншини в Україні” | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2017 р. | Мінкультури  наукові інституції та громадські організації (за згодою) |  |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про освіту” з метою врахування потреб національних меншин на освіту рідною мовою | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2017 р. | МОН  міжнародні організації (за згодою) |  |
|  | 5) затвердження Стратегії мультилінгвальної освіти із залученням міжнародних експертів, представників міжнародних структур, де мультилінгвальна освіта представлена як одна із форм освіти національних меншин | затверджено Стратегію мультилінгвальної освіти, розроблено методичні рекомендації | протягом трьох місяців після схвалення відповідного закону |  |  |
|  | 6) розроблення навчальних планів з метою удосконалення процесу вивчення державної мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин | затверджено поурочне планування | протягом трьох місяців після затверджен-ня Стратегії мультилінг-вальної освіти |  |  |
|  | 7) проведення аналізу можливості диференціації вимог зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури для випускників загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України |  | III квартал 2016 р. |  | **Виконано**  Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури створюється відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом МОН від 03.02.2016 № 77. Програма ЗНО з цих предметів відповідає чинним програмам для загальноосвітніх навчальних закладів і Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. Чинний Державний стандарт визначає, що метою навчання мови літератури в старшій школі є розвиток здобутих в основній школі вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої та читацької діяльності, осмислення духовної цінності та поетики художніх творів, усвідомлення ролі мови і літератури в сучасному світі, формуванні рис успішного мовця і творчого читача з високим рівнем загальної культури, активною громадською позицією, національною свідомістю, виховання в учнів поваги до культурних традицій і різних народів. Ця мета є спільною як для шкіл з українською мовою навчання, так і для шкіл з навчанням мовами національних меншин. |
|  | 8) проведення аналізу можливості запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин курсу з історії національної меншини та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України |  | III квартал 2016 р. |  | Див пп.7 п.112 Плану дій. |
|  | 9) посилення спроможності загальноосвітніх навчальних закладів задовольняти освітні потреби національних меншин, зокрема шляхом:  проведення аналізу можливості посилення кадрового потенціалу дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин та подання відповідних пропозицій до Кабінету Міністрів України  забезпечення зазначених навчальних закладів необхідною навчально-методичною літературою |  | II квартал 2017 р. |  |  |
|  | 10) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо законодавчого врегулювання статусу корінних народів України | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. | Мінкультури  міжнародні експерти і громадські організації (за згодою) |  |
| 113. Здійснення комплексних заходів щодо забезпечення потреб громадян України, які належать до корінних народів і національних меншин, у соціальних та інших послугах | 1) подання пропозицій щодо проведення комітетських слухань про:  стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року  врегулювання правового статусу та переміщення представників корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України | проведено слухання, прийнято відповідні рекомендації | II квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  Мінкультури |  |
|  | 2) прийняття нормативно-правового акта щодо врегулювання питань облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Україну, їх адаптації та інтеграції в українське суспільство, зокрема тих, що вимушено переїхали з території Автономної Республіки Крим | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | II квартал 2017 р. | Мінсоцполітики  Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя  Мінфін  Мінекономрозвитку  Мінрегіон |  |
|  | 3) проведення у місцях компактного проживання національних меншини заходів з інформування про соціальні послуги, що надаються Державною службою зайнятості | підвищено рівень поінформованості представників етнонаціональних спільнот про наявні соціальні та інші послуги та можливість їх отримання | щокварталу починаючи з II кварталу 2016 р. | Мінсоцполітики  органи місцевого самоврядування (за згодою)  громадські організації етнонаціональних спільнот (за згодою) | **Виконання триває**  Профорієнтаційні послуги надаються усім соціальним групам та віковим категоріям осіб, які звернулися до центрів зайнятості, зокрема особам ромської національності. Представники ромських національних меншин у разі їх звернення чи перебування на обліку у центрах зайнятості також отримують індивідуальні профконсультаційні послуги щодо вибору виду трудової діяльності, актуальної професії або напрямку навчання.  У місцях компактного проживання ромської національної меншини, у разі звернення їх представників до органів державної служби зайнятості, проводяться цільові виїзні заходи, у т.ч. з використанням мобільних засобів інформування.  За оперативними даними регіональних центрів зайнятості протягом 2015 року для осіб ромської національної меншини проведено 12 цільових інформаційно-консультаційних та профорієнтаційних заходів, участь в яких взяли понад 300 осіб. |
|  | 4) забезпечення інформування працівників державних закладів охорони здоров’я про особливості національної ментальності представників національних меншин у місцях їх компактного проживання | налагоджено взаєморозуміння між представниками національних меншин та працівниками державних закладів охорони здоров’я | починаючи з II кварталу 2016 р. | МОЗ  органи місцевого самоврядування (за згодою)  громадські організації етнонаціональних спільнот (за згодою) | Заклади охорони здоров’я **Миколаївської області** для покращення санітарно - просвітницької роботи з населенням, у тому числі з представниками національних меншин у місцях їх компактного проживання, працюють згідно оновленого наказу управління охорони здоров’я облдержадміністрації №134-л від 12.03.2015р. « Про удосконалення роботи закладів охорони здоров’я області з питань профілактики не інфекційних захворювань та формування здорового способу життя».  Проведено навчання осіб відповідальних за санітарно – просвітницьку роботу у закладах охорони здоров’я області.  Забезпечено їх інформування про особливості національної ментальності представників національних меншин у місцях їх компактного проживання.  Забезпечено належний рівень доступності первинної медичної допомоги, особливо в сільській місцевості.  Під час звернення до закладів охорони здоров’я представників національних меншин та у місцях їх компактного проживання проводиться роз’яснювальна робота щодо здорового способу життя, необхідності проходження профілактичних обстежень, важливості своєчасного лікування.  На офіційному веб-сайті управління охорони здоров’я облдержадміністрації розміщено інформацію щодо обласних закладів охорони здоров’я із зазначенням профілю їх діяльності, послуг що надаються, адреси, контактних телефонів.  Інформацію також розміщено в місцях компактного проживання національних меншин. |
|  | 5) запровадження проведення щороку Всеукраїнського фестивалю національних культур | проведено Всеукраїнський фестиваль національних культур | починаючи з III кварталу 2017 р. | Мінкультури | **Виконання триває.**  Міністерством культури України розроблено Концепцію з підготовки та проведення Всеукраїнського фестивалю національних культур «Форум національностей України».  Протягом липня-серпня 2017 року Міністерством культури України проводилися консультації з громадськими об’єднаннями національних меншин, під час яких обговорювалася можливість їхнього залучення до організації та проведення такого мистецького заходу.  Крім того, питання про підготовку та проведення у 2017 році Всеукраїнського фестивалю національних культур «Форум національностей України» включено до порядку денного установчого засідання Ради етнонаціональних організацій України, що має відбутися 22 вересня 2017 року. |
|  |  |  |  |  |  |
| 114. Створення ефективного механізму для участі представників корінних народів і національних меншин у процесі прийняття органами державної влади, органами місцевого самоврядування рішень з питань, що стосуються прав корінних народів і національних меншин | 1) проведення аналізу реалізації права національних меншин на участь в публічному та соціально-політичному житті, за результатами якого розроблення (пілотного) механізму для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою покращення реалізації цього права, зокрема у місцях компактного проживання національних меншин | підготовлено аналітичній звіт щодо реалізації права національних меншин на участь в публічному та соціально-політичному житті із визначенням механізму для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | I квартал 2017 р. | Кабінет Міністрів України  обласні та Київська міська держадміністрації  органи місцевого самоврядування (за згодою | Інформацію не надано |
| 115. Проведення політики міжнаціональної толерантності | 1) запровадження проведення тематичних інформаційних компаній з подолання стереотипів, виховання і пропаганди серед населення та державних службовців поваги до представників національних меншин та діаспор незалежно від їх певних ознак, тематичних теле- та радіопередач з питань життя корінних народів та національних меншин | проведено інформаційні компанії з подолання стереотипів  здійснено трансляцію теле- та радіопередач з питань життя корінних народів та національних меншин | 2017 рік | Держкомтелерадіо  МІП | **Виконання триває.**  МІП у ІІІ кварталі 2017 року здійснило ряд заходів. Зокрема, проведено загальнонаціональну комунікаційну кампанію до 9 серпня, Міжнародного дня корінних народів світу.  В рамках кампанії 09 серпня ц.р. проведено урочистий захід «Qırımakşami» (Crimeanevening/Кримський вечір) в AmericaHouse, організований Міністерством інформаційної політики України, Меджлісом кримськотатарського народу та AmericaHouse.  Окрім цього, виготовлено та розміщено макети «Три народи – один корінь» на бордах та сіті-лайтах по м. Києву (50 бордів, 50 сіті-лайтів), виготовлено відеоролик «Три народи – один корінь» як соціальну рекламу. Також тематичні макети та відеоролик поширено серед посольств України за кордоном та органів державної влади України. |
|  | 2) запровадження освітніх проектів для громадських об’єднань національних меншин та корінних народів, спрямованих на збереження їх мови, історії, культури, традицій, з метою зміцнення міжнаціональної злагоди | реалізовано освітні проекти для громадських об’єднань національних меншин, спрямовані на збереження їх мови, історії, культури, традицій, для зміцнення міжнаціональної злагоди | 2017 рік | МОН  Мінкультури  громадські організації (за згодою) | Виконано  Прийнято Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145 |
|  | 3) експонування в музеях історичної та духовної спадщини національних меншин та корінних народів | надано сприяння експонуванню в музеях історичної та духовної спадщини національних меншин та корінних народів | 2016 рік | Мінкультури  громадські організації (за згодою) |  |
|  | 4) сприяння збільшенню обсягів виробництва і розповсюдження телерадіопрограм мовами національних меншин та корінних народів  5) розроблення і впровадження прозорого механізму державної підтримки засобів масової інформації мовами національних меншин та корінних народів  6) залучення загальнонаціональних та регіональних теле- і радіоканалів, інших засобів масової інформації до популяризації культурних надбань національних меншин України | збільшено обсяг виробництва і розповсюдження телерадіопрограм мовами національних меншин та корінних народів  забезпечено державну підтримку засобів масової інформації мовами національних меншин  підвищено рівень обізнаності громадян України щодо культурних надбань національних меншин | 2015— 2018 роки | Мінкультури  Мінсоцполітики | **Виконання триває.**  Мінсоцполітики з метою оперативного інформаційного забезпечення українців, кримських татар та громадян інших національностей, які на даний час проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України», який на даний час перебуває на погодженні із заінтересованими органами. |
|  | 7) включення представників національних спільнот до Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” | включено представників етнонаціональних спільнот до Наглядової ради ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” |  |  |  |
| 116. Забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини | 1) опрацювання питання щодо утворення міжвідомчого координаційного органу, який забезпечуватиме узгодженість дій центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади щодо захисту прав національних меншин | утворено міжвідомчий координаційний орган при Кабінеті Міністрів України | 2016 рік | Мінкультури  інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади  органи місцевого самоврядування  громадські об’єднання, що представляють інтереси ромської національної меншини (за згодою) | Виконання триває |
|  | 2) перегляд Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року із забезпеченням прав ромської національної меншини, зокрема права на працю, охорону здоров’я, освіту та житло | внесено зміни до Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року | I квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**.  З метою вирішення питань щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. №993 «Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року» було створено зазначену Міжвідомчу робочу групу, затверджено її Положення та Посадовий склад.  Питання перегляду Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року із забезпеченням прав ромської національної меншини, зокрема права на працю, охорону здоров’я, освіту та житло будуть винесені для розгляду на перших засіданнях Міжвідомчої робочої групи. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 3) визначення відповідного механізму статистичного обліку та відображення кількості представників ромської національної меншини як в цілому в Україні, так і в окремих регіонах та населених пунктах | визначено ефективний механізм статистичного обліку та відображення кількості представників ромської національної меншини як в цілому в Україні, так і в окремих регіонах та населених пунктах, отримано офіційні дані | 2016 рік | Держстат | **Виконання триває**.  В Україні, як і в багатьох країнах світу, дані щодо етнічного (національного) складу населення отримуються тільки під час проведення перепису населення.  У міжпереписний період визначити чисельність населення по кожній етнічній групі (національності) неможливо з огляду на те, що в адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації постійного місця проживання, які територіальні органи Держстату отримують від територіальних органів Міністерства юстиції України та територіальних підрозділів Державної міграційної служби України, відсутні відомості стосовно етнічного походження (національності) особи.  Вибіркові обстеження населення (домогосподарств) з метою визначення кількості осіб, які входять до складу національних меншин, та рівня їх життя у світовій статистичній практиці не проводяться.  Водночас, згідно зі статтею 32 Конституції України та статтею 11 Закону України "Про інформацію", не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом. Таким законом на сьогодні є Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення" (далі - Закон).  Ураховуючи важливість отримання інформації щодо етнічного (національного) складу населення, зокрема кількості представників ромської національної меншини, Держстат згідно із положеннями статті 5 Закону включив у програму чергового перепису і населення питання щодо етнічного походження і (національності) респондента.  Термін проведення Всеукраїнського перепису населення відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1323-р "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.04.2008 № 581" перенесено з 2016 року на 2020 рік. |
|  | 4) утворення при центрах соціального захисту населення відповідних структурних підрозділів, до компетенції яких належить питання надання роз’яснень та здійснення відповідного асистування у питанні отримання особами ромської національності соціальних послуг | визначено додатковий механізм та можливості для надання освітніх послуг представникам ромської національної меншини всіх вікових груп, розроблено програму боротьби із стереотипами | 2017 рік | МОН  Мінсоцполітики |  |
|  | 5) визначення додаткового механізму та можливостей для надання освітніх послуг представникам ромської національної меншини всіх вікових груп, розроблення програми боротьби із стереотипами | створено додатковий механізм та можливості для надання освітніх послуг представникам ромської національної меншини всіх вікових груп, розроблено програму боротьби із стереотипами | 2017 рік | МОН  Мінсоцполітики  Мінкультури  МІП |  |
| Забезпечення прав учасників антитерористичної операції  *Створення належних умов для реалізації та захисту прав учасників антитерористичної операції* | | | | | |
| 117. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення | 1) розроблення державної цільової програми забезпечення пільгового кредитування для будівництва чи придбання житла учасниками бойових дій, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції | прийнято державну цільову програму | IV квартал 2016 р. | Мінрегіон  Мінфін  Мінсоцполітики  Національний банк (за згодою) | **Виконано**  Одним із шляхів покращення житлових умов учасників антитерористичної операції є участь у бюджетних житлових програмах, якими опікується Мінрегіон, а саме:  надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, порядок надання яких врегульовано постановою КМУ від 29.05.2001 № 584 «Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла»;  надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (постанова КМУ від 11.02.2009 № 140 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом»);  надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, правила надання яких затверджено постановою КМУ від 05.10.1998 № 1597.  З метою створення пільгових умов участі у цих програмах, для зазначеної категорії громадян, за поданням Мінрегіону Урядом внесено зміни до Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі (постанова КМУ від 17.07.2015 № 516) та до Порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (постанова КМУ від 29.04.2015 № 245). |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статті 37 Закону України “Про виконавче провадження” щодо обов’язкового зупинення виконавчого провадження на час проходження військової служби під час мобілізації, на особливий період | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект |  | Мін’юст | Виконання триває  Міністерством юстиції здійснюється аналіз законодавства з метою розробки законопроектупро внесення змін до статті 37 Закону України “Про виконавче провадження” щодо обов’язкового зупинення виконавчого провадження на час проходження військової служби під час мобілізації, на особливий період. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту” щодо надання статусу учасника бойових дій особам, залученим до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мінфін  Міноборони  СБУ (за згодою)  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано**  Мінсоцполітики розроблено проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо надання статусу учасника бойових дій особам, які у складі добровольчих формувань, брали безпосередню участь в антитерористичній операції”, який було подано до Мін’юсту для проведення правової експертизи.  Проте Мін’юстом 22.01.2016 надано висновок за результатами правової експертизи, в якому надано зауваження щодо нормопроектувальної техніки в частині доопрацювання законопроекту стосовно визначення умов та державного органу, який матиме право встановлювати статус учасника бойових дій особам, залученим до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів. |
|  | 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо компенсаційних виплат по інвалідності добровольцям та членам сімей загиблих добровольців, що були залучені до складу добровольчих формувань, які не ввійшли до складу офіційних військових підрозділів | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. |  | **Виконано.**  На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України Кириленка В. А. від 27.11.2015 № 47375/1/1-15 до Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам, добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих” від 03.11.2015 № 735-VIII прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 „Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей”. |
| 118. Урегулювання на законодавчому рівні статусу окремих категорій учасників антитерористичної операції | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про альтернативну (невійськову) службу” з метою законодавчого врегулювання конституційного права на заміну військової служби альтернативною у разі, коли виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням особи | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. | Кабінет Міністрів України  інші заінтересовані органи влади | Інформацію не надано. |
|  | 2) внесення змін до законодавства та розроблення нормативно-правових актів щодо прозорої та деталізованої процедури надання і позбавлення статусу учасника бойових дій (комбатанта) | прийнято нормативно-правові акти, подано на розгляд Кабінету Міністрів України відповідні законопроекти | II квартал 2016 р. | Міноборони  інші центральні органи виконавчої влади | ***Виконання триває***  На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.10.2015 № 43364/0/1-15 розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в анти терористичній операції, забезпеченні її проведення».  Зазначений проект постанови опрацьовано з метою вдосконалення критеріїв встановлення статусу учасника бойових дій, порядку надання його та унеможливлення отримання цього статусу особами, які не брали участь у бойових діях.  Листом від 30.05.2016 № 220/4966 проект постанови внесено на розгляд Уряду |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 119. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення | 1) розроблення нормативно-правових актів щодо утворення психологічної служби у військових підрозділах із залученням цивільних осіб (на основі Воєнної доктрини України щодо медичної допомоги, тактичної медицини та психологічної допомоги) | відповідні нормативно-правові акти прийнято | III квартал 2016 р. | Міноборони  МОЗ | Інформацію не надано |
|  | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 200 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 08.08.2016 № 510 „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”, якою передбачено упорядкування процедури використання коштів, передбачених у Держбюджеті на закупівлю послуг санаторно-курортного лікування для постраждалих учасників антитерористичної операції та приведення зазначеного Порядку у відповідність до норм чинного законодавства.  Мінсоцполітки затверджено наказ від 06.04.2017 № 575 „Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко-дня) у 2017 році”, який зареєстровано в Мін'юсті за № 493/30361 від 13.04.2017. |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення зміни до статті 32 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з метою врегулювання питання соціального захисту осіб, які брали участь у проведенні антитерористичної операції у складі добровольчих формувань | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Пенсійний фонд України | **Виконано.**  Верховною Радою України прийнято Закон України від 18.10.2016 № 1673-VIII „Про внесення зміни до статті 3 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб” (щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей)”. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту нормативно-правового акта, яким прирівняно до військовослужбовців солдат-резервістів, що загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами внаслідок поранень, контузій, каліцтв, отриманих під час участі в антитерористичній операції | розроблено та затверджено нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | МВС  Національна гвардія  Пенсійний фонд України | Інформацію не надано. |
|  | 5) удосконалення механізму виконання бюджетних програм щодо:  надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення  психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції  соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції  забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням  забезпечення протезуванням та ортезуванням за кордоном окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичної операції | створено ефективну систему соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей | 2016 — 2017 роки | Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції  обласні, Київська міська держадміністрації | **Виконання триває**  З 2016 року у Державному бюджеті України об’єднано 4 бюджетні програми щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції у бюджетну програму „Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.  З метою реалізації зазначеної програми прийнято постанови Кабінету Міністрів України  - від 24.02.2016 № 172 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 01 жовтня 2014 р. № 518”.  - від 23.08.2016 № 541 ”Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року  № 149 і 179”.  - від 23.08.2016 № 539 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 221” та постанову и № 528 „Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад”.  - від 23.08.2016 № 541 „Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 149 і 179”.  - від 08.08.2016 № 510 „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.  - від 18.05.2017 № 343 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення”;  - від 21.06.2017 № 432 „Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції”  Крім того, видано наказ Мінсоцполітики від 25.03.2016 № 286 „Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок”, зареєстрований у Мін’юсті від 18.04.2016 за № 584/28714. |
|  | 6) розроблення програми забезпечення учасників антитерористичної операції з інвалідністю та учасників Революції гідності з інвалідністю можливістю отримання нової освіти на бюджетній основі або небюджетній з поверненням коштів, передбачивши особливі умови вступу, зокрема проведення співбесіди, а також створення належних умов під час навчання (забезпечення навчальними матеріалами, педагогічно-психологічний супровід тощо) | програму прийнято | II квартал 2016 р. | МОН  Міноборони  МВС | ***Виконання триває***  З метою виконання доручення Прем’єр-міністра України до Закону України від 14 травня 2015 року № 425-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» Міністерство доопрацьовано проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та умов надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти деяким категоріям громадян» та в установленому порядку повторно направило його (лист від 12.05.2016 № 1/12-2226) на погодження до центральних органів виконавчої влади.  Наказом Міністерства освіти і науки від 06 червня 2016 року № 622 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085» зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 червня 2016 року за № 860/28990 затверджено Зміни до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році.  Змінами передбачено, що право на зарахування за співбесідою до вищих навчальних закладів мають особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (далі - Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року та особи, які визнані інвалідами війни.  Зарахування в межах встановлених квот передбачено для учасників бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеними відповідними положеннями про проходження військової служби, для осіб, яким таке право надано Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», та для осіб, яким таке право надано Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції».  Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції. |
|  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про вищу освіту”, “Про статус ветеранів війни та їхні соціальні гарантії” | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект |  |  | Див підпункт 6 пункту 119. |
|  | 8) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту програми безоплатної підготовки до вступу у вищі навчальні заклади та професійно-технічні навчальні заклади демобілізованих учасників антитерористичної операції, передбачивши як освітню частину, так і постійний психологічний супровід бійців, а також стаціонарну та дистанційні форми підготовки, безоплатне забезпечення навчальними матеріалами тощо | програму прийнято | II квартал 2016 р. | МОН  Міноборони  МВС | Див. пп.6 п.119. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 9) створення реєстру ветеранів антитерористичної операції, у тому числі тих, що отримали важкі поранення або інвалідність внаслідок участі у бойових діях на сході України, персональне опрацювання кожного з кандидатів на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах, формування відповідних груп на участь у фізкультурно-реабілітаційних заходах з урахуванням інвалідності або наявності поранення | проведено оцінку якості та ефективності здійснення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації безпосередньо учасниками цих заходів (ветеранів антитерористичної операції) та громадськими організаціями інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості | до 2020 р. | Мінсоцполітики  Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції  Національний комітет спорту інвалідів України  Український центр з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт” | **Виконання триває**  Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, створено та функціонує Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції.  Нормативними документами передбачено, що надання соціальних послуг здійснюється органами соціального захисту населення та інформація вноситься до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), зокрема щодо надання відповідних послуг учасникам антитерористичної операції.  В Мінсоцполітики ведеться робота по реалізації алгоритму внесення інформації щодо надання інших послуг учасникам антитерористичної операції, зокрема, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, соціальною та психологічною реабілітацією, та формування звітів. |
| **Захист прав внутрішньо переміщених осіб** | | | | | |
| *Забезпечення створення належних умов для реалізації та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб* | | | | | |
| 120. Задоволення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб | 1) утворення спеціального державного органу у справах внутрішньо переміщених осіб, до функцій якого належить:  проведення постійного моніторингу за додержанням конституційних прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, виконання міжнародних зобов’язань України щодо внутрішньо переміщених осіб  припинення та запобігання порушенням прав внутрішньо переміщених осіб, внесення пропозицій щодо уникнення таких порушень у майбутньому  підготовка законопроектів, інших нормативно-правових актів з питань, прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб  відвідування представниками державних органів місць масових поселень внутрішньо переміщених осіб, закладів соціального захисту та отримання інформації про умови їх перебування та поводження  одержання від державних підприємств, установ та організацій необхідної інформації, документів і матеріалів, зокрема з обмеженим доступом, з питань, що належать до сфери регулювання прав внутрішньо переміщених осіб  забезпечення співпраці та координації з представниками органів державної влади, органами місцевого самоврядування, волонтерськими ініціативами та неурядовими організаціями з питань щодо внутрішньо переміщених осіб  участь у засіданнях державних органів з питань, що належать до сфери прав внутрішньо переміщених осіб  звернення до державних органів, зокрема правоохоронних, щодо виявлених фактів порушень прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб  взаємодія з волонтерськими ініціативами, неурядовими організаціями, зокрема міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб  утворення відповідних дорадчих органів та громадських рад тощо | забезпечено ефективність розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб | 2016 рік | Кабінет Міністрів України | Інформацію не надано. |
|  | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 стосовно:  диференціації розміру адресної допомоги для людей з інвалідністю залежно від групи та підгрупи інвалідності  збільшення розміру адресної допомоги дітям з інвалідністю  збільшення розміру адресної допомоги працездатним членам сімей, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, престарілими та дітьми  зняття обмеження розміру загальної суми адресної допомоги, що виплачується на сім’ю (2400 гривень), з родин, у яких є особи з інвалідністю та діти, незалежно від числа таких членів сім’ї | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  інші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 453 „Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”, якою передбачено збільшення розміру адресної допомоги дітям з інвалідністю. |
|  | 3) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання питання здійснення розселення інвалідів і дітей-інвалідів з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції, у приміщення установ та закладів, пристосовані для пересування (обслуговування) таких осіб, на визначений строк | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | постійно | ДСНС  Мінсоцполітики  регіональні штаби з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції  обласні, Київська міська держадміністрації | **Виконання триває**  На цей час продовжують функціонувати Міжвідомчий координаційний штаб з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, утворений при ДСНС, та відповідні регіональні штаби (розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 р. № 588-р “Питання соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції”).  Штабами всіх рівнів забезпечується координація дій органів виконавчої влади з питань транспортування, зустрічі та розміщення внутрішньо переміщених осіб (далі — ВПО) у регіонах України, надання їм необхідної первинної допомоги та організації життєзабезпечення у місцях розташування.  Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для розміщення ВПО. На цей час визначено близько 600 об’єктів незалежно від форми власності, в яких можливе розміщення понад 9 тис. ВПО.  Місцевими органами виконавчої влади поселення одиноких інвалідів та дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, та підопічних і вихованців інтернатних установ, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції, здійснюється в установи системи соціального захисту населення (центри соціального обслуговування та будинки-інтернати) відповідно до профілю у встановленому порядку і наявності відповідного комплекту документів |
| 121. Здійснення комплексних заходів щодо підтримки та соціальної адаптації громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України | 1) на виконання пункту 3 статті 10 Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” розроблення із залученням представників громадських неурядових організацій та міжнародних організацій комплексної державної програми інтеграції, соціальної адаптації та захисту і реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, яка: | розроблено комплексну державну програму, яка враховує особливі потреби внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, зокрема:  закріплює вимогу щодо виконання всіх заходів з урахуванням особливих потреб внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімей  враховує принцип нероз’єднання сім’ї (переселення внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю разом із сім’єю) | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  Мін’юст  Мінфін  Пенсійний фонд України  Державний центр зайнятості | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1094 „Про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року”.  В свою чергу, з метою імплементації положень Конвенції ООН про права інвалідів постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 забезпечується реалізація Державної цільової програми „Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року”.  Програмою передбачено ряд завдань та заходів, які спрямовані на створення для інвалідів сприятливих умов життєдіяльності. |
|  | враховує в нормативно-правових актах особливості потреб для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімей під час реалізації всіх заходів, зокрема вимоги щодо безбарʼєрності житла для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, дотримання принципу нерозʼєднання родини, особливості патронажу та адаптації |  | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики |  |
|  | Визначає ряд адаптаційних, інтеграційних, компенсаційних заходів, зокрема врегульовує питання соціального захисту, передбачає механізми працевлаштування внутрішньо переміщених осіб та створення нових робочих місць, започаткування місцевих (регіональних) програм фінансової підтримки малого бізнесу (програми грантів, мікрокредитування) для внутрішньо переміщених осіб, визначає порядок надання освітніх, медичних та адміністративних послуг внутрішньо переміщеним особам із дотриманням принципу недискримінації та врахуванням особливостей цієї категорії осіб, передбачає впровадження адаптаційних та інтеграційних заходів, у тому числі проведення навчання з питань започаткування власної справи та розроблення бізнес-планів  2) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на боротьбу із стигматизацією та дискримінаційними настроями стосовно внутрішньо переміщених осіб, як з боку місцевого населення, так і органів виконавчої влади  3) запровадження індикаторів визначення вразливих груп населення з урахуванням специфіки внутрішньо переміщених осіб, визначення можливих видів надання допомоги таким категоріям та підготовка проекта акта щодо внесення необхідних змін до законодавства  4) передбачення можливості залучення коштів міжнародних донорів та інвесторів на заходи з реалізації зазначеної програми, зокрема в частині забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | розроблено комплексну програму в рамках робочої групи за участю представників центральних органів виконавчої влади, неприбуткових громадських організацій, міжнародних кіл  комплексна програма враховує основні потреби внутрішньо переміщених осіб та передбачає відповідні інтеграційні, адаптаційні заходи  передбачає (якщо це не буде зроблено в рамках окремого нормативно-правового акта) визначення спеціального органу з питань внутрішньо переміщених осіб  комплексна програма враховує особливі потреби внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю, зокрема:  закріплює вимогу щодо виконання всіх заходів з урахуванням особливих потреб внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та їх сімей  враховує принцип нероз’єднання сім’ї (переселення внутрішньо переміщеної особи з інвалідністю разом із сім’єю) | II—III квартали 2016 р. | Мінсоцполітики  МОН  МЗС  Мін’юст  Мінфін  Пенсійний фонд України  Державний центр зайнятості |  |
|  | 5) проведення круглого столу із залученням представників громадських національних та міжнародних організацій з метою обговорення проекту зазначеної програми | проведено круглий стіл щодо обговорення проекту зазначеної програми | одразу після розроблення зазначеної програми | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади |  |
|  | 6) проведення для цільової аудиторії (внутрішньо переміщених осіб) інформаційної кампанії із залученням ресурсів громадських організацій щодо запланованих в рамках зазначеної програми заходів | інформаційна кампанія покриває цільову аудиторію | через місяць після прийняття зазначеної програми |  |  |
|  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про врегулювання механізму забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо реалізації виборчого права на місцевих виборах на підставі паспорта та довідки внутрішньо переміщених осіб | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | Мін’юст | **Виконано**  У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб" (реєстр. № 4471 від 19 квітня 2016 року, внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю. та іншими), яким шляхом внесення змін до Законів України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про всеукраїнський референдум", "Про місцеві вибори", "Про Державний реєстр виборців" пропонується забезпечити права внутрішньо переміщених осіб на участь у виборах та референдумах.  Так, змінами до Закону України "Про Державний реєстр виборців" пропонується встановити, що виборча адреса виборця, який є внутрішньо переміщеною особою, визначається за адресою його фактичного проживання, зазначеною у довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, отриманої відповідно до вимог Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"; копія цієї довідки додається до заяви внутрішньо переміщеної особи при зверненні до органу ведення Державного реєстру виборців за місцем його фактичного проживання на території України (пункт 5 розділу І проекту Закону).  Крім того, у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та інших мобільних всередині країни громадян)» (реєстр. № 6240 від 27 березня 2017 року, внесеного до Верховної Ради України народним депутатом України Немирею Г.М. та іншими). |
|  | 8) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України про затвердження положення про ведення реєстру (Єдиної інформаційної бази даних) про внутрішньо переміщених осіб з виділенням осіб за критерієм інвалідності, віку і гендерної приналежності, кваліфікації та іншими критеріями, а також з можливістю включення до реєстру відомостей про особливі потреби вимушених переселенців | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  інші центральні органи виконавчої влади | **Виконано**  На виконання частини другої статті 4¹ Закону України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 № 646 „Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб”. |
|  | 9) забезпечення функціонування відповідного реєстру | створено відповідний реєстр | II квартал 2016 р. |  | **В** **Виконано.**  Відповідно до наказу Мінсоцполітики від 19.08.2016 № 919 „Про дослідну експлуатацію Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб” з 22.08.2016 розпочато дослідну експлуатацію Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб. |
|  | 10) утворення робочої групи для розроблення порядку надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції | утворено робочу групу | I квартал 2016 р. | Мінрегіон  Мінсоцполітики  ДСНС  Мінфін  Мінекономрозвитку  обласні держадміністрації | **Виконано.**  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.03.2016 року №69 утворено робочу групу для розроблення порядку надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції. |
|  | 11) проведення аналізу світового досвіду та найкращих практик у сфері надання компенсацій за майно, що було пошкоджене в результаті збройного конфлікту |  | II квартал 2016 р. |  | **Виконано.**  У Верховній Раді України зареєстровано проекти Законів України «Про відшкодування збитків, завданих житлу населення під час проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6001 від 30.01.2017, внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Павленком Ю.О.), «Про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, та внаслідок проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6041 від 07.02.2017, внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю., КолєсніковимД.В., Гальченком А.В., Павловим К.Ю.) та«Про відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом» (реєстр. № 4328 від 29.03.2016, народні депутати України  Білий О.П. Долженков О.В., Матвієнков С.А.).  З прийняттям вказаних проектів Законів питання щодо компенсації вартості громадянам за житло, втрачене або пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції, буде врегульовано на законодавчому рівні. |
|  | 12) розроблення за результатами проведеного аналізу в рамках робочої групи проекту нормативно-правового акта щодо порядку компенсації вартості пошкодженого майна з обов’язковим зазначенням:  механізму нарахування компенсації  джерел виплати компенсації  механізму залучення донорів та інвесторів | прийнято нормативно-правовий акт | III квартал 2016 р. |  | **Виконання триває**  **Виконано.**  У Верховній Раді України зареєстровано проекти Законів України «Про відшкодування збитків, завданих житлу населення під час проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6001 від 30.01.2017, внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В., Павленком Ю.О.), «Про відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, та внаслідок проведення антитерористичної операції» (реєстр. № 6041 від 07.02.2017, внесений народними депутатами України Вілкулом О.Ю., КолєсніковимД.В., Гальченком А.В., Павловим К.Ю.) та«Про відшкодування шкоди, заподіяної терористичним актом» (реєстр. № 4328 від 29.03.2016, народні депутати України  Білий О.П. Долженков О.В., Матвієнков С.А.).  З прийняттям вказаних проектів Законів питання щодо компенсації вартості громадянам за житло, втрачене або пошкоджене в результаті проведення антитерористичної операції, буде врегульовано на законодавчому рівні. |
| 122. Використання міжнародно-правових механізмів для захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб | 1) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права внутрішньо переміщених осіб, на відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення всередині країни | прийнято і доведено до відома всіх центральних органів виконавчої влади відповідні рекомендації | I квартал 2016 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики | **Виконання триває.**  Гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб встановлено Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон) який, зокрема, враховує Керівні принципи ООН з питань переміщення всередині країни та рекомендації міжнародних моніторингових механізмів у цьому напрямку.  МТОТ було розроблено та надіслано до Мін’юсту на погодження проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права внутрішньо переміщених осіб, на відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення всередині країни та стандартам Ради Європи щодо внутрішнього переміщення» (далі – проект постанови), яким пропонувалось затвердити проект Порядку проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права внутрішньо переміщених осіб, на відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення всередині країни та стандартам Ради Європи щодо внутрішнього переміщення (далі – проект Порядку) та проект Методичних рекомендацій проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, що зачіпають права внутрішньо переміщених осіб, на відповідність Керівним принципам ООН з питань переміщення всередині країни та стандартам Ради Європи щодо внутрішнього переміщення(далі – проект Методичних рекомендацій).  Листом від 19 травня 2017 року № 18966/6299-0-26-17/7.1 Мін’юстом надано пропозиції та зауваження до проекту Порядку та проекту Методичних рекомендацій, в яких наголошувалось на недоцільності проведення «подвійної експертизи» проектів нормативно-правових актів, яку пропонувалось запровадити. |
| Звільнення заручників та відновлення їх прав | | | | | |
| *Звільнення заручників та забезпечення їх реабілітації* | | | | | |
| 123. Створення дієвої системи соціальної, зокрема психологічної, реабілітації звільнених осіб та членів їх сімей | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про захист прав та свобод цивільних полонених та членів їх сімей | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | Міноборони  Мінсоцполітики  МОЗ  МВС  СБУ (за згодою)  громадські та міжнародні організації (за згодою | Інформацію не надано. |
|  | 2) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо механізму реалізації зазначеного закону | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | протягом трьох місяців після прийняття закону |  |  |
|  | 3) інформування цільової аудиторії про порядок реалізації механізмів допомоги | розміщено інформацію на сайтах центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрацій, інформаційна кампанія покриває цільову аудиторію | через три місяці після прийняття постанови Кабінету Міністрів України |  |  |
| 124. Створення ефективної системи звільнення заручників | 1) розроблення та проведення інформаційної кампанії, спрямованої насамперед на іноземні країни, щодо громадян України, які насильно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових підстав, з метою тиску на Російську Федерацію для звільнення ув’язнених  2) розроблення та впровадження інформаційної кампанії в державі, спрямованої на інформування суспільства про співвітчизників, які насильно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових підстав (зокрема створення інформаційного продукту — роликів для телебачення і радіо, соціальної зовнішньої реклами, документальних фільмів) | здійснення заходів міжнародного рівня, присвячених українським політичним в’язням на території Російської Федерації  інформаційна кампанія покриває широку цільову аудиторію  часто згадуються імена в’язнів та проблематики їх звільнення в резолюціях, заявах тощо  проводяться просвітницькі заходи національного та регіонального рівнів  кількість інформаційних продуктів  інформаційна кампанія покриває широку цільову аудиторію з усіх регіонів України | II квартал 2016 р. | МІП  МЗС  Міноборони  Мінсоцполітики  МВС  СБУ (за згодою)  неурядові організації (за згодою) | Виконано.  Служба безпеки України листом від 31 травня 2016 р.  № 5/5-9172 надала інформацію про Смедляєва Т., Чийгоза А., Альвапова М., Асанова А., Дегерменджі М., Бекірова Е., Сірука В., Емір-Усейна К., Алієва М.  Міністерство внутрішніх справ України листом від 7 червня 2016 р. № 8335/05/14-2016 поінформувало про двох військовослужбовців: Петрова О., та Вирича Є.  Міністерство соціальної політики України листом від 13 червня 2016 р. № 8588/0/14-16/014 повідомило про відсутність оперативної інформації.  Міністерство оборони України листом від 28 травня 2016р. № 220/4950 повідомило, що інформація про громадян України, які насильно утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим відсутня.  Комплексна інформаційна кампанія, що проводилася Міністерством у ІІ кварталі 2016 р. включала в себе залучення усіх наявних ресурсів, у тому числі Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» та державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України. |
|  | 3) вивчення питань щодо розроблення критеріїв визнання громадян України такими, що ув’язнені на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових підстав, залучивши при цьому правозахисні та неурядові організації, а у випадку прийняття позитивного рішення розроблення та затвердження критеріїв постановою Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актом | розроблено та затверджено критерії | II квартал 2016 р. | МЗС  Мін’юст  Уповноважений Верховної Ради України з прав людини  правозахисні організації (за згодою) | ***Виконання триває***  В умовах цілковитого нехтування російською стороною універсальними нормами та принципами міжнародного права у сфері прав людини вживаються заходи в рамках консульського супроводження відповідних справ. Забезпечується дипломатичне реагування на виявлені порушення міжнародних норм та чинного законодавства.  МЗС проводиться постійна робота щодо залучення впливових міжнародних правозахисних організацій до вирішення питання звільнення та повернення утримуваних українців на Батьківщину.  В рамках співпраці з міжнародними правозахисними та громадськими організаціями, МЗС на регулярній основі проводяться міжвідомчі наради за участі представників причетних міністерств та відомств, провідних правозахисних організацій, російських адвокатів наших співвітчизників, які незаконно утримуються на територіях Російської Федерації та тимчасово окупованого Криму. Під час таких заходів в процесі активного діалогу визначається алгоритм захисту наших співвітчизників, обговорюються дієві кроки визволення українських політв’язнів та їх якнайшвидшого повернення на Батьківщину.  Останнім часом особлива увага приділяється політичним процесам над кримськими татарами, які переслідуються нелегітимною владою на тимчасово окупованій території АР Крим, а також отриманню доказів непричетності затриманих українців до інкримінованих їм злочинів та інших матеріалів, необхідних для посилення їх захисту.  МЗС разом із правозахисними громадськими організаціями, зокрема, «Українською Гельсінською спілкою», «Євромайдан СОС», Центром громадянських свобод, опрацьовуються списки громадян України, які перебувають в пенітенціарних закладах Російської Федерації та тимчасово окупованій території Криму, а також наших співвітчизників, яких було незаконно переміщено з Криму до Російською Федерації для відбування покарання. Зазначені дії проводяться з метою виявлення осіб, які ув’язнені за відсутності належних правових підстав. Також, разом з правозахисними та громадськими організаціями опрацьовується санкційний список осіб, причетних до політично вмотивованих переслідувань громадян України на територіях РФ та тимчасово окупованого півострова |
|  | 4) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України, іншого нормативно-правового акта, у якому передбачено можливість українських правоохоронних органів, інших органів, які можуть володіти відповідною інформацією, здійснювати підтримку в пошуку та наданні доказів юридичному захисту щодо невинуватості осіб, які насильно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових підстав | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України, інший нормативно-правовий акт  надано якісні докази правоохоронними органами для супроводу відповідних справ | II квартал 2016 р. | СБУ (за згодою)  МВС  інші заінтересовані органи влади | Інформацію не надано |
| 125. Забезпечення права звільнених осіб на першочергове одержання медичної і правової допомоги | 1) прийняття програми соціальної, психологічної та іншої підтримки членів сімей осіб, що насильно утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим за відсутності належних правових підстав | прийнято програму  отримано сім’ями, необхідної підтримки | III квартал 2016 р. | МЗС  Мін’юст | Інформацію не надано |
|  | 2) розроблення та прийняття програми соціальної та психологічної реабілітації цивільних та військових (комбатантів) осіб, що стали заручниками/полоненими терористичних угрупувань “ДНР” та “ЛНР” у зв’язку з подіями на сході України, передбачивши необхідність надання безоплатної правової допомоги та застосування заходів фізичної безпеки колишніх заручників/полонених | прийнято програму  отримано полоненими необхідної їм допомоги | III квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  МВС  СБУ (за згодою) | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 432 „Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції ” |
| Вжиття необхідних заходів для захисту прав осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України *Забезпечення прав і свобод громадян України* | | | | | |
| 126. Вжиття необхідних заходів для захисту прав і свобод громадян України, у тому числі через доступні двосторонні та багатосторонні міжнародно-правові механізми | 1) розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України Тимчасового порядку реєстрації фактів настання нещасних випадків з важким або смертельним наслідком, що сталися в населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень | затверджено Кабінетом Міністрів України Тимчасовий порядок, сформовано Реєстр фактів настання нещасних випадків з важким або смертельним наслідком | у тримісячний строк | Кабінет Міністрів України  інші заінтересовані органи | Інформацію не надано |
|  | 2) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо:впровадження механізмів безперешкодної реалізації права на освіту громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території (зокрема шляхом дистанційного навчання)процедури звільнення від Державної підсумкової атестації громадян, які проживають на тимчасово окупованій території на зразок механізму, передбаченого пунктом 56 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 | прийнято відповідні нормативно-правові акти | I квартал 2016 р. | МОН | **Виконано**.  Стосовно розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо:  впровадження механізмів безперешкодної реалізації права на освіту громадянами, які проживають на тимчасово окупованій території (зокрема шляхом дистанційного навчання) процедури звільнення від Державної підсумкової атестації громадян, які проживають на тимчасово окупованій території на зразок механізму, передбаченого пунктом 56 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778.  Можливість здобуття вищої освіти за дистанційною формою навчання передбачена Законом України «Про вищу освіту». Інформуємо, що вищі навчальні заклади, зокрема евакуйовані із зони проведення антитерористичної операції, активно впроваджують дистанційну форму навчання в освітній процес. |
|  | 3) розроблення із залученням неурядових організацій та міжнародних експертів і з урахуванням міжнародного досвіду (Молдови) та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”, передбачивши запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану, якщо такі акти відбулися на тимчасово окупованій території України | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | Мін’юст  МОЗ | ***Виконання триває***  У Верховній Раді України зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану щодо приведення їх у відповідність з європейськими стандартами» (реєстр № 4605 від 06 травня 2016 року) яким, визначено зокрема, запровадження принципу екстериторіальності у роботі органів державної реєстрації актів цивільного стану, спрощення порядку державної реєстрації актів цивільного стану та максимального наближення послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану до людини.  Вказаним законопроектом передбачено подання заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану до органу державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця проживання особи, у тому числі в електронній формі, за наявності електронного цифрового підпису.  Одночасно інформуємо, що відповідно до статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», з метою забезпечення та захисту прав і законних інтересів громадян України наказом Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України» від 12 червня 2014 року № 919/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 13 червень 2014 року № 618/25395, Міністерством юстиції України були внесені зміни до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.  Так, пунктом 3 розділу І Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 24 грудня 2010 року за № 3307/5) передбачено, що у зв’язку з неможливістю виконувати повноваження відділами державної реєстрації актів цивільного стану Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за заявами громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України, здійснюються відділами державної реєстрації актів цивільного стану за межами цієї території. |
|  | 4) приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність з вимогами зазначеного закону, зокрема внесення змін до наказу Мін’юсту від 18 жовтня 2000 р. № 52/5 “Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні” | внесено зміни до відомчих нормативно-правових актів | протягом трьох місяців після прийняття закону |  |  |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про вільну економічну зону “Крим” у зв’язку з наявністю дискримінаційних положень у Законі щодо осіб, місце проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | I квартал 2016 р. | Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя | Інформацію не надано. |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону, передбачивши спрощений порядок оформлення гуманітарної допомоги під час переміщення через митний кордон та лінії зіткнення відповідно до типового закону про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Мінфін  МОЗ  ДФС  Адміністрація Держприкордон-служби | **Виконано**  Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю розроблено проект Закону України „Про гуманітарну допомогу в кризових ситуаціях”. Зазначений законопроект розроблений на основі Модельного закону про сприяння та регулювання міжнародної гуманітарної допомоги в надзвичайних ситуацій та допомоги у проведенні первинних відновлювальних робіт. Ним передбачений спрощений порядок оформлення гуманітарної допомоги під час переміщення через митний кордон та лінії зіткнення відповідно до типового закону про гуманітарну допомогу у кризових ситуаціях.  Мінсоцполітики погоджено проект Закону без зауважень.  Законопроект розглянутий в Комітеті Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю з пропозицією взяти проект за основу. |
| **Забезпечення прав громадян України, які проживають у населених пунктах** **Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження** | | | | | |
| *Забезпечення реалізації та захисту прав громадян України* | | | | | |
| 127. Відновлення можливості перетинання лінії зіткнення громадським пасажирським транспортом | 1) розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до пункту 1.6 [Тимчасового порядку](http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136476&cat_id=135945) контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей з метою вдосконалення системи переміщення осіб та транспортних засобів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, відновивши рух громадського пасажирського транспорту через лінію зіткнення | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | I квартал 2016 р. | Антитерористичний центр при СБУ  СБУ (за згодою) | **Виконано.**  Внесення змін до п.1.6. Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей (затверджений керівником АТО на території Донецької та Луганської областей № 415-ог від 12.06.2015, далі – Тимчасовий порядок) є недоцільним.  Під час проведення антитерористичної операції (далі – АТО) можливість обмеження свободи пересування в районі її проведення передбачена Законом України „Про боротьбу з тероризмом” (далі – Закон).  Згідно з ч.4 ст.12 Закону, втручання в оперативне управління антитерористичною операцією будь-яким чином незалежно від посади не допускається.  Статтею 14 цього Закону закріплено, що на час проведення АТО може бути встановлено спеціальний порядок. Сьогодні таким спеціальним порядком є Тимчасовий порядок. Пункт 1.6 Тимчасового порядку передбачає заборону руху громадського пасажирського транспорту. Разом з тим, нерегулярні перевезення для окремих організованих груп людей (біженців, дітей, які їдуть на оздоровлення та відпочинок тощо) дозволені та здійснюються за дозволом, виданим відповідно до рішення Координаційного центру з питань режиму та економічної діяльності на територіях, прилеглих до лінії зіткнення при оперативному штабі з управління АТО. Також кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, за винятком обмежень, передбачених цим Законом.  Крім того зазначаємо, що обмежувальні заходи в районі проведення АТО є тимчасовими і будуть скасовані у разі покращення безпекової ситуації в регіоні. |
|  | 2) внесення зміни до зазначеного Тимчасового порядку в частині спрощення процедури переміщення осіб, які мають інвалідність, у яких є ризик щодо її встановлення та які хворіють на складні захворювання | прийнято відповідний нормативно-правовий акт | II квартал 2016 р. | СБУ (за згодою)  МОЗ | ***Виконання триває***  У період з 21 по 25 січня 2016 року на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Міжвідомчою робочою групою під головуванням СБУ здійснено виїзд в район проведення АТО з метою оцінки стану функціонування контрольних пунктів в’їзду-виїзду (далі - КПВВ), розташованих уздовж лінії зіткнення. Крім цього, членами робочої групи та представниками Оперативного штабу з управління АТО вивчалось питання переміщення через лінію зіткнення людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують. |
| 128. Створення належних умов для відновлення соціальних виплат громадянам, які проживають у відповідних населених пунктах Донецької та Луганської областей, і вжиття заходів до забезпечення їх прав на охорону здоров’я та освіту | 1) розроблення механізму забезпечення пенсійних та інших соціальних виплат мешканцям територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, яким скасовується необхідність реєстрації внутрішньо переміщених осіб, які проживають у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження | розроблено механізм забезпечення пенсійних та інших соціальних виплат мешканцям територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження | до березня 2016 р. | Мінсоцполітики | **Виконано.**  Запроваджено спрощений порядок переведення соціальних виплат особам, які переїхали із Донецької та Луганської областей в інші регіони України, за постійним або тимчасовим місцем перебування. Такі переведення здійснюються за заявою громадян, після отримання ними довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи при пред’явленні паспорта чи іншого документа, який засвідчує особу.  З метою врегулювання питання отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг в робочих органах Фонду соціального страхування України застрахованими особами, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з бюджетними установами та підприємствами, організаціями, що належать до сфери їх управління, які перереєструвалися на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, але не забезпечили провадження своєї діяльності прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 634 „Про внесення зміни до пункту 11 постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531”. |
|  | 2) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо:впровадження механізмів для безперешкодної реалізації права на освіту для громадян, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваженняпроцедури звільнення від Державної підсумкової атестації громадян, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на зразок механізму, передбаченого пунктом 56 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778 | нормативно-правові акти прийнято | I квартал 2016 р. | МОН  МВС  Міноборони | **Виконано.**  Стосовно розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо:  впровадження механізмів для безперешкодної реалізації права на освіту для громадян, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження процедури звільнення від Державної підсумкової атестації громадян, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, на зразок механізму, передбаченого пунктом 56 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 778.  Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 № 1351/27796 забезпечують вільний доступ до здобуття вищої освіти громадянам, які проживають у населених пунктах Донецької і Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. |
| 129. Задоволення життєво необхідних потреб громадян України, які проживають у відповідних населених пунктах  Донецької та Луганської областей | 1) розроблення із залученням неурядових організацій та міжнародних експертів і з урахуванням міжнародного досвіду (Молдови) та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію актівцивільного стану”, у якому передбачається запровадження адміністративної процедури державної реєстрації актів цивільного стану, якщо такі акти відбулися у населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження | законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України | II квартал 2016 р. | Мін’юст | Див. підпункт 3 пункту 126 |
|  | 2) приведення відомчих нормативно-правових актів у відповідність з вимогами прийнятого закону про внесення змін, зокрема внесення змін до наказу Мін’юсту від 18 жовтня 2000 р. № 52/5 “Про затвердження правил державної реєстрації актів громадянського стану в Україні” | внесено зміни до відомчих нормативно-правових актів | протягом трьох місяців після прийняття відповідного закону про внесення змін |  | **Виконано**  У II кварталі було поінформовано, що прийняттям Закону України «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України» врегульовано процедуру розгляду судом справ про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території. Внесенно зміни до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (далі – Правила реєстрації), згідно з якими громадяни України, що проживають чи переселилися з тимчасово окупованих територій, отримали право подавати заяви про державну реєстрацію актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, що знаходиться за їх межами.  Підпункт 2 пункту 129 Плану дій, який нерозривно пов’язаний з виконанням підпункту 1 пункту 129 Плану дій, виконаним. |
| 130. Забезпечення безпечних умов для добровільного переселення в інші регіони України громадян, які проживають у | 1) визначення механізму реалізації пункту 7.13 Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей та затвердження відповідної інструкції | затверджено відповідний нормативно-правовий акт | I квартал 2016 р. | Антитерористичний центр при СБУ  СБУ (за згодою)  Рада національної безпеки і оборони України (за згодою) | **Виконано**  Наразі п.7.13 Тимчасового порядку не потребує нових механізмів його реалізації та затвердження окремої інструкції, оскільки у ньому вже безпосередньо визначено, що особа, яку змусили або яка самостійно покинула своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, масових проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, за відсутності у такої особи підстав та документів, визначених пунктом 7.1 цього Тимчасового порядку, перетинає лінію зіткнення за рішенням керівника Координаційного центру без отримання дозволу фізичній особі, а у разі явної загрози життю та здоров’ю людини для перетину лінії зіткнення дозвіл взагалі не вимагається.  Разом з тим, чіткість формулювань і прозорість зазначеного Тимчасового порядку (оприлюднений на сайтах Служби безпеки України та Державної фіскальної служби України) не вимагає додаткових роз’яснень щодо застосування вказаного пункту. |
| відповідних населених пунктах Донецької та Луганської областей | 2) оприлюднення відповідних роз’яснень щодо застосування пункту 7.13 зазначеного Тимчасового порядку | оприлюднено роз’яснення | I квартал 2016 р. |  | Інформацію не надано |
|  | 3) внесення відповідних змін до зазначеного Тимчасового порядку, згідно з якими кожний контрольний пункт в’їзду/виїзду повинен бути облаштований пунктами медичного обслуговування, туалетами, кімнатами матері та дитини, бомбосховищами, місцями тимчасового затримання, системою оповіщення | затверджено відповідний нормативно-правовий акт  контрольні пункти в’їзду/виїзду облаштовано для забезпечення безпечного в’їзду/виїзду через лінію зіткнення | до січня 2016 р. | Антитерористичний центр при СБУ  СБУ (за згодою)  Рада національної безпеки і оборони України (за згодою) | **Виконання триває.**  16.01.2016 взято участь у нараді під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г., під час якої вирішено створити міжвідомчу робочу групу під головуванням СБУ з питань облаштування контрольних пунктів в’їзду/виїзду (далі – КПВВ).  В подальшому на виконання протокольного доручення Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г. від 19.01.2016 № 17/42/0/1-16 міжвідомчою робочою групою за результатами виїзду на місця розташування КПВВ проведено оцінку поточного їх стану, розроблено технічне завдання щодо уніфікації та додаткового облаштування КПВВ.  За результатами підготовлено та направлено на адресу Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зубка Г.Г. обґрунтовані пропозиції (від 04.02.2016 за № 33/1111) щодо необхідних вимог із облаштування КПВВ (типовий паспорт об’єкта.) |
|  | 4) внесення до зазначеного [Тимчасового порядку](http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=136476&cat_id=135945) змін з метою вдосконалення системи контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, якими передбачатиметься:можливість переміщення осіб через лінію зіткнення за умови пред’явлення такими особами на контрольних пунктах в’їзду/виїзду документів, що посвідчують особу (для громадян України), або іншого документа, що його замінює (для іноземців та осіб без громадянства)скасування необхідності отримання фізичною особою попереднього дозволу для перетину лінії зіткненнястворення єдиної електронної бази даних для контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей. Така база має містити перелік осіб, яким заборонено перетинати лінію зіткнення з обґрунтованих підстав (набуття чинності вироком про вчинення злочину щодо особи, якій заборонено перетин лінії зіткнення тощо) | відповідний нормативно-правовий акт затверджено  створено єдину електрону базу даних для контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей | II квартал 2016 р. | Антитерористичний центр при СБУ  СБУ (за згодою)  Рада національної безпеки і оборони України (за згодою)  Адміністрація Держприкордон- служби | ***Виконання триває***  Тимчасовий порядок не є нормативним актом, а рішенням керівника Оперативного штабу з управління АТО (законною вимогою, викладеною у письмовій формі), прийнятим відповідно до Закону.  Втручання в оперативне управління антитерористичною операцією будь-яких осіб незалежно від посади не допускається (ч. 4 ст. 12 Закону). Тому Штаб АТЦ при  СБ України не може безпосередньо вносити запропоновані пунктом  130 Плану дійзміни до Тимчасового порядку.  З 7 липня 2015 року розпочато повнофункціональну експлуатацію електронної системи видачі дозволів фізичним особам для перетину лінії зіткнення (httrs://urp.ssu.gov.ua “Реєстр дозволів для переміщення осіб в районі проведення АТО”).  Станом на 30.06.2016 отримано 2323928 звернень, надано дозволи 1814771 особі. Щоденно лінію зіткнення перетинають майже 25 000 осіб.  Відповідно до п.1.4 Тимчасового порядку, перетин лінії зіткнення відбувається за умови пред’явлення документів, що посвідчують особу (відповідно до п/п. 1 п. 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1147). Надання будь-яких інших документів не передбачено. |
|  | 5) розроблення та впровадження механізму попередження щодо стану ризиків і надзвичайних ситуацій та евакуації певних категорій населення Донецької та Луганської областей (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інвалідів та осіб з тяжкими захворюваннями, мешканців будинків престарілих, осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі) | розроблено механізм та проведено евакуацію перелічених категорій населення | II квартал 2016 р. | ДСНС  Мінінфраструктури  МОЗ  МОН  Мінсоцполітики  ДПтС  військово-цивільні адміністрації | ***Виконання триває***  Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України на цей час розроблено проекти Державних стандартів України «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Евакуація населення» та «Методика планування заходів з евакуації».  Зазначеними проектами (розділ «Особливості планування і проведення евакуації при загрозі (виникнення) військово-політичних конфліктів та особливий період») визначаються загальні принципи планування, організації та проведення евакуації із району проведення антитерористичної операції для всіх категорій населення, у тому числі дітей та повнолітніх осіб, які перебувають під опікою та піклуванням. Вказані проекти на цей час проходять технічну експертизу в УНДІЦЗ ДСНС України.  У Луганській області розробляється та впроваджується механізм попередження щодо стану ризиків і надзвичайних ситуацій та евакуації певних категорій населення. Також проведено збір і обробку інформації щодо евакуації населення з районів можливих бойових цій. Продовжується робота з утримання та приведення у готовність захисних споруд цивільного захисту. У міських радах міст обласного значення та райдержадміністраціях забезпечується систематичне проведення навчань з цивільного захисту населення; визначаються можливості залучення транспорту для проведення евакуаційних заходів. |
|  | 6) забезпечення механізму масової евакуації населення Донецької та Луганської областей та інших міст у разі проведення можливих бойових дій, зокрема розроблення та затвердження планів евакуації населення з районів можливих бойових дій; проведення інвентаризації та оснащення захисних споруд цивільного захисту; систематичне проведення навчання з цивільного захисту населення; передбачення можливості залучення транспорту для евакуації | розроблено та затверджено плани евакуації, проведено інвентаризацію та оснащення бомбосховищ проводиться навчання; створено запас палива та транспорту | IV квартал 2016 р. |  | **Виконано.**  З метою належної організації заходів зі створення та утримання захисних споруд Урядом затверджено постанову Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 138 "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту". На виконання вимог цієї постанови ДСНС розроблено проект наказу МВС "Про затвердження Інструкції щодо утримання, експлуатації та організації обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", а також проект змін і доповнень до ДБН В 2.2.5-97 "Будівлі і споруди. Захисні споруди цивільної оборони".  Відповідно до вимог Кодексу утримання захисних споруд, зокрема і їх оснащення, здійснюють їх балансоутримувачі за рахунок власних коштів.  Систематично проводиться навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях", від 23 жовтня 2013 р. № 819 "Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту", зокрема, протягом ІІІ кварталу 2017 року в Донецькій області навчання з питань цивільного захисту пройшли 310 осіб, в Луганській області – 170 осіб |
| Забезпечення прав біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, а також іноземців  та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні | | | | | |
| *Забезпечення правового та соціального захисту осіб, яких визнано в Україні біженцями  або особами, які потребують додаткового захисту; урегулювання проблемних питань перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні* | | | | | |
| 131. Впровадження заходів для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено поняття інтеграції, її принципи, категорії мігрантів, які підпадають під інтеграційні заходи, сфери, у яких проводиться інтеграція, індикатори для оцінки успішності політики інтеграції, центральний орган виконавчої влади, відповідальний за формування та реалізацію політики у сфері інтеграції мігрантів | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | IV квартал 2016 р. | МВС  ДМС | **Виконання триває**  Розроблений ДМС проект Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» щодо інтеграції осіб, які визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та тимчасового влаштування дітей, розлучених із сім’єю», яким визначено основні поняття та заходи щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство, було надіслано до заінтересованих державних органів на опрацювання та погодження (лист ДМС від 24.04.2017 № 8-2325/1-17). |
|  | 2) забезпечення збору та узагальнення інформації, на підставі якої можливо приймати рішення щодо формування та зміни політики у сфері інтеграції (зокрема щодо різних стадій отримання громадянства України, доступу до освіти, працевлаштування, медичних послуг тощо) | проводиться збір, узагальнення, аналіз та поширення відповідних даних щодо інтеграції | через три місяці після прийняття закону про внесення змін | ДМС  МОЗ  МОН  Мінсоцполітики  Держстат | Строк виконання не настав. |
|  | 3) передбачення створення інформаційно-консультаційних пунктів для надання консультаційних послуг мігрантам з урахуванням кращих світових практик та результатів реалізації пілотного проекту у м. Луцьку | створено в усіх обласних центрах інформаційно-консультаційні пункти для надання консультаційних послуг мігрантам | I квартал 2017 р. | ДМС  громадські та міжнародні організації (за згодою) | **Виконано**  Пілотний проект, результати якого планується поширювати, реалізовувався у ЦНАПі м. Луцька в рамках транскордонного співробітництва за підтримки Республіки Польща без будь-якого залучення ДМС. З огляду на спектр послуг центрів консультування мігрантів, які підтримуються Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні, (інформування про можливості легальної трудової міграції, допомоги в адаптації трудових мігрантів після повернення з-за кордону тощо), до вирішення питання щодо утворення таких інформаційно-консультаційних пунктів необхідно залучати Мінсоцполітики. Територіальні органи та підрозділи ДМС забезпечують інформування та консультування іноземців та осіб без громадянства про послуги, які ними надаються, у межах визначених законодавством повноважень. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Законів України “Про імміграцію”, “Про правовий статус іноземців” з метою закріплення надання статусу особи без громадянства | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | II квартал 2016 р. | ДМС  МВС  Мінфін  Мін’юст  МЗС | **Виконання триває**  Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (щодо процедури визначення статусу особи без громадянства), розроблений ДМС, внесено Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України (номер, дата реєстрації - 5385 від 10.11.2016). На даний час законопроект доопрацьовується з урахуванням зауважень, висловлених у ході його розгляду на засіданні Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. |
|  | 5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання механізму визначення (документування) статусу особи без громадянства | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України |  |  | **Виконання трриває**  Розроблення проекту постанови буде можливим після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статей 30 та 31 Закону України “Про Єдиний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою забезпечення відповідності проїзних документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років відповідно (з урахуванням Директиви [Ради ЄС2003/109/EК від 25 листопада 2003 р. “Про статус громадян третіх країн, які проживають на довгостроковій основі](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0109:EN:HTML)”, статті 8.2 із [змінами від 2011 року](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:EN:PDF)) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект |  |  | **Виконано**  14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», який набуде чинності 01 жовтня 2016 року, та завдяки якому забезпечено відповідність проїзних документів осіб без громадянства стандартам ІКАО та збільшено строк дії посвідки на постійне проживання до десяти років. |
|  | 7) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” з метою внесення до переліку суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу осіб без громадянства — до моменту прийняття рішення про їх визнання та у разі, коли особа оскаржує рішення щодо статусу особи без громадянства (відповідно до зобов’язань України за Конвенціями ООН щодо осіб без громадянства та з урахуванням кращих практик ЄС) | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект |  |  | ДМС внесено пропозицію визначити Мін’юст головним виконавцем цього заходу. |
|  | 8) вивчення досвіду щодо документування та ідентифікація осіб без громадянства в рамках міжнародних проектів |  | III квартал 2016 р. |  | **Виконання трриває**  ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». |
|  | 9) внесення змін до Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС від 13 квітня 2012 р.  № 320, з метою спрощення і чіткого визначення доступу до процедури для осіб, які після досягнення 18 років одержують паспорт вперше  10) забезпечення можливості запровадження реєстру ідентифікаційних даних, у тому числі щодо осіб, які звертаються із заявою про видачу паспорта вперше після досягнення 18 років або про видачу паспорта замість втраченого, зокрема шляхом визначення елементів перевірки, що запроваджується в рамках цієї процедури | затверджено відповідний нормативно-правовий акт | через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін |  | ДМС вносила пропозицію виключити підпункт, оскільки вказаний наказ МВС поширюється виключно на громадян України та не стосується біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства.  Що стосується виконання цього пункту по суті, то 01.10.2016 набирає чинності Законом України від 14.07.2016 № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України» (далі - Закон). Відповідно до частини другої статті 21 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статусу» у редакції згаданого Закону оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Таким чином, реалізація відповідних положень Закону щодо оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, його пересилання, вилучення, повернення державі та знищення потребує прийняття Кабінетом Міністрів України відповідного нормативно-правового акта Уряду,а не внесення змін до Порядк*у* оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказомМіністерства внутрішніх справ України від 13.04.2012 № 320.  **Виконано**  ДМС вносила пропозицію виключити підпункт, оскільки вказаний наказ МВС поширюється виключно на громадян України та не стосується біженців, осіб, які потребують додаткового захисту, іноземців та осіб без громадянства. |
|  | 11) внесення змін до Положення про посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1995 р. № 610, з метою збільшення строку дії проїзних документів осіб без громадянства  до 10 років | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | через три місяці після прийняття відповідного нормативно-правового акта про внесення змін |  | **Виконано**  З 1 січня 2016 року особи без громадянства документуються проїзними документами відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 153. |
|  | 12) розроблення нормативно-правового акта щодо порядку оформлення і видачі посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон | затверджено відповідний нормативно-правовий акт | через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін |  | **Виконано**  Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 07.05.2014 № 153 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм». |
|  | 13) внесення змін до Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 251, з метою збільшення строку дії посвідки на постійне проживання до п’яти років | розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів України | через три місяці після прийняття відповідного закону про внесення змін |  | **Виконано**  Пунктом 9 вказаного Порядку передбачено, що строк дії посвідки на постійне проживання не обмежується; вона підлягає обміну в разі досягнення особою 25- і 45-річного віку. |
|  |  |
|  |  |
|  | 14) проведення ідентифікаційних заходів у шести пілотних областях України щодо виявлення осіб, які не мають документів, що посвідчують особу і громадянство | кількість осіб без громадянства, виявлених із застосуванням інструментів ідентифікації та інтеграції | 2016 рік | ДМС  Мін’юст  органи місцевого самоврядування  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців та його виконавчі партнери | **Виконання триває**  ДМС ініціюватиме такі заходи після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». |
|  | 15) проведення тренінгів для співробітників ДМС та центрів з надання безоплатної правової допомоги щодо ідентифікації та наданні правової допомоги особам без громадянства |  | 2016 —  2017 роки | ДМС  центри з надання безоплатної правової допомоги | **Виконання триває**  Проведення таких тренінгів буде актуальним після прийняття Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та затвердження Кабінетом Міністрів України порядку розгляду заяв про отримання статусу особи без громадянства. |
|  | 16) проведення інформаційної кампанії по всій території України з метою заохочення звернення осіб, які не мають документів, що посвідчують особу і громадянство, за ідентифікацією та інтеграцією |  | 2016 рік | МІП  Держкомтелерадіо  ДМС  Управління Верховного комісара ООН у справах біженців | Інформацію не надано. |
|  | 17) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту”, які передбачають систему індивідуальних інтеграційних заходів для біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, фінансову підтримку біженців за умови виконання індивідуальних інтеграційних планів тощо | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України | 2017—  2018 роки | ДМС  Мінсоцполітики  МОН  МОЗ  місцеві органи виконавчої влади | Виконання триває  ДМС розроблено проект закону про внесення змін до Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, яким визначено основні поняття та заходи щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське суспільство. Вказаний законопроект надіслано до заінтересованих державних органів на опрацювання та погодження (лист ДМС від 24.04.2017 № 8-2325/1-17). На цей час не отримано погодження від Мінфіну та МОН. |
|  | 18) утворення центрів соціальної інтеграції для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, мігрантів з метою надання комплексу послуг з інтеграції та соціально-психологічної адаптації | утворено у мм. Києві, Одесі та Харкові центри соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, мігрантів |  | ДМС  Мінсоцполітики  МОН  МОЗ | **Виконання триває**  Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» ДМС розроблено проект розпорядження Кабінету Міністрів з метою отримання дозволу Уряду України на утворення таких державних установ у м.м. Києві, Харкові та Одесі. На даний час проект нормативно-правового акта, що був погоджений заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади, надіслано до Мін’юсту для проведення правової експертизи. |
|  | 19) забезпечення розроблення та впровадження повного навчально-методичного комплексу для вивчення української мови як іноземної у загальноосвітніх навчальних закладах дітьми мігрантів, біженців, осіб, які отримали додатковий захист та які навчаються у цих закладах  20) забезпечення розроблення та впровадження повного навчально-методичного комплексу для вивчення української мови як іноземної на спеціальних курсах мігрантами, біженцями, особами, які отримали додатковий захист  21) запровадження видачі відповідного документа (сертифіката) про успішне закінчення курсів, який визнаватиметься у процедурах щодо прийняття до громадянства України | розроблено та впроваджено відповідні навчально-методичні комплекси  видаються відповідні сертифікати про успішне закінчення курсів української мови | II квартал 2017 р. | МОН  ДМС  місцеві органи виконавчої влади | Виконано  За фінансової підтримки Агенції УВКБ ООН в Україні тиражем 1000 примірників видано навчальний посібник «Українська мова для іноземців» за редакцією кандидата філологічних наук, доцента Т.О. Дегтярьової (ТОВ «ВДТ «Університетська книга», Суми) для біженців та інших категорій іноземців. Матеріал посібника викладено, відповідно до вимог, закріплених у «Загальноєвропейських компетенція володіння іноземною мовою» (рівень А1). |
| 132. Удосконалення законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, відповідно до міжнародних стандартів | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” з метою включення до переліку документів посвідчення особи, що потребує додаткового захисту, та проїзного документа особи, що потребує додаткового захисту  збільшення у статті 34 зазначеного Закону кількості сторінок проїзного документа біженця з 16 до 32 та вилучення інформації про громадянство біженця відповідно до стандартів ICAO  доповнення зазначеного Закону статтею 36, у якій передбачити опис проїзного документа особи, що потребує додаткового захисту | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2016 рік | ДМС  інші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконано**  14 липня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 1474-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», який набув чинності 01 жовтня 2016 року, та яким доповнено Закон України від 20.11.2012 № 5492-VI статтями 36 та 37 про посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, та проїзний документ особи, якій надано додатковий захист. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про громадянство” з метою передбачення права іноземців та осіб без громадянства, яких визнано в Україні особами, які потребують додаткового захисту, бути прийнятими до громадянства України | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | 2016 рік | ДМС  Мінсоцполітики  МОН  інші заінтересовані органи виконавчої влади | **Виконання триває**  Статтею 106 Конституції України визначено, що питання прийняття до громадянства України належать до повноважень Президента України. Пропозиції Президентові України щодо прийняття до громадянства України вносить Комісія при Президентові України з питань громадянства.  У зв'язку з цим, до Комісії на опрацювання було надіслано розроблений ДМС проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» (щодо удосконалення окремих положень)», яким передбачено право іноземців та осіб без громадянства, яких визнано в Україні особами, які потребують додаткового захисту, реалізовувати своє право на громадянство.  Вирішення проблеми щодо передбачення права іноземців та осіб без громадянства, яких визнано в Україні особами, які потребують додаткового захисту, на отримання громадянства України, потребує комплексного вирішення шляхом внесення змін до імміграційного законодавства України, у першу чергу – до законів України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» та «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». |
|  | 3) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про житловий фонд соціального призначення” щодо надання соціального житла біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, нарівні з громадянами України  внесення змін до Державно цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010—2017 роки (постанова Кабінету Міністрів України  від 11 листопада 2009 р. № 1249) з метою врахування інтересів біженців та осіб, які потребують додаткового захисту | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  отримано біженцями та особами, що потребують додаткового захисту соціального житла | III квартал 2016 р. | Мінрегіон  Мінсоцполітики  Мінфін  ДМС | **Неможливо виконати з огляду на таке.**  Практичним способом реалізації Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (постанова КМУ від 11.11.2009 № 1249) є механізм будівництва (придбання) доступного житла, який полягає у сплаті громадянином 70% вартості житла та 30% державної підтримки. Тобто, придбання житла завжди здійснюється шляхом співфінансування коштів громадянина та коштів державної підтримки. В рамках цієї програми безкоштовне забезпечення житлом (соціальне житло) не здійснюється.  Крім того, кошти на придбання житла в рамках реалізації Державної програми спрямовуються виключно на об’єкти, які будуються. На нерухомість вторинного ринку дія цієї програми не поширюється.  Однією з основних вимог до учасника програми будівництва доступного житла є перебування громадянина на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” та проектів інших нормативно-правових актів, що регулюють питання місця перебування/проживання, з метою розроблення спеціального порядку реєстрації місця проживання для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, за окремою (спрощеною) процедурою або за визначеними ДМС адресами  розроблення нормативно-правового акта, що регулює питання діяльності центру обліку бездомних громадян | забезпечено біженцям реєстрацію місця проживання за окремою (спрощеною) процедурою  усунено корупційну складову під час реєстрації біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в центрах обліку бездомних громадян  розроблено відповідний нормативно-правовий акт | II квартал 2016 р. | ДМС  Мінсоцполітики | **Виконання триває**  Питання потребує додаткового вивчення у зв’язку із запровадженням нової системи реєстрації місця проживання органами місцевого самоврядування, починаючи з квітня 2016 року. ДМС ініційовано створення робочої групи у рамках якої можливо здійснити опрацювання вказаного питання. |
|  | 5) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про внесення змін до статей 26—30 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, передбачивши необхідність аналізу умов приймаючої сторони (країни походження, країни постійного проживання чи перебування або третьої безпечної країни) в рамках процедури примусового повернення та примусового видворення | законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | ДМС |  |
|  |
| ***Виконання триває***  У структурі центрального апарату ДМС утворено сектор збору інформації по країнах походження, який здійснює збір та узагальнення інформації щодо країн походження біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Узагальнена інформація надсилається до територіальних органів ДМС для використання у роботі з мігрантами при прийнятті рішень відповідно до статей 26-30 “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”. |
|  | 6) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, що передбачали б впровадження толерантного статусу для шукачів притулку, які перебувають у процедурі визначення їх статусу більше ніж п’ять років. Такий статус повинен надати право тимчасового проживання на території України протягом не менш як п’ять років і повинен убезпечити таку особу від можливого повернення до країни походження/постійного проживання | законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України | до кінця 2016 р. | ДМС | **Виконано**  Всі категорії іноземців та осіб без громадянства на даний час можуть урегулювати свій статус у рамках діючого законодавства. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7) внесення змін до Положення про інформаційно-виробничу систему інформаційного та документарного забезпечення установ та громадян України в галузі освіти (ІВС “ОСВІТА”), Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, передбачивши механізм внесення даних про дітей – шукачів притулку, які не мають документів, що посвідчують особу, та можливість внесення даних з довідки про звернення за захистом в Україні для зазначеної категорії дітей | внесено зміни  діти біженців та мігрантів безперешкодно вступають до шкіл | IV квартал 2016 р. | МОН  МОЗ  Мінсоцполітики  ДМС | Інформацію не надано |
|  | 8) реалізація інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, зокрема ромської національності | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після одного року народження, зменшено вдвічі кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2017 р. — IV квартал 2020 р. | Мін’юст  Мінсоцполітики  Держкомтелерадіо  місцеві органи влади | **Виконання триває**  Див. стан виконання заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 72 |
|  | 9) підготовка змін до нормативно-правових актів щодо вдосконалення процедури реєстрації для осіб, які не отримали її в установленому порядку протягом місяця | збільшено відсоток реєстрації населення у віці після першого року народження, зменшено вдвічі кількість незареєстрованих ромів | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2017 р. | Мін’юст | **Виконання триває**  Див. стан виконання заходу, передбаченого підпунктом 3 пункту 72 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | 10) удосконалення механізму внесення даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти про окрему категорію іноземців — шукачів притулку | удосконалено механізм | IV квартал 2016 р. | МОН | Інформацію не надано |
|  | 11) розроблення методичних рекомендацій та навчальних програм для медичного персоналу та інших працівників центрів соціально-психологічної реабілітації щодо культурних та релігійних особливостей дітей біженців та мігрантів | розроблено та затверджено відповідні методичні рекомендації та навчальні програми  підготовлено медичний персонал в дитячих закладах для роботи з дітьми інших культур та релігій | IV квартал 2017 р. | МОЗ  Мінсоцполітики | Див. пункт 73.8 |
|  | 12) відкриття пункту тимчасового розміщення для дітей без супроводу дорослих та жінок-біженок із дітьми, що шукають притулку, у м. Яготині (Київська область) | відкрито пункт тимчасового розміщення для дітей без супроводу дорослих та жінок-біженок із дітьми, що шукають притулку | IV квартал 2017 р. | ДМС | **Виконання триває**  Виконання цього пункту буде можливим після введення в експлуатацію Пункту тимчасового розміщення біженців у м. Яготині (Київська область). |
|  | 13) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 5 Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, та проектів відповідних підзаконних нормативно-правових актів, передбачивши, що основним державним органом, який відповідає за влаштування і захист дитини, розлученої із сім’єю, є орган опіки та піклування, а не центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту  14) врегулювання на законодавчому рівні питання щодо повноважень законного представника дитини, розлученої із сім’єю, до набуття нею відповідного статусу або досягнення повноліття | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України | IV квартал 2016 р. | ДМС  Мінсоцполітики | Інформацію не надано. |
| 133. Забезпечення належних умов для звернення особи про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, особливо дитині, розлученій із сім’єю | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 8 Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, якими передбачено невідповідність зібраних документів вимогам, які висуваються до заяв про звернення за захистом в Україні, як єдину можливу підставу для відмови у прийнятті рішення про оформлення документів, передбачивши що на стадії вирішення питання про оформлення документів заява про звернення за захистом по суті не розглядається | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | до кінця 2016 р. | ДМС | **Виконання триває**  ДМС розробляються зміни до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», у контексті чого переглядаються підстави відмови у прийнятті заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та розглядається питання щодо можливого внесення відповідних змін до статті 8 Закону. |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 10 Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, а також проектів відповідних підзаконних нормативно-правових актів, якими передбачено, що посвідчення біженця видавалося на такий самий строк, як і документ, який посвідчує особу громадянина України | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів | до кінця 2016 р. | ДМС | **Виконано.**  Аналіз практики видачі посвідчень біженця у європейських країнах показує, що такі документи видаються у середньому строком на п’ять років і їх термін дії не прив’язаний до документів, що видаються громадянам цих держав. У випадку надання іншої інформації з цього питання, ДМС готова її вивчити додатково та вносити відповідні зміни. |
|  | 3) затвердження Порядку виявлення дітей, розлучених із сім’єю, та взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час здійснення їх соціального захисту, у якому передбачено, зокрема, механізм призначення таким дітям законного представника | прийнято постанову Кабінету Міністрів України | I квартал 2016 р. | Мінсоцполітики  Адміністрація Держприкордон-служби  ДМС  МВС  МОЗ | **Виконано.**  Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, в Україні”. |
|  | 4) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 5 Закону України “Про статус біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, якими передбачити право особи подати заяву про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, незалежно від мети її прибуття в Україну та легальності її перебування на території України станом на момент подачі заяви | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект | до кінця 2016 р. | ДМС | **Виконано.**  Вказана стаття Закону не містить обмежень щодо подання заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.  ДМС винесла пропозицію виключити цей підпункт |
|  | 5) розроблення проекту нормативно-правового акта щодо врегулювання проведення міграційної амністії, в якому враховано осіб, що отримали відмову в наданні статусу, але не можуть бути повернені на батьківщину (біженці де-факто), для виводу цих осіб з тіньового сектору економіки, збільшення податкових надходжень, розвитку економіки та звуження бази для криміналу та корупції, припинення порушень прав людини та для забезпечення Кабінету Міністрів України інформацією про реальну кількість мігрантів, їх склад, шляхи проникнення в Україну, регіони розміщення та сфери зайнятості  використання кращих європейських практик (Іспанії, Португалії, Польщі та інших) під час проведення міграційної амністії  проведення попередньої широкої інформаційної кампанії  надання в результаті амністії біженцям де-факто тимчасового дозволу на перебування, який передбачає дозвіл на працевлаштування і після певного строку легального проживання – право на набуття дозволу на постійне проживання | подано на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект  отримано особами, що не можуть повернутися на батьківщину та не отримали статусу біженця, або особами, що потребують додаткового захисту, легального статусу в Україні  виведено мігрантів із сфери впливу тіньових економічних відносин та корумпованих чиновників в інтересах держави  мігранти отримують життєву перспективу, збільшилася кількість працівників та платників податків | I квартал 2017 р. | МВС  Мінсоцполітики  ДМС | **Виконано**  Вказане питання потребує детального додаткового вивчення. У 2008 році була зроблена спроба проведення легалізації тієї категорії іноземців, яка могла підтвердити необхідність свого проживання в Україні. Для цього був розроблений відповідний нормативно-правовий акт, але в ході його опрацювання та узгодження дійшли висновку щодо передчасності такої кампанії. У звітному періоді ДМС надіслано листи до Адміністрації Держприкордонслужби, Національної поліції, Служби безпеки України з метою отримання інформації про позицію цих відомств щодо ініціювання проведення міграційної амністії в Україні з визначенням категорій іноземців та осіб без громадянства, до яких вона могла б бути застосована. За результатами висловлених позицій вбачається, що в умовах глобальної міграційної кризи, складної соціально-економічної ситуації в Україні та тимчасової окупації частини території України заходи щодо проведення міграційної амністії є передчасними.  ДМС винесла пропозицію виключити цей підпункт. |
| 134. Забезпечення реалізації особами, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, права на працю, охорону здоров’я, освіту | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Закону України “Про зайнятість населення” та проектів відповідних нормативно-правових актів з метою:  визначення біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, такою категорією громадян, у разі працевлаштування яких роботодавець отримує певну пільгу, для заохочення роботодавців до офіційного працевлаштування біженців  реєстрації та встановлення на облік з безробіття біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, без наявності офіційного трудового стажу в Україні  сприяння біженцям та особам, що потребують додаткового захисту, в підвищенні кваліфікації або перекваліфікації за робітничими спеціальностями на безоплатній основі | законопроект подано на розгляд Кабінету Міністрів України  біженці та особи, що потребують додаткового захисту, реєструються як безробітні, не маючи страхового стажу в Україні, отримують матеріальну допомогу та допомогу у працевлаштуванні, перекваліфікації  роботодавці, які приймають на роботу біженців та осіб, що потребують додаткового захисту, мають податкові пільги  біженці та особи, що потребують додаткового захисту, визнані як вразлива категорія громадян та отримують відповідну соціальну підтримку |  | Мінсоцполітики  Мінфін  МОН | **Виконано.**  Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України „Про зайнятість населення” іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.  Заохочення роботодавців до створення робочих місць здійснюється з метою працевлаштування осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначених частиною першою статті 14 Закону.  Біженці, які підпадають під категорії громадян, визначених частиною першою статті 14 Закону України „Про зайнятість населення” мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.  Статтею 26 зазначеного Закону передбачено, що роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, зазначених у [частині першій статті 14](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n89) цього Закону (крім тих, які визначені [пунктом 7 частини першої статті 14](http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17/print1444315444532153#n99)), щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.  Компенсація здійснюється за рахунок коштів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та Фонду соціального захисту інвалідів (у разі працевлаштування інваліда). |
|  | 2) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до статті 4 Закону України “Про вищу освіту” для виключення категорій “біженці” та “особи, що потребують додаткового захисту” із переліку осіб, що мають право на вищу освіту за рахунок державного бюджету за квотами Кабінету Міністрів України, та зазначення цих категорій осіб такими, що мають рівне з громадянами України право на вищу освіту | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України  біженці та особи, що потребують додаткового захисту, мають можливість отримувати вищу освіту на тих самих підставах, що громадяни України |  | МОН  інші заінтересовані органи виконавчої влади | Інформацію не надано |
| 135. Створення умов для інтеграції в українське суспільство осіб, яких визнано в Україні біженцями чи особами, які потребують додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які тривалий час перебувають в Україні на законних підставах | 1) розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону про внесення змін до Законів України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” з метою надання біженцям та особам, які потребують додаткового захисту, права на отримання довгострокових кредитів на придбання або реконструкцію житла, початок або розвиток власного бізнесу, навчання тощо | подано законопроект на розгляд Кабінету Міністрів України  біженці та особи, які потребують додаткового захисту, мають доступ до кредитування | протягом 2016 — 2018 років | Мінекономрозвитку  Мінмолодьспорт  МОН  інші центральні органи виконавчої влади |  |
| 2) створення програми для підвищення кваліфікації вчителів, які повинні працювати з дітьми біженців та мігрантів | в інститутах підвищення кваліфікації для вчителів впроваджується Програма включення дітей біженців та мігрантів до освітнього процесу | IV квартал 2016 р. — IV квартал 2019 р. | МОН  Національна академія наук (за згодою) |  |
|  | 3) розроблення навчально-методичних комплектів з української мови як іноземної для дітей біженців та мігрантів у загальноосвітніх школах | створено курс підготовки вчителів мови для роботи з дітьми біженців та мігрантів, освітні програми для біженців та мігрантів з вивчення мови, створено та надруковано учбовий комплекс для дітей з вивчення мови, забезпечено учбовими матеріалами школи, де вчаться діти біженців та мігрантів | IV квартал 2016 р. —  IV квартал 2018 р. | МОН |  |
|  | 4) внесення змін до положень, що регулюють проведення індивідуальних занять для дітей біженців та мігрантів | внесено відповідні зміни  діти біженців та мігрантів мають право навчатися індивідуально | IV квартал 2016 р. —  IV квартал 2017 р. | МОН |  |

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_